**Годовой отчет о реализации муниципальной программы**

**«Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в Мирнинском районе на 2015-2019 годы»**

**за 2018 год.**

**Раздел 1. Основные результаты.**

**Основными направлениями деятельности отдела по опеке и попечительству являются:**

- реализация единой государственной политики в сфере защиты прав и законных интересов детей, нуждающихся в помощи государства, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа;

- профилактика социального сиротства;

-защита личных и имущественных прав, интересов несовершеннолетних, в том числе детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в помощи государства;

- обеспечение государственной поддержки физических и юридических лиц, органов местного самоуправления, осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов подопечных, и стимулирование такой деятельности.

 Работа отдела по опеке и попечительству основана на Федеральном законе от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».

 На территории Мирнинского района опека (попечительство) является основной формой устройства выявленных и учтенных детей. Опека (попечительство) является наиболее распространенным и гуманным способом устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей, так как в этом случае, в отличие от других форм устройства детей, не прерывается связь с биологической семьей.

 В 2018 году отдел по опеке и попечительству принял участие в проведении 5 заседаний Межведомственных комиссий по социальной профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 72 заседаниях районной комиссии по делам несовершеннолетних по рассмотрению административных материалов.

С 1 сентября 2012 г. в связи с изменением в Семейном кодексе введена школа приемных родителей (ШПР). В 2018 году ШПР прошли - 22 (в 2017 году - 20) человек, получившие свидетельства.

Был решен вопрос о возложении Министерством здравоохранения РС(Я) функций по работе с недееспособными и ограниченно дееспособными взрослыми гражданами на отдел по опеке и попечительству. С марта 2012 г. отдел опеки работает в данном направлении. В настоящее время на учете состоит 45 (41) граждан, признанных судом недееспособными.

Также возложены функции Министерством труда и социального развития РС (Я) по работе с совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не могут исполнять своих обязанностей. На учете в отделе состоит 14 (15) взрослых граждан, которым назначено попечительство в форме патронажа.

 **На территории Мирнинского района под опекой находятся 181 (в 2017 г. - 176) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мальчики – 75, девочки- 106, из них: г. Мирный – 68; п. Айхал – 26 ; г. Удачный- 34, п. Светлый- 8, п. Алмазный - 4, п. Арылах- 9, п. Тас-Юрях-3 п. Чернышевский – 10, п. Сюльдюкар- 3. В районе 48 сирот. Мирный - 22, п. Айхал-10, г. Удачный- 10, с.Арылах- 4, п.Чернышевский - 1, с.Тас-Юрях -1.**

 В Мирнинском районе с 2013 года образовано 5 приёмных семей, в которых воспитывалось 20 детей, детей инвалидов 8 человек. В настоящий период времени 4 приемные семьи, в них 16 детей, детей инвалидов – 7.

 Ежемесячное денежное пособие по опеке получают 155 человек. В соответствии с действующим законодательством выплаты денежных пособий осуществляются своевременно и в полном объеме.

В 2018 г. под опеку и попечительство был устроен 41 ребенок, из них родственникам под опеку - 32, посторонним гражданам – 9.

 За 2018 год снято с учета – 35 детей, из них в связи с достижением 18 лет- 20, с возвратом биологическим родителям- 2, усыновление - 7 выбыли в другой регион- 6.

 С целью защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей специалисты отдела опеки и попечительства принимали участие в 420 судебных заседаниях, в проведении пяти заседаний межведомственных комиссий по социальной профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 72-х заседаниях районной комиссии по делам несовершеннолетних по рассмотрению административных материалов. Хороший показатель устройства в семьи зафиксирован в доме ребенка п. Светлый. За 2018 год было устроено - 14 (20) детей

Постоянно ведется работа по защите жилищных и имущественных прав несовершеннолетних.

В рамках программы на 2018 год были предусмотрены средства в сумме 921 330 тыс. рублей (из средств местного бюджета). Каждый год оказывается материальная поддержка дому ребенка п. Светлый, приобретаются памперсы, одежда, детское питание, игрушки и т.п. на общую сумму 150 тыс. рублей. Была оказана единовременная материальная помощь 7-и выпускникам школ из числа детей-сирот в сумме 7 142 тыс. рублей каждому, и 2-м первоклассникам в сумме 5 тыс. рублей каждому ( Мирный – 1, Удачный – 1). Производилась оплата проезда детям-сиротам к месту лечения и обратно за счет средств субвенций выделенных на санаторно-курортное лечение.

В 2018 г. из 181-го ребенка, находящихся под опекой и попечительством, выезжали с опекунами в отпуск, 34 ребенка отдохнули в оздоровительных лагерях, в средне-специальные заведения – 5 человек, 3 поступили в вузы. С целью защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей специалисты отдела опеки и попечительства принимали участие в **420** (320)судебных заседаниях.

**Динамика выявления сиротства в Мирнинском районе такова:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 1 | Число детей, состоящих под опекой  | 211 | 183 | 175 | 176 | 181 |
| 2 | Сирот | 34 | 28 | 30 | 42 | 43 |

**Устройство в детские дома:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
|  | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 |  |
| Количество детей находящихся в детских домах | из них возвращаются с д/д | из них имеют закрепленное жилье | из них поставленона очередьпо обеспечению жильем |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| **13** | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 |

Благодаря системе профилактики социального сиротства идет уменьшение количества детей, отобранных из семей, так как каждая такая семья находится на контроле со стороны всех служб системы профилактики. Так же идет усыновление опекунами подопечных, что приводит к сокращению количества сирот. Важное направление работы семейной политики – повышение эффективности мер поддержки опекунских семей.

 Одно из направлений работы - это обеспечение жильем детей – сирот и лиц из их числа. В сравнении: в 2015 году получили жилье на территории района 4 лица из числа детей – сирот, в 2016 году –0, в 2017 году – 1, в 2018 года получил жилье 31 ребенок данной категории.

 В 2016 году вступили в силу изменения в законодательстве, в связи с чем расширяется круг детей-сирот, имеющих право на получение жилья. Это говорит о том, что вопросу защиты имущественных прав сирот уделяется большое внимание. И всё-таки, в настоящее время в Мирнинском районе требуют дальнейшего решения проблемы профилактики и социального сиротства, социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспечение их жилыми помещениями.

 Главная задача это – активное внедрение семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровление данной категории детей и сокращение количества детей, находящихся в интернатных учреждениях. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, происходит медленно. Активное внедрение таких форм воспитания позволит решить проблему социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время законодательством РФ полномочия по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей, оставшихся без попечения родителей, возложены на субъекты РФ и являются их расходными обязательствами. Необходимо продолжить программную работу на районном уровне по оказанию помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа. Программно-целевой метод обеспечивает достаточно высокий уровень межведомственной координации, является инструментом налаживания взаимодействия при выработке общих подходов, а также при реализации мер по социальной поддержке и улучшению положения детей.

 В Мирнинском районе РС(Я) обеспечение государственных гарантий и мер социальной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и граждан, принявших детей на воспитание в свои семьи, пропаганда семейных форм устройства детей-сирот, разработка системы подбора, подготовки и сопровождения замещающих родителей позволили увеличить число детей, устроенных в семьи. Самой распространенной формой семейного воспитания остается передача несовершеннолетних под опеку (попечительство). Данная форма устройства, как и передача детей на усыновление, способствует обеспечению оптимальных условий жизни, воспитания, образования и содержания несовершеннолетних, а также защиты их прав и интересов. В ряде случаев оформление опеки является промежуточным этапом до усыновления ребенка. Проводятся мероприятия по предупреждению сиротства, выявлению, устройству и охране прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: разрабатываются системы мониторинга и внедрения технологий своевременного (раннего) выявления детей, нуждающихся в помощи государства; развитию новых форм семейного устройства детей-сирот, в том числе, приемных семей.

 Школа приемных родителей– это мероприятие, где граждане – кандидаты в приемные родители, с помощью специалистов психологов центра постигают тонкости и особенности в общении с детьми, учатся успешно преодолевать сложные и конфликтные ситуации, узнают много нового и полезного о воспитании детей, а также, что особенно важно – знакомятся друг с другом, понимают, что со своими проблемами они, отнюдь, не одиноки, что есть люди, всегда готовые оказать помощь и поддержку. За 2018 год прошли – 22 человека.

 Планомерно ведется работа по разработке, приобретению и внедрению программ психолого-педагогического сопровождения, воспитания и реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпускаются телепередачи по проблемам сиротства, по пропаганде семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, определенные под опеку (попечительство), в приемные семьи, испытывают потребность в материальной поддержке.

 На территории Мирнинского района имеются такие государственные учреждения как ГКУ МСРЦН «Харысхал» - за 2018 год помещены – 13 человек

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление № 0256 от 28.02.2018 г. | Корректировка индикаторов, финансов, исполнителей.  |
| 2 | Постановление № 0778 от 0506.2018 г. | Корректировка индикаторов, финансов. |
| 3. | Постановление № 0974от 12.07.2018 г.  | Корректировка финансов. В связи с уточнением бюджета на сессии районного совета от 20.06.2018 г. III-№ 32-13 |
| 4 | Постановление № 1854от 20.12.2018 г.  | Корректировка мероприятий, финансов. В связи с уточнением бюджета на сессии районного совета от 20.11.2018 г. №IV-3-11 |
| 5 | Постановление № 0191 от 08.02.2019 г.20.12.2018 г | Корректировка мероприятий, финансов.  |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в Мирнинском районе на 2015-2019 годы»**

**за 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток | Причины отклонений |
| **ВСЕГО** | в т.ч. |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) | экономия по итогам аукционов | законтрактованные обязательства следующего года | неосвоенные средства |
| 1 | Расходы по перевозке и сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации в связи с передачей детей на воспитание в семьи граждан проживающих в других регионах РФ. | Всего | 270 525,29 | 106 210 |  |  |  | 164 315,29 | Отсутствие потребности в д/д направлен один ребенок |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 270 525,29 | 106 210 |  |  |  | 164 315,29 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поощрение выпускников образовательных учреждений Мирнинского района, оказание им материальной помощи | Всего | 50 000 | 49 994 |  |  |  | 6,0 | Отсутствие потребности |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 50 000 | 49 994 |  |  |  | 6,0 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оказание помощи первоклассникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | 50 000 | 10 000 |  |  |  | 40 000 | Всего два первоклассника |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 50 000 | 10 000 |  |  |  | 40 000 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Оказание единовременной помощи детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Оказание материальной поддержки Дому ребенка в п. Светлый, в виде одежды, питания и т.д. | Всего | 150 000 | 139 770,71 |  |  |  | 10 229,29 | Аукцион прошел на сумму 139 770.71 руб. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 150 000 | 139 770,71 |  |  |  | 10 229,29 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Компенсация расходов на обследование и лечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретение лекарственных препаратов.  | Всего | 291 330 | 43 642.34 |  |  |  | 247 687.66 | Заявка поступила от двух опекунов |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 291 330 | 43 642.34 |  |  |  | 247 687.66 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация и обеспечение работы Школы приемных родителей и повышение квалификации специалистов, работающих по реализации муниципальной программы. | Всего | 109 474,71 | 109 474,71 |  |  |  | 0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 109 474,71 | 109 474,71 |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  | Всего | 94 534 920 | 76 714 920 |  |  |  | 17 520 000 | Не оформили в рос реестре т.к. контракты были заключены в конце декабря 18 г.  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | 94 534 920 | 76 714 920 |  |  |  | 17 520 000 |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях  | Всего | 503 300 | 394 220 |  |  |  | 109 080 | Нет потребности |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | 503 300 | 394 220 |  |  |  | 109 080 |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на санаторно-курортное лечение  | Всего | 1 201 700 | 1 201 200 |  |  |  | 81 500 | Остатки по билетам изначально была заявлена сумма больше т.к. опекун приобрел субсидированные билеты |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | 1 201 700 | 1 201 200 |  |  |  | 81 500 |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (содержание детей в приемных семьях) | Всего | 3 610 100 | 3 110 567 |  |  |  | 499 533 | Два ребенка перешли учиться в МРТК |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | 3 610 100 | 3 110 567 |  |  |  | 499 533 |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (выплата ежемесячного денежного вознаграждения приемному родителю) | Всего | 2 330 000 | 1 353 615 |  |  |  | 976 385 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | 2 330 000 | 1 353 615 |  |  |  | 976 385 | Не было потребности |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (на единовременную дополнительную выплату на каждого ребенка, переданного под опеку в приемную семью) | Всего | 943 800 | 699 328 |  |  |  |  244 472 | За 18 г. был передан под опеку 41 ребенок |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | 943 800 | 699 328 |  |  |  | 244 472 |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Всего | 7 403 348,30 | 7 403 348,30 |  |  |  | 0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | 7 403 348,30 | 7 403 348,30 |  |  |  | 0 |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **ИТОГО: по смете муниципальной программы** | **Итого** | 111448 498,3 | **91336290.06** |  |  |  | 4 125208,24 |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет**  |  | **90877198,30** |  |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** | **921 330** | **459091,76** |  |  |  |  |  |
| **Другие источники**  |  |  |  |  |  |  |  |

**Достижения значений целевых индикаторов программы:**

**«Социальные меры реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без**

**попечения родителей, в Мирнинском районе на 2015-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование целевого индикатора**  | **Единица измерения** | **Значение целевого показателя**  | **Пояснения к возникшим отклонениям** |
| **план** | **факт** |
| 1. | Число детей, состоящих под опекой | человек | 176 | 181 | Увеличение произошло за счет вновь поставленных опекаемых детей. |
| 2. | Число родителей, лишенных родительских прав | человек | 20 | 37 | Больше родителей вышло в суд на лишение родительских прав |
| 3. | Количество сирот | человек | 42 | 48 | Увеличение произошло за счет вновь поставленных опекаемых детей |
| 4. | Количество детей, у которых родители были лишены родительских прав | человек | 25 | 33 | Больше родителей вышло в суд на лишение родительских прав |
| 5. | Число родителей, восстановленных в родительских правах | человек | 5 | 5 |  |
| 6. | Увеличение количества граждан желающих принять на воспитание в семью детей, из числа прошедших подготовку в Школе приемных родителей | человек | 21 | 22 | Больше людейобратилось на ШПР |
| 7. | Количество первоклассников и выпускников общеобразовательных учреждений, которым оказана материальная помощь | человек | 10 | 7 | Первоклассников из числа опекаемых детей было меньше |
| 8. | Количество детей-сирот, прошедших обследование и лечение в медицинских учреждениях на территории Российской Федерации | человек | 5 | 4 | Меньше опекунов обратилось  |
| 9. | Количество граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями на территории Мирнинского района | человек | 48 | 31 | Отсутствие квартир на вторичном рынке соответствующим установленным требованиям, и финансирования на 18 г. |
| 10. | Количество детей-сирот, воспользовавшихся бесплатным проездом, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | человек | 30 | 30 |  |
| 11. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей прошедших санаторно-курортное лечение и отдых  | человек | 18 | 34 | Выделено по заявке больше финансирования  |
| 12. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым выплачена единовременная дополнительная выплата на каждого ребенка, переданного под опеку, в приемную семью | человек | 20 | 27 | Увеличение произошло за счет вновь поставленных опекаемых детей |
| 13. | Количество детей-сирот в приемных семьях, на содержание которых выплачено пособие  | человек | 17 | 15  | Два опекаемых ребенка перешли на учебу в МРТК. |
| 14. | Количество приемных родителей, которым выплачено ежемесячное денежное вознаграждение | человек  | 4 | 4 |  |
| 15 | Количество публикаций в СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы | Ед. | 4 | 4 |  |

**Заместитель Главы**

**Администрации района,**

**по социальным вопросам Ситнянский Д.А.**

 *(подпись)* *(расшифровка подписи)*

**Координатор: начальник ООиП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гафарова Д.М.**

*(должность)**(подпись)* *(расшифровка подписи)*

Исполнитель: ООиП

Телефон: 841136(46246)