**Российская Федерация Россия Федерацията**

 **Республика Саха (Якутия) Саха Республиката**

 **Администрация Мииринэй оройуонун**

 **муниципального образования «Алмазнай боhуолэгэ»**

 **«Поселок Алмазный» муниципальнай тэриллии**

 **Мирнинский район дьаhалтата**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ УУРААХ**

№ 20 «26» февраля 2018 г.

**О подготовке к безопасному пропуску**

**паводковых вод в весенний период 2018 года**

**на территории МО «Поселок Алмазный»**

**Мирнинского района Республики Саха (Якутия)**

В целях своевременного и безопасного пропуска паводковых вод в весенний период 2018 года:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод в весенний период 2018 года согласно приложению № 1.
2. Для постоянного контроля за выполнением плана мероприятий по пропуску паводковых вод, в случае необходимости, своевременной эвакуации людей и оборудования из затопленных зон, утвердить постоянную комиссию в составе:

**Скоропупова А.Т.** – председатель комиссии, глава МО «Поселок Алмазный»;

**Тюрин А.М**. – зам. председателя комиссии, начальник прииска «Ирелях» МГОК АК «АЛРОСА» (ПАО);

**Сидоренко Н.Н.** – член комиссии, начальник горного участка прииска «Ирелях» МГОК АК «АЛРОСА» (ПАО);

**Соснова Н.М.** – член комиссии, начальник участка ЖЭУ № 6 ООО «МП ЖХ»;

**Пинигина Т.В.** – член комиссии, уполномоченный по ГО и ЧС администрации МО «Поселок Алмазный»;

**Алексеев Н.А.** – член комиссии, начальник МПЧ № 5 по охране п.Алмазный.

1. Для предотвращения аварийной ситуации и оказания помощи при эвакуации людей в период паводка 2018 г. подготовить аварийные бригады численностью:

МГОК Прииск «Ирелях» - 10 чел.

ООО «МПЖХ» ЖЭУ № 6 п.Алмазный - 3 чел.

Терапевтическое отделение № 2 ГБУ РС (Я) МЦРБ - 2 чел.

Администрация МО «Поселок Алмазный» - 4 чел.

1. Утвердить состав аварийных бригад по оказанию помощи на случай эвакуации людей в период паводка согласно приложению № 2.
2. Специалисту администрации опубликовать данное постановление с приложением на официальном сайте МО «Мирнинский район» ([www.алмазный-край.рф](http://www.алмазный-край.рф)).

1. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава МО «Поселок Алмазный» А.Т.Скоропупова**

Приложение № 1

к постановлению главы администрации

МО «Поселок Алмазный»

№ 20 от «26» февраяля 2018 г**.**

**ПЛАН – МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке и пропуску паводковых вод**

**в весенний период 2018 года в МО «Поселок Алмазный»**

**Мирнинский район РС (Я)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** |  **Мероприятия** |  **Срок исполнения** | **Ответственные** |
| **1** | Утверждение поселковой паводковой комиссии, подготовить мероприятия по пропуску паводковых вод в населенных пунктах п.Алмазный, п.Новый, на предприятиях прииска «Ирелях», ЖЭУ № 6 | 20.03. 2018г. | **А.Т. Скоропупова** **А.М. Тюрин** **Н.М. Соснова**  |
| **2** | Мониторинг состояния р. М. Ботуобия от ПАКУ до 1-й скалы, по необходимости принимать решения о рыхлении наледи на реке. | апрель, май | **А.Т. Скоропупова****Н.Н. Сидоренко** |
| **3** | Назначение ответственных лиц за подготовку лодки с навесным мотором, оборудование водомерных реек на котлованах драг и насосной станции водозабора питьевой воды. | апрель | **А.М. Тюрин****Н.Н. Сидоренко** **М.И. Шишов** |
| **4** | Подготовка резервных насосов для водоснабжения п.Алмазный и моторных лодок для отбора проб воды в контрольных створах р. М. Ботуобия. | 02.04.2018г. до 07.05.2018г. | **П.А. Кузьмиров****В.В. Хвостик** |
| **5** | Подготовка выполнение взрывных работ на р. М. Ботуобия в случае затора льда | май 2018г. | **МГОК прииск «ВГ» по согласованию с Администрацией района** |
| **6** | Организация круглосуточного дежурства бульдозера.  | с 23.04.2018 до окончания паводка | **А.М. Тюрин****Н.Н. Сидоренко** |
| **7** | Подготовка кубовых п. Алмазный и организация завоза воды из г. Мирного. Комиссионная проверка качества подготовки кубовых с участием специалистов Роспотребнадзора и поселковой комиссии.  | до 03.05.2018г. | **Администрация МО «Поселок Алмазный»** |
| **8** | Подготовка траншеи бульдозерной техникой вдоль полей совхоза «Новый» по правой стороне авт. дороги Алмазный - Арылах для отвода талых вод. | апрель 2018г. | **Н.Н. Сидоренко** |
| **9** | Очистка дренажных канав по ул.Речная, Байкалова до поворота МГЦ , Маршака, Строда. | апрель 2018г. | **А.Т. Скоропупова****А.М. Тюрин****Н.Н. Сидоренко** |
| **10** | Сан. очистка п. Алмазный, территорий предприятий, организаций, учреждений во избежание попадания нечистот в реку М. Ботуобия. | с 23.04.2018г. и в течение мая месяца | **Руководители предприятий и организаций, администрация поселка (силами безработных и организация субботников)** |
| **11** | Подготовка транспортных средств на случай эвакуации людей с подтопляемой зоны. | до 03.05.2018г. | **А.Т. Скоропупова****А.М. Тюрин** |
| **12** | Определение места размещения людей на случай эвакуации из зон затопления. | до 03.05.2018г. | **М.А. Короваева****И.И. Юрчик****Т.В. Пинигина** |
| **13** | Еженедельный контроль хода подготовки к паводковому периоду. | до окончания паводка | **А.Т. Скоропупова** |

Приложение № 2

к постановлению главы администрации

МО «Поселок Алмазный»

№ 20 от «26» февраля 2018 г.

**Состав команд**

**по оказанию помощи населению МО «Поселок Алмазный»**

**на случай аварийной ситуации и оказания помощи населению**

**при эвакуации людей в период паводка 2016 г.**

1. **Команда учета пострадавших и организации эвакуации и расселения населения.**

1. Чайка Ю.М. – специалист администрации (руководитель команды);

2. Сипигина Е.С. – председатель профкома прииска «Ирелях»;

3. Тупицина Т.А. – зав.хоз. Терапевтического отделения № 2 ГБУ РС (Я) МЦРБ;

4. Пинигина Т.В. – депутат Алмазнинского поселкового Совета депутатов.

1. **Команда подвоза воды, продуктов питания**

1. Короваева М.А. – зам. главы администрации (руководитель команды);

2. Теплов А.В. – зам.начальника по общим вопросам прииска «Ирелях»;

3. Столовая поселка Алмазный – по согласованию.

1. **Команда по оказанию медицинской помощи**
2. Михалёва Н.Г. – врач-терапевт Амбулатории п. Алмазный ГБУ РС (Я) МЦРБ (руководитель команды);
3. Николаев А.Я. – врач-педиатр Амбулатории п. Алмазный ГБУ РС (Я) МЦРБ;
4. Яковлева А.И. – врач прииска «Ирелях».

**4. Служба информации**

1. Щербакова О.В. – специалист администрации (руководитель команды);

2. Жукова Н.Н. – директор школы № 4;

3. Калита О.В. – директор ДК «Алмазный»;

4. Ильина Н.А. – начальник отделения «Почта России» п. Алмазный.

**5. Охраны правопорядка**

1. Буторин Е.Г. – депутат Алмазнинского поселкового Совета депутатов;
2. Усатова Е.П. – депутат Алмазнинского поселкового Совета депутатов;
3. Якушенко А.Н. – депутат Алмазнинского поселкового Совета депутатов.
4. Представители правоохранительных органов ММО УВД «Мирнинский».