**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе**

**на 2019-2023 годы»**

**за 2021 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

На территории Мирнинского района деятельностью в области агропромышленного комплекса занимаются:

* АО Совхоз «Новый»
* ООО «Новый»
* ГКП РС (Я) «Якутский скот»;
* ООО «МИРМИЛК»;
* ГУП «Чернышевский рыбоводный завод»;
* КФХ Бородин И.В. (п.Айхал);
* ООО «Родник» Медведева Т.А.;
* 13 родовых общин;
* СХППЖК «Сандалы»;
* 8 индивидуальных предпринимателей, в том числе ИП Федченко В.В. (г. Мирный), ИП Павлов В.А. (п. Алмазный), ИП Джафаров Г.О.-О. (п. Светлый), ИП Прибылых А.П. (г. Удачный), ИП Ананьева О.В. (г. Мирный), ИП Медведь И.С. (п. Айхал), ИП Габышев А.В. (с. Арылах), ИП Саввинова К.А (с. Сюльдюкар);
* 69 личных подсобных хозяйств, в том числе в МО «Поселок Алмазный» - 5, МО «Город Мирный» - 5, МО «Поселок Чернышевский» - 1, МО «Ботуобуйинский наслег» - 38, МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» - 5, МО «Чуонинский наслег» - 15;
* 5 крупных огороднических некоммерческих товариществ: ОНТ «Рудник» г. Мирный, ОНТ «Строитель» г. Мирный, ОНТ «Пироп» г. Мирный, ОНТ «Подорожник» г. Мирный, ОНТ «Каскад» п. Светлый.

Муниципальной программой «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» утверждено 5 мероприятий, на реализацию которых предусмотрено 81 933 303,13руб.,в том числе из государственного бюджета РС (Я) – 64 696 290,69 руб., из бюджета МО «Мирнинский район» - 17 237 012,44 руб. По итогам 2021 года освоено 74 585 935,53 руб., в том числе финансовые средства государственного бюджета РС (Я) – 64 660 040,23 руб., бюджета МО «Мирнинский район» - 9 925 895,30 руб.

1. **На мероприятие «Сохранение поголовья животноводства и скороспелых отраслей (свиноводство, козоводство, птицеводство)»** былипредусмотрены финансовые средства в размере 65 600 224,65 руб., в том числе средства государственного бюджета РС (Я) – 58 730 224,65 руб., средства бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) – 6 870 000,00 руб., из них освоено 62 443 974,19 руб., в том числе средства государственного бюджета РС (Я) – 58 693 974,19 руб., средства бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) – 3 750 000,00 руб.
   1. за счет средств государственного бюджета РС (Я) предоставлена субсидия:

* на содержание крупного рогатого скота по ставке 35 000,00 руб. на 1 голову коровы. Количество получателей составило 20 личных подсобных хозяйств на общую сумму 1 855 000,00 руб. На предоставленные средства приобретены корма для крупного рогатого скота;
* на поддержку производства и переработки сырого молока АО Совхоз «Новый» на общую сумму 49 498 750,00 руб. Предоставленные средства направлены на реализацию мероприятий по производству сырого молока;
* на приобретение и (или) транспортировку кормов для крупного рогатого скота и лошадей в целях устойчивой зимовки скота и лошадей на общую сумму 14 234 547,85 руб., на предоставленные средства планируется транспортировка кормов для сельскохозяйственных животных в количестве 984 тонны со сроком исполнения до 01.05.2022 года, из них:

1. на возмещение части затрат связанных с приобретением и (или) транспортировкой кормов для крупного рогатого скота АО Совхоз «Новый» в размере 3 456 495,00 руб.;
2. на финансовое обеспечение части затрат связанных с транспортировкой кормов для крупного рогатого скота АО Совхоз «Новый» в размере 10 378 926,85 руб.;
3. на финансовое обеспечение части связанных с транспортными расходами по перевозке кормов для лошадей затрат СХППЖХ «Сандалы» в размере 399 126,00 руб.

* на содержание маточного поголовья лошадей (кобыл) на общую сумму 105 676,34 руб. Субсидия по ставке 2 156,66 руб. на 1 голову кобылы предоставлена РОМН «Куохаан» в размере 19 409,94 руб., СХППЖК «Сандалы» в размере 86 266,40 руб. Предоставленные средства направлены на расходы, связанные c содержанием лошадей, в том числе на приобретение кормов, молодняка скота, сельскохозяйственной техники, запасных частей и ремонтных материалов.
  1. за счет средств бюджета МО «Мирнинский район» предоставлена субсидия на поддержку табунного коневодства и скороспелых отраслей животноводства (пчеловодство) на общую сумму 3 750 000,00 руб., из них:
* ИП Павлову В.А., в размере 350 000,00 руб., со сроком исполнения до 31.12.2022 года. На предоставленные средства планируется приобретение и доставка спецодежды, пчелосемей, заготовки для рамок, материальные затраты относящиеся к скороспелым отраслям животноводства (пчеловодство);
* ЛПХ Габышев А.В., в размере 100 000,00 руб., со сроком исполнения до 31.12.2022 года. На предоставленные средства планируется приобретение и транспортировка кормов (овес) для лошадей в количестве не менее 3,5 тонн до с.Арылах;
* ЛПХ Алексеев К.К. по итогам двух отборочных конкурсов в общей сумме 3 300 000,00 руб., из них:

1. в размере 2 500 000,00 руб. направлены на приобретение лошадей в количестве 68 голов;
2. в размере 800 000,00 руб. со сроком исполнения до 31.12.2022 года. на приобретение и транспортировку грубых кормов для лошадей в количестве 50 тонн до с.Сюльдюкар.
3. **На мероприятие «Содействие в сохранении традиционных отраслей Севера, родовых общин и рыболовецких хозяйств»** предусмотрены финансовые средства из бюджета МО «Мирнинский район» в размере 2 500 000,00 руб., из них освоено 1 908 000,00 руб. Субсидия предоставлена ГУП «Чернышевский рыбоводный завод» в размере 1 908 000,00 руб. На предоставленные средства планируется приобретение восьмигранного рыбоводного садка. Срок исполнения до 31.12.2022 года.
4. **На мероприятие «Поддержка производства пищевой и перерабатывающей промышленности»** предусмотрены финансовые средства из бюджета МО «Мирнинский район» в размере 2 500 000,00 руб. Причина не освоения: связи с отсутствием претендентов на участие в конкурсном отборе.
5. **На мероприятие «Стимулирование работников агропромышленного комплекса (АПК)»** предусмотрены финансовые средства из бюджета МО «Мирнинский район» в размере 370 000,00 руб. Не освоение средств связано с эпидемиологической ситуацией.
6. **На материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление сельского хозяйства» МО «Мирнинский район»** предусмотрены финансовые средства в размере 10 963 078,48 руб., в том числе государственный бюджет РС (Я) – 5 966 066,04 руб., бюджет МО «Мирнинский район» - 4 997 012,44 руб. Освоено 10 233 961,34 руб. (93,35 %).

Средства направлены на содержание работников и на материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства».

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление от 01.04.2021 г. №0503 «О внесении изменений в постановление Главы района от 27.08.2018 г. №1166 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» | В соответствии с решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 11.03.2021 IV-№20-12 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 16.12.2020 IV-№19-11 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», приказом Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от 16.12.2020 №842 «Об утверждении объемов бюджетных ассигнований на наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства на 2021 год»  Изменения:  - строка 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», уточнение финансирования;  - в разделе 2 «Механизм реализации программы» п.2.2. «Общий порядок реализации программы» абзацы 1, 2 подпункта 2.2.1. изложено в новой редакции. Подпункт 2.2.4. дополнено абзацами;  - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложено в новой редакции. |
| 2 | Постановление от 04.06.2021 г. №0853 «О внесении изменений в постановление Главы района от 27.08.2018 г. №1166 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» | Во исполнение приказа Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от 28.04.2021 №305 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от 16.12.2020 №842 «Об утверждении объемов бюджетных ассигнований на наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства на 2021 год», постановления районной Администрации от 24.05.2021 №0785 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись», от 21.05.2018 №695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)»  Изменения:  - строка 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», уточнение финансирования;  - в разделе 2 «Механизм реализации программы» п.п. 2.2.1. пункта 2.2. изложена в новой редакции.  Из п.п. 2.2.5. пункта 2.2. исключить 4 абзац.  - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложено в новой редакции. |
| 3 | Постановление от 21.07.2021 г. №1151 «О внесении изменений в постановление Главы района от 27.08.2018 г. №1166 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» | В соответствии с решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 17.06.2021 IV-№24-2 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 16.12.2020 IV-№19-11 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», приказом Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от 24.04.2021 №305 « О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от 16.12.2020 №842 «Об утверждении объемов бюджетных ассигнований на наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства на 2021 год»  Изменения:  - строка 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», уточнение финансирования;  - корректировка подпунктов 2.2.1., 2.2.5., пункта 2.2. раздела 2 «Механизм реализации программы»;  - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложено в новой редакции. |
| 4 | Постановление от 03.08.2021 г. №1192 «О внесении изменений в постановление Главы района от 27.08.2018 г. №1166 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» | В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от 29.07.2021 №498 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от 16.12.2020 №842 «Об утверждении объемов бюджетных ассигнований на наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства на 2021 год», постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)»  Изменения:  - строка 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», уточнение финансирования;  - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложено в новой редакции. |
| 5 | Постановление от 02.12.2021 г. №1854 «О внесении изменений в постановление Главы района от 27.08.2018 г. №1166 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» | В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от 12.11.2021 №710 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от 16.12.2020 №842 «Об утверждении объемов бюджетных ассигнований на наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства на 2021 год», постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)»  Изменения:  - строка 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», уточнение финансирования;  - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложено в новой редакции. |
| 6 | Постановление от 13.12.2021 г. №1948 «О внесении изменений в постановление Главы района от 27.08.2018 г. №1166 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» | В соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 ноября 2021 №487 «О распределении иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на создание условий для устойчивой зимовки скота и лошадей в 2021/2022 году», постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)».  Изменения:  - строка 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», уточнение финансирования;  раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложено в новой редакции. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| **Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | | |
| **"Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях,** | | | | | | | | |
| **расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы"** | | | | | | | | |
| **за 2021 год** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** | | **Остаток** | | | **Причины отклонения** |
| **план (уточненный план)** | **исполнено (кассовые расходы)** | **ВСЕГО** | **законтрактованные обязательства следующего года** | |
| **1** | **Мероприятие 1 "Сохранение поголовья животноводства и скороспелых отраслей (свиноводство, козоводство, птицеводство)"** | ***бюджет РС (Я)*** | **58 730 224,65** | **58 693 974,19** | **36 250,46** |  | |  |
| ***бюджет МО "Мирнинский район"*** | **6 870 000,00** | **3 750 000,00** | **3 120 000,00** |  | |  |
| 1.1 | Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на содержание крупного рогатого скота по ставке на 35 тысяч рублей на 1 голову коровы | *бюджет РС (Я)* | 1 890 000,00 | 1 855 000,00 | 35 000,00 |  | | Причина неполного освоения средств субвенции является незапланированный забой потенциальным получателем 1 головы коровы |
| 1.2 | Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат по производству и переработке сырого молока, закупленного у сельскохозяйственных товаропроизводителей | *бюджет РС (Я)* | 42 500 000,00 | 42 498 750,00 | 1 250,00 |  | | Причиной неполного освоения средств субвенции является разница между предусмотренным в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) финансовых средств на производство молока и производственно-финансовым планом получателя средств (АО Совхоз «Новый») по производству сырого молока (финансирование предусмотрено на 850 тонн сырого молока, утвержденный производственный план АО Совхоз «Новый» на 2021 год - 849,975 тонн сырого молока) |
| 1.3 | Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на приобретение и (или) транспортировку кормов для крупного рогатого скота в целях создания условий для устойчивой зимовки скота | *бюджет РС (Я)* | 14 234 547,85 | 14 234 547,85 | 0,00 |  | |  |
| 1.4 | Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на содержание маточного поголовья лошадей (за исключением племенных) по ставке на 1 голову кобылы | *бюджет РС (Я)* | 105 676,80 | 105 676,34 | 0,46 |  | | Причина неполного освоения средств субвенции является изменение ставки на 1 голову кобылы с 1 100,80 руб. на 2 156,66 руб. |
| 1.5 | Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на приобретение и (или) транспортировку кормов для лошадей в целях создания условий для устойчивой зимовки лошадей | *бюджет МО "Мирнинский район"* | 825 000,00 | 0,00 | 825 000,00 |  | | Финансовые средства были предусмотрены на приобретение и доставку кормов для создания устойчивой зимовки лошадей. В связи с получением финансирования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по данному направлению в размере 14 234 547,85, освоение средств бюджета МО "Мирнинский район" не потребовалось. |
| 1.6 | Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на поддержку табунного коневодства и скороспелых отраслей (свиноводство, козоводство, птицеводство, пчеловодство) | *бюджет МО "Мирнинский район"* | 6 045 000,00 | 3 750 000,00 | 2 295 000,00 |  | | Причиной неполного освоения средств является низкое количество заявителей на получание субсидии |
| **2** | **Мероприятие 2 "Содействие в сохранении традиционных отраслей Севера, родовых общин и рыболовецких хозяйств"** | ***бюджет МО "Мирнинский район"*** | **2 500 000,00** | **1 908 000,00** | **592 000,00** |  | |  |
| 2.1 | Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат рыболовецких и рыбоводных хозяйств | 2 500 000,00 | 1 908 000,00 | 592 000,00 |  | | По итогам конкурсного отбора от 07.12.2021г. предоставлена субсидия ГУП "Чернышевский рыбоводный завод" в размере 1 908 000,00 руб. Субсидия предоставлена с учетом калькуляции затрат заявителя |
| **3** | **Мероприятие 3 "Поддержка производства пищевой и перерабатывающей промышленности"** | ***бюджет МО "Мирнинский район"*** | **2 500 000,00** | **0,00** | **2 500 000,00** |  | |  |
| 3.1 | Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на поддержку производства пищевой и перерабатывающей промышленности | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |  | | В связи с отсутствием претендентов на получение субсидии конкурсный отбор не был объявлен |
| **4** | **Мероприятие 4 "Стимулирование работников агропромышленного комплекса (АПК)"** | ***бюджет МО "Мирнинский район"*** | **370 000,00** | **0,00** | **370 000,00** |  | |  |
| 4.1 | Присуждение премий Главы района по 7 номинациям жителям Мирнинского района | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |  | | Не освоение средств связано с эпидемиологической ситуацией |
| 4.2 | Присуждение премий Главы района на регулирование численности хищных животных (премия по ставке 10 тыс. руб. за голову добытого волка) | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |  | | Не освоение средств связано с эпидемиологической ситуацией |
| **5** | **Материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление сельского хозяйства" МО "Мирнинский район"** | ***Итого*** | **10 963 078,48** | **10 233 961,34** | **729 117,14** |  | |  |
| ***бюджет РС (Я)*** | 5 966 066,04 | 5 966 066,04 | 0,00 |  | |  |
| ***бюджет МО "Мирнинский район"*** | 4 997 012,44 | 4 267 895,30 | 729 117,14 |  | | В связи с отсутствием специалиста образовалась экономия средств |
|  | **ИТОГО** |  | **81 933 303,13** | **74 585 935,53** | **7 347 367,60** |  | |  |
| **бюджет РС (Я)** |  | **64 696 290,69** | **64 660 040,23** | **36 250,46** |  | |  |
| **бюджет МО "Мирнинский район"** |  | **17 237 012,44** | **9 925 895,30** | **7 311 117,14** |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Курирующий заместитель Главы Администрации района** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **Г.К. Башарин** |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Координатор: И.о. руководителя МКУ "УСХ"** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **А.С. Никифоров** | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **Бюджетный отдел ФУ** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **А.Ю. Андреева** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Исполнитель: Иванов М.Г.  тел.:4-38-53 |  |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| план | факт |
| 1 | Сохранение поголовья коров в личных подсобных хозяйствах, индивидуальных предпринимателей | гол. | 59 | 54 | В связи с незапланированным забоем поголовья коров |
| 2 | Сохранение поголовья лошадей в личных подсобных хозяйствах, индивидуальных предпринимателей, родовых общин | гол. | 282 | 347 | Увеличение поголовья лошадей связано с выжеребкой |
| 3 | Сохранение поголовья свиней во всех категориях хозяйств | гол. | 64 | 49 | По статданным. В летний период поголовье свиней достигает до 117 голов, в связи с убоем к зимнему периоду поголовье снижается к фактическому значению |
| 4 | Производство картофеля во всех категориях хозяйств | тн. | 1331 | 1170,43 | По статданным. Снижение в связи с засухой и последующими пожарами |
| 5 | Производство овощей во всех категориях хозяйств | тн. | 390 | 350,96 | По статданным. Снижение в связи с засухой и последующими пожарами |
| 6 | Производство молочной продукции | тн. | 596 | 831,35 | Увеличение производства молочной продукции связано с закупкой черно-пестрой породы коров (известна высоким надоем) в АО Совхоз "Новый" |
| 7 | Проведение выставок-ярмарок в целях насыщения рынка сельскохозяйственной продукцией | шт. | 3 | 0 | Обусловлено ограничением проведения массовых мероприятий в связи с эпидемиологической ситуацией |
| 8 | Общее число сельскохозяйственных предприятий | ед. | 5 | 8 | АО Совхоз «Новый» ООО «Новый» СХПК "Кысыл Ыллык" ООО "Мирмилк"  ООО "Родник"  ГКП РС (Я) «Якутский скот» ГУП «Чернышевский рыбоводный завод» СХППЖК «Сандалы» |
| 9 | Число прибыльных сельскохозяйственных предприятий | ед. | 5 | 5 |  |
| 10 | Площадь теплиц по району (посевная площадь защищенного грунта) | тыс.м2 | 90,5 | 90,5 |  |
| 11 | Вылов рыбы | тн. | 36 | 36 |  |
| 12 | Модернизация оборудований и обустройство рыбоводного хозяйства | шт. | - | 1 | Предоставлена субсидия ГУП «Чернышевский рыбоводный завод» |
| 13 | Количество лицензий приобретенных на отстрел хищников (медведей) | шт. | 13 | 60 | Информация предоставлена Мирнинским комитетом государственного экологического надзора |
| 14 | Количество квот добычи соболя | шт. | 3846 | 4378 | Информация предоставлена Мирнинским комитетом государственного экологического надзора |
| 15 | Обустройство (строительство) изгороди | км. | - | - | Отсутствует в плане |
| 16 | Мелиоративные работы (срезка кустарников и кочек на сельскохозяйственных угодьях) | га. | 5 | 5 |  |
| 17 | Количество публикаций в СМИ о реализации программы | шт. | 8 | 11 | Публикации на сайте МО "Мирнинский район"  от 30.04.2021 «Мирнинский район развивает сельские поселения» от 25.05.2021 «Сельхозпредприятия Мирнинского района планы перевыполняют» от 11.06.2021 «В Мирнинский район привезли поросят» от 16.07.2021 «В этом году в Якутии пройдет сельскохозяйственная микроперепись» от 28.07.2021 «В этом году в России пройдет сельскохозяйственная микроперепись» от 18.08.2021 "Перепись помогает эффективному прогнозу" от 01.09.2021 "Сельхозпроизводители активно готовятся к зиме" от 16.09.2021 "У местных производителей серьезные планы" от 12.10.2021 "В Мирнинском районе заработал стартап в области птицеводства" от 08.12.2021 "Сельское хозяйство Мирнинского района поддерживается из районного и республиканского бюджетов" от 14.12.2021 "Чернышевские рыбоводы готовы осваивать местный рынок" |
| 18 | Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 107,6 | 93,59 | В связи со снижением продукции растениеводства обусловленное засухой и последующими пожарами |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

«Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |
| формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Сохранение поголовья коров во всех категориях хозяйств | гол | - | - | Государственная статистика | Ежемесячный отчет П1 СХ |
| 2 | Сохранение поголовья лошадей во всех категориях хозяйств | гол | - | - | Государственная статистика | Годовой отчет, форма 3-фермер |
| 3 | Сохранение поголовья свиней во всех категориях хозяйств | гол | - | - | Государственная статистика | Годовой отчет, форма 3-фермер |
| 4 | Производство картофеля во всех категориях | тн. | - | - | Государственная статистика | Годовой отчет форма 29-СХ |
| 5 | Производство овощей во всех категориях | тн. | - | - | Государственная статистика | Годовой отчет форма 29-СХ |
| 6 | Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) | тн. | - | - | Государственная статистика | Ежемесячный отчет, справка 1 производство продукции |
| 7 | Проведение выставок-ярмарок в целях насыщения рынка сельскохозяйственной продукцией | шт. | - | - | По годовому плану МКУ «УСХ» | Годовой отчет о деятельности МКУ "УСХ" |
| 8 | Общее число сельскохозяйственных предприятий | ед. | - | - | Финансовая отчетность предприятия | Годовой отчет о финансовых результатах(форма 2) |
| 9 | Число прибыльных сельскохозяйственных предприятий | ед. | - | - | Финансовая отчетность предприятия | Годовой отчет о финансовых результатах(форма 2) |
| 10 | Площадь теплиц по району (посевная площадь защищенного грунта) | тыс.м2 | - | - | Государственная статистика | Годовой отчет форма 4-СХ |
| 11 | Вылов рыбы | тн. | - | - | Государственная статистика | Полугодовой отчет форма 1 рыба (улов) |
| 12 | Модернизация оборудований и обустройство рыбоводного хозяйства | шт. | - | - | Отчеты хозяйствующих субъектов | Договора (контракты) на поставку товаров, выполнение работ, накладных, актов выполненных работ |
| 13 | Количество лицензий приобретенных на отстрел хищников (медведей) | шт. | - | - | Отчеты РОМНС | Корешок к разрешению на добычу медведей |
| 14 | Количество квот добычи соболя | шт. | - | - | Отчеты РОМНС | Сведения о добываемых пушных животных, их количестве и сроках осуществления охоты |
| 15 | Обустройство (строительство) изгороди | км. | - | - | МКУ «КИО» МР | Годовой отчет о проведенной работе по муниципальной программе «Управление муниципальной собственности» |
| 16 | Мелиоративные работы (срезка кустарников и кочек на сельскохозяйственных угодьях) | га. | - | - | Отчеты хозяйствующих субъектов | Отчет о проведении культуртехнических мероприятий на мелиорируемых землях (сведения о земельном участке, на котором проведены культуртехнические работы) |
| 17 | Количество публикации в СМИ о реализации программы | шт. | - | - | По годовому плану МКУ «УСХ» | Годовой отчет о деятельности МКУ «УСХ» |
| 18 | Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | I=F1/F2\*100%  I=443,70/474,08\*100%=93,59 | I-индекс производства продукции;  F1 – всего валовой продукции текущего года в действующих ценах;  F2 – всего валовой продукции предыдущего года в действующих ценах. | Прогноз СЭР МО «Мирнинский район» РС (Я) | Расчет валовой продукции сельского хозяйства |

Заместитель Главы Администрации района

по экономике и финансам, курирующий вопросы сферы

сельского хозяйства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.К. Башарин

(подпись)

Координатор:

И.о. руководителя МКУ «Управление сельского хозяйства»

МО «Мирнинский район» РС (Я) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Никифоров

(подпись)

Исполнитель: Иванов М.Г.

тел.4-38-53