**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе**

**на 2019-2023 годы»**

**за 2021 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

На территории Мирнинского района деятельностью в области агропромышленного комплекса занимаются:

* АО Совхоз «Новый»
* ООО «Новый»
* ГКП РС (Я) «Якутский скот»;
* ООО «МИРМИЛК»;
* ГУП «Чернышевский рыбоводный завод»;
* КФХ Бородин И.В. (п.Айхал);
* ООО «Родник» Медведева Т.А.;
* 13 родовых общин;
* СХППЖК «Сандалы»;
* 8 индивидуальных предпринимателей, в том числе ИП Федченко В.В. (г. Мирный), ИП Павлов В.А. (п. Алмазный), ИП Джафаров Г.О.-О. (п. Светлый), ИП Прибылых А.П. (г. Удачный), ИП Ананьева О.В. (г. Мирный), ИП Медведь И.С. (п. Айхал), ИП Габышев А.В. (с. Арылах), ИП Саввинова К.А (с. Сюльдюкар);
* 69 личных подсобных хозяйств, в том числе в МО «Поселок Алмазный» - 5, МО «Город Мирный» - 5, МО «Поселок Чернышевский» - 1, МО «Ботуобуйинский наслег» - 38, МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» - 5, МО «Чуонинский наслег» - 15;
* 5 крупных огороднических некоммерческих товариществ: ОНТ «Рудник» г. Мирный, ОНТ «Строитель» г. Мирный, ОНТ «Пироп» г. Мирный, ОНТ «Подорожник» г. Мирный, ОНТ «Каскад» п. Светлый.

Муниципальной программой «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» утверждено 5 мероприятий, на реализацию которых предусмотрено 81 933 303,13руб.,в том числе из государственного бюджета РС (Я) – 64 696 290,69 руб., из бюджета МО «Мирнинский район» - 17 237 012,44 руб. По итогам 2021 года освоено 74 585 935,53 руб., в том числе финансовые средства государственного бюджета РС (Я) – 64 660 040,23 руб., бюджета МО «Мирнинский район» - 9 925 895,30 руб.

1. **На мероприятие «Сохранение поголовья животноводства и скороспелых отраслей (свиноводство, козоводство, птицеводство)»** былипредусмотрены финансовые средства в размере 65 600 224,65 руб., в том числе средства государственного бюджета РС (Я) – 58 730 224,65 руб., средства бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) – 6 870 000,00 руб., из них освоено 62 443 974,19 руб., в том числе средства государственного бюджета РС (Я) – 58 693 974,19 руб., средства бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) – 3 750 000,00 руб.
	1. за счет средств государственного бюджета РС (Я) предоставлена субсидия:
* на содержание крупного рогатого скота по ставке 35 000,00 руб. на 1 голову коровы. Количество получателей составило 20 личных подсобных хозяйств на общую сумму 1 855 000,00 руб. На предоставленные средства приобретены корма для крупного рогатого скота;
* на поддержку производства и переработки сырого молока АО Совхоз «Новый» на общую сумму 49 498 750,00 руб. Предоставленные средства направлены на реализацию мероприятий по производству сырого молока;
* на приобретение и (или) транспортировку кормов для крупного рогатого скота и лошадей в целях устойчивой зимовки скота и лошадей на общую сумму 14 234 547,85 руб., на предоставленные средства планируется транспортировка кормов для сельскохозяйственных животных в количестве 984 тонны со сроком исполнения до 01.05.2022 года, из них:
1. на возмещение части затрат связанных с приобретением и (или) транспортировкой кормов для крупного рогатого скота АО Совхоз «Новый» в размере 3 456 495,00 руб.;
2. на финансовое обеспечение части затрат связанных с транспортировкой кормов для крупного рогатого скота АО Совхоз «Новый» в размере 10 378 926,85 руб.;
3. на финансовое обеспечение части связанных с транспортными расходами по перевозке кормов для лошадей затрат СХППЖХ «Сандалы» в размере 399 126,00 руб.
* на содержание маточного поголовья лошадей (кобыл) на общую сумму 105 676,34 руб. Субсидия по ставке 2 156,66 руб. на 1 голову кобылы предоставлена РОМН «Куохаан» в размере 19 409,94 руб., СХППЖК «Сандалы» в размере 86 266,40 руб. Предоставленные средства направлены на расходы, связанные c содержанием лошадей, в том числе на приобретение кормов, молодняка скота, сельскохозяйственной техники, запасных частей и ремонтных материалов.
	1. за счет средств бюджета МО «Мирнинский район» предоставлена субсидия на поддержку табунного коневодства и скороспелых отраслей животноводства (пчеловодство) на общую сумму 3 750 000,00 руб., из них:
* ИП Павлову В.А., в размере 350 000,00 руб., со сроком исполнения до 31.12.2022 года. На предоставленные средства планируется приобретение и доставка спецодежды, пчелосемей, заготовки для рамок, материальные затраты относящиеся к скороспелым отраслям животноводства (пчеловодство);
* ЛПХ Габышев А.В., в размере 100 000,00 руб., со сроком исполнения до 31.12.2022 года. На предоставленные средства планируется приобретение и транспортировка кормов (овес) для лошадей в количестве не менее 3,5 тонн до с.Арылах;
* ЛПХ Алексеев К.К. по итогам двух отборочных конкурсов в общей сумме 3 300 000,00 руб., из них:
1. в размере 2 500 000,00 руб. направлены на приобретение лошадей в количестве 68 голов;
2. в размере 800 000,00 руб. со сроком исполнения до 31.12.2022 года. на приобретение и транспортировку грубых кормов для лошадей в количестве 50 тонн до с.Сюльдюкар.
3. **На мероприятие «Содействие в сохранении традиционных отраслей Севера, родовых общин и рыболовецких хозяйств»** предусмотрены финансовые средства из бюджета МО «Мирнинский район» в размере 2 500 000,00 руб., из них освоено 1 908 000,00 руб. Субсидия предоставлена ГУП «Чернышевский рыбоводный завод» в размере 1 908 000,00 руб. На предоставленные средства планируется приобретение восьмигранного рыбоводного садка. Срок исполнения до 31.12.2022 года.
4. **На мероприятие «Поддержка производства пищевой и перерабатывающей промышленности»** предусмотрены финансовые средства из бюджета МО «Мирнинский район» в размере 2 500 000,00 руб. Причина не освоения: связи с отсутствием претендентов на участие в конкурсном отборе.
5. **На мероприятие «Стимулирование работников агропромышленного комплекса (АПК)»** предусмотрены финансовые средства из бюджета МО «Мирнинский район» в размере 370 000,00 руб. Не освоение средств связано с эпидемиологической ситуацией.
6. **На материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление сельского хозяйства» МО «Мирнинский район»** предусмотрены финансовые средства в размере 10 963 078,48 руб., в том числе государственный бюджет РС (Я) – 5 966 066,04 руб., бюджет МО «Мирнинский район» - 4 997 012,44 руб. Освоено 10 233 961,34 руб. (93,35 %).

Средства направлены на содержание работников и на материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства».

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление от 01.04.2021 г. №0503 «О внесении изменений в постановление Главы района от 27.08.2018 г. №1166 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» | В соответствии с решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 11.03.2021 IV-№20-12 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 16.12.2020 IV-№19-11 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», приказом Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от 16.12.2020 №842 «Об утверждении объемов бюджетных ассигнований на наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства на 2021 год»Изменения: - строка 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», уточнение финансирования;- в разделе 2 «Механизм реализации программы» п.2.2. «Общий порядок реализации программы» абзацы 1, 2 подпункта 2.2.1. изложено в новой редакции. Подпункт 2.2.4. дополнено абзацами;- раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложено в новой редакции. |
| 2 | Постановление от 04.06.2021 г. №0853 «О внесении изменений в постановление Главы района от 27.08.2018 г. №1166 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» | Во исполнение приказа Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от 28.04.2021 №305 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от 16.12.2020 №842 «Об утверждении объемов бюджетных ассигнований на наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства на 2021 год», постановления районной Администрации от 24.05.2021 №0785 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись», от 21.05.2018 №695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)»Изменения: - строка 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», уточнение финансирования;- в разделе 2 «Механизм реализации программы» п.п. 2.2.1. пункта 2.2. изложена в новой редакции.Из п.п. 2.2.5. пункта 2.2. исключить 4 абзац. - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложено в новой редакции. |
| 3 | Постановление от 21.07.2021 г. №1151 «О внесении изменений в постановление Главы района от 27.08.2018 г. №1166 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» | В соответствии с решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 17.06.2021 IV-№24-2 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 16.12.2020 IV-№19-11 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», приказом Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от 24.04.2021 №305 « О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от 16.12.2020 №842 «Об утверждении объемов бюджетных ассигнований на наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства на 2021 год»Изменения: - строка 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», уточнение финансирования;- корректировка подпунктов 2.2.1., 2.2.5., пункта 2.2. раздела 2 «Механизм реализации программы»;- раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложено в новой редакции. |
| 4 | Постановление от 03.08.2021 г. №1192 «О внесении изменений в постановление Главы района от 27.08.2018 г. №1166 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» | В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от 29.07.2021 №498 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от 16.12.2020 №842 «Об утверждении объемов бюджетных ассигнований на наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства на 2021 год», постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)»Изменения: - строка 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», уточнение финансирования;- раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложено в новой редакции. |
| 5 | Постановление от 02.12.2021 г. №1854 «О внесении изменений в постановление Главы района от 27.08.2018 г. №1166 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» | В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от 12.11.2021 №710 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от 16.12.2020 №842 «Об утверждении объемов бюджетных ассигнований на наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства на 2021 год», постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)»Изменения:- строка 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», уточнение финансирования;- раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложено в новой редакции. |
| 6 | Постановление от 13.12.2021 г. №1948 «О внесении изменений в постановление Главы района от 27.08.2018 г. №1166 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» | В соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 ноября 2021 №487 «О распределении иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на создание условий для устойчивой зимовки скота и лошадей в 2021/2022 году», постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)».Изменения: - строка 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», уточнение финансирования;раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложено в новой редакции. |

|  |
| --- |
|  |
| **Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы** |
| **"Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях,** |
| **расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы"** |
| **за 2021 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** | **Остаток** | **Причины отклонения** |
| **план (уточненный план)** | **исполнено (кассовые расходы)** | **ВСЕГО** | **законтрактованные обязательства следующего года** |
| **1** | **Мероприятие 1 "Сохранение поголовья животноводства и скороспелых отраслей (свиноводство, козоводство, птицеводство)"** | ***бюджет РС (Я)*** | **58 730 224,65** | **58 693 974,19** | **36 250,46** |  |  |
| ***бюджет МО "Мирнинский район"*** | **6 870 000,00** | **3 750 000,00** | **3 120 000,00** |  |  |
| 1.1 | Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на содержание крупного рогатого скота по ставке на 35 тысяч рублей на 1 голову коровы | *бюджет РС (Я)* | 1 890 000,00 | 1 855 000,00 | 35 000,00 |   | Причина неполного освоения средств субвенции является незапланированный забой потенциальным получателем 1 головы коровы |
| 1.2 | Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат по производству и переработке сырого молока, закупленного у сельскохозяйственных товаропроизводителей | *бюджет РС (Я)* | 42 500 000,00 | 42 498 750,00 | 1 250,00 |   | Причиной неполного освоения средств субвенции является разница между предусмотренным в государственном бюджете Республики Саха (Якутия) финансовых средств на производство молока и производственно-финансовым планом получателя средств (АО Совхоз «Новый») по производству сырого молока (финансирование предусмотрено на 850 тонн сырого молока, утвержденный производственный план АО Совхоз «Новый» на 2021 год - 849,975 тонн сырого молока) |
| 1.3 | Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на приобретение и (или) транспортировку кормов для крупного рогатого скота в целях создания условий для устойчивой зимовки скота | *бюджет РС (Я)* | 14 234 547,85 | 14 234 547,85 | 0,00 |   |   |
| 1.4 | Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на содержание маточного поголовья лошадей (за исключением племенных) по ставке на 1 голову кобылы | *бюджет РС (Я)* | 105 676,80 | 105 676,34 | 0,46 |   | Причина неполного освоения средств субвенции является изменение ставки на 1 голову кобылы с 1 100,80 руб. на 2 156,66 руб. |
| 1.5 | Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на приобретение и (или) транспортировку кормов для лошадей в целях создания условий для устойчивой зимовки лошадей | *бюджет МО "Мирнинский район"* | 825 000,00 | 0,00 | 825 000,00 |   | Финансовые средства были предусмотрены на приобретение и доставку кормов для создания устойчивой зимовки лошадей. В связи с получением финансирования из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по данному направлению в размере 14 234 547,85, освоение средств бюджета МО "Мирнинский район" не потребовалось. |
| 1.6 | Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на поддержку табунного коневодства и скороспелых отраслей (свиноводство, козоводство, птицеводство, пчеловодство) | *бюджет МО "Мирнинский район"* | 6 045 000,00 | 3 750 000,00 | 2 295 000,00 |   | Причиной неполного освоения средств является низкое количество заявителей на получание субсидии |
| **2** | **Мероприятие 2 "Содействие в сохранении традиционных отраслей Севера, родовых общин и рыболовецких хозяйств"** | ***бюджет МО "Мирнинский район"*** | **2 500 000,00** | **1 908 000,00** | **592 000,00** |  |  |
| 2.1 | Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат рыболовецких и рыбоводных хозяйств | 2 500 000,00 | 1 908 000,00 | 592 000,00 |   | По итогам конкурсного отбора от 07.12.2021г. предоставлена субсидия ГУП "Чернышевский рыбоводный завод" в размере 1 908 000,00 руб. Субсидия предоставлена с учетом калькуляции затрат заявителя |
| **3** | **Мероприятие 3 "Поддержка производства пищевой и перерабатывающей промышленности"** | ***бюджет МО "Мирнинский район"*** | **2 500 000,00** | **0,00** | **2 500 000,00** |  |   |
| 3.1 | Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на поддержку производства пищевой и перерабатывающей промышленности | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |   | В связи с отсутствием претендентов на получение субсидии конкурсный отбор не был объявлен |
| **4** | **Мероприятие 4 "Стимулирование работников агропромышленного комплекса (АПК)"** | ***бюджет МО "Мирнинский район"*** | **370 000,00** | **0,00** | **370 000,00** |  |  |
| 4.1 | Присуждение премий Главы района по 7 номинациям жителям Мирнинского района | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |   | Не освоение средств связано с эпидемиологической ситуацией |
| 4.2 | Присуждение премий Главы района на регулирование численности хищных животных (премия по ставке 10 тыс. руб. за голову добытого волка)  | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |   | Не освоение средств связано с эпидемиологической ситуацией |
| **5** | **Материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление сельского хозяйства" МО "Мирнинский район"** | ***Итого*** | **10 963 078,48** | **10 233 961,34** | **729 117,14** |   |   |
| ***бюджет РС (Я)*** | 5 966 066,04 | 5 966 066,04 | 0,00 |   |   |
| ***бюджет МО "Мирнинский район"*** | 4 997 012,44 | 4 267 895,30 | 729 117,14 |  | В связи с отсутствием специалиста образовалась экономия средств |
|   | **ИТОГО** |  | **81 933 303,13** | **74 585 935,53** | **7 347 367,60** |  |  |
| **бюджет РС (Я)** |  | **64 696 290,69** | **64 660 040,23** | **36 250,46** |  |  |
| **бюджет МО "Мирнинский район"** |  | **17 237 012,44** | **9 925 895,30** | **7 311 117,14** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Курирующий заместитель Главы Администрации района** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **Г.К. Башарин** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Координатор: И.о. руководителя МКУ "УСХ"** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **А.С. Никифоров** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Бюджетный отдел ФУ** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **А.Ю. Андреева** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель: Иванов М.Г.тел.:4-38-53 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы** |
|  |  |  |  |   |  |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора | Пояснения к возникшим отклонениям |
| план | факт |
| 1 | Сохранение поголовья коров в личных подсобных хозяйствах, индивидуальных предпринимателей | гол. | 59 | 54 | В связи с незапланированным забоем поголовья коров  |
| 2 | Сохранение поголовья лошадей в личных подсобных хозяйствах, индивидуальных предпринимателей, родовых общин | гол. | 282 | 347 | Увеличение поголовья лошадей связано с выжеребкой |
| 3 | Сохранение поголовья свиней во всех категориях хозяйств | гол. | 64 | 49 | По статданным. В летний период поголовье свиней достигает до 117 голов, в связи с убоем к зимнему периоду поголовье снижается к фактическому значению |
| 4 | Производство картофеля во всех категориях хозяйств | тн. | 1331 | 1170,43 | По статданным. Снижение в связи с засухой и последующими пожарами |
| 5 | Производство овощей во всех категориях хозяйств | тн. | 390 | 350,96 | По статданным. Снижение в связи с засухой и последующими пожарами |
| 6 | Производство молочной продукции | тн. | 596 | 831,35 | Увеличение производства молочной продукции связано с закупкой черно-пестрой породы коров (известна высоким надоем) в АО Совхоз "Новый" |
| 7 | Проведение выставок-ярмарок в целях насыщения рынка сельскохозяйственной продукцией | шт. | 3 | 0 | Обусловлено ограничением проведения массовых мероприятий в связи с эпидемиологической ситуацией  |
| 8 | Общее число сельскохозяйственных предприятий | ед. | 5 | 8 | АО Совхоз «Новый»ООО «Новый»СХПК "Кысыл Ыллык"ООО "Мирмилк" ООО "Родник" ГКП РС (Я) «Якутский скот»ГУП «Чернышевский рыбоводный завод»СХППЖК «Сандалы» |
| 9 | Число прибыльных сельскохозяйственных предприятий | ед. | 5 | 5 |   |
| 10 | Площадь теплиц по району (посевная площадь защищенного грунта) | тыс.м2 | 90,5 | 90,5 |   |
| 11 |  Вылов рыбы | тн. | 36 | 36 |   |
| 12 | Модернизация оборудований и обустройство рыбоводного хозяйства | шт. | - | 1 | Предоставлена субсидия ГУП «Чернышевский рыбоводный завод» |
| 13 | Количество лицензий приобретенных на отстрел хищников (медведей) | шт. | 13 | 60 | Информация предоставлена Мирнинским комитетом государственного экологического надзора |
| 14 | Количество квот добычи соболя | шт. | 3846 | 4378 | Информация предоставлена Мирнинским комитетом государственного экологического надзора |
| 15 | Обустройство (строительство) изгороди | км. | - | - | Отсутствует в плане |
| 16 | Мелиоративные работы (срезка кустарников и кочек на сельскохозяйственных угодьях) | га. | 5 | 5 |  |
| 17 | Количество публикаций в СМИ о реализации программы | шт. | 8 | 11 |  Публикации на сайте МО "Мирнинский район" от 30.04.2021 «Мирнинский район развивает сельские поселения»от 25.05.2021 «Сельхозпредприятия Мирнинского района планы перевыполняют»от 11.06.2021 «В Мирнинский район привезли поросят»от 16.07.2021 «В этом году в Якутии пройдет сельскохозяйственная микроперепись»от 28.07.2021 «В этом году в России пройдет сельскохозяйственная микроперепись»от 18.08.2021 "Перепись помогает эффективному прогнозу"от 01.09.2021 "Сельхозпроизводители активно готовятся к зиме"от 16.09.2021 "У местных производителей серьезные планы" от 12.10.2021 "В Мирнинском районе заработал стартап в области птицеводства"от 08.12.2021 "Сельское хозяйство Мирнинского района поддерживается из районного и республиканского бюджетов" от 14.12.2021 "Чернышевские рыбоводы готовы осваивать местный рынок" |
| 18 | Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 107,6 | 93,59 | В связи со снижением продукции растениеводства обусловленное засухой и последующими пожарами |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

«Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |
| формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Сохранение поголовья коров во всех категориях хозяйств | гол | - | - | Государственная статистика | Ежемесячный отчет П1 СХ |
| 2 | Сохранение поголовья лошадей во всех категориях хозяйств | гол | - | - | Государственная статистика | Годовой отчет, форма 3-фермер  |
| 3 | Сохранение поголовья свиней во всех категориях хозяйств | гол | - | - | Государственная статистика | Годовой отчет, форма 3-фермер  |
| 4 | Производство картофеля во всех категориях | тн. | - | - | Государственная статистика | Годовой отчет форма 29-СХ |
| 5 | Производство овощей во всех категориях | тн. | - | - | Государственная статистика | Годовой отчет форма 29-СХ |
| 6 | Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) | тн. | - | - | Государственная статистика | Ежемесячный отчет, справка 1 производство продукции |
| 7 | Проведение выставок-ярмарок в целях насыщения рынка сельскохозяйственной продукцией | шт. | - | - | По годовому плану МКУ «УСХ» | Годовой отчет о деятельности МКУ "УСХ" |
| 8 | Общее число сельскохозяйственных предприятий | ед. | - | - | Финансовая отчетность предприятия | Годовой отчет о финансовых результатах(форма 2) |
| 9 | Число прибыльных сельскохозяйственных предприятий | ед. | - | - | Финансовая отчетность предприятия | Годовой отчет о финансовых результатах(форма 2) |
| 10 | Площадь теплиц по району (посевная площадь защищенного грунта) | тыс.м2 | - | - | Государственная статистика | Годовой отчет форма 4-СХ |
| 11 | Вылов рыбы | тн. | - | - | Государственная статистика | Полугодовой отчет форма 1 рыба (улов) |
| 12 | Модернизация оборудований и обустройство рыбоводного хозяйства | шт. | - | - | Отчеты хозяйствующих субъектов | Договора (контракты) на поставку товаров, выполнение работ, накладных, актов выполненных работ |
| 13 | Количество лицензий приобретенных на отстрел хищников (медведей) | шт. | - | - | Отчеты РОМНС | Корешок к разрешению на добычу медведей |
| 14 | Количество квот добычи соболя | шт. | - | - | Отчеты РОМНС | Сведения о добываемых пушных животных, их количестве и сроках осуществления охоты |
| 15 | Обустройство (строительство) изгороди | км. | - | - | МКУ «КИО» МР | Годовой отчет о проведенной работе по муниципальной программе «Управление муниципальной собственности» |
| 16 | Мелиоративные работы (срезка кустарников и кочек на сельскохозяйственных угодьях) | га. | - | - | Отчеты хозяйствующих субъектов | Отчет о проведении культуртехнических мероприятий на мелиорируемых землях (сведения о земельном участке, на котором проведены культуртехнические работы) |
| 17 | Количество публикации в СМИ о реализации программы | шт. | - | - | По годовому плану МКУ «УСХ» | Годовой отчет о деятельности МКУ «УСХ» |
| 18 | Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | I=F1/F2\*100%I=443,70/474,08\*100%=93,59 | I-индекс производства продукции;F1 – всего валовой продукции текущего года в действующих ценах;F2 – всего валовой продукции предыдущего года в действующих ценах. | Прогноз СЭР МО «Мирнинский район» РС (Я) | Расчет валовой продукции сельского хозяйства |

Заместитель Главы Администрации района

по экономике и финансам, курирующий вопросы сферы

сельского хозяйства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.К. Башарин

 (подпись)

Координатор:

И.о. руководителя МКУ «Управление сельского хозяйства»

МО «Мирнинский район» РС (Я) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Никифоров

 (подпись)

Исполнитель: Иванов М.Г.

тел.4-38-53