**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района на 2019 - 2023 годы»**

**за 2023 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

Сотрудниками МКУ " Единая дежурно - диспетчерская служба" (далее ЕДДС) обеспечивает сбор, обработку и представление собранной информации до заинтересованных лиц, а также оперативное управление действиями органов управления, сил и средств РСЧС, в т.ч. экстренных оперативных служб, организаций (объектов) при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий).

Реализация муниципальной программы в 2023 году позволила решить задачи по повышению уровня пожарной безопасности и увеличению охвата населения местными системами оповещения на территории Мирнинского района, в связи с чем заметное снижение количества пожаров и гибели людей.

Проведены мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации на территории МО «Мирнинский район» посредством передачи межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям поселений. Размер предоставленных МБТ за 2023 год составил 22 997 469,60 руб.

Были проведены следующие мероприятия

**МО «Поселок Чернышевский»:**

- обустройство минерализованных полос в размере 4 831 691,86 руб.,

- ремонтные работы по восстановлению нерабочей системы оповещения населения в размере 398 222,57 руб.,

- расширение муниципальной автоматизированной системы оповещения населения в размере 3 405 607,72 руб.,

- приобретение пожарных гидрантов надземной конструкции с изготовлением и покраской коробов к ним, приобретение светоотражающих знаков для установки в некоторых кварталах в размере 192 000,00 руб.,

**МО «Поселок Алмазный»**:

- обустройство минерализованной полосы и противопожарных разрывов в размере 1 044 351,8 руб.;

- создание систем оповещения населения по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в п. Алмазный. Новый, с. Березовка в размере 1 031 167,93 руб.,

- провидение ремонтно-восстановительных работ пожарных водоемов расположенных на территории МО «Поселок Алмазный» по ул. Речная, Молодежная, Октябрьская в размере 3 868 304 руб.

**МО «Чуонинский наслег»**:

- выполнение работ по обустройству минерализованных полос и противопожарных разрывов населенного пункта с. Арылах в размере 1 540 934,23 руб.,

- выполнение работ по обустройству минерализованных полос и противопожарных разрывов населенного пункта п. Заря в размере 971 764,50 руб.,

- предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в размере 397 365,14 руб.

**МО «Садынский национальный эвенкийский наслег»:**

- выполнение работ по обустройству минерализованной полосы с противопожарным разрывом в размере 3 230 577,54руб.,

- расширение муниципальной системы оповещения в размере 399 346,99 руб.,

- на проведение аварийное - восстановительных работ по пожарному водоему в размере 595 169,47 руб.

**МО «Поселок Светлый»:** - проведение работ по вырубке лесных насаждений и вертикальной планировки территории с добавлением материала в размере 1 090 965,85руб.

**Администрацией МО «Мирнинский район»** - пополнен резерв материальных ресурсов, основных средств (оборудование инструмент) в размере 3 571 109,00руб.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление Главы района от 21.02.2023г. №203. | Корректировка программы во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 IV-№40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановления районной Администрации от 21.05.2018 № 0695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирниский район» Республики Саха (Якутия)»  В связи с необходимостью корректировки объема финансирования мероприятий программы (скорректирован паспорт программы «Финансовое обеспечение программы» и раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение») |
| 2 | Постановление Главы района от 28.04.2023г. №544. | Корректировка программы во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 08.02.2023 IV -№42-3 «О распределении межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям поселений Мирнинского района из финансового резерва на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района» на 2019- 2023 годы», решения Мирнинского районного Совета депутатов от 22.03.2023 IV -№43-3 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022г. IV -№40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», представления от 12.04.2023 № 1726 отдела внутреннего муниципального финансового контроля и аудита Администрации МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), постановления районной Администрации от 20.02.2023 № 189 «О передвижке бюджетных ассигнований», в соответствии с требованиями постановления районной Администрации от 21.05.2018 № 0695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)».  В связи с необходимостью корректировки объема финансирования мероприятий программы, механизма реализации и показатели целевых индикаторов (скорректирован паспорт программы «Финансовое обеспечение программы», раздел 2 «Механизм реализации программы», раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение», раздел 4 «Перечень целевых индикаторов программы») |
| 3 | Постановление Главы района от 30.08.2023г. №1209 | Корректировка программы во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 14.06.2023 IV - № 46 – 4 « О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022г. IV-№40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии с требованиями постановления районной Администрации от 21.05.2018 № 0695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)».  В связи с необходимостью корректировки объема финансирования мероприятий программы (скорректирован паспорт программы «Финансовое обеспечение программы» и раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение») |
| 4 | Постановление Главы района от 08.12.2023г. №1802 | Корректировка программы во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.10.2023 V - № 2 – 7 « О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022г. IV-№40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии с требованиями постановления районной Администрации от 21.05.2018 № 0695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)».  В связи с необходимостью корректировки объема финансирования мероприятий программы и показателей целевых индикаторов (скорректирован паспорт программы «Финансовое обеспечение программы», раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение», раздел 4 «Перечень целевых индикаторов программы») |
| 5 | Постановление Главы района от 28.12.2023г. №1997 | Корректировка программы во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 29.11.2023 V - № 4 –9 « О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022г. IV-№40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии с требованиями постановления районной Администрации от 21.05.2018 № 0695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)».  В связи с необходимостью корректировки объема финансирования мероприятий программы (скорректирован паспорт программы «Финансовое обеспечение программы» и раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение») |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района  на 2019 - 2023 годы» за 2023 г. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | рублей |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источник финансирования | Объем финансирования | | Остаток | | Причины отклонений |
| ВСЕГО | в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года |
| План (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | 2.1 Содержание МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" | Всего | 15 384 828,38 | 14 745 422,60 | 639 405,78 |  | 500 563,40 экономия ФОТ, 138 842,38 экономия услуги и мат. запасы. |
| Бюджет МО "Мирнинский район" | 15 384 828,38 | 14 745 422,60 | 639 405,78 |  |
| 2 | 2.2 Финансовый и материальный резерв на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС | Всего | 4 943 268,93 | 184 973,00 | 4 758 295,93 |  |  |
| Бюджет МО "Мирнинский район" | 4 943 268,93 | 184 973,00 | 4 758 295,93 |  |  |
| 3 | 2.2.1 Финансовый и материальный резерв на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС | Всего | 4 758 295,93 | 0,00 | 4 758 295,93 |  | Остаток 4 758 295,93 Финансового резерва был не востребован |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО "Мирнинский район" | 4 758 295,93 | 0,00 | 4 758 295,93 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 4 | 2.2.2 Поставка бутилизированной воды для жителей и привлечонных добровольцев | Всего | 39 852,00 | 39 852,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО "Мирнинский район" | 39 852,00 | 39 852,00 | 0,00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 5 | 2.2.3 Оплата за горячее питание жителей села Арылах | Всего | 145 121,00 | 145 121,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО "Мирнинский район" | 145 121,00 | 145 121,00 | 0,00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 6 | 2.3 Профилактика и предупреждение ЧС в связи с пожарами в жилом секторе и на территории района (в т.ч. МБТ) | Всего | 33 804 499,02 | 26 568 578,60 | 7 235 920,42 | 1 497 587,94 |  |
| Бюджет МО "Мирнинский район" | 33 804 499,02 | 26 568 578,60 | 7 235 920,42 | 1 497 587,94 |  |
| 7 | 2.3.1 Приобритение Администрацией района - основных средств, мягкого инвентаря, мат. Запасов. | Всего | 7 780 930,00 | 3 571 109,00 | 4 209 821,00 |  | Отсутствие участников в аукционах |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО "Мирнинский район" | 7 780 930,00 | 3 571 109,00 | 4 209 821,00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 8 | 2.3.4 МБТ на обустройство минерализованной полосы и противопожарных разрывов МО "Поселок Алмазный | Всего | 1 044 351,80 | 1 044 351,80 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО "Мирнинский район" | 1 044 351,80 | 1 044 351,80 | 0,00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 9 | 2.3.5 МБТ на создание систем оповещения населения по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера в п. Алмазный. Новый, с. Березовка | Всего | 1 031 167,93 | 1 031 167,93 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО "Мирнинский район" | 1 031 167,93 | 1 031 167,93 | 0,00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 10 | 2.3.6 МБТ на расширение муниципальной автоматизированной системы оповещения населения на территории МО "Поселок Чернышевский" | Всего | 3 405 607,72 | 3 405 607,72 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО "Мирнинский район" | 3 405 607,72 | 3 405 607,72 | 0,00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 11 | 2.3.7 МБТ на обустройство минерализованных полос на территории МО "Поселок Чернышевский" | Всего | 4 831 691,86 | 4 831 691,86 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО "Мирнинский район" | 4 831 691,86 | 4 831 691,86 | 0,00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 12 | 2.3.8 МБТ на приобретение пожарных гидрантов надземной конструкции с изготовлением и покраской коробов к ним, приобретение светоотражающих знаков для установки в некоторых кварталах, расположенных на территории МО "Поселок Чернышевский" Мирнинского района | Всего | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО "Мирнинский район" | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 13 | 2.3.9. МБТ на устройство минерализованной полосы с противопожарным разрывом на территории с. Сюльдюкар | Всего | 3 232 258,49 | 3 230 577,54 | 1 680,95 |  | Эконоимя по результатам торгов |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО "Мирнинский район" | 3 232 258,49 | 3 230 577,54 | 1 680,95 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 14 | 2.3.11 МБТ на выполнение работ по обустройству минерализованных полос и противопожарных разрывов населенного пункта с. Арылах | Всего | 2 001 213,29 | 1 540 934,23 | 460 279,06 | 460 279,06 | Срок исполнения февраль 2024г. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО "Мирнинский район" | 2 001 213,29 | 1 540 934,23 | 460 279,06 | 460 279,06 |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 15 | 2.3.12 МБТ на выполнение работ по обустройству минерализованных полос и противопожарных разрывов населенного пункта п. Заря | Всего | 1 388 235,26 | 971 764,50 | 416 470,76 | 416 470,76 | Срок исполнения февраль 2024г. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО "Мирнинский район" | 1 388 235,26 | 971 764,50 | 416 470,76 | 416 470,76 |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 16 | 2.3.15 МБТ для на провидение ремонтно-восстановительных работ пожарных водоемов расположенных на территории МО «Поселок Алмазный» по ул. Речная, Молодежная, Октябрьская. | Всего | 3 868 304,00 | 3 868 304,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО "Мирнинский район" | 3 868 304,00 | 3 868 304,00 | 0,00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 17 | 2.3.16 МБТ для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах МО "Чуонинский наслег"" | Всего | 397 365,14 | 397 365,14 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО "Мирнинский район" | 397 365,14 | 397 365,14 | 0,00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 18 | 2.3.17 МБТ на приобретение дымовых извещателей пожарных ДИП GSM (ИП 212-63А-GSM) для установки в жилом фонде на территории МО «Поселок Чернышевский» | Всего | 1 122 000,00 | 0,00 | 1 122 000,00 |  | По причине изменения требований к техническим характеристикам, к продуктам закупки в связи с импортозамещением |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО "Мирнинский район" | 1 122 000,00 | 0,00 | 1 122 000,00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 19 | 2.3.19 МБТ на расширение муниципальной системы оповещения (с. Сюльдюкар) | Всего | 399 346,99 | 399 346,99 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО "Мирнинский район" | 399 346,99 | 399 346,99 | 0,00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 20 | 2.3.20 МБТ п. Светлый на проведение работ по вырубке лесных насаждений и вертикальной планировки территории с добавлением материала | Всего | 1 090 965,85 | 1 090 965,85 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО "Мирнинский район" | 1 090 965,85 | 1 090 965,85 | 0,00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 21 | 2.3.21 МБТ на ремонтные работы по восстановлению нерабочей системы оповещения населения на территории МО "Посёлок Чернышевский" | Всего | 398 222,57 | 398 222,57 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО "Мирнинский район" | 398 222,57 | 398 222,57 | 0,00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 22 | 2.3.22 МБТ На проведение аварийно -востановительных работ по пожарному водоему с.Сюльдюкар | Всего | 1 000 000,00 | 595 169,47 | 404 830,53 |  | Отсутствие автомобильной техники |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО "Мирнинский район" | 1 000 000,00 | 595 169,47 | 404 830,53 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 23 | 2.3.23 МБТ на установку системы оповещения населения МО «Поселок Алмазный» | Всего | 620 838,12 | 0,00 | 620 838,12 | 620 838,12 | В связи с отсутсвием исполнительного листа оплата в январе 2024г. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО "Мирнинский район" | 620 838,12 | 0,00 | 620 838,12 | 620 838,12 |
| Другие источники |  |  |  |  |
| **ИТОГО по программе** | | **Всего** | 54 132 596,33 | 41 498 974,20 | 12 633 622,13 | 1 497 587,94 |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **Бюджет МО "Мирнинский район"** | 54 132 596,33 | 41 498 974,20 | 12 633 622,13 | 1 497 587,94 |  |
| **Другие источники** |  |  |  |  |  |

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | Повышение профессионального уровня персонала ЕДДС в ГАУ ДПО РС(Я) "Институт развития профессионального образования", | % | 100 | 100 |  |
| 2 | Количество публикаций в СМИ о мероприятиях по реализации программы | Ед | 3 | 3 | <https://vk.com/video-218011388_456239022> <https://vk.com/video-218011388_456239017> https://vk.com/wall-218011388\_8 |
| 3 | Количество людей, погибших при пожарах\* | % | 72,73 | 36,36 | Если фактическое ≤ от плана, то считается эффективным. Базовое значение 11 человек, погибших в 2023 году 4 человека - эффективно. |
| 4 | Обеспечение МО поселений минерализованными полосами и противопожарными разрывами | км | 19,3 | 20,872 | Плановое значение на основании заявок поселений, фактически выполнено работ на основании заключенных контрактов МК № 1163000002230000700001, МК №0116300000223000185, МК №1163000002230000860001, МК №01163000002230000930001, МК №01163000002230000940001 МК №01163000002230002930001 на 20,872км. |
| 5 | Количество поселений МО «Мирнинский район», в которых проведены мероприятия по обеспечению минерализованными полосами и противопожарными разрывами. | Ед. | 4 | 4 | МО «Поселок Чернышевский», МО "Чуонинский наслег", МО "Поселок Алмазный", МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» |
| 6 | Количество населенных пунктов МО «Мирнинский район», в которых проведены мероприятия по созданию и расширению муниципальными системами оповещения по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера | Ед | 3 | 3 | МК №01163000002230001030001 МК№ 01163000002230001220001, Договор 48/23 от 28.08.23, Договор №1 от 17.11.2023г. |

\* Количество людей, погибших при пожарах базовое значение 11 человек - 100%

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | Значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | Повышение профессионального уровня персонала ЕДДС в ГАУ ДПО РС(Я) "Институт развития профессионального образования" | проценты | П = (Оф /Оп)\*100 | Оф - фактически обученные на текущий период 8 Оп - штатное число сотрудников на текущий период 8  П –показатель текущего периода 100=(8/8)\*100 | Сертификаты-удостоверения | учет |
| 2 | Количество публикаций в СМИ о мероприятиях по реализации программы | Ед. | Х = х1 + х2 + … + хn | Х – показатель текущего периода,  х1, х2, …, хn – порядковый количественный числитель  3=1+1+1 | Интернет сайт МО «Мирнинский район» | подсчет |
| 3 | Количество людей, погибших при пожарах\* | проценты | П =(Оп/Б)\*100 | Б - базовое  основное значение показателя (человек) 11 человек  Оп - по году на текущий период (человек) 4 человека  П –показатель текущего периода 36,36=(4/11)\*100 | 3 Отряд ФПС ПО РС (Я) ОНД по Мирнинскому | путем запросов |
| 4 | Обеспечение МО поселений минерализованными полосами и противопожарными разрывами | Км. | Х = х1 + х2 + … + хn | Х – показатель текущего периода  х1, х2, …, хn –протяженность организованных минерализованных полос и противопожарных разрывов текущего периода в МО поселений 1,475+8,710+0,982+7,746+1,959 | Муниципальные контракты, исполнительная документация | подсчет |
| 5 | Количество поселений МО «Мирнинский район», в которых проведены мероприятия по обеспечению минерализованными полосами и противопожарными разрывами. | Ед. | Х = х1 + х2 + … + хn | Х – показатель текущего периода,  х1, х2, …, хn – порядковый количественный числитель проведенных работ текущего периода в МО поселений  4 =1+1+1+1 | Муниципальные контракты, исполнительная документация | подсчет |
| 6 | Количество поселений МО «Мирнинский район», в которых проведены мероприятия по созданию и расширению муниципальными системами оповещения по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера | Ед. | Х = х1 + х2 + … + хn | Х – показатель текущего периода,  х1, х2, …, хn – порядковый количественный числитель проведенных работ текущего периода в МО поселений  3=1+1+1 | Муниципальные контракты, исполнительная документация | подсчет |