**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие системы общего образования на 2019-2023 годы»**

**за 2023 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

В 2022-2023 учебном году в муниципальных общеобразовательных организациях МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (далее – ОО) количество обучающихся составляло 10 209 школьника, что на 137 обучающихся больше по сравнению с 2021-2022 учебным годом (10 072 чел.).

 Приняты обновленные федеральные государственные стандарты начального общего, основного общего образования. В 2022-2023 учебном году все 1, 5 классы во всех общеобразовательных организациях и 1-5 классы МБОУ «СОШ №7», МАОУ «СОШ №23 им. Г.А. Кадзова», МАОУ «СОШ №24» перешли на обучение по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам, утвержденными приказами Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. №286 и 287.

Муниципальная сеть общего образования представлена следующими программами:

- углубленное изучение предметов в 3 ОО (СОШ№8,12, политехнический лицей);

- профильное обучение в 10-11 классах в 11 ОО (СОШ№1, 3, 5, 6, 7, 10, 15, 19, 23, 24, 26);

- корпоративные классы «АЛРОСА-класс», «АЛРОСА-класс online» на базе политехнического лицея, «Роснефть-класс» на базе СОШ № 26;

 - дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в 2 ОО (СОШ№24, 26).

В 4 школах реализуется дуальное образование, школьники г.Мирного, г.Удачного и п. Айхал наряду с аттестатами о среднем общем образовании получают свидетельство о присвоении квалификации.

В МАОУ «СОШ №8 с углубленным изучением технологического профиля» г. Мирного на основании лицензии на осуществление профессионального обучения реализовываются программы по 7 профессиям: «водитель автомобиля», «слесарь по ремонту автомобилей», «оператор ЭВМ», «делопроизводитель», «кассир торгового зала», «парикмахер», «маникюрша». В МБОУ «СОШ №5» обучаются профессии «секретарь-машинистка», в МАОУ «СОШ №23» - профессиям «оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», «маникюрша», на базе МАОУ «СОШ № 24» - «оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин».

Продолжается реализация республиканского проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов», в который были включены 2 обучающихся Мирнинского района. В рамках реализации республиканского проекта «Доступная среда» 2 учреждения (МАОУ «СОШ № 23», МАОУ «СОШ № 8») являются базовыми школами по внедрению инклюзивного образования.

В рамках реализации мероприятия «Проведение профориентационной работы в образовательных организациях» с 2021 года в районе реализуется корпоративный «АЛРОСА-класс» на базе МБОУ «Политехнический лицей».

На основании Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между МО «Мирнинский район» и ООО «Таас-ЮряхНефтегазодобыча», в целях проведения профессиональной ориентации учащихся Мирнинского района на выбор профессий, востребованных в дочерних обществах ПАО «Роснефть», на базе МАОУ «СОШ№26» г. Мирный с 2018 года открыт «Роснефть-класс». В данном проекте реализовывается система непрерывного корпоративного обучения «Школа-ВУЗ-Предприятие», углубленная подготовка по техническим дисциплинам (математика, физика, химия и информатика) ведется с участием преподавателей Мирнинского политехнического института.

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ прошла в штатном режиме.

Для организации и проведения государственной итоговой аттестации в рамках муниципальной программы «Развитие системы общего образования» в МО «Мирнинский район», кроме средств ежегодно выделяемых на приобретение бумаги для распечатывания экзаменационных материалов, обновление программного обеспечения защищенных каналов связи в пунктах проведения экзаменов и МКУ «МРУО», обновления ключевых документов на электронных носителях КриптоПРО Рутокен CSP для членов экзаменационной комиссии, в 2023 году дополнительно выделено 9 769 999,99 рублей на оснащение пунктов проведения экзаменов. На эти средства закуплены:

-150 системных блоков;

-139 мониторов;

-24 скоростных сканера;

-44 принтера;

-150 проводных гарнитур для использования на экзаменах в форме ЕГЭ и ОГЭ, при проведении ВПР по иностранным языкам и на уроках иностранного языка.

По результатам государственной итоговой аттестации в 2023 году 931 выпускник 9-х классов из 943 получил аттестат об основном общем образовании, из них 49 выпускников (5,2%) - аттестат с отличием. В 2021-2022 учебном году из 876 выпускников 9-ых классов 31 (3,5%) получили аттестат с отличием.

335 выпускников 11-х классов получили аттестат о среднем общем образовании, из них 28(8,3%) – аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении». В 2021-2022 учебном году из 361 выпускника 11-ых классов 27 (7,4%) получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении».

За последние 2 года 8 выпускников получили 100 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку и литературе. Доля участников, получивших высокие результаты ЕГЭ свыше 80 баллов, увеличилась на 7% по сравнению с прошлым годом, и составляет 28,3%.

В 2023 году 100 баллов получили 3 выпускницы получили 100 баллов по результатам ЕГЭ по литературе и русскому языку:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год** | **Фамилия, имя, отчество** | **Наименование ОО** | **Предмет** | **Учитель** |
| 2023 | Евстратова София Андреевна | МАОУ "СОШ №12" | Литература | Дугарцыренова Наталья Владимировна |
| Граф Елизавета Вячеславовна | МАОУ "СОШ №23 им.Г.А.Кадзова" | Литература | Дубовик Надежда Владимировна |
| Корчагина Полина Сергеевна | МАОУ "СОШ №23 им.Г.А.Кадзова" | Русский язык | Зузулинская Лидия Витальевна |

Выпускницы, набравшие 100 баллов, получили премию Главы Республики, учрежденную в год столетия Якутской АССР, в размере 100 тысяч рублей. Учителя, подготовившие 100-балльников, получили премию Главы Мирнинского района, учрежденную впервые, в 2023 году- в Год педагога и наставника, в размере 100 тысяч рублей.

В рамках муниципальной программы в мероприятиях по реализации концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов Республики Саха (Якутия) школьники Мирнинского района принимают участие в муниципальных, региональных, всероссийских этапах Всероссийской олимпиады школьников и научно-практических конференциях.

 Всего в школьном этапе приняло участие 2333 обучающихся, т.е. 35,2% от общего количества обучающихся 4-11 классов (обучающиеся, принявшие участие по нескольким предметам, учитывались один раз). В сравнении с прошлым учебным годом, количество участников школьного этапа увеличилось за счёт участия школьников через образовательный портал «Сириус».

Участниками муниципального этапа стали 805 (919– в прошлом году) обучающихся 5-11 классов, т.е. 14,4 % от количества учащихся 5-11 классов, из них 248 (30,8%) победители и призеры МЭ ВСОШ. Руководители общеобразовательных учреждений создали все необходимые организационно-технические условия для проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 33 из 68 приглашенных на региональный этап обучающихся общеобразовательных школ, что на 77 учащихся меньше, чем в 2020-2021 учебном году. Такое уменьшение количества участников обусловлено тем, что олимпиада проводилась в очном формате в г. Якутске и Малой Академии наук МОиН РС(Я) в с.Октемцы Кангаласского улуса.

По итогам участия в региональном этапе в активе команды муниципальных общеобразовательных организаций Мирнинского района – 11 призовых мест (2 победителя и 9 призеров), что в два с половиной раза меньше, чем в прошлом учебном году (4 победителя и 25 призеров).

Лидером по призерам в этом году стала «СОШ № 24» - 3 призовых места.

Второе место заняла «СОШ № 19» - 1 победитель и 1 призер. Необходимо отметить, что в этом году «СОШ № 4» стала единственной школой, показавшей 100% эффективность участия – 2 участника стали призерами.

Третье место в этом году занял «ПЛ», у них 2 призовых места.

В целом итоги участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников выглядят следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | Всего участвовало | Призеров | Победителей |
| сош 1  | 2 |  |  |
| сош 4 | 2 | 2 |  |
| сош 8 | 1 |  |  |
| сош 12 | 3 |  |  |
| сош 19 | 2 |  | 1 |
| сош 23 | 2 | 1 |  |
| сош 24 | 5 | 3 | 1 |
| сош 26 | 7 | 1 |  |
| ПЛ | 9 | 2 |  |
| **Итого** | **33** | **9** | **2** |

17 по 23 апреля в Свердловской области проходил заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, в котором приняла участие Иванова-Александрова Карина, обучающаяся 11 класса МАОУ «СОШ №24», учитель Кубышкина Алла Витальевна.

В целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» организована работа в части популяризации научно-исследовательской деятельности, технического творчества и робототехники.

 **02 декабря 2022 года**на базе МАУ ДО «Детская юношеская спортивная школа» состоялось Торжественное открытие XVIII Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее», в которой приняли очно-заочное участие обучающиеся 15 муниципальных образовательных организаций (МБОУ «СОШ№1», МБОУ «СОШ№3», МАОУ «СОШ№4», МБОУ «СОШ№5», МКОУ «СОШ№6», МБОУ «СОШ№7», МАОУ «СОШ№8», МКОУ «СОШ№9», МКОУ «СОШ№10», МАОУ «СОШ№12», МКОУ «СОШ№15», МБОУ «СОШ№23», МБОУ «СОШ№24», МБОУ «СОШ№26», МБОУ «Политехнический лицей») района, православной гимназии, кадетской школы-интернат, 3 центров дополнительного образования с филиалами. По результатам школьных этапов конференции «Шаг в будущее» к участию в региональном этапе допущено 277 работ (305 участников) (АППГ – 245 работ).

 С **8 по 11 января 2023 года** в Якутске состоялась XXVII республиканская научная конференция-конкурс молодых исследователей им. Академика В.П. Ларионова «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы – Professor V.P. Larionov «A Step into the Future» Science Fair».
На конференции были представлены 1700 проектов, защита состоялась в очном и онлайн форматах. В работе экспертных советов конференции приняли участие 400 ведущих ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов СВФУ им. М.К. Аммосова и Арктического ГАТУ, институтов ЯНЦ СО РАН, АН РС(Я).
В делегацию Мирнинского района вошли 19 обучающихся, представлены 17 научно-исследовательских работ в 13 подсекциях.
По итогам общекомандного зачета Конференции «Шаг в будущее - Инникигэ хардыы»:
- **делегация Мирнинского района** заняла **2 место** в номинации «Малые делегации»;
- **Центр дополнительного образования г. Мирный** награжден дипломом III степени командного зачета в группе «Учреждения дополнительного образования»;
- **Политехнический лицей** стал победителем (**1 место**) в командном зачете в группе «Школы повышенного уровня».
Звание **лауреата** присуждено обучающимся трех работ - **Дмитриеву Тихону** (ЦДО г. Мирный), **Семкову Дмитрию** (политехнический лицей), **Чижову Дмитрию** и **Иванову Павлу** (школа №26).
**Дипломом 1 степени** награжден **Мусорин Арсений** (политехнический лицей).
**Дипломы 2 степени** получили **Мусорин Семен** (ЦДО г. Мирный), **Сидорова Уйгулана** (школа№9).
Дипломами **3 степени** награждены **Мекюрдянов Джулусхан** (ЦДО г. Мирный), **Семина Екатерина**и**Краснова Елена** (школа №7).
В рамках XXVII республиканской научной конференции-конкурса молодых исследователей им. Академика В.П. Ларионова «Шаг в будущее – Инникигэ хардыы – Professor V.P. Larionov «A Step into the Future» Science Fair» проходил конкурс постеров научных работ **«Общественный выбор»**. **«Общественный выбор»** - это выбор общественностью лучших исследовательских работ. Постеры научных работ **Тур Анастасии**(ЦДО г. Мирный) и **Решетник Марии**(школа №7) отмечены председателем СНО СВФУ г.Якутск, за ведение научной деятельности и активное участие в конференции ГАУ «ТЕХНОПАРК ЯКУТИЯ» отметило работу **Дмитриева Тихона** (ЦДО г. Мирный) г.Якутск.

Традиционно в научной конференции проходил **конкурс докладов на английском языке**, в котором **Семков Дмитрий** (политехнический лицей) стал победителем в своей возрастной категории.
**9 проектов** получили **рекомендации на международные и всероссийские конкурсы** в сфере научно-исследовательской деятельности (X Всероссийская научно-инновационная конференция школьников «Открой в себе ученого», Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского, «Балтийский научно-инженерный конкурс», Всероссийская научная конференция обучающихся имени Н.И. Лобачевского, Международный форум научной молодежи «Шаг в будущее»).

25 марта в Учебно-лабораторном корпусе Малой академии наук РС(Я) завершился республиканский этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», Дмитриев Тихон воспитанник, Центра дополнительного образования г. Мирного, ученик АЛРОСА-класса Политехнического лицея стал одним из 11 победителей в республике.

с 27 по 31 марта 2023 года прошел Международный форум «Шаг в будущее», который собрал в Москве более 1000 молодых людей из стран Европы, Америки, Азии, Африки, Океании. Организаторами стали МГТУ им. Н.Э. Баумана и Российское молодежное политехническое общество. По итогам XXVII республиканской научной конференции – конкурса молодых исследователей имени академика В.П. Ларионова «Шаг в будущее», делегацию из Республики Саха (Якутии) представляли 46 школьников, среди которых в состав вошли 8 обучающихся из Мирнинского района: Мусорин Арсений и Мусорин Семён, Дмитриев Тихон, Мекюрдянов Джулусхан, Курманаева Эльза, Иванова-Александрова Карина, Чижов Дмитрий и Иванов Павел. По итогам работ в секциях:

 - Мекюрдянов Джулусхан, обучающийся 9 класса школы № 12 стал абсолютным победителем с работой «Разработка индикатора алмаза для тяжелосредней и рентгенолучевой сепарации», научный руководитель Подкаменный Ю.А., также Джулусхан стал обладателем нагрудного знака «Исследователь – школьник» программы «Шаг в будущее», удостоен степени действительного члена Российского молодежного политехнического общества и получил рекомендации для публикации в сборнике «Научные труды молодых исследователей программы «Шаг в будущее» 2023 года»;

 - Дмитриев Тихон, обучающийся 11 класса Политехнического лицея также стал абсолютным победителем с темой «Разработка цифрового двойника комплекса измельчения обогатительной фабрики», научный руководитель Подкаменный Ю.А.;

- Чижов Дмитрий и Иванов Павел обучающиеся 10 класса школы № 26 получили Диплом II степени за работу «Создание социально ориентированной региональной авиакомпании в Республике Саха (Якутия)». Научный руководитель Савков К.В.;

-Курманаева Эльза, обучающаяся 11 «АЛРОСА-класса» Политехнического лицея, стала обладателем Диплома III степени с работой «Формирование фреймов в лингвистике», руководитель Матафонова А. А.;

 -Мусорины Арсений и Семен, обучающиеся 9 класса Политехнического лицея помимо участия в секциях приняли участие на научно-технологической выставке лучших разработок, где успешно защитили свою работу и получили Диплом за «Лучшую разработку в области инноваций и научно-технологического предпринимательства», научные руководители Маркович П.Г. и Мусорина А. А.

 С целью достижения целевых показателей реализации региональной программы по повышению уровня финансовой грамотности населения Республики Саха (Якутия), в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 г № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы», региональной программой «Повышение уровня финансовой грамотности населения Республики Саха (Якутия) на 2021-2023 годы», утвержденной распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 02 июля 2021 г. №615 и в соответствии с приказом Министерства образования и науки РС (Я) № 01-03/2694 от 16.11.2023 г. «Об организации и участии на онлайн-уроках по финансовой грамотности» в общеобразовательных организациях Мирнинского района проводятся различные мероприятия по финансовой грамотности.

 В рамках Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» специалисты банков (ВТБ, Сбербанк, Алмазэргиэнбанк) и других финансовых организаций Мирнинского района посетили образовательные организации Мирнинского района. Специалисты прочитали лекции на классных часах, в которых приняли более 900 обучающихся образовательных организаций района. Также обучающиеся начальных классов МБУО «СОШ №7» и МАОУ «СОШ №26» посетили с экскурсией Сбербанк.

Со 2 февраля по 28 марта 2023 г. онлайн – марафон по финансовой грамотности 8-11 классы, приняли участие 2728 обучающихся.

В рамках марафона проводились открытые уроки, лекции, конкурсы рисунков, плакатов и видеороликов. В мероприятиях приняли участие более 1400 обучающихся Мирнинского района. В конкурсе видеороликов обучающиеся МАОУ «СОШ №8» удостоились диплома за 2 место и сертификаты в конкурсе рисунков «Семейный бюджет».

 **С 4 по 28 марта** **2023 года** проводилась XI республиканская телевизионная олимпиада по финансам и экономике. Всего в олимпиаде приняли участие 166 обучающихся 12 школ. По результатам заключительного (очного) этапа, состоявшегося 28 марта, III место заняла **Никифорова Анжелика**, обучающаяся 11 класса МБОУ «СОШ №5» п. Айхал. Учитель Абдрахманова Гульсум Абдулловна.

Продолжается реализация «Дорожной карты» по обеспечению односменного режима обучения в 1-11 классах в общеобразовательных организациях Мирнинского района.

С начала реализации «Дорожной карты» в г.Мирном проведены следующие мероприятия по переводу в односменный режим обучения:

-оптимизация расписания уроков: использование помещений, имеющихся в общеобразовательных организациях путём полного охвата всех имеющихся кабинетов;

-реконструкция и перепланировка имеющихся площадей под учебные кабинеты в общеобразовательных организациях;

- проведены перепланировка и ремонт под IT-класс в МБОУ «СОШ №26»;

-начато строительства спортивного зала в МБОУ «Политехнический лицей»;

-начато строительства пристроя к зданию МБОУ «СОШ №1

В результате реконструкции внутренних помещений школ создано:

- в МБОУ «СОШ №7» - 6 учебных кабинетов;

- в в МАОУ «СОШ №12» - 3 учебных кабинета.

За счет переезда МКОУ «Школа-интернат» в здание ДОУ №5» «Семицветик» в микрорайоне Заречный в МАОУ «СОШ №8» освободилось 6 учебных кабинетов, 3 кабинета для обучающихся профцикла, 2 кабинета для психолога и логопеда, обучающиеся МАОУ «СОШ №8» полностью переведены в 1 смену.

Увеличение количества обучающихся во 2 смену за последние годы объясняется еще тем, что с 2022 года все обучающиеся с 1-11 классы обеспечиваются бесплатным питанием, а имеющиеся помещения столовых не могут вместить всех обучающихся, если их численность будет больше, чем имеющееся на сегодня количество обучающихся в 1 смену.

На сегодня во вторую смену в г.Мирный обучается 1304 школьника. Чтобы обеспечить перевод всех обучающихся г. Мирного в одну смену, необходимо построить школу в городе на 990 мест.

В рамках программы «Развитие системы общего образования на 2019-2023 годы» особое внимание уделяется вопросу совершенствования системы повышения профессионального уровня работников системы образования.

Методическое сопровождение педагогов Мирнинского района осуществляется через организацию деятельности профессиональных сообществ, работу с различными целевыми группами посредством форм очного, дистанционного, сетевого взаимодействия. Повышение эффективности управления в сфере образования обеспечивается за счет организации сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями.

Организована работа 6 муниципальных открытых предметных кафедр (далее-ОПК) педагогических работников:

- ОПК учителей гуманитарного цикла на базе МАОУ «СОШ № 19 им. Л.А. Попугаевой».

Руководитель кафедры: Дармаева О. Б., учитель английского языка МБОУ «СОШ №19 им. Л.А. Попугаевой».

Научный консультант: Петрова И.П., кандидат филологических наук, доцент, учитель английского и французского языка МАОУ «СОШ №19 им. Л.А. Попугаевой».

Тема работы на 2022-2023 учебный год: «Участие в апробации новой модели аттестации педагогов как возможность опережающего включения в национальную систему профессионального роста».

- ОПК учителей математики и физики на базе МБОУ «СОШ № 7».

Руководитель кафедры: Мамаева А.Н., учитель математики МБОУ «СОШ № 7».

Научный консультант: Баишева М.И., кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой физико-математического образования АОУ ДПО РС(Я) «ИРО и ПК им. С.Н. Донского – II».

Тема работы на 2022 – 2023 учебный год: «Создание условий для совершенствования профессиональных компетенций учителей математики и физики в контексте требований Профессионального стандарта педагога».

- ОПК учителей иностранных языков на базе МАОУ «СОШ № 12 с углубленным изучением английского языка».

Руководитель кафедры: Мосина О. А., учитель иностранного языка, МАОУ «СОШ № 12 с углубленным изучением английского языка».

Научный консультант: Семкова А. В., кандидат филологических наук, доцент политехнического института (филиал) Северо-восточного федерального университета в г. Мирном.

Тема работы на 2022-2023 учебный год: «Современные методы обучения на уроках иностранного языка, в соответствии с требованиями ФГОС, как средство повышения учебной мотивации учащихся и формирования умений и навыков необходимых для успешного прохождения ГИА».

- ОПК учителей истории и обществознания на базе МАОУ «СОШ № 12 с углубленным изучением английского языка».

Руководитель кафедры: Илюшкина Т.М., учитель истории и обществознания первой категории МАОУ «СОШ № 12 с углубленным изучением английского языка».

Научный консультант: Попов М.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова».

Тема работы на 2022 – 2023 учебный год: «Реализация нововведений в системе образования в работе учителя истории и обществознания».

- ОПК учителей русского языка и литературы на базе МБОУ «Политехнический лицей».

Руководитель кафедры: Ашихмина С.В., учитель русского языеп и литературы МБОУ «Политехнический лицей».

Научный консультант: Андросова Л.Н., заведующая кафедрой русского языка и якутского языка АОУ ДПО РС(Я) «ИРО и ПК им. С.Н. Донского – II».

Тема работы на 2022 – 2023 учебный год: «Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях реализации ФГОС».

- ОПК учителей естественно-научного цикла на базе МАОУ «СОШ № 8 с углубленным изучением технологического профиля».

Руководитель кафедры: Самбуева М.Т., учитель географии МАОУ «СОШ № 8 с углубленным изучением технологического профиля».

Научный консультант: Шабаганова С.Н., кандидат технических наук, доцент кафедры МПТИ (филиал) СВФУ им. М.К. Аммосова в г. Мирном.

Тема на 2022-2023 учебный год: «Формирование функциональной грамотности у школьников на предметах естественного цикла».

Стоит отметить наличие научных консультантов открытых предметных кафедр благоприятно сказывается на работе и взаимодействии кафедр.

Основная работа ОПК направлена на рассмотрение важных направлений развития системы образования, повышения качества обучения в ОО.

Организована работа 4 районных методических объединений (далее-РМО):

- РМО учителей начальных классов (1, 2 классы) на базе МБОУ «СОШ № 1». Руководитель Дерновская Е.Ю., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 1». Тема: «Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС 3 поколения».

- РМО учителей начальных классов (1 – 4 классы) на базе МБОУ «СОШ № 5». Руководитель Королева К.О., учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 5». Тема: «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся начальной школы».

- РМО учителей технологии на базе МБОУ «СОШ № 1». Руководитель Селиванов А.Н., учитель технологии МБОУ «СОШ № 1». Тема: «Качество профессиональной деятельности педагога – главное условие обеспечения качества современного образования».

- РМО социально-психологических служб Мирнинского района на базе МОБУ ДО «ЦПМСС «Доверие».

Цель деятельности РМО: сопровождение и координация совместных действий специалистов общеобразовательных организаций, осуществляющих социально-психологическое сопровождение участников образовательного процесса.

Руководитель МО: Багинская Е. В., педагог-психолог МОБУ ДО «ЦПМСС «Доверие».

С целью стимулирования инновационной деятельности образовательных организаций, повышения качества системы образования Мирнинского района:

- организована работа консультационно-методических центров на базе МАОУ «СОШ № 8» по сопровождению реализации ФГОС для детей с ОВЗ, инклюзивное образование (Гурова И.Р.), МАОУ «СОШ № 23» - «Совершенствование системы работы школы в плане образования, социальной реабилитации и самореализации детей с ОВЗ» (Переславцева М.В.), МБОУ «СОШ №7» - «Школа цифрового учителя» (Санжиева О.Ц.), МАОУ «СОШ №24» - «Развитие функциональной грамотности педагога: учимся вместе» (Гарькавая Е.Ю.).

-присвоен статус муниципальной инновационной площадки МБОУ «СОШ №1» - «Школа за экологию: думать, исследовать, действовать» (Алексеева Т.В.), МБОУ «Политехнический лицей» - «Ресурсный центр физико-математического и технического образования «Сфера» (Алехина О.П.).

Согласно Национальной системе учительского роста для комплексного взаимодействия образовательных учреждений созданы условия ведения постоянной методической поддержки, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых и иных ресурсов, получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы общего образования.

В целях повышения качества деятельности общеобразовательных организаций, оптимизации учебно-воспитательного процесса, оперативного решения вопросов функционирования и развития системы образования, обеспечения эффективного и конструктивного партнерства по вопросам повышения качества образования в сельских школах и на основании решения коллегии работников образования Мирнинского района «Итоги организации и проведения процедур оценки качества в 2023 году и задачи повышения качества образования на 2024 год в рамках муниципальной системы оценки качества образования» продолжает работу «Институт кураторства»:

-МБОУ «СОШ № 7» за МКОУ «СОШ-ЭКЦ № 10»;

-МБОУ «Политехнический лицей» за МКОУ «СОШ № 9 им. Р.В. Лонкунова»;

-МАОУ «СОШ № 26» за МКОУ «СОШ № 6»;

-МАОУ «СОШ № 12 с углубленным изучением английского языка» за МБОУ «СОШ № 3»;

-МАОУ «СОШ № 19 им. Л.А. Попугаевой» за МКОУ «СОШ № 15»;

-МАОУ «СОШ № 8 с углубленным изучением технологического профиля» за МБОУ «СОШ № 4».

В своей работе институт кураторства Мирнинского района руководствуется действующим законодательством Российской Федерации в области образования, приказами и распоряжениями Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), Уставом, локальными нормативными документами организации, а также настоящим Положением.

Межшкольное сотрудничество школ-партнеров строится на принципах взаимного уважения, обеспечения субъектной позиции всех участников педагогического процесса, на основе организации совместного творчества педагогов, гуманистической ориентации во взаимодействии, интеграции и дифференциации целей, задач и действий участников педагогического процесса, направленных на повышение эффективности педагогической деятельности.

Основными формами сотрудничества школ-партнеров являются: селективные дистанционные совещания, вебинары, виртуальные уроки, интернет-задания, мастер-классы, конкурсы, фестивали, семинары, творческие лаборатории, дискуссионные площадки, консультации, слеты, ярмарки проектов, конференции и другие. Все перечисленные формы реализованы на всех уровнях взаимодействия: на уровне администраций образовательных учреждений, педагогических составов, родителей и обучающихся школ-партнеров.

Основными направлениями плана взаимодействия школ – партнеров являются:

1. Методическое сопровождение обучающихся по подготовке к ГИА;

2. Методическое сопровождение реализации ФГОС ОО;

3. От наставничества к инновациям (организация и проведения мастер-классов, конференций, семинаров).

В результате оптимизации учебно-воспитательного процесса проводится:

- совершенствование профессиональных компетенций управленческой команды в области управления современной образовательной организацией;

-мониторинг профессиональной успешности педагогов образовательных организаций;

- анализ и оформление промежуточных результатов сотрудничества с целью повышения качества образования в условиях реализации ФГОС ОО;

- отчет школ-партнеров об исполнении Плана совместной работы на учебный год на заседаниях экспертно-методического совета МКУ «МРУО».

Важным показателем результативности деятельности образовательного учреждения является обеспечение качества образовательной деятельности. В этом большое значение имеет повышение квалификации педагогов.

По данным проведенного мониторинга КПК в МО «Мирнинский район» образовательную деятельность в 2022-2023 учебном году осуществляли 657 педагогических и 70 руководящих работников. Повышение квалификации педагогов проходит в соответствии с перспективными планами курсовой подготовки кадров образовательных организаций и составленной заявкой на обучение по квотам регионального АОУ РС(Я) ДПО «Института развития образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского-II». В целом на достаточном уровне отработан алгоритм отслеживания курсовой подготовки педагогических работников (таблица 1).

Вопрос профессиональной переподготовки педагогических кадров по-прежнему актуален. Так, в текущем учебном году получили новую профессию 22 сотрудника ОО.

Анализ курсов повышения квалификации по категориям слушателей 2023 года показал, что 1287 КПК пройдено на Федеральном уровне и 450 курсов на Республиканском уровне, всего за отчетный период пройдено 1735 курсов повышения квалификации, 100% педагогических работников и руководителей прошли курсы повышения квалификации.

Сведения о курсовой подготовке по образовательным программам в рамках мероприятий Национального проекта «Образование» показали, что три педагога Центров «Точка роста-2023» (МБОУ «СОШ №1» и МАОУ «СОШ №4») повысили свою квалификацию. Педагоги прошли дистанционный курс повышения квалификации «Методические подходы в реализации учебного процесса в центрах Точек роста естественнонаучного направления». КПК проводился АОУ РС(Я) ДПО «ИРОиПК им. С.Н. Донского-II» с 20 по 31 марта 2023 года (таблица 5).

8 педагогов Центров «Точка роста» с 24 мая по 26 июня 2023 года прошли курсы повышения квалификации по теме «Использование современного учебного оборудования в центрах образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»». Организатором курса был ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России».

В целом в системе образования используются различные формы повышения квалификации, наиболее эффективными считаются:

1. Участие в профессиональных конкурсах различных уровней, в том числе в конкурсном отборе на присуждение премий в сфере образования;
2. Участие в практической работе других школ в рамках РИП, МИП, КМЦ и института кураторства. Ежегодно появляются новые проекты. В этом учебном году МИП стали МБОУ «Политехнический лицей» по теме «Ресурсный центр физико-математического и технического образования «Сфера», МБУ ДО «ЦДО» г. Удачный по теме «Волонтерский центр по развитию социально-значимой деятельности детей и молодежи» и МБОУ «СОШ №1» по теме «Школа за экологию: думать, исследовать, действовать».
3. Участие в стажировках различных уровней.
4. Участие в различных конференциях. Масштабные конференции позволяют познакомиться с передовыми трендами в образовании, узнать больше о зарубежных подходах и практиках, методиках и технологиях в обучении.
5. Участие в различных образовательных форумах разного уровня.

С 23-24 марта 2023 года 370 педагогов Мирнинского района приняли участие в Республиканском образовательном форуме «Качество. Технологии. Мотивации».

6. Обучение на открытых уроках, включая собственные (районные конкурсы Фестиваль открытых уроков по ФГОС и тд.).

Изменения, которые происходят в системе образования, предъявляет высокие требования к учителю. Одним из условий модернизации Российского образования является высокий уровень профессиональной компетентности педагогических кадров. Профессиональной компетентностью в сфере образования является способность педагога решать различного рода профессиональные проблемы, задачи на основе имеющегося опыта, педагогических знаний и ценностей. Профессиональным опытом становится лишь то, что осмыслено и проработано; когда человек анализирует свою деятельность и делает правильные выводы. Опыт – это содержание, которое осмыслено, проработано человеком и стало частью его внутреннего мира. В осмыслении инновационных идей, в сохранении и упрочении педагогических традиций, в стимулировании активного новаторского поиска значительную роль играет участие в профессиональных конкурсах.

За 2022-2023 учебный год педагогические работники ОО МО «Мирнинского района» приняли участие в 95 конкурсах профессионального мастерства (из них 8 муниципального уровня, 31 регионального уровня, 43 федерального уровня, 13 международного уровня). Все ОО Мирнинского района за отчетный период приняли участие в профессиональных конкурсах.

Всего в конкурсах приняло участие 229 педагогических работников, что составляет 30 % от общего количества (761). Из них на международном уровне – 10 педагогов, на федеральном уровне – 69 педагогов, на региональном – 91 педагогов, на муниципальном уровне – 59 педагогов.

По итогам 2023 года Хасанова Алия Зииновна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №5» по итогам конкурсного отбора признана лучшим педагогом – наставником в Мирнинском районе и стала получателем премии Главы Республики Саха (Якутия) (100 000 рублей).

В 2023 году Премия Главы МО «Мирнинский район» присуждена:

- «Лучшая общеобразовательная организация» – МАОУ «СОШ № 23», (директор Канаткалиева М.Э.);

 - «Лучший учитель» – Лыковой Светлане Викторовне, учителю начальных классов, МБОУ «СОШ №5» (п. Айхал).

Учитель физики МАОУ «СОШ №19 им. Л.А. Попугаевой» Криволапова Дарья Ивановна стала призером конкурсного отбора на Премию лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в Республике Саха (Якутия).

В 2023 году в Республике Саха (Якутия) проводился конкурс на присуждение специальной премии в сфере образования, приуроченный к Году педагога и наставника.

Получателями премии в 100 000 рублей от общего образования Мирнинского района стали:

– Фаркова Елена Анатольевна, учитель математики МБОУ «Политехнический лицей»;

– Иванова Лариса Васильевна, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ №24»;

– Власова Ольга Раулевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ №12».

По итогам дистанционного Республиканского конкурса «Учитель + ученик» Михайлова Светлана Викторовна учитель музыки МАОУ «СОШ № 12» и Скоробогатова Ольга Андреевна, заместитель директора по воспитательной работе, руководитель «Английского клуба» МАОУ «СОШ №12» заняли 2 место.

С целью повышения профессионального уровня педагога, мотивации к дальнейшему личностному и педагогическому росту, Министерством образования и науки РС (Я) проводится аттестация педагогических работников на присвоение первой и высшей квалификационных категорий. В 2023 учебном году 126 педагогическим работникам присвоена квалификационная категория, в том числе 61% высшая и 39% первая категория. С 01 сентября 2023 года проведение аттестации педагогических работников осуществляется по новому Порядку (Приказ Минпросвещения России от 24.03.2023 г. № 196 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»).

В 2022-2023 учебном году состоялось две Комиссии по проведению аттестации кандидатов на замещение вакантной должности руководителя общеобразовательной организации:

в марте 2023 г. - прошел аттестацию на соответствие занимаемой должности и назначен кандидат на должность директора МБОУ «СОШ № 3»;

 в июне 2023 года - прошел аттестацию на соответствие занимаемой должности кандидат на должность директора МКОУ «СОШ № 15» п. Светлый.

В 2023 году образовательные организации Мирнинского района принимали участие в следующих федеральных и региональных проектах Национального проекта «Образование»:

***«Современная школа»:***

1 сентября 2023 г. на базе МБОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 4» открыты Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

На оснащение Центров «Точка роста 2023» из бюджета МО «Мирнинский район» выделена сумма 4 306 000,00 рублей.

В марте 2023 года педагоги Центров «Точка роста 2023» прошли курсы повышения квалификации по теме «Методические подходы в реализации учебного процесса в центрах Точек роста естественнонаучного направления».

В настоящее время на территории МО «Мирнинский район» функционируют 12 центров «Точка роста», из них:

- 4 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Политехнический лицей» г.Мирный, МКОУ «СОШ №6» с.Арылах, МКОУ «СОШ №9 им. Р.В. Лонкунова» с.Тас-Юрях, МАОУ «СОШ №23 им. Г.А. Кадзова» п.Айхал;

- 8 Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ №3» п. Чернышевский, МБОУ «СОШ №7» г.Мирный, МАОУ «СОШ №8 с углубленным изучением технологического профиля» г. Мирный, МКОУ «СОШ-ЭКЦ №10» с.Сюльдюкар, МКОУ «СОШ №15» п. Светлый, МАОУ «СОШ №12 с углубленным изучением английского языка» г.Мирный, МАОУ «СОШ №19 им. Л.А. Попугаевой» г. Удачный, МАОУ «СОШ №24» г. Удачный.

***«Цифровая образовательная среда»:***

1 сентября 2023 года в Мирнинском районе в проект по внедрению цифровой образовательной среды была включена МАОУ «СОШ №24». Школа получила оборудование на сумму 2 332 986 рублей.

В настоящее время на территории МО «Мирнинский район» функционируют 9 проектов «Цифровая образовательная среда»: МБОУ «СОШ №1» г. Мирный, МБОУ «Политехнический лицей» г. Мирный, МБОУ «СОШ №5» п. Айхал, МБОУ «СОШ №7», МАОУ «СОШ №8», МАОУ «СОШ №12» г. Мирный, МКОУ «СОШ №15» п.Светлый, МАОУ «СОШ №19» г. Удачный, МАОУ «СОШ 26» г. Мирный.

***«Успех каждого ребенка»:***

На основании приказов Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия):

- от 27.07.2023 г. №01-03/1648 следующие общеобразовательные организации получили субсидии в общей сумме 328 433,68 руб. на развитие школьного спортивного клуба: МБОУ «СОШ №7», МБОУ «Политехнический лицей», МАОУ «СОШ №23», МАОУ «СОШ №24»;

- от 27.07.2023 г. №01-03/1649 МАОУ «СОШ №26» получена субсидия в размере 851 999,33 руб. на оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых спортивных плоскостных сооружений.

 ***«Учитель будущего»:*** в районе активно действует Ассоциация молодых педагогов, определены концептуальные и организационные механизмы её деятельности. В перспективе будет продолжена работа по реализации механизмов вхождения молодых педагогов в образовательные события школы, района, республики.

***«Земский учитель»:*** конкурсной комиссией Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) утверждена вакансия учителя русского языка и литература в МАОУ «СОШ № 4» п. Алмазный на право получения единовременной компенсационной выплаты в размере 2 000 000,00 руб.

На вакантную должность из г. Новосибирска прибыла молодой педагог Карпова Юлия Сергеевна.

Все школы района подключены к федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС «ФРДО») через внедрение модуля «Школа». В федеральную информационную систему внесены сведения обо всех выданных аттестатах об основном общем и среднем общем образовании в 2023 году, а также сведения о свидетельствах о профессиональном обучении.

Во всех общеобразовательных организациях организовано двухразовое горячее питание для обучающихся. Обеспечены горячим питанием в 2023 году 99% всех обучающихся, льготным питанием- 100%.

 С 2023 года за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО) организовано бесплатное горячее питание обучающихся 5-11 классов Мирнинского района. На эту цель выделена субсидия в сумме 153 500,00 тыс. рублей в том числе для образовательных организаций Мирнинского района в сумме 150 488,41 тыс. рублей, для ЧОУ «Православная Гимназия» 3 011,60 тыс. рублей.

Постановлением районной Администрации от 20.06.2023 г. №837 была установлена стоимость завтрака и обеда для обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия):

1. для общеобразовательных организаций, питание обучающихся в которых осуществляют сторонние организации, расположенных:

г.Мирный, п.Чернышевский, п.Светлый, п.Алмазный, с.Арылах: завтрак–146,35 рублей, обед – 168,52 рублей;

г.Удачный, п. Айхал: завтрак – 161,06 рубль, обед – 168,52 рублей.

2. для общеобразовательных организаций с.Тас-Юрях, с.Сюльдюкар, питание обучающихся в которых осуществляется самостоятельно: завтрак – 92,85 рубля, обед – 103,97 рубля.

В целях формирования единых подходов к организации, контролю, повышению качества питания обучающихся, в том числе льготного, отдельных категорий, муниципальных общеобразовательных учреждений на основании решения XII сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2019 IV-№12-4 утверждены отдельные категории обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), имеющих право на льготное питание, за счет средств бюджета МО «Мирнинский район»: дети из малоимущих семей, дети –инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, проживающие в семьях, находящиеся в социально-опасном положении, дети участников СВО.

В случае индивидуального обучения на дому детей с ОВЗ и детей – инвалидов на лицевые счета родителей (законных представителей) ежемесячно перечисляется компенсация стоимости питания из расчета количества учебных дней в месяце и стоимости питания в день.

Постановлением Главы района от 23.12.2019 г. № 1960 (с изменениями и дополнениями) утвержден Порядок обеспечения питанием отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия).

Постановлением Главы района от 23.12.2019 г. № 1959 (с изменениями и дополнениями) утверждены Общие требования по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия).

Средства на льготное (бесплатное) питание выделяются из бюджета МО «Мирнинский район» в рамках МП «Развитие системы общего образования» из расчета количества обучающихся льготных категорий и стоимости школьного питания. В 2023 году из бюджета МО «Мирнинский район» на льготное (бесплатное) питание выделено 32 753,14 тыс. рублей.

Постановлением Правительства РС(Я) от 18.07.2022 г. № 474 был утвержден Порядок предоставления и распределения субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов, возникающих при реализации государственных программ муниципальных районов Республики Саха (Якутия), предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организация.

Постановлением районной Администрации от 22.06.2023 г. № 846 была установлена стоимость горячего питания (завтрак) для обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия):

1. для общеобразовательных организаций, питание обучающихся в которых осуществляют сторонние организации, расположенных:

г.Мирный- 152,79 рубля;

 п.Чернышевский, п.Светлый, п.Алмазный, с.Арылах–154,79 рубля;

г.Удачный – 171,54 рубль;

п.Айхал – 171,54 рубль;

2. для общеобразовательных организаций с.Тас-Юрях, с.Сюльдюкар, питание обучающихся в которых осуществляется самостоятельно – 105,91 рублей.

На основании соглашения о предоставлении субсидии из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местному бюджету на мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование от 14.02.2023г. № 98631000-1-2023-002 МО «Мирнинский район» была выделена субсидия в размере 90 052,00 тыс. рублей, в том числе из Федерального бюджета –72 041,60 тыс.рублей, из бюджета МО «Мирнинский район» (софинансирование 20%) – 18 010,40 тыс.рублей. Бесплатным питанием охвачено 4 300 обучающихся начальных классов.

 В 2023 году все первоклассники района два раза в неделю получали молочную продукцию местного производства в индивидуальной асептической упаковке в объеме 200 мл. за счет средств Федерального бюджета. Количество охваченных за 2022 год первоклассников составило 1 094 человека.

С 01 сентября 2020 года в МО «Мирнинский район» производится выплата ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы.

В соответствии с нормативными правовыми актами РФ, РС(Я) вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета выплачивается педагогическим работникам ежемесячно в следующих размерах:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер вознагражденияв мес., руб. | Районный коэффициент (РФ) | Северные надбавки | Сумма вознаграждения, руб |
| г.Мирный | 5 000 | 1,7 | 0,8 | 12 500 |
| г.Удачный, п.Айхал | 5 000 | 2,0 | 0,8 | 14 000 |
| п.Чернышевский, п.Светлый, п.Алмазный, с.Арылах, с.Тас-Юрях, с.Сюльдюкар | 5 000 | 1,6 | 0,8 | 12 000 |

На основании соглашения между Администрацией МО «Мирнинский район» и Министерством образования и науки РС(Я) на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы на 2023 год, была выделена субсидия из Федерального бюджета в размере 89 893,75 тыс. рублей. В 2023 году выплата вознаграждения производилась 431 классному руководителю.

Для педагогических работников, проживающихся в населенных пунктах п.Чернышевский, п.Светлый, п.Алмазный, с.Арылах, с.Тас-Юрях, с.Сюльдюкар, разница между выплатой, исчисленной с применением районного коэффициента по республиканским нормам, и выплатой, определенной с применением районного коэффициента по федеральным условиям, осуществляется за счет средств государственного бюджета РС(Я).

 С 2023 года производится оплата проезда работникам системы образования (1 раз в два года) к месту использования отпуска и обратно за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО). На эту цель выделено 26 940,00 тыс. рублей, в том числе образовательным организациям Мирнинского района выделено 26 370,00 тыс. рублей, ЧОУ «Православная Гимназия» выделено 570,00 тыс. рублей.

Согласно форме федерального статистического наблюдения № ЗП - образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала» за 2023 год достигнуты следующие показатели по заработной плате:

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые категории работников | **2023 год** |
| Целевой показатель МОиН на 2023г. | Средняя зарплата по Мирнинскому району, руб. | Превышение целевого показателя, % |
| Педагогические работники учреждений общего образования, в том числе | 115 665,62 | 124 932,03 | 108,01  |
| *учителя* | *119 549,35* | *130 996,13* | *109,57* |
| Педагогические работники организаций дополнительного образования (с культурой) | 121 632,03 | 127 387,22 | 104,73 |

В 2023 году все предписания надзорных органов были своевременно устранены.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | №229 от 01.03.2023г. | Приведение в соответствие с решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 г. IV-№40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Произведена корректировка в части объемов финансирования мероприятий, скорректирован перечень задач и мероприятий |
| 2 | №267 от 13.03.2023г. | Постановлением районной Администрации от 07.02.2023г. №125 «О распределении средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях МО «Мирнинский район на 2023-2025 годы»», от 10.02.2023г. №152 «Об уменьшении бюджетных ассигнований». Произведена корректировка в части объемов финансирования мероприятий |
| 3 | №435 от 10.04.2023г. | Приведение в соответствие с решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 22.03.2023 г. IV-№43-3 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 г. IV-№40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»». Произведена корректировка в части объемов финансирования мероприятий |
| 4 | №1238 от 08.09.2023г. | Приведение в соответствие с решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 14.06.2023 г. IV-№46-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 г. IV-№40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»», постановлением районной Администрации от 23.06.2023г. №851 «Об увеличении бюджетных ассигнований». Произведена корректировка в части объемов финансирования мероприятий, скорректирован перечень мероприятий |
| 5 | №1425 от 12.10.2023г. | Приведение в соответствие с постановлением районной Администрации от 10.08.2023г. №1116, 16.08.2023г. №1138 «Об увеличении бюджетных ассигнований», от 03.07.2023г. №906 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись». Произведена корректировка в части объемов финансирования мероприятий |
| 6 | №1593 от 15.11.2023г. | Приведение в соответствие с решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.10.2023 г. V-№2-7 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 г. IV-№40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»». Произведена корректировка в части объемов финансирования мероприятий |
| 7 | №1756 от 05.12.2023г. | Приведение в соответствие с решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.10.2023 г. V-№2-7 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 г. IV-№40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»». Произведена корректировка перечня мероприятий и механизма реализации. |
| 8 | №1832 от 12.12.2023г. | Приведение в соответствие с решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 29.11.2023 г. V-№4-9 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 г. IV-№40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»». Произведена корректировка в части объемов финансирования мероприятий |
| 9 | №2012 от 29.12.2023г. | Приведение в соответствие с постановлениями районной Администрации от 20.12.2023г. №1899, 22.12.2023г. №1922 «Об увеличении бюджетных ассигнований», от 26.12.2023г. №1951 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись». Произведена корректировка в части объемов финансирования мероприятий |
| 10 | №96 от 26.01.2024г.  | Приведение в соответствие с постановлениями районной Администрации от 26.12.2023г. №1961, 27.12.2023г. №1984, 28.12.2023г. №1996, 29.12.2023г. №2011 «О передвижке бюджетных ассигнований», от 29.12.2023г. №2022 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись». Произведена корректировка в части объемов финансирования мероприятий |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие системы общего образования» на 2019-2023 годы за 2023 г.**

| № | Мероприятие | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) | **ВСЕГО** | в т. ч. законтрактованные обязательства следующего года |
| 1. | Мероприятие № 1. Обеспечение доступности общего образования | Всего | 1 973 512 961,25 | 1 918 639 909,18 | 54 873 052,07 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 89 268 791,00 | 87 455 169,95 | 1 813 621,05 | 0,00 |  |
| Государственный бюджет | 1 427 675 394,67 | 1 427 407 245,95 | 268 148,72 | 0,00 | Сумма компенсации получателю установлена в размере 1200 руб. в месяц. В случае, если получатель проработал неполный календарный год, компенсация предоставляется пропорционально отработанному времени, вследствие чего образовываются остатки средств, также в течении 2023 года работники увольнялись. Экономия по классному руководству из средств ГБ сложилась в связи с тем, что работники находились на больничном |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 424 636 765,69 | 393 748 481,71 | 30 888 283,98 | 0,00 | 1. Остатки по Фонду оплаты труда - экономия за счет вакантных должностей по ст.211, по ст. 213 за счет регрессивной ставке по начислению на заработную плату; 2. Остатки по проезду в отпуск – экономия за счет того, что некоторые работники отказались от проезда в отпуск, некоторые приобрели субсидированные билеты; 3. Экономия по материальным затратам и субсидиям на иные цели сложилась по итогам заключенных договоров и проведенных работ, услуг. |
| Другие источники | 31 932 009,89 | 10 029 011,57 | 21 902 998,32 | 0,00 | 1. Правом на дополнительную компенсацию по проезду в отпуск за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО) воспользовались не все заявленные работники, фактическая стоимость билетов меньше 50 000,00р. |
| 2. | Мероприятие № 1. Организация деятельности специальной (коррекционной) школы-интернат обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями (Государственный бюджет РС(Я)) | Всего | 100 731 933,60 | 100 682 933,60 | 49 000 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Государственный бюджет | 100 682 933,60 | 100 682 933,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Другие источники | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | Заявленный сотрудник не воспользовался санаторно-курортной путевкой |
| 3. | Мероприятие № 2. Стимулирование профессиональной деятельности педагогических и управленческих кадров системы образования, поддержка молодых учителей и ветеранов педагогического труда | Всего | 448 967,37 | 448 967,37 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 448 967,37 | 448 967,37 | 0,00 | 0,00 |  |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Мероприятие № 4. Сохранение практики выплаты единовременной материальной помощи вновь устроившимся в сельские общеобразовательные организации молодым специалистам | Всего | 2 400 000,00 | 2 173 125,00 | 226 875,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 2 400 000,00 | 2 173 125,00 | 226 875,00 | 0,00 | Выплаты носят заявительный характер |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Мероприятие № 5. Сохранение практики на предоставление единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | Всего | 7 910 000,00 | 7 910 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 7 910 000,00 | 7 910 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | Мероприятие № 1. Организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций МО «Мирнинский район», в том числе отдельной категории обучающихся, имеющих право на льготное питание за счет средств бюджета МО «Мирнинский район» | Всего | 32 753 140,60 | 24 902 435,61 | 7 850 704,99 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 32 753 140,60 | 24 902 435,61 | 7 850 704,99 | 0,00 | Дети находились на дистанционном обучении, на карантине, болели, выехали на постоянное место жительства в другие города |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7. | Мероприятие №2. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальные общеобразовательные организации МО «Мирнинский район» | Всего | 90 052 000,00 | 89 229 258,22 | 822 741,78 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 72 041 600,00 | 71 383 406,58 | 658 193,42 | 0,00 | Дети находились на дистанционном обучении, на карантине, болели, выехали на постоянное место жительства в другие города |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 18 010 400,00 | 17 845 851,64 | 164 548,36 | 0,00 | Дети находились на дистанционном обучении, на карантине, болели, выехали на постоянное место жительства в другие города |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8. | Мероприятие №3. Организация однократного питания обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций МО «Мирнинский район» за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО) | Всего | 150 448 405,71 | 113 983 114,83 | 36 505 290,88 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Другие источники | 150 448 405,71 | 113 983 114,83 | 36 505 290,88 | 0,00 | Дети находились на дистанционном обучении, на карантине, болели, выехали на постоянное место жительства в другие города |
| 9. | Мероприятие №6. Предоставление субсидий некоммерческим организациям в сфере образования, не являющимися муниципальными учреждениями. Находящимся на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по организации однократного питания обучающихся в общеобразовательных организациях за счет средств целевого финансирования Акционерной Компании «АЛРОСА» (ПАО) | Всего | 3 011 594,29 | 2 340 000,000  | 671 594,29 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Другие источники | 3 011 594,29 | 2 340 000,000  | 671 594,29 | 0,00 | Дети находились на дистанционном обучении, на карантине, болели, выехали на постоянное место жительства в другие города |
| 10. | Мероприятие №1. Строительство и реконструкция объектов образования | Всего | 9 495 848,80 | 1 200 000,00 | 8 295 848,80 | 0,00 | 1. Электронная приемка товара закончилась в январе 2024г., в связи с этим оплата не могла быть произведена 2. В соответствии с коммерческими предложениями денежные средства были необходимы в сумме 1 200 000,00 руб. |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 9 495 848,80 | 1 200 000,00 | 8 295 848,80 | 0,00 |  |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11. | Мероприятие №1. Руководство и управление программами в сфере образования | Всего | 226 546 871,13 | 212 383 504,56 | 14 163 366,57 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 226 423 086,73 | 212 311 297,23 | 14 111 789,50 | 0,00 | 1. Остатки по Фонду оплаты труда - экономия за счет вакантных должностей по ст.211, по ст. 213 за счет регрессивной ставке по начислению на заработную плату; 2. Экономия по материальным затратам и субсидиям на иные цели сложилась по итогам заключенных договоров и проведенных работ, услуг. |
| Другие источники | 123 784,40 | 72 207,33 | 51 577,07 | 0,00 |  |
| 12. | Мероприятие №3. Выплата ежемесячного пособия опекунам (попечителям) на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях и оплату труда приемных родителей | Всего | 47 249 717,96 | 25 408 052,84 | 21 841 665,12 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Государственный бюджет | 47 249 717,96 | 25 408 052,84 | 21 841 665,12 | 0,00 | Выплаты носят заявительный характер |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13. | Мероприятие №4. Ресурсное обеспечение образовательного процесса | Всего | 9 770 000,00 | 9 769 999,99 | 0,01 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 9 770 000,00 | 9 769 999,99 | 0,01 | 0,00 | Экономия сложилась по итогам закупочных процедур |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14. | Мероприятие №5. Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности учреждений общего образования  | Всего | 4 306 000,00 | 4 216 498,40 | 89 501,60 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 4 306 000,00 | 4 216 498,40 | 89 501,60 | 0,00 |  |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15. | Мероприятие №6. Поддержка в надлежащем техническом состоянии имущества учреждений  | Всего | 72 551 432,48 | 67 277 942,06 | 5 273 490,42 | 0,00 |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 16 151 432,48 | 10 877 942,06 | 5 273 490,42 | 0,00 | Экономия сложилась по итогам закупочных процедур |
| Другие источники | 56 400 000,00 | 56 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **Всего** | **2 731 228 873,19** | **2 580 565 741,66** | **150 663 131,53** | **0,00** |  |
|   | **Федеральный бюджет** | **Федеральный бюджет** | **161 310 391,00** | **158 838 576,53** | **2 471 814,47** | **0,00** |   |
|   | **Государственный бюджет РС(Я)** | **Государственный бюджет** | **1 575 608 046,23** | **1 553 498 232,39** | **22 109 813,84** | **0,00** |   |
|   | **бюджет МО "Мирнинский район"** | **Бюджет МО «Мирнинский район»**  | **752 305 641,67** | **685 404 599,01** | **66 901 042,66** | **0,00** |   |
|   | **иные источники** | **Другие источники** | **242 004 794,29** | **182 824 333,73** | **59 180 460,56** | **0,00** |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Согласовано с финансовым управлением:** |  | **Е.И. Ильина** |  |
|  |  |  |  |

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы «Развитие системы общего образования на 2019-2023 годы» за 2023 год**

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | Охват детей в возрасте 6,5 -18 лет общим образованием | %% | 100 | 100 |  |
| 2 |  Удельный вес численности школьников, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным государственным стандартам общего образования в общей численности обучающихся по образовательным программам общего образования | % | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля школьников 9-11 классов, обучающихся по программам углубленного, предпрофильного, профильного (корпоративного) обучения, от общего количества обучающихся 9-11 классов | % | 55 | 55 |  |
| 4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников основного общего образования муниципальных общеобразовательных организаций | % | 99,7 | 99 | На основании протоколов по результатам экзаменов в 2023 году из 943 выпускников 9 классов 12 человек получили неудовлетворительные отметки и не получили аттестат об основном общем образовании |
| 6 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 14 | 14 |   |
| 7 | Удельный вес численности педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации, от общего количества управленцев и педагогов района, которые должны пройти повышение квалификации в отчетный период. | % | 100 | 100 |  |
| 8 | Доля педагогов, аттестованных на первую и высшую категорию, от общего количества подлежащих аттестации в отчетный период. | % | 98 | 98 |  |
|  9 | Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, от общей численности школьников | % | 98 | 99 | Рост доли обучающихся, охваченных горячим питанием произошел в следствии того, что все обучающиеся с 1 по 11 класс питаются бесплатно |
| 10 | Доля родителей, удовлетворенных качеством оказания услуг общего образования | % | 87,5 | 87,5 |  |
| 11 | Доля педагогических работников, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) от всех работников, за которыми закреплено право получения компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения | % | 100 | 90 | Вследствие увольнений пед.работников в течение всего 2023 года и предоставления компенсации расходов пропорционально отработанному времени, освоение средств, выделенных на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, выполнено не в полном объеме. |
| 12 | Количество новых зданий, создаваемых путем строительства, приобретения, реконструкции образовательных организаций | Ед. | 0 | 0 |  |
| 13 | Количество образовательных учреждений, в которых не устранены предписания надзорных органов в установленные сроки  | Ед. | 0 | 0 |  |
| 14 | Количество публикаций в СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие системы общего образования» на 2019-2023 годы. | Ед. | 17 | 17 |  |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | Охват детей в возрасте 6,5 -18 лет общим образованием. | % | $\frac{N₁}{N}$100% | $\frac{10209}{10209}$100%=100%N1-количество обучающихся в ОО за исключением детей, не охваченных обучением без уважительной причиныN-количество обучающихся в ОО | Данные о количестве обучающихся по ФСН по форме №ОО-1 на 20 сентября перед отчетным годом(утв. Приказом Росстата от 01.03.2022 №99),данные ГБУ РС(Я) «МЦРБ»; глав муниципальных образований | Свод данных отчетов муниципальных общеобразовательных школ по форме ФСН №ОО-1 на сайте ГИВЦ Минобрнауки Федерального статистического наблюдения; запросы  |
| 2 |  Удельный вес численности школьников, обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным государственным стандартам общего образования в общей численности обучающихся по образовательным программам общего образования. | % | $\frac{L₁}{N}$100% | $\frac{10209}{10209}$100%=100%L1-количество обучающихся по ФГОС в ОО N-количество обучающихся в ОО | Данные о количестве обучающихся по ФСН по форме №ОО-1 на 20 сентября перед отчетным годом(утв. Приказом Росстата от 01.03.2022 №99), | Свод данных отчетов муниципальных общеобразовательных школ по форме ФСН №ОО-1 на сайте ГИВЦ Минобрнауки Федерального статистического наблюдения |
| 3 | Доля школьников 9-11 классов, обучающихся по программам углубленного, предпрофильного, профильного (корпоративного) обучения, от общего количества обучающихся 9-11 классов. | % | $\frac{П₁}{П}$100% | $\frac{950}{1733}$100%=55%П1-количество обучающихся по программам предпрофильного, профильного (корпоративного) обучения в ОО, П-общее количество обучающихся в ОО по программам основного общего, среднего общего образования | Данные о количестве обучающихся по ФСН по форме №ОО-1 на 20 сентября перед отчетным годом(утв. Приказом Росстата от 01.03.2022 №99), | Свод данных отчетов муниципальных общеобразовательных школ по форме ФСН №ОО-1 на сайте ГИВЦ Минобрнауки Федерального статистического наблюдения |
| 4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. | % | $\frac{В₁}{В}$100% | $\frac{335}{335}$100%=100%В1-количество выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании в ОО В-общее количество выпускников среднего общего образования в ОО по программам основного общего, среднего общего образования | Данные о количестве обучающихся по ФСН по форме №ОО-1 на 20 сентября перед отчетным годом(утв. Приказом Росстата от 01.03.2022 №99) | Свод данных отчетов муниципальных общеобразовательных школ по форме ФСН №ОО-1 на сайте ГИВЦ Минобрнауки Федерального статистического наблюдения |
| 5 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников основного общего образования муниципальных общеобразовательных организаций. | % | $\frac{Д₁}{Д}$100% | $\frac{931}{943}$100%=99%Д1-количество выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании в ОО, Д-общее количество выпускников основного общего образования в ОО по программам основного общего | Данные о количестве обучающихся по ФСН по форме №ОО-1 на 20 сентября перед отчетным годом(утв. Приказом Росстата от 01.03.2022 №99) | Свод данных отчетов муниципальных общеобразовательных школ по форме ФСН №ОО-1 на сайте ГИВЦ Минобрнауки Федерального статистического наблюдения |
| 6 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | % | $\frac{V₁}{N}$100% | $\frac{1438}{10209}$100%=14 %V1-количество обучающихся во вторую смену в ОО по N-количество обучающихся в ОО | Данные о количестве обучающихся по ФСН по форме №ОО-1 на 20 сентября перед отчетным годом(утв. Приказом Росстата от 01.03.2022 №99) | Свод данных отчетов муниципальных общеобразовательных школ по форме ФСН №ОО-1 на сайте ГИВЦ Минобрнауки Федерального статистического наблюдения  |
| 7 | Удельный вес численности педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации, от общего количества управленцев и педагогов района, которые должны пройти повышение квалификации в текущем году. | % | $\frac{П₁}{П}$100% | $\frac{727}{727}$100%=100%П1 – количество педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификацииП-общее количество управленцев и педагогов района, которые должны пройти повышение квалификации в текущем году | Данные отдела информационно-методического отдела, отдела кадров и юридической работы МКУ «МРУО» | Запросы в ОО |
| 8 | Доля педагогов, аттестованных на первую и высшую категорию, от общего количества подлежащих аттестации в текущем году педагогов района. | % | $\frac{F₁}{F}$100% | $\frac{126}{128}$100=98%F1 – количество педагогов, аттестованных на первую и высшую категориюF-общее количество педагогов, подлежащих аттестации в текущем году  | Данные отдела кадров и юридической работы МКУ «МРУО» | Запросы в ОО |
| 9 | Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, от общей численности школьников. | % | $\frac{P₁}{N}$100% | $\frac{10107}{10209}$100%=99%P1 – количество обучающихся, охваченных горячим питаниемN-количество обучающихся в ОО | Данные отдела по физическому и военно-патриотическому воспитанию МКУ «МРУО» | Запросы в ОО |
| 10 | Доля родителей, удовлетворенных качеством оказания услуг общего образования. | % | $\frac{R₁}{R}$100% | $\frac{4008}{4580}$100%=87,5 %R1 – количество родителей, удовлетворенных качеством оказания услуг общего образованияR-количество родителей, принявших участие в анкетировании | Данные анкетирования родителей  | Анкетирование один раз в год |
| 11 | Доля педагогических работников, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) от всех работников, за которыми закреплено право получения компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. | % | $\frac{С₁}{У}$100% | $\frac{223}{248}$100%=90 %С1 – количество педагогических работников, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа, получивших компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещенияУ-общее количество педагогических работников, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа |  Данные отдела кадровой и юридической работы МКУ «МРУО» | Ежегодные запросы в ОО один раз в год |
| 12 | Количество новых зданий, создаваемых путем строительства, приобретения, реконструкции образовательных организаций. | Единиц |  | 0 | Количество введенных дополнительных мест в образовательных учреждениях. | Статистические данные  |
| 13 | Количество образовательных организаций, в которых не устранены предписания надзорных органов в установленные сроки. | Единиц |  | 0 |  Анализ данных проверок и актов, контролирующих органов в сфере безопасности | Ежеквартальный мониторинг устранения предписаний надзорных органов |
| 14 | Количество публикаций в СМИ о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие системы общего образования» на 2019-2023 годы. | Единиц |  | 17 | Публикации в СМИ: газета «Мирнинский рабочий», медиакомпания «Алмазный край», сайты МКУ «МРУО», Администрации МО «Мирнинский район» | 1 раз в квартал |

 **Первый заместителя Главы**

**Администрации района, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Ширинский**

*(подпись)* *(расшифровка подписи)*

 **Координатор:**

**начальник МКУ «МРУО» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.М. Миронова**

*(подпись)* *(расшифровка подписи)*

Исполнитель: МКУ «МРУО»

Телефон: 3-00-41