**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ МИРНИНСКОГО РАЙОНА НА 2019-2023 ГОДЫ»**

**за 2019 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

Основные направления развития системы социальной защиты населения Мирнинского района направлены на создание условий для снижения негативных тенденций в жизнедеятельности различных категорий населения, в первую очередь, граждан пожилого возраста, семей с детьми, инвалидов. Важным, главным условием остается адресность оказываемой поддержки, а также сохранение социальной стабильности в обществе.

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения Мирнинского района на 2019-2023 годы» оказана материальная помощь малоимущим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, многодетным и неполным малообеспеченным семьям, инвалидам, пожилым гражданам и другим категориям населения на сумму 10 млн 322 тыс рублей с охватом населения в количестве 346 (АППГ – 8 млн 221 тыс рублей с охватом 316 человек), в том числе оказана помощь 76 инвалидам (из них 33 семьям с детьми – инвалидами)на сумму 2 млн 771 тыс рублей.

Ежегодно, на основании решения Сессии Мирнинского районного Совета II №26-16 от 21.11.2012 года «Об утверждении Положения о наградах, званиях и поощрениях муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) в новой редакции», оказывается материальная поддержка Почетным гражданам Мирнинского района. В 2019 году помощь оказана Почетным гражданам Мирнинского района на сумму 910 тыс. руб. (АППГ 805 тыс.руб.).

Предоставлен льготный проезд на пассажирском автомобильном и авиационном транспорте между поселениями в границах Мирнинского района на сумму 1 млн 367 тыс рублей, в т.ч. межбюджетные трансферты на сумму 197 тыс. 500 рублей, переданные из бюджета района в бюджет МО «Город Удачный», МО «Поселок Айхал». Льготным проездом воспользовались воспитанники МОУ «Специализированной (коррекционной) школы-интерната 8 вида», учащиеся образовательных учреждений, студенты МПТИ (ф) СВФУ, студенты ГАПОУ РС (Я) Светлинский филиал МРТК, студенты ГАПОУ РС (Я) РТК в г. Мирном, воспитанники ГАПОУ РС (Я) "Кадетская школа-интернат им. Трошева" филиал МРТК из малообеспеченных семей, малоимущие многодетные родители; Почетные граждане Мирнинского района; граждане, нуждающиеся в лечении в психиатрическом, наркологическом отделениях, противотуберкулезном диспансере, сопровождающие лица; граждане, проживающие в отдаленных сельских поселениях с. Тас-Юрях и с.Сюльдюкар и неработающие пенсионеры, не занесенные в федеральный и республиканский регистры льготников.

Продолжается работа по реализации проекта «Социальная карта Мирнинского района», по состоянию на 01 января 2020 года держателями карты являются 3832 жителя Мирнинского района. В реализации данного проекта с целью дополнительной поддержки социально незащищенных слоев участвуют 31 объект торговли продовольственными товарами, 25 объектов торговли непродовольственными товарами, 18 – предоставляющих услуги населению, 2 аптеки.

В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Мирнинского района на 2019-2023 годы» была организована работа Школы третьего возраста: организовано бесплатное обучение компьютерной грамотности граждан старшего возраста, занятость клубной деятельностью (обучение игре на хомусе, хоровое пение, «волшебная кисточка», лоскутное шитье, мягкая игрушка и др.).

В 2019 году курсы окончили 199 слушателей. Курсы компьютерной грамотности для граждан пожилого возраста были организованы в городах Мирный и Удачный, поселках Айхал, Чернышевский, Светлый, Алмазный, селах Арылах, Сюльдюкар, Тас-Юрях. Курсы проводились, в том числе, и на базе учреждений дополнительного образования Мирнинского района.

В физкультурных комплексах ФК «Арылах» и ФОК «КАСКАД» ведутся занятия скандинавской ходьбой.

С начала учебного года (сентябрь 2019) возобновлены занятия в ДШИ района и в библиотеках района по направлениям: музыкальное, танцевальное, фольклорное, декоративно-прикладное, литературное, компьютерная грамотность, якутский язык. Охват составляет 115 человек.

В связи с празднованием 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 был утвержден организационный комитет и план мероприятий по проведению мероприятий в Мирнинском районе.

9 мая во всех населенных пунктах района прошло возложение цветочных корзин, цветов на могилы умерших Героев Советского Союза и к мемориальным доскам, памятным местам с участием ветеранов войны, Почетных граждан, общественности, военно-патриотических клубов, учащейся молодежи и трудовых коллективов, проведены торжественные митинги, организована акция «Бессмертный полк», «Солдатская каша».

Создан организационный комитет по подготовке к празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Оказана материальная помощь 4 участникам Великой Отечественной войны по 60 тыс. руб. 111 ветеранам трудового фронта, вдовам участников Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам концлагерей на сумму 555 тыс. руб.

В соответствии с планом мероприятий по проведению празднования годовщины Победы во всех поселениях района была проведена работа по благоустройству территорий поселений, улучшению социально-бытовых условий участников войны, а также памятно-мемориальные мероприятия; культурно-массовые и спортивные мероприятия; мероприятия по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи.

Со стороны здравоохранения организовано обеспечение лекарственными препаратами и средствами медицинского назначения всех нуждающихся ветеранов Великой Отечественной войны; проведены «Дни открытых дверей» в поликлиниках района для комплексного медицинского обследования ветеранов Великой Отечественной войны с привлечением всех узких специалистов и «Дни открытых дверей» в стоматологических поликлиниках.

АК «АЛРОСА» (ПАО) организовано лечение и оздоровление 8 ветеранов войны в профилактории «Горняк».

Администрацией района оформлена подписка ветеранам на газеты на сумму 1 млн  300 тыс. руб.

Организованы и проведены мероприятия к Международному дню инвалидов, дню алмазодобывающей промышленности. В рамках декады посвященной Международному Дню пожилых людей проведен второй фестиваль ветеранских коллективов «Битва хоров», который собрал более 120 участников из г. Мирного, п. Чернышевский, п. Светлый, с. Тас-Юрях, с. Сюльдюкар, с.Арылах, п. Алмазный. Гран-при фестиваля «Битва хоров» завоевал коллектив «Хотун» из с. Сюльдюкар. Спортивные состязания среди ветеранов «Весёлые старты» - «Нам года – не беда!», проводятся по инициативе администрации района с 2004 года, в 2019 году в них приняли участие 11 команд по 6 человек в возрасте от 55 до 84 лет.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление Главы района №0045 от 18.01.2019 года  | Уточнение финансирования |
| 2. | Постановление Главы района №0653 от 19.04.2019 года | 1. Паспорт в новой редакции.
2. Изменения и дополнения по разделу 2 (доступная среда, перевозка инвалидов).
3. Изменение раздела 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы».
4. Изменение раздела 4 «Перечень целевых показателей программы.
 |
| 3. | Постановление Главы района №1062 от 16.07.2019 года | Изменение финансирования |
| 4. | Постановление Главы района №1155 от 31.07.2019 года | 1. Изменение финансирования.
2. Дополнения по разделу 2 (оказание материальной помощи при чрезвычайных ситуациях).
 |
| 5. | Постановление Главы района №1209 от 13.08.2019 года | Изменение финансирования |
| 6. | Постановление Главы района №1453 от 16.10.2019 года | 1. Изменение финансирования.
2. Изменение целевых показателей.
 |
| 7.  | Постановление Главы района №1624 от 13.11.2019 года | Дополнения по разделу 2 (оказание материальной помощи ветеранам ВОВ на ремонт жилых помещений, долгожителям района). |
| 8. | Постановление Главы района №1898 от 19.12.2019 года | Изменение финансирования |
| 9. | Постановление Главы района №1984 от 24.12.2019 года | Изменение финансирования |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

 **«Социальная поддержка населения Мирнинского района на 2019-2023 годы»**

**за 2019 год**

|  |
| --- |
|  |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | **Источники финансирования** | Объем финансирования по годам | Остаток | Причина отклонений  |
| уточненный план 2019 года | исполнено (кассовые расходы) | **ВСЕГО** | в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года |
| **1** | **Адресная социальная поддержка граждан** | **Итого** | **19 720 306,92** | **12 600 149,00** | **7 156 050,92** |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет РС(Я)** |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»**  | **19 720 306,92** | **12 600 149,00** | **7 156 050,92** |  |
| 1.1. | Предоставление адресной материальной помощи в соответствии с Положением об оказании адресной материальной помощи жителям Мирнинского района | Итого | 10 402 503,92 | 10 322 503,00 | 80 000,92 |   | заявительный характер |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |
| Государственный бюджет РС(Я) |   |   |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 10 402 503,92 | 10 322 503,00 | 80 000,92 |   |
| 1.1.1. | *в т.ч. Межбюджетные трансферты МО "Поселок Айхал"" (пострадавшим от пожара )* | *Итого* | *1 000 000,00* | *1 000 000,00* |   |   |   |
| *Федеральный бюджет* |  |  |   |   |   |
| *Государственный бюджет РС(Я)* |  |  |   |   |   |
| *Бюджет МО «Мирнинский район»*  | *1 000 000,00* | *1 000 000,00* |   |   |   |
| 1.2. | Предоставление адресной материальной помощи гражданам в натуральном виде (предоставление талонов на питание) | Итого | 0 | 0,00 |   |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |
| Государственный бюджет РС(Я) |   |   |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 0 | 0,00 |   |   |
|  1.3. | Предоставление адресной материальной помощи ветеранам ВОВ и вдовам участников ВОВ на ремонт жилых помещений | Итого | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |   | риск нелецелевого использования денежных средств, т.к. ремонтные работы в основном будут проводится в теплый период 2020 года |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |
| Государственный бюджет РС(Я) |   |   |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |   |
| *1.4.* | Материальная помощь почетным гражданам Мирнинского района | Итого | 910 000 | 910 000,00 | 0,00 |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |
| Государственный бюджет РС (Я) |   |   |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 910 000 | 910 000,00 | 0,00 |   |
| *1.4.1.* | *Ежегодная разовая выплата Почетным гражданам Мирнинского района*  | *Итого* | *750 000,00* | *750 000,00* | *0,00* |  |  |
| *Федеральный бюджет* |  |  |  |  |
| *Государственный бюджет РС (Я)* |  |  |  |  |
| *Бюджет МО «Мирнинский район»*  | *750 000,00* | *750 000,00* | *0,00* |  |
| *1.4.2.* | *Единовременное денежное вознаграждение* | *Итого* | *30 000,00* | *30 000,00* | *0,00* |  |  |
| *Федеральный бюджет* |  |  |  |  |
| *Государственный бюджет РС(Я)* |  |  |  |  |
| *Бюджет МО «Мирнинский район»*  | *30 000,00* | *30 000,00* | *0,00* |  |
| *1.4.3.* | *Компенсация расходов на санаторно-курортное лечение неработающих Почетных граждан*  | *Итого* | *30 000,00* | *30 000,00* | *0,00* |  |  |
| *Федеральный бюджет* |  |  |  |  |
| *Государственный бюджет РС(Я)* |  |  |  |  |
| *Бюджет МО «Мирнинский район»*  | *30 000,00* | *30 000,00* | *0,00* |  |
| *1.4.4.* | *Материальная помощь (пособие на погребение, которое выплачивается родственникам)* | *Итого* | *100 000,00* | *100 000,00* | *0,00* |  |  |
| *Федеральный бюджет* |  |  |  |  |
| *Государственный бюджет РС(Я)* |  |  |  |  |
| *Бюджет МО «Мирнинский район»*  | *100 000,00* | *100 000,00* | *0,00* |  |
| 1.5. | Предоставление проезда гражданам, имеющим право на льготный проезд на пассажирском автомобильном транспорте между поселениями в границах Мирнинского района (мероприятия утверждаются отдельной сметой) | Итого | 1 407 803,00 | 1 367 646,00 | 76 050,00 |   | проезд предосталяется по выданным гражданам талонам на проезд (не использованные талоны гражданами)  |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |
| Государственный бюджет РС (Я) |   |   |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 1 407 803,00 | 1 367 646,00 | 76 050,00 |   |
| *1.5.1.* | *в т.ч. Межбюджетные трансферты МО «Город Удачный»* |  | *201 600,00* | *165 550,00* | *36 050,00* |   |   |
| *1.5.2.* | *в т.ч. Межбюджетные трансферты МО «Поселок Айхал»* |  | *72 000,00* | *32 000,00* | *40 000,00* |   |   |
| **2.** | **Доступная среда. Привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов, семей с детьми инвалидами, пожилых людей, в том числе формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.**  | **Итого** | **2 572 704,35** | **2 432 440,29** | **140 264,06** |  |  |
| **Федеральный бюджет** |   |   |   |   |
| **Государственный бюджет РС(Я)** |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»**  | **2 572 704,35** | **2 432 440,29** | **140 264,06** |  |
| *2.1.* | *Обеспечение условий беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности МО "Мирнинский район"* | **Итого** | *1 152 704,35* | *1 152 704,25* | *0,10* |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет РС(Я)** |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»**  | *1 152 704,35* | *1 152 704,25* | *0,10* |  |
| *2.2.* | *Повышение доступности объектов общего и дополнительного образования для детей-инвалидов с ограниченными возможностями* | ***Итого*** | *1 120 000,00* | *1 040 895,34* | *79 104,66* |  | *Экономия по итогам торгов* |
| ***Федеральный бюджет*** |  |  |  |  |
| ***Государственный бюджет РС(Я)*** |  |  |  |  |
| ***Бюджет МО «Мирнинский район»***  | *1 120 000,00* | *1 040 895,34* | *79 104,66* |   |
| *2.3.* | *Предоставление проезда инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, маломобильных граждан*  | *Итого* | *240 000,00* | *178 840,70* | *61 159,30* |  | *проезд предоставляется на основе заявок*  |
| *Федеральный бюджет* |  |  |  |  |
| *Государственный бюджет РС(Я)* |  |  |  |  |
| *Бюджет МО «Мирнинский район»*  | *240 000,00* | *178 840,70* | *61 159,30* |  |
| *2.4.* | *Оказание содействия в самозанятости, проведения мероприятий по социализации людей с ограниченными возможностями*  | *Итого* | *60 000,00* | *60 000,00* | *0,00* |  |  |
| *Федеральный бюджет* |  |  |  |  |
| *Государственный бюджет РС(Я)* |  |  |  |  |
| *Бюджет МО «Мирнинский район»*  | *60 000,00* | *60 000,00* | *0,00* |  |
| **3** | **Проведение районных мероприятий** | **Итого** | **4 067 558,42** |  |  |  | экономия по итогам торгов, в т.ч. объявление процедуры закупки в декабре 2019 года на подписку для ветеранов ВОВ на 2020 год.  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет РС(Я)** |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»**  | **4 067 558,42** | **3 018 608,79** | **1 013 056,63** | **100 000,00** | контракт на поставку постельного белья |
| **4** | **Вовлечение граждан старшего поколения в активную жизнь Мирнинского района, участие в районных мероприятиях.** | **Итого** | **1 770 500,00** | **1 552 348,15** | **218 151,85** |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет РС(Я)** |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»**  | **1 770 500,00** | **1 552 348,15** | **218 151,85** |  |
| 4.1. | **"Школа III возраста"** | Итого | 1 375 500,00 |   |   |   |   |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |
| Государственный бюджет РС(Я) |   |   |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 1 375 500,00 | 1 193 447,56 | 182 052,44 |   |
| *4.1.1.* | *Организация мероприятий по обучению граждан старшего возраста компьютерной грамотности и охвату клубной деятельностью и др.* | *Итого* | *1 175 500,00* | *1 089 197,56* | *86 302,44* |  | *возврат денежных средств по результатам фактического посещения клубов, кружков, секций* |
| *Федеральный бюджет* |  |  |  |  |
| *Государственный бюджет РС(Я)* |  |  |  |  |
| *Бюджет МО «Мирнинский район»*  | *1 175 500,00* | *1 089 197,56* | *86 302,44* |   |
| *4.1.2.* | *Изготовление печатной продукции (буклеты памятки и др.)*  | *Итого* | *200 000,00* | *104 250,00* | *95 750,00* |  | *Экономия по итогам торгов* |
| *Федеральный бюджет* |  |  |  |  |
| *Федеральный бюджет* |  |  |  |  |
| *Государственный бюджет РС(Я)* |  |  |  |  |
| *Бюджет МО «Мирнинский район»*  | *200 000,00* | *104 250,00* | *95 750,00* |   |
| 4.2. | Содержание Совета ветеранов  | Итого | 395 000,00 | 358 900,59 | 36 099,41 |   | заключение договора по факту работы с мая 2019 года |
| Федеральный бюджет |   |   |   |   |
| Государственный бюджет РС(Я) |   |   |   |   |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 395 000,00 | 358 900,59 | 36 099,41 |   |
| **5** | **Субвенция на выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству** | **Итого** | **405 475,41** | **405 475,41** |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет РС(Я)** | **405 475,41** | **405 475,41** |  |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»**  |  |  |  |  |
| **ИТОГО:** | **Итого** | **28 536 545,10** | **20 009 021,64** | **8 527 523,46** | **100 000,00** |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет РС(Я)** | **405 475,41** | **405 475,41** | **0,00** |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»**  | **28 131 069,69** | **19 603 546,23** | **8 527 523,46** | **100 000,00** |

**Согласовано с финансовым управлением:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1. | Количество граждан получивших адресную материальную помощь. | чел | 340 | 346 | Произошло увеличение количества обратившихся граждан за оказанием материальной помощи по вопросам возмещения операций, низкого дохода, приобретение продуктов питания и сезонной одежды. Возникших чрезвычайных ситуаций.Введение талонов на приобретение продуктов питания |
| 2. | Количество граждан, получивших поддержку (льготный проезд на пассажирском автомобильном транспорте и авиатранспорте между поселениями в границах Мирнинского района - количество выданных талонов) | шт | 730 | 9 770 | Расчетный показатель выданных талонов на 2019 год - 14658 талонов.Факт - 9 770 талонов.Данный показатель вовремя не был скорректирован. Данный показатель будет скорректирован при ближайшей корректировки программы. |
| 3. | Проведение основных социально-значимых мероприятий района. | кол-во | 15 | 15 | 1.Шествие «Бессмертный полк»;2.Встречи со школьниками ко дням воинской славы в Совете ветеранов (день снятия блокады Ленинграда, Сталинградская битва, Курская битва, день Героев Отечества);3.Веселые старты ко Дню пожилых людей «Нам года – не беда!»;4.III-й районный музыкальный конкурс среди ветеранских коллективов «Битва хоров»;5.. Выставка творческих работ граждан старшего возраста;6.Спортивные соревнования для граждан с ограниченными возможностями (п. Чернышевский);7.Вручение комплектов постельного белья одинокопроживающим престарелым гражданам, находящимся на социальном обслуживании;8.Концерты в МДИПИ п. Чернышевский к 8 марта и Новому году;9.«Веселые старты» для детей инвалидов;10.Посещение и поздравление к новому году лежачих инвалидов на дому;11.Новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями;12.Встречи в течение года в клубах для пожилых «Встреча», «Арчи»;13.Работа «Школы третьего возраста» в т.ч. торжественное вручение удостоверений об окончании компьютерных курсов;14.Проведение районного этапа республиканского конкурса «Вехи Победы».15.Фестиваль граждан с ограниченными возможностями «Вместе можем больше» |
| 4. | Количества граждан получивших социальную карту Мирнинского района. | чел. | 3 200 | 3 832 | В 2019 года карта выдается новой категории граждан «Дети войны»  |
| 5. | Количество граждан старшего возраста привлеченных к участию в работе «Школы III возраста». | чел. | 500 | 519 | Востребованность спортивных занятий, кружковой деятельности |
| 6. | Исполнение Плана мероприятий по повышению доступности объектов общего и дополнительного образования для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями. | % | 100 | 100 |  |
| 7. | Обеспечение услугами «Социальное такси» граждан с инвалидностью, маломобильных граждан, в т.ч. детей инвалидов | поездок | 200 | 126 | Перевозки начались с июля 2019 года, заявительный характер. |
| 8. | Количество публикаций в СМИ о мероприятиях по реализации программы | кол-во | 12 | 12 | Приложение 3 листа |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1. | Количество граждан получивших адресную материальную помощь. | чел |  |  | Протоколы заседаний комиссии по оказанию материальной помощи | Данные УСП |
| 2. | Количество граждан, поучивших поддержку (льготный проезд на пассажирском автомобильном транспорте и авиатранспорте между поселениями в границах Мирнинского района - количество выданных талонов) | шт. |  |  | Акты оказания услуг (журнал выдачи талонов) | Данные УСП |
| 3. | Проведение основных социально-значимых мероприятий района. | кол-во |  |  | Количество мероприятий в соответствии с планом Управления социальной политики | Данные УСП |
| 4. | Количества граждан получивших социальную карту Мирнинского района. | чел. |  |  | Заявления о выдаче карты | Данные УСП |
| 5. | Количество граждан старшего возраста привлеченных к участию в работе «Школы III возраста». | чел. |  |  | компьютерные курсы - 199 чел.;занятость в клубной деятельности115 чел.; спортивные занятия – 205 чел. | Данные УСП |
| 6. | Исполнение Плана мероприятий по повышению доступности объектов общего и дополнительного образования для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями. | % |  |  | План закупок | Данные МКУ МРУО, МКУ КИО |
| 7. | Обеспечение услугами «Социальное такси» граждан с инвалидностью, маломобильных граждан, в т.ч. детей инвалидов | поездок |  |  | Заявки на перевозку граждан | Данные УСП |
| 8. | Количество публикаций в СМИ о мероприятиях по реализации программы | кол-во |  |  | Сайт Алмазный-край.рф | Приложение на 3 листах |

 **Первый заместитель**

 **Главы Администрации района**

 **по социальным вопросам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Ситнянский \_**

 *(подпись)*

**Координатор: Начальник Управления социальной политики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Ширинский**

*(должность)**(подпись)* *(расшифровка подписи)*

Исполнитель:

Телефон: вн. 106, 176