ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦЕПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района на 2019 - 2023 годы»

за 2019 год

Раздел 1. Основные результаты

В рамках реализации программы за отчетный год проведены мероприятия:

Обучение (повышение квалификации) личного состава ЕДДС в ГАУ ДПО РС(Я) "Институт развития профессионального образования" по подготовке диспетчеров ЕДДС интегрированных с системой 112.

Приобретение антисептических средств с дезинфицирующими свойствами для нужд жителей с. Сюльдюкар.

Приобретение респираторов (полу маска, фильтрующая).

Приобретены двадцать единиц автоматических с GSM модулем дымовых пожарных извещателей с последующей передачей в администрации поселений МО «Мирнинский район», для установки в местах проживания малообеспеченных, социально неадаптированных, маломобильных и многодетных групп населения.

Реализация муниципальной программы в 2019 году позволила решить задачи:

- в совершенствовании кадровой политики и повышение уровня квалификации персонала;

-  в организации и осуществлении мероприятий по защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Главы района от 29.01.2019 №0088. | Корректировка программы. Финансирование механизм реализации программы, индикаторы |
| 2 | Постановление Главы района от 12.04.2019 №0571 | Корректировка программы. Финансирование, индикаторы |
| 3 | Постановление Главы района от 25.07.2019 №1125 | Корректировка программы. Финансирование, механизм реализации программы. |
| 4 | Постановление Главы района от 19.12.2019 №1909 | Корректировка программы. Финансирование, индикаторы |

Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы.

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района            на 2019 - 2023 годы»

за 2019 г.

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источник финансирования | Объем финансирования | Остаток | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВСЕГО | в т.ч. Законтрактованные обязательства следующего года |  |
|  |  |  | План (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |
| 1 | Обучение (повышение квалификации) личного состава ЕДДС в ГАУ ДПО РС(Я) "Институт развития профессионального образования" по подготовке диспетчеров ЕДДС и операторов «Системы -112» (командировочные расходы) | Всего | 96 000,00 | 85 162,2 | 10 837,8 |  | Экономия в связи с прохождением дистанционного обучения. |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 96 000,00 | 85 162,2 | 10 837,8 |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие по Содержанию МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" | Всего | 9 779 585,83 | 9 511 391,97 | 268 193,86 |  | Экономия средств зарплата проезд в отпуск. |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 9 779 585,83 | 9 511 391,97 | 268 193,86 |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Финансовый и материальный резерв на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС | Всего | 4 463 000,00 | 0,00 | 4 463 000,00 |  | В 2019 году финансовый и материальный резерв на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС не использовался |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 4 463 000,00 | 0,00 | 4 463 000,00 |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятия через передачу МБТ На приобретение антисептических средств с дезинфицирующими свойствами для нужд жителей с. Сюльдюкар | Всего | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Переработка и методическое сопровождение Плана по предупреждению и ликвидации розливов нефти и нефтепродуктов | Всего | 99 500,00 | 0,00 | 99 500,00 | 99 500,00 | К исполнению в 2019 переходящий 2020 договор ПЛРН/ЯКТ-119 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 99 500,00 | 0,00 | 99 500,00 | 99 500,00 |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Приобретение респиратор п/маска фильтрующая | Всего | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | МБТ МО Чуонинский наслег (Софинансирование строительства пожарного депо) | Всего | 11 627 307,00 | 0,00 | 11 627 307,00 | 11 627 307,00 | переходящий 2020 договор №01163000002190000310001 от 01 апреля 2019г. |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 11 627 307,00 | 0,00 | 11 627 307,00 | 11 627 307,00 |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Датчики ДПИ (приобретение) | Всего | 65 000,00 | 59 200,00 | 5 800,00 |  | экономия средств по доставке |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 65 000,00 | 59 200,00 | 5 800,00 |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | МБТ МО Чуонинский наслег на минерализацию противопожарную полосу | Всего | 499 000,00 | 0,00 | 499 000,00 |  | 24 сентября 2019г. аукцион не состоялся. Мероприятия запланированы в 2020г. |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 499 000,00 | 0,00 | 499 000,00 |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе | Всего | 26 816 892,83 | 9 843 254,17 | 16 973 638,66 | 11 726 807,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 26 816 892,83 | 9 843 254,17 | 16 973 638,66 | 11 726 807,00 |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |

Согласовано с финансовым управлением:

_______________            __________/__________________/

(должность)                                         (подпись)                             (Ф.И.О.)

Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Повышение профессионального уровня персонала ЕДДС в ГАУ ДПО РС(Я) "Институт развития профессионального образования" | % | 100 | 100 |  |
|  | Обучение личного состава ЕДДС в ГАУ ДПО РС(Я) "Институт развития профессионального образования" по подготовке диспетчеров «Системы -112» | % | 16,67 | 100 |  |
| 3 | Количество публикаций в СМИ о мероприятиях по реализации программы | Ед. | 3 | 3 |  |
| 4 | Количество людей, погибших при пожарах* | % | 90,91 | 45,45 |  |

* Количество людей, погибших при пожарах    базовое значение 11 человек - 100%

Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района»

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Повышение профессионального уровня персонала ЕДДС в ГАУ ДПО РС(Я) "Институт развития профессионального образования" | проценты | П = (Оф /Оп)*100 (6/6)*100=100 | Оф - фактически обученные на текущий период Оп - штатное число сотрудников на текущий период П –показатель текущего периода. | Сертификаты-удостоверения |  |
|  | Обучение личного состава ЕДДС в ГАУ ДПО РС(Я) "Институт развития профессионального образования" по подготовке диспетчеров «Системы -112» | проценты | П = (Оф /Оп)*100 (6/6)*100=100 |  | Сертификаты-удостоверения. |  |
| 2 | Количество публикаций в СМИ о мероприятиях по реализации программы | Ед. |  |  | Интернет сайт МО «Мирнинский район» |  |
| 3 | Количество людей, погибших при пожарах* | проценты | П =(Оп/Б)*100 (5/11)*100 | Б - базовое основное значение показателя (человек) Оп - по году на текущий период (человек) П –показатель текущего периода. | 3 Отряд ФПС ПО РС (Я) ОНД по Мирнинскому | путем запросов |

Первый заместитель Главы Администрации района 	    ________________    	Д.А. Ситнянский

По социальным вопросам			                                           (подпись)

Координатор:      Руководитель МКУ «ЕДДС»                         __________________      И.В. Истомин

(подпись)

Исполнитель: Истомин И.В

Телефон: 44-112