**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Поддержка общественных и гражданских инициатив»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2018год**

**Раздел 1. Основные результаты**

В 2018 году на поддержку деятельности общественных объединений и организаций было направлено 3 млн 140 тыс. руб., которые были предоставлены в форме субсидий по результатам проведения двух конкурсов. На конкурсы были представлены социальные проекты в разных сферах деятельности: на поддержку в области спорта, межнациональных отношений, социальной помощи инвалидам, многодетным семьям, ветеранам. Помощь оказана 10 организациям, в т.ч. Совету ветеранов войны, тыла, труда и правоохранительных органов, Обществу многодетных семей «Надежда», спортивным организациям: клубу «Илья Муромец», клубу аквалангистов «Скат», общественной организации по развитию якутской национальной культуры «Сардана» и т.д.

В 2018 году для оказания помощи некоммерческим организациям был создан ресурсный центр поддержки социально ориентированным организациям. Специалистом ресурсного центра проведено 5 семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций, более 165 консультаций.

В 2017 году впервые от СО НКО Мирнинского района была подана заявка на уровень РФ – в фонд Президентских грантов. В 2018 году СО НКО Мирнинского района вновь приняли участие во всероссийском конкурсе Президентских грантов. При непосредственной помощи ресурсного центра было представлено 7 социальных проектов. Три проекта признаны победителями и получили гранты на общую сумму 1 млн 209 тыс. рулей. Это фонд «Выбор» (Мирный), конно-спортивный клуб «АиРТ» (Мирный), общественная организация «Верный друг» (Айхал). Общество многодетных семей «Надежда» получили грант из бюджета РС(Я) в размере 223 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Поддержка гражданских и общественных инициатив» успешно реализуется проект «Активный гражданин» – конкурс народных инициатив, предусматривающий выделение субсидий из бюджета МО «Мирнинский район». По условиям конкурса проекты должны быть связаны со строительством, реконструкцией и ремонтом общественных объектов, благоустройством, проведением благотворительных, социальных, волонтёрских акций. По итогам двух конкурсов члены комиссии рассмотрели 21 поступившую заявку от жителей Мирнинского района. 15 проектов из Мирного, Светлого, Айхала, Арылаха, Сюльдюкара, Чернышевского были признаны победителями.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Главы района от 28.02.2018г. № 0258 | Уточнение бюджета 2018 года, корректировка индикаторов |
| 2 | Постановление Главы района от 01.06.2018г. № 0749 | Изменение Планируемых индикаторов программыУточнение финансирования |
| 3. | Постановление Главы района от 14.02.2019г. № 0269 | Внесение изменений в программные мероприятия в пределах бюджета |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

 **«Поддержка общественных т гражданских инициатив»**

(наименование программы)

**за 2018г.**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч. |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) | экономия по итогам аукционов | законтрактованные обязательства следующего года | неосвоенные средства |
| 1 | Предоставление субсидий социально-ориентироованным некоммерческим организациям | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 3140000 | 3111993 | 28007 | 28007 |  |  | Возврат средств от СО НКО, сэкономленных по результатам закупки |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Предоставление на конкурсной основе субсидий поселениям для реализации местных инициатив на мероприятия по развитию общественной инфраструктуры ("Активный гражданин") | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 5510000 | 5305084,94 | 204915,06 |  |  | 204915,06 | 1.Отказ получателя подписывать соглашение (с.Арылах) – 153 536 2. Возврат неосвоенных средств от МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» - 500003. Остаток нераспределенных средств – 1379,06 |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Премия Главы Мирнинского района за активную общественную работу | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 100000 | 0 | 100000 |  |  | 100000 | Отсутсвие мероприятий для награждения |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Информирование населения через размещение сведений в СМИ о взаимодействии общественных организаций, пользующихся муниципальной поддержкой, в том числе оплата услуг по созданию информационного сайта "НКО Мирнинского района" | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 160000 | 114080 | 45920 | 45920 |  |  | Экономия по итогам закупок |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Создание ресурсного центра поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства на базе МАУ "ЦРП" (з/плата + командировочные расходы + расходы на организацию проведения обучающих семинаров для добровольцев НКО) Отдельная смета. | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | 1856690 | 1654219,65 | 202470,35 |  |  | 202470,35 | 1. Премия по итогам 2018 года выплачена в январе 2019 года |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»**  | **10766690** | **10185377,59** | 581312,41 | **73927** | **153536** | **353849,41** |
| **Другие источники** |  |  |  |  |  |  |

**Согласовано с финансовым управлением:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 *(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

***[Если по какому-либо источнику расходов на программные мероприятия не требуется заполнение соответствующей строки таблицы, лишние строки можно исключить***

*Фактические (кассовые) расходы указываются с* ***учетом освоения средств исполнителями мероприятий (автономными и бюджетными учреждениями, муниципальными образованиями поселений и т.п.)****]*

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого индикатора |  | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |
| 1 | Увеличение количества мероприятий, проведённых органами государственной власти с участием социально ориентированных НКО |  | Ед. | 15 |  | 15 | *1.Конно-спортивный клуб – иппотерапия в ДОУ № 8**2. ОО «Общее дело» - проведение фестиваля бокса в п. Айхал (07.12-09.12)**3. ОО «Сардана» - мастерклассы по резьбе по дереву;* *4. ОО «Илья Муромец» - проведение фестиваля рукопашного боя 02.12.2018**5. Фестиваль ветеранских коллективов «Битва хоров» - сентябрь 2018**6 Спортивная эстафета ветеранов «Нам года не беда» - сентябрь 2018**7. Участие в выставке национальных культур «В семье единой»* *8. Культурно-спортивный фестиваль «Вместе мы можем больше» - июнь 2018 Общество инвалидов* *9. Конкурс «Цветущий Мирнининский район» - ОО «Надежда» - лето 2018**10. Проведение спортивного соревнования по борьбе «Хапсагай» - по проекту АГ – январь 2018**11.Проведение фестиваля «Морозко Park» в п. Айхал – декабрь 2018**12.Рождественские встречи в православной гимназии – ноябрь 2018**13. Открытие детской площадки по проекту «АГ» в п.Чернышевский**14.Открытие детской плащадки в п. Айхал – проект «АГ»* |
|  |  |  |  |  |  |  | *15.Проведение 5 собраний жителей поселений по Программе поддержки местных инициатив* |
| 2 | Прирост количества зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Мирнинского района к общему количеству зарегистрированных на территории Мирнинского района социально ориентированных некоммерческих организаций |  | на % | 16 |  | 32 | Количество СО НКО в Мирнинском районе более 44 шт. В т.ч. ведущих активную работу – 33 СО НКО. В 2018г. новых НКО не зарегистрировано. Активно открытие НКО прошло в 2017 году. Применен показатель 2017 года.По состоянию на 2016г. базовое значение - 25 ед. СО НКО (100%) |
| 3 | Увеличение количества заявок, поданных на конкурс на соискание субсидий на реализацию социально значимого проекта |  | Ед. | 20 |  | 17 | Подали заявки:1.Общественная организация по развитию якутской национальной культуры в г. Мирный "Сардана"2.Мирниснкая улусная общественная орг**а**низация Всероссийского общества инвалидов3.ОО «Мирнинское районнное общество охотников и рыболовов» (участипе в 2-х конкурсах)4.Благотворительный фонд "Выбор"5.Общественная организация по внедорожным видам спорта "Медведь"6.Клуб рукопашного боя "Илья Муромец"7.Мирнинская общественная организация многодетных семей "Надежда"8.Общество социальной помощи "Содействие  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9.Мирнинская общественная организация спортивный клуб парашютистов "Феникс" (участие в 2-х конкурсах)10. АНО КСК "АиРТ11.АНО "Общее дело"12.ОО "Верный друг"13.Общественная организация казахова "Атамекен"14Совет ветеранов войны, тыла, труда, правоохранительных органов Мирнинского района 14. ЧОУ "Православная гимназия во имя святителя Иннокентия"16.Молодежная общественная организация Спортивный клуб аквалангистов "Скат» |
| 4 | Участие СО НКО в республиканских (всероссийских) конкурсах на получение субсидий для реализации социальных проектов |  | Ед. | 10 |  | 8 | В конкурсе РС (Я):1.ОО «Надежда» - выигралиВ Федеральном конкурсе:1.Фонд «Выбор» - выиграли2. Федерация волейбола3. Общество «Медведь» 4. ОО «АиРТ» - 2 заявки. Одну вииграли5. ОО «Надежда»6. ОО «Верный друг» - выиграли |
| 5 | Участие поселений в конкурсе на реализацию местных инициатив |  | Ед. | 5 |  | 6 | Приняли участие дополнительно МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» |
| 6 | Количество реализованных социальных проектов с использованием субсидии на реализацию социальных проектов в текущем году  |  | Ед | 11 |  | 13 | 1. «Северный бокс» - ОО «Общее дело»2. «Вместе мв может больше» - Общество инвалидов3. «Рождественские чтения» - ЧОУ Православная гимназия4. «Рука к руке» - ОО «Надежда»5. Проведение иппотерапии конно-спортивным клубом «АиРТ» в ДОУ №86. Проведение мероприятий Советом ветеранов на территории Мирнинского района (по поселениям) – «Битва хоров», «Нам года не беда»7. Фестивалдь единоборств клубом «Илья Муромец»8. ОО «Сардана» - мастерклассы по резьбе по дереву; выставка на празднике Ысыах9. Открытие детской площадки по проекту «АГ» в п.Чернышевский10. Проведение спортивного соревнования по борьбе «Хапсагай» - по проекту АГ;11. Проведение фестиваля «Морозкопарк» в п. Айхал12. Реализация проекта «Мы 100 тысяч Я» - детская ассамблея народв – проект АГ13. Акция «Защита семейных ценнстей» - проект АГ  |
| 7 | Количество поселений, фактически вовлеченных в реализацию проекта «Активный гражданин» в текущем году |  | Ед | 6 |  | 5 | Поступили заявки и объявлены победителями инициативные группы из следующих поселений: -Мирный-Айхал-Чернышевский-Светлый-Сюльдюкар-АрылахПроект из с. Арылах «Игровая комната» выиграл в конкурсе. Но заявитель **по невыясненным причинам** отказалась подписывать соглашение |
| 8 | Количество публикаций в СМИ о мероприятиях по реализации программы |  | Ед | 10 |  | 10 | Интернет-страница:21.02.18 Ресурсный центр: зачем и для кого07.03.18 Конкурс НКО08.05.18 Проект «АГ» по итогам 2017г.24.04.18 Активный гражданин: выиграли шесть заявок07.06.18 Мирнинский «Выбор» победитель среди НКО РФ16.07.18 Второй конкурс по проекту «Активный гражданин»15.10.18 Новоселье Совета ветеранов и Общества инвалидов в Айхале15.10.18 Поддержка местных инициатив: как голосовали в Удачном23.10.18 Поддержке местных инициатив - твердое даМедиакомпания «Алмазный край» ТВ:04.04.18 Администрация района субсидирует 3,5 млн руб. на НКО |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| **№№ п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Расчет показателя целевого индикатора** | **Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **формула расчета** | **значения, примененные для расчета формулы** | **источник исходных данных** | **метод сбора исходных данных** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1. | Увеличение количества мероприятий, проведённых органами государственной власти с участием социально ориентированных НКО | Ед. |  |  | СМИ, фотоотчеты | Подсчет  |
| 2. | Прирост количества зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Мирнинского района к общему количеству зарегистрированных на территории Мирнинского района социально ориентированных некоммерческих организаций | на % | $$(Кол-во зарегистр НКО 2018г.\*100 )/(Кол-во НКО баз (2016г.) )$$ | Базовый период - 2016г. – 25 НКО | Данные Минюста (сайт) , Отчетные данные УСП | Подсчет |
| 3. | Увеличение количества заявок, поданных на конкурс на соискание субсидий на реализацию социально значимого проекта | Ед. |  |  | Данные опросных листов УСП, протокол комиссии | Подсчет |
| 4. | Участие СО НКО в республиканских (всероссийских) конкурсах на получение субсидий для реализации социальных проектов | Ед. |  |  | СМИ, отчет ресурсного центра | Подсчет |
| 5. | Участие поселений в конкурсе на реализацию местных инициатив | Ед. |  |  | Данные сайта заявок ППМИ http://ppmi.sakha.gov.ru/ | Подсчет |
| 6. | Количество реализованных социальных проектов с использованием субсидии на реализацию социальных проектов в текущем году  | Ед. |  |  | СМИ, Отчет НКО, поселений, получателей субсидий по АГ | Подсчет отчетных данных |
| 7. | Количество поселений, фактически вовлеченных в реализацию проекта «Активный гражданин» в текущем году | Ед. |  |  | Фактически поданные заявки. Сайт ППМИ. | Подсчет |
| 8. | Количество публикаций в СМИ о мероприятиях по реализации программы | Ед |  |  | Сайт алмазный-край.рфyoutube «Алмазный край» (медиакомпания «Алмазный край») | Подсчет |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Первый заместитель Главы**

**Администрации района**

**по социальным вопросам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Ситнянский Д.А.

 *(подпись)* *(расшифровка подписи)*

**Координатор:** Начальник УСП **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Ширинский Д.А.

*(должность)**(подпись)* *(расшифровка подписи)*

Ширинский Д.А.

3-48-23 (вн, 106)

Телефон: