## раздел 3
Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы
"Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
расширения сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы"
за 2019 год
рублей
№ п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования |  | Остаток |  | Причина отклонений
|  |  | план (уточненный план) на 16.01.2020 г. | исполнено (кассовые расходы) | ВСЕГО | законтрактованные обязательства следующего года
1 | Мероприятие 1 Грант в форме субсидии на финансовое обеспечение или возмещение части затрат на строительство и (или) реконструкцию коневодческих баз, коровников, свиноферм и иных объектов, относящихся к животноводству и скороспелым отраслям, приобретение и обновление производственного оборудования, приобретение сельскохозяйственных животных, кормов для сельскохозяйственных животных | Всего | 1550100 | 1413876.94 | 136223.06 | 0
Государственный бюджет
|  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 1550100 | 1413876.94 | 136223.06 |  | По итогам конкурса на приобретение сельскохозяйственных животных выделено 128 676,94 руб., на приобретение сенокосилок - 128 800,0 руб., на приобретение мини трактора - 270 900,0 руб., на строительство курятника - 602 000,0 руб., также на приобретение кормов для сельскохозяйственных животных выделено 283 500 руб.
2 | Мероприятие 2 Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию кобыл от трех лет старше | Всего | 39167.82 | 39167.82 | 0 | 0
|  | Федеральный бюджет бюджет | 36034.39 | 36034.39 | 0
|  | Государственный бюджет | 3133.43 | 3133.43 | 0
3 | Мероприятие 3 Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию маточного поголовья крупного рогатого скота (коров) | Всего | 1080000 | 1040000 | 40000 | 0
|  | Государственный бюджет | 1080000 | 1040000 | 40000 |  | В связи с вынужденным забоем 2 голов субсидия выделено на 52 головы
Бюджет МО "Мирнинский район"
4 | Мероприятие 4 Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат по приобретению комбикормов для свиней, по ставке на 1 голову | Всего | 0 | 0 | 0 | 0
Государственный бюджет
Бюджет МО "Мирнинский район"
5 | Мероприятие 5 Грант в форме субсидии на финансовое обеспечение или возмещение части затрат на развитие кормопроизводства (мелиорация, восстановление заброшенных площадей, приобретение сельскохозяйственной техники, закуп посадочного материала, обустройство изгороди) | Всего | 5695251.93 | 2215150.71 | 3480101.22 | 0
Государственный бюджет
|  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 5695251.93 | 2215150.71 | 3480101.22 |  | Средства на строительство изгороди в сумме 3 519 996,93 руб. Переданы в МКУ "КИО", фактически освоено 2 215 150,71 руб. Остаток возвращен в бюджет МО "Мирнинский район".
6 | Мероприятие 6 Грант в форме субсидии на финансовое обеспечение или возмещение части затрат на приобретение и обновление производственного оборудования для растениеводства, строительство и (или) модернизации объектов закрытого и открытого грунта, теплиц, овощехранилищ | Всего | 1537387.07 | 214000 | 1323387.07 | 0
Государственный бюджет
|  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 1537387.07 | 214000 | 1323387.07 |  | На строительство теплиц поступило одно заявление в сумме 214 000,0 рублей
7 | Мероприятие 7 Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на поддержку производства продовольственного картофеля | Всего | 33804.54 | 33804 | 0.54 | 0
|  | Государственный бюджет | 33804.54 | 33804 | 0.54
Бюджет МО "Мирнинский район"
8 | Мероприятие 8 Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на поддержку производства овощей открытого грунта | Всего | 14631 | 4877 | 9754 | 0
|  | Государственный бюджет | 14631 | 4877 | 9754 |  | 14 631,0 руб. выделено на поддержку производства овощей открытого и закрытого грунтов.
Бюджет МО "Мирнинский район"
9 | Мероприятие 9 Грант в форме субсидии на финансовое обеспечение или возмещение части затрат на модернизацию (приобретение и обновление) производственного оборудования для рыбоводного цеха, вылова рыбы и дальнейшей ее переработки и хранения | Всего | 2500000 | 0 | 2500000 | 0
Государственный бюджет
|  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 2500000 |  | 2500000 |  | В связи с расторжением довора на поставку садковой линии в ГУП "Чернышевский рыбоводный завод" грант в форме субсидии не предоставлен
10 | Мероприятие 10 Грант в форме субсидии на финансовое обеспечение или возмещение части затрат на материально-техническое обеспечение и/или внутрихозяйственных работ на закрепленных охотничьих угодий | Всего | 951052.17 | 60000 | 891052.17 | 0
Государственный бюджет
|  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 951052.17 | 60000 | 891052.17 |  | Поступило 1 заявление от РОМНС "Джункун" с. Тас-Юрях.
11 | Мероприятие 11 Грант на возмещение затрат на приобретение лицензий в целях регулирования численности медведей на территории Мирнинского района | Всего | 200000 | 22500 | 177500 | 0
Государственный бюджет
|  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 200000 | 22500 | 177500 |  | На возмещение затрат на приобретение лицензий в целях регулирования численности медведей на территории Мирнинского района поступило 9 заявлений в сумме 22 500,0 руб.
12 | Мероприятие 12 Присуждение премий Главы района по защите сельскохозяйственных животных от потравы хищниками (регулирование численности хищников (волков)) | Всего | 100000 | 80000 | 20000 | 0
Государственный бюджет
|  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 100000 | 80000 | 20000 |  | На премию Главы района по защите сельскохозяйственных животных от потравы хищниками (регулирование численности хищников (волков)) поступило 2 заявки в сумме 80 000,0 руб.
13 | Мероприятие 13 Грант в форме субсидии на финансовое обеспечение или возмещение части затрат на приобретение и обновление производственного оборудования, связанного с производством пищевой продовольственной продукции, либо на затраты или недополученный доход в связи с производством пищевой продовольственной продукции, в том числе на закуп сырья, на возмещение производственных затрат на закуп сырого молока у сельхозтоваропроизводителей | Всего | 2434897.37 | 2396282 | 38615.37 | 0
Государственный бюджет
|  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 2434897.37 | 2396282 | 38615.37 |  | Поступило 1 заявление от ИП Прибылых А.П. в сумме 3 423 260,0 руб. по решению комиссии выделено 2 396 282,0 руб.
14 | Мероприятие 14 Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку сельскохозяйственного производства на территории МО "Мирнинский район" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0
Государственный бюджет
Бюджет МО "Мирнинский район"
15 | Мероприятие 15 Стимулирование работников АПК (агропромышленного комплекса) | Всего | 826478.52 | 507346.13 | 319132.39 | 0
Государственный бюджет
|  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 826478.52 | 507346.13 | 319132.39 |  | По всем мероприятиям от запланированного израсходовано меньше
16 | Мероприятие 16 Содержание муниципального казенного учреждения "Управление сельского хозяйства) | Всего | 9097002.17 | 8850872.8 | 246129.37 | 0
|  | Государственный бюджет | 4876420.17 | 4876420.17 | 0
|  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 4220582 | 3974452.63 | 246129.37 |  | Экономия средств в связи отсутствием специалистов
| ИТОГО по программе | Всего | 26059772.59 | 16877877.4 | 9181895.19 | 0
|  | Федеральный бюджет | 36034.39 | 36034.39 | 0
|  | Государственный бюджет | 6007989.14 | 5958234.6 | 49754.54
|  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 20015749.06 | 10883608.41 | 9132140.65 | 0
Согласовано с финансовым управлением:
| ___________________________________________ | ___________________________/ | ____________________________________/
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.)

## раздел 4
Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы
№ п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  | Пояснения к возникшим отклонениям
|  |  | план | факт
1 | Сохранение поголовья коров в личных-подсобных хозяйствах, индивидуальных предпринимателей | гол. | 55 | 45 | Сокращение поголовья коров произошло в Чуонинском наслеге. На основании распоряжения Правительства РС (Я) от 21.07.2016 г. №809-р "О распределении иных межбюджетных трансфертов муниципальным районам и городским округам на организацию мероприятий по выкупу маточного поголовья КРС гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в муниципальных образованиях (наслегах)" выделено в МО "Чуонинский наслег" 1000 000 руб. На выделенные деньги были приобретены и распределены коровы по договору беспроцентного товарного займа гражданам, ведущим личное подсобное хозяйства сроком на 3 года. В связи с окончанием срока договоров коровы возвращены в совхоз "Новый" АК "АЛРОСА".
2 | Сохранение поголовья лошадей в личных-подсобных хозяйствах, индивидуальных предпринимателей, родовых общин | гол. | 278 | 309 | Увеличение поголовья лошадей произошло у ИП Габышева А.А.
3 | Сохранение поголовья свиней во всех категориях | гол. | 64 | 53 | В 2019 г. прекратил свою деятельность КФХ "Сударушка" в п. Светлом
4 | Производство картофеля во всех категориях хозяйств | тн. | 1332 | 1784.5 | по статданным
5 | Производство овощей во всех категориях хозяйств | тн. | 441 | 481.7 | по статданным
6 | Производство молочной продукции | тн. | 825 | 816.45 | В связи с сокращением дойного стада в совхозе "Новый" АК "АЛРОСА" уменьшилось производство молочной продукции
7 | Проведение выставок-ярмарок в целях насыщенния рынка сельскохозяйственной продукцией | шт. | 3 | 7 | За 2019 год проведено 3 выставки - ярмарки: 1) выставка-ярмарка "Байдам" 2) выставка-ярмарка "Алмазная осень" 3) выставка-ярмарка "Алмазная провинция", 4 выставки - ярмарки выходного дня. На выставку-ярмарку выходного дня участвовали сельхозтоваропроизводители из Верхневилюйского, Вилюйского и два раза из Сунтарского улусов.
8 | Общее число сельскохозяйственных предприятий | ед. | 1 | 1 | по статданным, форма П1-СХ (рег)
9 | Число прибыльных сельскохозяйственных предприятий | ед. | 1 | 1 | по статданным, форма 2 (финансовые результаты)
10 | Площадь теплиц по району (посевная площадь защищенного грунта) | тыс.м2 | 185.8 | 185.5 | по статданным, годовой отчет форма 4-СХ
11 | Улов рыбы | тн. | 35 | 42.614 | по статданным ГУП "Чернышевский рыбоводный завод" - 4,261, у. ИП Иванова М.М. - 11,353, у ИП Одинцова С.Г. -27,000
12 | Модернизация оборудования и обустройство рыбоводного хозяйства | шт. | 1 | 0 | В связи с расторжением договора на поставку садковой линии в ГУП "Чернышевский рыбоводный завод", грант в форме субсидии не предоставлен
13 | Количество лицензий приобретенных на отстрел хищников (медведей) | шт. | 13 | 14 | На добычи медведей лицензии приобрели: 1. Трофимов Ю.В. 2. Иванов Г.А. 3. Бажин О.А. 4. Балкаров А.А. 5. Корытов И.Н. 6. Петраков В.И. 7. Жиров А.В. 8. Иванов В.И. 9. Акишев Ю.С. 10. Сафонов В.А. 11. Колмаков О.В. 12. Сокуренко Ю.П. 13. Костюк Г.С. 14. Москаленко С.В.
14 | Количество квот добычи соболя | шт. | 3846 | 3840 | Информация представлено МКОП
15 | Обустройство (строительство) изгороди | км. | 10 | 12.5 | Техническое задание согласованное с МКУ "УСХ", совхозом "Новый" АК "АЛРОСА"
16 | Мелиоративные работы (срезка кустарников и кочек на сельскохозяйственных угодьях) | га. | 5 | 5 | Мелиоративные работы проводились в совхозе "Новый" АК "АЛРОСА"
17 | Количество публикации в СМИ о реализации программы | шт. | 7 | 7 | Сайт МО "Мирнинский район" от 11.02.2019г "Совхоз Новый": проблемы и перспективы", от 19.03.2019 г. "Байдам-2019": лучшие из лучших", от 08.04.2019г. "Охотники сошлись на льду Чуоналыра", от 05.07.2019г. "Конкурс для фермеров на предоставление грантов "Агростартап", от 09.09.2019г. "Осень на рынке", от 14.11.2019г. "Глава Мирнинского района отметил лучших в агропромышленном комплексе", от 09.12.2019г. "Приглашаем на выставку-ярмарку "Алмазная провинция".
18 | Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 105.9 | 104.2 | Снижение произошло в производстве валового надоя молока. Процент выполнения плана 2019 г. - 79,44.