**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе**

**на 2019-2023 годы»**

**за 2019 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

За 2019 год в районе производством сельскохозяйственной продукции занимались:

Совхоз «Новый» АК «АЛРОСА» (ПАО);

2 фермерских хозяйств: КФХ «Нордик» ИП Иванов М.М.; КФХ «Надежда», руководитель Алексеев И.С.

Сельскохозяйственные кооперативы: СХППЖК «Сандалы», СХПК «Таас-Юрях»;

ООО «Родник» Медведева Т.А.;

12 родовых общин;

2 пищевые предприятия: ООО «Городской рынок», МУП «Мирнинский молокозавод»;

5 индивидуальных предпринимателей: Рудак Н.В. г. Мирный, Федченко В.В. г. Мирный, Иванова Т.Ю. г. Мирный, Павлов В.А. п. Алмазный; Джафаров Г.О.о. п. Светлый.

73 личных-подсобных хозяйств, в том числе в МО «Поселок Алмазный» - 4 ЛПХ, МО «Город Мирный» - 4 ЛПХ, МО «Поселок Чернышевский» - 1 ЛПХ, МО «Ботуобуйинский наслег» - 42 ЛПХ, МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» - 4 ЛПХ, МО «Чуонинский наслег» - 18 ЛПХ.

5 крупных огородных некоммерческих организаций: ОНТ «Рудник» г. Мирный, ОНТ «Строитель» г. Мирный, ОНТ «Пироп» г. Мирный, ОНТ «Подорожник» г. Мирный, ОНТ «Каскад» п. Светлый.

В 2019 году на реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» утверждено 5 мероприятий в общую сумму **20 015 749,06 руб.** На 31.12.2019г. освоено **10 883 608,41** руб., в том числе по разделам:

1. **На сохранение поголовья сельскохозяйственных животных** в 2019 году были предусмотрены финансовые средства в размере 1 550 100,0 рублей, освоено 1 413 876,94 рублей.

По результатам конкурсного отбора, гранты в форме субсидии на сохранение поголовья животноводства (табунное коневодство, свиноводство, козоводство, птицеводство) предоставлены:

- ЛПХ Иванову В.А. в сумме 270 900,0 руб. на приобретение мини трактора «Синтай 244»;

- ЛПХ Евдокарову В.Е. в сумме 70 000,0 руб. на приобретение жеребца производителя;

- СХПК «Таас-Юрях» в сумме 58 676,94 руб. на приобретение быка производителя;

- СХППЖК «Сандалы» в сумме 128 800,0 руб. на приобретение мотокосилок STIHL в количестве 8 штук;

- ИП Ивановой Т.Ю. в сумме 602 000,0 руб. на строительство курятника, по предоставленному отчету средства израсходованы на лес кругляк в количестве 51,0 кубометр, доска обрезная 40\*180\*6000 мм, поликарбонат, профлист оцинкованный 91 м.п., саморез 3\*5\*19, кабель канал 12\*12;

- КФХ Габышеву А.А. – в размере 78 500 руб. на приобретение кормов для сельскохозяйственных животных. Средства израсходованы на приобретение 5 тонн фуражного овса общей стоимостью 112 500,0 руб.;

- ИП Павлову В.А. – в сумме 47 000,0 руб. на приобретение кормов для сельскохозяйственных животных. Средства израсходованы на приобретение 3 тонны фуражного овса общей стоимостью 67 500,0 руб.;

- СХППЖК «Сандалы» - в сумме 158 000,0 руб. на приобретение кормов для сельскохозяйственных животных. Средства израсходованы на приобретение 10 тонн фуражного овса общей стоимостью 225 500 руб.

На 31.12.2019г. все вышеперечисленные получатели грантов в форме субсидии из бюджета МО «Мирнинский район» сдали в срок отчет об исполнении обязательств установленные соглашениями.

**2**. **На содействие в сохранении традиционных отраслей Севера, родовых общин и рыболовецких хозяйств** в 2019 году были предусмотрены финансовые средства в размере 3 751 052,17 руб., из них освоено 162 500 руб.

2.1. На создание условий для стабилизации охотничьего промысла, защита (сохранение) численности поголовья сельскохозяйственных животных и диких крупных копытных от травли медведей в 2019 году предусмотрены финансовые средства в размере 200 000,0 рублей, из них освоено 22 500,0 рублей.

По результатам конкурсного отбора, гранты в форме субсидии на возмещение части затрат на приобретенные лицензии получили 9 человек на общую сумму 22 500,0 рублей, в том числе:

- Сафонову В.А. – 2 500,0;

- Костюк Г.С. – 2 500,0;

- Петракову В.И. – 2 500,0;

- Сокуренко Ю.П. – 2 500,0;

- Москаленко С.В. – 2 500,0;

- Иванову В.И. – 2 500,0;

- Акишеву Ю.С. – 2 500,0;

- Иванову Г.А. – 2 500,0;

- Трофимову Ю.В. – 2 500,0.

2.2. На сохранение традиционных отраслей Севера как уклада жизни и занятости коренных малочисленных народов Севера в виде поддержки в внутрихозяйственных работах на закрепленных охотничьих угодьях в 2019 году предусмотрены финансовые средства в размере 951 052,17 руб., из них освоено 60 000,0 руб.

По результатам конкурсного отбора, грант в форме субсидии получил на возмещение части затрат на внутрихозяйственные работы на закрепленных охотничьих угодьях получил РОМН «Джункун» в размере 60 000,00 (на возмещение годового абонента охотхозяйственного соглашения на пользование объектами животного мира).

2.3. С целью защиты сельскохозяйственных животных от потравы хищниками (регулирование численности хищников (волков)) Администрацией МО «Мирнинский район» приняты меры поддержки в виде Премии Главы района (1 место – 50 000,0 руб., 2 место – 30 000,0 руб., 3 место 20 000,0 руб.). В 2019 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 100 000,0 руб. Освоено 80 000,0 руб.:

Премии присуждены Никифорову М.Н. – 50 000,0 руб. (1 место) и Гаврильеву Е.И. – 30 000,0 руб. (2 место).

**3. На стимулирование роста уровня продукции растениеводства, укрепления кормовой базы скотоводства** в 2019 году были предусмотрены финансовые средства в размере 7 232 639,0 руб., из них освоено 2 429 150,71 руб.

3.1. По результатам конкурсного отбора, грант в форме субсидии получил ЛПХ Витеско В.П. – 214 000,0 руб. на приобретение строительных материалов на строительство теплицы, по предоставленному отчету средства израсходованы на: сотовый поликарбонат; профиль НСР База; профиль НСР Крышка; плита ОSВ-3; Н-профиль соединительный; сайдинг-панель; корпус мет. ЩРН; труба металлическая; кабель ШВВП; утеплитель УРСА; ОSВ – плита; насос циркуляц; электрокотел; радиаторы; ремкомплект для радиаторов; лампа светодоидная; саморез; краны шаровые; кабель ПВС; изоспан; герметик.

3.2. Были организованы работы по устройству изгороди на сельскохозяйственной территории с.Арылах Мирнинского района. НМЦК электронного аукциона составляла 3 519 996,93 руб. По результатам электронных торгов НЦМК на строительство изгороди снижена до 2 215 150,71 руб. (аукцион проведен через МКУ «Комитет имущественных отношений» МО «Мирнинский район»).

**4. На содействие в производстве пищевой и перерабатывающей промышленности** в 2019 году были предусмотрены финансовые средства в размере 2 434 897,37 руб. из них освоено 2 396 282 ,0 руб.

По результатам конкурсного отбора, грант в форме субсидии в размере 2 396 282,0 руб. получил ИП Прибылых А.П. на финансовое обеспечение затрат на приобретение линии по производству пельменей и полуфабрикатов из теста. (пельменный аппарат АП 310 Рro,тестомест и мукопросеиватель, фаршемес, упаковочное оборудование, тележку, стол).

**5. «Стимулирование работников АПК (агропромышленного комплекса)».** В 2019 году были предусмотрены финансовые средства в размере 826 478,52 руб., из них освоено 507 346,13 руб.

В том числе:

- на премию Главы района по 6 номинациям – 110 790,0 руб.;

- на проведение мероприятию «День Охотника» - 190 318,52 руб.;

- на проведение выставки-ярмарки «Байдам» - 22 536,0 руб.;

- на проведение выставки-ярмарки «Алмазная осень» - 58 070,0 руб.;

- на проведение выставки «Алмазная провинция» – 41 421,50 руб.;

- на плановые и внеплановые мероприятия: посещение фермерских хозяйств, обход лично-подсобных хозяйств – 84 210,11 руб.

- софинансирование за счет местного бюджета МО «Мирнинский район» переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, выделено 4 220 582,0 руб. из них освоено 3 974 452,63 руб.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление от 01.03.2019г. №0359 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы района от 27.08.2018г. №1166 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» | Уточнение финансирование и значение программных мероприятий. |
| 2 | Постановление от 12.04.2019г. №0581 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы района от 27.08.2018г. №1166 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» | Уточнение финансирование и значение программных мероприятий, целевых показателей. |
| 3 | Постановление от 10.07.2019г. №1045 «О внесении изменений в постановление Главы района от 27.08.2018г. №1166 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» | Уточнение финансирование и значение программных мероприятий, целевых показателей. |
| 4 | Постановление от 21.11.2019г. №1665 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы района от 27.08.2018г. №1166 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» | Уточнение финансирование и значение программных мероприятий.  Пункт 2.2. раздела 2 «Общий порядок реализации программы» изменения механизма. |
| 5 | Постановление от 13.12.2019г. №1811 «О внесении изменений в постановление Главы района от 27.08.2018г. №1166 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» | Уточнение финансирование и значение программных мероприятий. |