| Республика Саха (Якутия) Администрация муниципального образования «Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | ### Саха Өрөспүүбүлүкэтэ Мииринэй оройуона «Ботуобуйа нэһилиэгэ» муниципальнай тэриллии дьаһалтата #### УУРААХ |
| --- | --- | --- |

с.Тас-Юрях

от «26» сентября 2017 г.							 № 95

###### Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

Руководствуясь пунктами 1 и 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

- Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава								Данилова З.Х.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

МО «Ботуобуйинский наслег»

От 26.09.2017 г.  № 95

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

- I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

3. Муниципальная программа включает в себя муниципальные целевые программы и подпрограммы, содержащие в том числе ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия органов местного самоуправления (далее - подпрограммы).

4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются Администрацией МО «Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) (далее - ответственный исполнитель) совместно с участниками муниципальной программы.

6. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

- II. Требования к содержанию муниципальной программы

7. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений концепций долгосрочного социально-экономического развития МО «Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и основных направлений деятельности органов местного самоуправления поселения на соответствующий период, федеральных и областных законов, правовых актов органов местного самоуправления поселения.

8. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению;

б) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития поселения, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

в) приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы;

г) прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, муниципальных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

д) сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации;

е) перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов;

ж) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

з) перечень и краткое описание муниципальных целевых программ и подпрограмм;

и) перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной;

к) информацию по ресурсному обеспечению за счет средств местного бюджета муниципальной программы.

9. Помимо информации, указанной в пункте 8 настоящего Порядка, муниципальная программа может содержать:

а) в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы;

б) в случае участия в разработке и реализации муниципальной программы МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) - информацию о прогнозных расходах МО «Мирнинский район", а также перечень реализуемых ею мероприятий;

в) в случае участия в реализации муниципальной программы муниципальных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

10. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны качественно и (или) количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

11. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие поселения.

12. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие поселения в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики поселения;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

- III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

13. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем.

14. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с участниками данной программы.

Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий (мероприятий) и (или) ведомственных целевых программ.

15. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития поселения на среднесрочный период.

- IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

16. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств поселения осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением наслежного Совета депутатов МО «Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района  Республики Саха (Якутия) о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

17. Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки законопроекта о внесении изменений в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

18. Финансирование муниципальных целевых программ, включенных в состав муниципальной программы, а также ведомственных целевых программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены соответственно для муниципальных целевых программ и ведомственных целевых программ.

Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном администрацией МО «Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)  в отношении формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы.

19. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета поселения и планирование бюджетных ассигнований.

- V. Управление и контроль реализации муниципальной программы

20. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

21. В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель одновременно с планом реализации муниципальной программы разрабатывает детальный план-график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период. Этот план-график содержит перечень мероприятий и контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов, а также бюджетных ассигнований.

22. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в наслежный Совет депутатов МО «Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

23. Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

24. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

25. По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрация МО «Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом начиная с очередного финансового года.

26. Внесение изменений в муниципальные целевые программы, включенные в муниципальную программу, или ведомственные целевые программы, включенные в подпрограммы, осуществляется в установленном порядке.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется Администрацией поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- VI. Полномочия ответственного исполнителя и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальных программ

27. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы;

б) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень  участников муниципальной программы;

в) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы;

е) запрашивает у участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

ж) рекомендует участникам муниципальной программы осуществить разработку отдельных мероприятий и планов, в том числе в форме ведомственной целевой программы;

з) подготавливает годовой отчет и представляет его на рассмотрение сессии наслежного Совета депутатов МО «Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района  Республики Саха (Якутия).

28. Участники муниципальной программы:

а) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

б) представляют ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

в) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета.

- Приложение

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

МО «Ботуобуйинский наслег»

Мирнинского района

Республики Саха (Якутия)

ПАСПОРТ

муниципальной программы МО «Ботуобуйинский наслег»

Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

Основания для разработки программы

Заказчик программы

Разработчик программы

Ответственный исполнитель программы

Цель и задачи программы

Целевые индикаторы

программы

Сроки реализации

программы

Объем средств на реализацию программы

Ожидаемые результаты реализации

программы и показатели

социально-экономической эффективности