Приложение к

Постановлению Главы района

от «03» октября 2018 г. №1346

Муниципальная программа

МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)

«Молодёжь Мирнинского района»

на 2019-2023 годы

с изменением от «11» декабря 2018 года № 1773

с изменением от «29» января 2019 года № 0095

с изменением от «05» февраля 2019 года № 0130

с изменением от «14» февраля 2019 года № 0253

с изменением от «09» апреля 2019 года № 0559

с изменением от «17» апреля 2019 года № 0613

с изменением от «26» апреля 2019 года № 0697

с изменением от «07» июня 2019 года № 0904

с изменением от «17» июня 2019 года № 0928

с изменением от «09» июля 2019 года № 1036

с изменением от «31» июля 2019 года № 1152

с изменением от «24» декабря 2019 года № 1985

с изменением от «04» февраля 2020 года № 0102

с изменением от «03» марта 2020 года № 0233

с изменением от «26» марта 2020 года № 0398

с изменением от «30» апреля 2020 года № 0564

с изменением от «17» июня 2020 года № 0828

с изменением от «11» августа 2020 года № 1123

с изменением от «28» августа 2020 года № 1205

с изменениями от «01» октября 2020 года №1463

с изменениями от «28» октября 2020 года № 1581

с изменениями от «21» декабря 2020 года № 2000

с изменениями от «13» января 2021 года № 0034

с изменениями от «11» марта 2021 года № 0399

с изменениями от «02» апреля 2021 года № 0508

с изменениями от «28» апреля 2021 года № 0680

с изменениями от «11» июня 2021 года № 0906

с изменениями от «29» июня 2021 года № 1008

с изменениями от «10» ноября 2021 года № 1618

с изменениями от «29» декабря 2021 года № 2103

Мирный, 2018 г.

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | Наименование программы | | «Молодёжь Мирнинского района» | | | | | |
| 2 | | Срок реализации программы | | 2019-2023 годы | | | | | |
| 3 | | Координатор программы | | Районный комитет молодёжи Администрации МО «Мирнинский район» | | | | | |
| 4 | | Исполнители программы | | Районный комитет молодежи Администрации МО «Мирнинский район», а также:  - МКУ «Мирнинское районное управление образования»;  - МКУ «Межпоселенческое управление культуры»;  - Администрация МО «Город Мирный»;  - Администрация МО «Город Удачный»;  - Администрация МО «Поселок Айхал»;  - Администрация МО «Поселок Чернышевский»;  - Администрация МО «Поселок Светлый»;  - Администрация МО «Поселок Алмазный»;  - Администрация МО «Ботуобуйинский наслег»;  - Администрация МО «Садынский национальный эвенкийский наслег»;  - Администрация МО «Чуонинский налег»;  - образовательные организации Мирнинского района;  - молодёжные общественные организации и объединения Мирнинского района. | | | | | |
| 5 | | Цель программы | | Создание условий для всестороннего развития молодёжи Мирнинского района в возрасте от 14 до 35 лет, повышение ее потенциала и конкурентоспособности в современной социально-экономической среде, а также укрепления лидерских позиций молодёжи в различных сферах деятельности. | | | | | |
| 6 | | Задачи программы | | 1. Создание условий для повышения уровня гражданско-патриотического воспитания в молодёжной среде. 2. Формирование системы, направленной на развитие и поддержку институтов молодёжных объединений и молодёжного лидерства. 3. Создание условий для вовлечения молодёжи в волонтёрскую (добровольческую) деятельность. 4. Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодёжи, создание условий для адаптации, профессионального роста молодёжи, повышения её конкурентоспособности на рынке труда. 5. Создание условий для выявления и реализации потенциала молодежи, поддержка талантливой и одаренной молодёжи района. 6. Создание условий для вовлечения молодёжи из группы риска в мероприятия, проводимые на территории Мирнинского района, в целях предотвращения асоциального поведения. 7. Создание условий по формированию в молодёжной среде позитивного отношения к семье, браку, осознанному родительству, а также отрицательному отношению к употреблению психотропных и наркотических веществ, через информационно-просветительскую работу. | | | | | |
| 7 | | Финансовое обеспечение программы | | | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| федеральный бюджет | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет | | | 1 077 118 | 4 308 687 | 292 599.53 | 0 | 0 |
| бюджет МО «Мирнинский район» | | | 8 967 670 | 2 673 291.50 | 2 662 875.97 | 4 762 875.97 | 3 362 875.97 |
| иные источники | | | 2 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе: | | | 12 294 788 | 6 981 978.50 | 2 955 475.50 | 4 762 875.97 | 3 362 875.97 |
| 8 | Планируемые результаты реализации программы | | **Наименование показателя** | | | | | | |
| Сохранение количества молодёжи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями, проводимыми РКМ или с участием РКМ | | | | | | |
| Увеличение количества молодёжи, охваченной гражданско-патриотическими и просветительскими мероприятиями, проводимыми РКМ или совместно с РКМ | | | | | | |
| Увеличение количества мероприятий, проводимых общественными объединениями и организациями, которым была оказана поддержка | | | | | | |
| Увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтёрскую) деятельность | | | | | | |
| Увеличение количества трудоустроенной молодёжи в результате мероприятий, проводимых РКМ, в том числе студентов, состоящих в РСО | | | | | | |
| Увеличение количества молодёжи, вовлечённой в деятельность представительных органов и общественных советов Мирнинского района | | | | | | |
| Увеличение количества поддержанных социальных и социокультурных проектов и молодежных общественных инициатив городского, республиканского, всероссийского и международного уровня, реализованных на территории Мирнинского района, в том числе и предпринимательских | | | | | | |
| Сохранение количества молодёжи Мирнинского района, представленной на молодёжных форумах и мероприятиях республиканского и федерального уровня | | | | | | |
| Увеличение количества вовлечённой молодёжи из группы риска, а также молодёжи из числа нуждающейся в особой заботе государства, к мероприятиям, проводимым на территории Мирнинского района | | | | | | |
| Увеличение количества молодёжи, охваченной открытым распространением информации, которая отражает позитивное отношение к семье и браку, осознанному родительству, а также о вреде употребления психотропных и наркотических веществ | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАЗДЕЛ 1.**  **ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ**  Базовые общественные отношения в сфере организации государства и функционирования публичной власти, устанавливают разграничение предметов ведения между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, органами местного самоуправления определены Конституцией Российской федерации, как основным законом государства, обладающего высшей юридической силой.  Развитие государственной молодёжной политики на территории Российской Федерации определено постановлением ВС РФ от 03.06.1993 № 5090-1, утверждены «Основные направления государственной молодежной политики в Российской Федерации» и Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р, были утверждены «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года».  Основные направления, организационное и финансовое обеспечение государственной молодёжной политики, а также общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением на территории Республики Саха (Якутия) государственной молодежной политики, определяются Законом Республики Саха (Якутия) от 03.12.1998 З № 49-II «О государственной молодежной политике в Республике Саха (Якутия)».  Общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы распределения полномочий местного значения между муниципальным районом и поселениями, определены Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».   * 1. **Анализ состояния молодёжной политики Мирнинского района и характеристика направлений, требующих внимания, в рамках реализации молодёжной политики в Мирнинском районе.**   Согласно Основам государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р, основным приоритетом реализации молодежной политики определено создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к изменяющимся условиям, и восприимчивой к новым созидательным идеям.  В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р, четко сформулирована цель государственной молодежной политики, которая заключается в создании условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также использовании потенциала молодежи в интересах инновационного развития страны.  Мирнинский район - промышленный регион Республики Саха (Якутия), где сосредоточен мощный промышленный комплекс, являющийся привлекательным для молодёжи со всей Республики и других регионов нашей страны, а также ближнего зарубежья.  Общее количество молодёжи в Мирнинском районе в возрасте от 14 до 35 лет составляет:  2015 год – 21 561 человек;  2016 год – 21 845 человек;  2017 год – 21 757 человека.  **Возрастная структура молодежи по поселениям**  **Мирнинского района на 2015 год**  **Возрастная структура молодежи по поселениям**  **Мирнинского района на 2016 год**  **Возрастная структура молодежи по поселениям**  **Мирнинского района на 2017 год**  В Мирнинском районе сосредоточена серьезная образовательная инфраструктура Западной Якутии. На территории района действуют такие учебные заведения как: Политехнический институт (филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», ГАПОУ РС (Я) «Региональный технический колледж в г. Мирный» с филиалами в городе Удачный и посёлке Айхал, ГБПОУ РС (Я) «Светлинский индустриальный техникум», филиал ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж». Общее количество студентов, обучающихся на территории Мирнинского района, составляет 2664 чел. (данные на 01.01.2018 г.).  В системе общего образования обучение ежегодно проходят более 10 492 тысяч школьников, 20% из которых являются молодёжью старше 14 лет.  В современном обществе молодежная политика является важнейшим фактором, обеспечивающим духовное развитие граждан, экономический рост, социальную стабильность, национальную безопасность и развитие институтов гражданского общества.  Тенденция роста численности населения в Мирнинском районе, в частности молодёжи, ставит вопрос о необходимости обеспечить опережающее развитие человеческого капитала. Муниципальной и государственной власти необходимо быть постоянно в контакте с молодёжью, чтобы оперативно реагировать на существующие тренды и запросы молодого поколения.  Опираясь на приоритеты Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, стратегии социально-экономического развития Мирнинского района на период до 2030 года и существующие тенденции в молодёжной среде Мирнинского района, молодёжная политика района должна выстраиваться, опираясь на следующие направления:  - гражданской идентичности, формирования духовно-нравственных, гражданско-патриотических и семейных ценностей у молодёжи;  - создание институтов гражданской ответственности и самоуправления в молодёжной среде, в том числе через общественные объединения;  - создание условий по развитию и вовлечению молодёжи в добровольческую деятельность и популяризация практик социального служения;  - повышение личных компетенций молодёжи и содействие занятости и самозанятости в молодёжной среде;  - поддержка талантливой молодёжи, молодёжных проектов и инициатив;  - формирование работы по социальной адаптации молодёжи, находящейся в группе риска;  - информационная работа в молодёжной среде, направленная на формирование гражданско-патриотических ценностей, интереса к социальному служению, здоровому образу жизни и занятиям спортом, традиционным семейным ценностям, популяризация культуры и бережного отношения к культурным традициям Якутии и России.   * 1. **Характеристика имеющихся проблем по направлениям**   **1.2.1. «Гражданско-патриотическое воспитание»:**  Развитие гражданственности определяется патриотизмом и уровнем нравственной культуры общества. Патриотизм является одной из важнейших составляющих общенациональной идеи Российского государства. Сегодня как никогда молодёжи необходимо прививать высокую ценность долга и служения Отечеству, гражданскую ответственность, совесть и достоинство, любовь к Родине, ощущение своего единства со страной и обществом, социальный оптимизм, участие в созидательном общественно-полезном труде, в том числе и безвозмездном, направленном на благо Отечества.  Существующие тенденции во внешнеполитический среде нашего государства полностью отражены в процессах, происходящих в стране. Деструктивные элементы, проникая в различные структуры, действующие в государстве, изнутри пытаются расшатать и столкнуть людей из различных межэтнических групп. Пытаются навязать духовно-нравственные ценности чуждые большей части населения, создавая благодатную почву для взращивания социально неактивных, мало заинтересованных в благополучии государства и общества в целом людей. При очень быстро развивающихся средствах коммуникации сохранение таких деструктивных социальных тенденций становится реальной опасностью потери большей частью молодого поколения своего репродуктивного, интеллектуального и социального потенциала. Духовно-нравственное воспитание сегодня - это, прежде всего, формирование и защита духовно-нравственных ценностей в молодёжной среде.  В обществе постоянно возникают альтернативные формы культурного самовыражения, порождаемые самим фактом социальных отношений и поиском способов самоопределения молодёжи. Попытки не замечать, запрещать или уничтожать их порождают наиболее уродливые и агрессивные формы субкультур.  Поэтому современная молодёжная политика не может быть эффективной без использования культурного и межэтнического многообразия богатых народными традициями национальных культур, как ценнейшего достояния и ресурса для воспитания молодёжи.  В различных стратегических документах, посвященных развитию Российской Федерации, а также в программных выступлениях руководителей нашей страны, в том числе заявлениях Президента Российской Федерации В.В. Путина, многократно определялась не только важность государственного внимания к сфере патриотического воспитания молодёжи, но и наличие государственного заказа на воспитание гражданина с активной жизненной и профессиональной позицией, трудолюбивого, высоконравственного, уважающего права и свободы личности, традиции и культуры разных народов — патриота своей Родины.  **1.2.2. «Общественные молодёжные объединения, самоуправление»:**  Создание условий для формирования системы объединения молодёжи по интересам и их поддержка является важнейшей задачей на пути самоопределения подрастающего поколения, а также стартовой площадкой для диалога между населением и государством.  В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» государственная поддержка может оказываться молодежным объединениям граждан в возрасте от 14 до 35 лет, объединившимися на основе общих интересов или для осуществления совместной деятельности.  Участие молодых людей в общественной жизни в качестве участника объединения способствует формированию активной гражданской позиции. Поддержка молодёжных общественных объединений – одно из приоритетных направлений государственной молодёжной политики. Необходимо более активно взаимодействовать с молодёжными объединениями, вовлекая их в культурный и творческий процессы.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Количество первичных молодёжных общественных объединений** | | | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 8 | 8 | 8 |   Молодежное самоуправление – это форма участия молодежи в подготовке, принятии и реализации управленческих решений, касающихся ее жизнедеятельности, защите прав и интересов молодых людей. На основе приведенного определения можно констатировать, что молодежное самоуправление – это самостоятельность молодых людей в проявлении инициативы, принятии решений и их реализации при поддержке органов власти, местного самоуправления и общественных объединений граждан.  Актуальность развития молодежного самоуправления состоит в необходимости подготовки квалифицированных и ответственных молодых людей для дальнейшей работы в органах исполнительной и законодательной власти, а также выявления общественно полезных молодежных инициатив.  **1.2.3. «Волонтерство (добровольчество) и социальное служение»:**  Волонтёрское движение – это институт воспитания семейственности, честности, справедливости, дружбы, верности, милосердия, ответственности, созидательности, терпимости, трудолюбия, добра, которое способно решать важнейшие социальные проблемы.  Увеличение количества волонтеров (добровольцев), оказывающих социальную поддержку деятельности муниципальных учреждений и населению, является показателем здоровья общества.  Развитие добровольчества (волонтёрства) - одно из приоритетных направлений государственной политики, в свете Указа Президента Российской Федерации Путина В.В. № 583 от 6 декабря 2017 года «О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)».   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Количество молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, от общего числа молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет** | | | | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | | 154 | 164 | 184 |   В Мирнинском районе низкий уровень социальной активности молодёжи, зачастую волонтерство (добровольчество) воспринимается как эксплуатация людей, хотя специалистами психологами всего мира волонтерство (добровольчество) обозначено как показатель социального здоровья общества.  Для повышения социальной активности населения необходимо продвигать идеи добровольчества и всячески поощряться людей, оказывающих посильную социальную поддержку обществу в целом и конкретным людям. Добровольчество должно стать трендом для молодёжи Мирнинского района.  **1.2.4. «Карьера. Организация занятости и повышение личных компетенций молодёжи»:**  Снятие барьеров для роста и карьерного продвижения молодёжи является приоритетным направлением развития нашего государства. Современные реалии требуют использования новых подходов к работе с молодёжью, бизнес-сообществом, регионами. Поддержка молодёжного предпринимательства – ключевой фактор развития экономики России. Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодёжи, создание условий для адаптации, профессионального роста молодёжи, повышения её конкурентоспособности - одна из ключевых задач в реализации молодёжной политики Мирнинского района.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Количество трудоустроенной молодежи Районным комитетом молодежи Администрации МО «Мирнинский район»** | | | | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | | 5 | 51  В том числе 44 бойца РСО | 41  В том числе 34 бойца РСО |   \*РСО - Российские студенчески отряды  Для повышения потенциала молодёжи в рамках государственного заказа важной составляющей является работа по повышению личных компетенций активной, целеустремленной и готовой к реализации самых смелых идей молодёжи. В рамках этой работы необходимо проводить свою политику, направленную на повышение потенциала молодёжи и решение стоящих перед нашим районом задач, а также помогать молодёжи в продвижении своих идей на региональном и федеральном уровне.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Муниципальное образование** | **Количество молодёжи на учете в ГКУ "ЦЗН МР"** | | | | | | | **В возрасте с 14 до 17 лет включительно** | | | **В возрасте с 18 до 35 лет включительно** | | | | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | | 1 | Город Мирный | 12 | 11 | 14 | 325 | 281 | 287 | | 2 | Город Удачный | 2 | 4 | 2 | 47 | 34 | 28 | | 3 | Город Айхал | 21 | 6 | 8 | 51 | 39 | 41 | | 4 | Поселок Чернышевский | 6 | 1 | 1 | 16 | 16 | 15 | | 5 | Поселок Светлый | 3 | 4 | 3 | 3 | 12 | 13 |   В современных условиях молодежи, которая не имеет достаточного или вообще опыта работы, очень сложно устроиться на работу. Даже в условиях существующей потребности отбор всегда проходят более квалифицированные кадры. Также очень сложно найти сезонную высокооплачиваемую работу студентам и школьникам во время летних каникул. Снижение уровня занятости молодёжи влечет к снижению активности молодого поколения, которое является будущим Мирнинского района.  **1.2.5. «Поддержка талантливой молодёжи, молодёжных проектов и инициатив»:**  Творческий, инновационный образ жизни, талант и способности молодого человека должны стать главнейшими условиями для его общественного признания, материального благополучия, карьерного и предпринимательского успеха. Первоочередной целевой группой молодёжной политики становится талантливая молодёжь, для которой необходимо создавать систему преференций и эффективно работающий «социальный лифт», приводимый в движение через реализацию личных способностей молодого человека. Молодёжь необходимо привлекать к общественно-политической жизни. Необходимо поддерживать их начинания в социальной, политической и иных сферах, расширять возможности в реализации своих предпринимательских инициатив в создании собственного дела. Эта сфера является благоприятной средой для реализации идей, инициатив и амбиций молодёжи. Созданные условия должны стать фундаментом для активной и инициативной молодёжи.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Количество мероприятий по поддержке талантливой молодежи** | | | | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | | 6 | 6 | 6 |   **1.1.6. «Профилактическая работа с группами риска и социальная адаптация»:**  Молодые люди, нуждающиеся в особой заботе государства, часто сталкиваются с настороженным отношением, социальной исключенностью, трудностями получения образования, трудоустройства, низким уровнем информационной доступности услуг для них.  Социализация, профориентация, психологическая поддержка, обеспечение «социальных лифтов», профилактика асоциального поведения являются важными составляющими полноценной интеграции в общество молодежи, нуждающейся в особой заботе государства.  Для снижения факторов, влияющих на деструктивное поведение молодёжи, состоящей на учете в КДН или нуждающейся в особой заботе государства, необходимо брать во внимание нарастающие негативные тенденции и выстраивать системную работу с подрастающим поколением.  Основным средством раскрытия потенциала такой молодёжи является её вовлечение в экономическую, общественную и социокультурную жизнь общества, организация досуговой деятельности.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Количество несовершеннолетних, состоящих на учете КДН и ЗП** | | | | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | | 98 | 66 | 42 |   **1.1.7. «Информационно-просветительская работа»:**  В современном мире, переполненном информацией, зачастую не приносящей пользы человеку и обществу, а иной раз в открыто наносящей непоправимый ущерб, важную роль приобретает работа с информационными потоками. Средства массовой информации, а также социальные сети, обладая широкими возможностями, охватывают все сферы гражданского общества и играют основополагающую роль в процессе формирования общественного мнения, культуры, мировоззрения и ценностной ориентации личности. Учитывая важность происходящих процессов, для эффективной работы в сфере молодёжной политики, становления молодёжи в обществе необходимо особо выделять работу со СМИ и в социальных сетях. Создание единой информационной среды, просветительская работа, а зачастую открытая пропаганда традиционных семейных ценностей, здорового образа жизни, возможностей, открытых перед активной и небезразличной молодёжью, являются первоочередной задачей в современном мире. Основным адресатом такой работы, конечно, является молодёжь. Она составляет основу той части человеческого капитала, которая наименее обременена стереотипами и впитывает как губка то, что воспроизводит общество, а потому способна к динамичной реакции на вызовы современности.  *Молодёжь Мирнинского района отличает социальная мобильность и восприимчивость к новым идеям. Успешное решение задач социально-экономического и культурного развития Мирнинского района невозможно без активного участия молодежи. Это предполагает создание условий для адаптации молодёжи к социально-экономическим и политическим изменениям и последующей самореализации.*  *Эффективная реализация молодежной политики на территории Мирнинского района возможна при четком взаимодействии всех структур муниципальной власти района, муниципальных местных властей и общества, а формирование гражданственности и патриотизма в молодежной среде, активной жизненной позиции возможно только при вовлечении молодежи в реализацию молодежной политики.* |

**РАЗДЕЛ 2.**

**МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

* 1. **Цели и задачи программы**

Создание условий для всестороннего развития молодёжи Мирнинского района в возрасте от 14 до 35 лет, повышение ее потенциала и конкурентоспособности в современной социально-экономической среде, а также укрепления лидерских позиций в различных сферах деятельности.

В соответствии с поставленной целью программой определены следующие задачи:

* + 1. Создание условий для повышения уровня гражданско-патриотического воспитания в молодёжной среде.
    2. Формирование системы, направленной на развитие и поддержку институтов молодёжных объединений и молодёжного лидерства.

2.1.3. Создание условий для вовлечения молодёжи в волонтёрскую (добровольческую) деятельность.

2.1.4. Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодёжи, создание условий для адаптации, профессионального роста молодёжи, повышения её конкурентоспособности на рынке труда.

2.1.5. Создание условий для выявления и реализации потенциала молодежи, поддержка талантливой и одаренной молодёжи района.

2.1.6. Создание условий для вовлечения молодёжи из группы риска в мероприятия, проводимые на территории Мирнинского района, в целях предотвращение асоциального поведения.

2.1.7. Создание условий по формированию в молодёжной среде позитивного отношения к семье, браку, осознанному родительству, а также отрицательному отношению к употреблению психотропных и наркотических веществ, через информационно-просветительскую работу.

* 1. **Общий порядок реализации программы**

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Задача №1 «Создание условий для повышения уровня гражданско-патриотического воспитания в молодёжной среде»

* *Проведение мероприятий по торжественному вручению паспортов гражданина РФ* молодёжи,проживающей на территории Мирнинского районас вручением памятных подарков в виде конституции РФ, корочки для паспорта, ручек, путем проведения закупочных процедур с дальнейшей поставкой товара.
* *Организация дискуссионных встреч с обсуждением памятных дат из истории Отечества, республики и района.* Мероприятия проводятся на базе образовательных учреждений по согласованию с руководством и привлечением студентов и школьников (финансирование в рамках программы не требуется).
* *Проведение конкурса среди патриотических объединений Мирнинского района для улучшения материально-технической базы*. Конкурс проводится среди общественных объединений и организаций, осуществляющих деятельность в направлении патриотического воспитания молодёжи. По итогам конкурсных заявок проводятся закупочные процедуры по приобретению инвентаря военно-патриотической (спортивной) направленности с дальнейшим распределением на основе результатов конкурсных мероприятий, либо производится финансирование клубов в виде субсидий или иных межбюджетных трансферов, если клубы являются частью бюджетных муниципальных учреждений.
* *Поддержка военно-патриотических клубов по итогам мероприятий, проводимых в течение года*. Поддержка оказывается в виде оплаты проезда специалистов, приглашенных для проведения работы с молодёжью; молодёжи и сопровождающего на мероприятия военно-патриотической направленности, а также оплаты участия молодёжи в военно-патриотических лагерях федерального уровня.Оплата производится в соответствии утвержденным порядком путем проведения закупочных процедур или субсидированием образовательных учреждений по итогам работы в направлении патриотического воспитания молодёжи.
* *Участие в торжественной отправке призывников Мирнинского района для прохождения военной службы в рядах ВС РФ по призыву.* Приобретаются наборы призывника (юридический консультационный справочник призывника Мирнинского района, обложки на военный билет), путем проведения закупочных процедур с дальнейшей поставкой товара.
* *Проведение районных мероприятий,* таких как военно-спортивная игра «Зарница» для школьников, военно-тактическая игра по пейнтболу «Взятие флага», военно-патриотический лагерь для молодёжи и др. мероприятия, в том числе мероприятий проводимые в дистанционном формате, а также участие молодежи в торжественном шествии на День Весны и труда, путем проведения закупочных процедур с дальнейшим оказанием услуг по организации мероприятий, а также приобретения материально-технических ресурсов (инвентаря, шариков, хлопушек и т.д.) и проведения мероприятий силами РКМ*.*
* *Общественные встречи и круглые столы.* Проводятся в образовательных организациях Мирнинского района и среди молодёжных общественных организаций.

Задача №2 «Формирование системы, направленной на развитие институтов молодёжных объединений и молодёжного лидерства»

* *Поддержка* деятельности молодёжных общественных организаций и клубов, а также материальное обеспечение проводимых ими спортивных и культурных мероприятий. Реализуется путем приобретения раздаточной, сувенирной и иной продукции, с проведением закупочных процедур и дальнейшей передачей представителям общественных организаций во время проведения мероприятий, как поощрения за положительные результаты и достижения в различных сферах молодёжной политики, а также путем оплаты затрат на проживание и питание при реализации и участии в мероприятиях различного уровня. Оплата затрат на проживание и питание производится в соответствии с Положением об организации и финансовом обеспечении молодёжных мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия).
* *Поддержка деятельности районных клубов КВН.* Поддержка оказывается путем софиансирования деятельности клубов Алмазной лиги и школьной лиги КВН, через проведение закупочных процедур на организацию мероприятий (игр КВН).
* *Встречи с молодёжными общественными организациями в поселениях Мирнинского района.*  Проводятся путем организации выезда молодёжного десанта в поселения Мирнинского района с участием представителей молодёжных организаций города Мирный в населенных пунктах Мирнинского района. В программу мероприятий входят мастер-класс по различным направлениям, тренинги на командообразование, собрание общественности, профориентационная работа со школьниками и тд. Для организации мероприятия проводятся закупочные процедуры на транспортные расходы, организацию питания и организационные расходы.

Задача № 3 «Создание условий для вовлечения молодёжи в волонтёрскую (добровольческую) деятельность»

* *Конкурс среди добровольческих объединений на поддержку мероприятий добровольческого движения в Мирнинском районе.* Проводится в виде конкурса на поддержку добровольческих мероприятий в соответствии с утвержденным Порядком. По итогам конкурса проводятся закупочные процедуры материально-технических ресурсов и передача добровольческим объединениям. При реализации добровольческих акций и мероприятий муниципальными бюджетными учреждениями, поддержка осуществляется в виде субсидий.
* *Проведение обучения и тренингов для добровольцев.* Проводится в добровольческих организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства), тренингов по лидерству, личностному росту, целеполаганию и ораторскому искусству. Приобретается инвентарь, раздаточный и расходный материал. Проведение мероприятия и приобретение инвентаря проводится по итогам закупочных процедур.
* *Приобретение единой формы.* Приобретаются кепки, футболки и накидки с единой эмблемой «Доброволец Мирнинского района». Проводится по итогам закупочных процедур с дальнейшей поставкой и передачей товара добровольческим объединениям по результатам отбора или при проведении мероприятий.
* *Организация деятельности народных дружин*. Оплата материального стимулирования добровольных народных дружин путем заключения договоров гражданско-правового характера с физическими лицами на охрану общественного порядка и (или) путем передачи иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных образований поселений из бюджета МО «Мирнинский район». Приобретение форменной одежды, удостоверения народного дружинника, отличительной символики народного дружинника, спецсредств, необходимых для обеспечения деятельности народных дружин путем проведения закупочных процедур с дальнейшей передачей дружинникам по акту приема-передачи и (или) путем передачи иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных образований поселений из бюджета МО «Мирнинский район».

Задача № 4 «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодёжи, создание условий для адаптации, профессионального роста молодёжи, повышения её конкурентоспособности на рынке труда»

* *Молодежный образовательный форум «Вилюй»*. Проводится раз в 2 года с приглашением ведущих лекторов-преподавателей России. В течение 6 дней молодые лидеры проходят обучение по направлениям лидерство, проектное мышление, патриотизм и т.д. Организация питания, проживания, оказания консультационных услуг, приобретения футболок, а также оплата проезда преподавателей и поставки раздаточного материала проводится по итогам закупочных процедур.
* *Организация деятельности студенческих отрядов на территории Мирнинского района*. Студенческие отряды работают в поселениях Мирнинского района. Организация деятельности студенческих отрядов осуществляется путем софинансирования оплаты труда привлекаемых студентов к работам по благоустройству в поселениях Мирнинского района. Доля участия в софинансировании оплаты труда МО «Мирнинский район» составляет: для привлекаемых студенческих отрядов, действующих на территории города Мирный, посёлка Айхал, города Удачный и села Тас-Юрях не более 2/3 от общих затрат на фонд оплаты труда; для студенческих отрядов, действующих на территории поселений Чернышевский, Светлый, Алмазный, Арылах и Сюльдюкар не более 19/20 от общих затрат на фонд оплаты труда.
* *Ярмарка вакансий.* Проводится в целях трудоустройства молодежи на предприятиях и в организациях Мирнинского района. Аренда помещения и приобретение печатной продукции по итогам закупочных процедур.

Задача № 5 «Создание условий для выявления и реализации потенциала молодежи, поддержка талантливой и одаренной молодёжи района»:

* *Предоставление проезда молодёжи для участия в различных мероприятиях регионального и федерального уровня, а также проезда тренеров, модераторов и/или лекторов (преподавателей) для проведения районных мероприятий.* Приобретаются билеты для участия в республиканских и федеральных мероприятиях, а также для тренеров-модераторов, лекторов, инструкторов и преподавателей на мероприятия районного уровня. Авиабилеты и услуги автомобильного транспорта приобретаются по итогам закупочных процедур, а также в соответствии с Положением об организации и финансовом обеспечении молодёжных мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) и иных источников.
* *Проведение районных мероприятий или оказание содействия общественным молодёжным организациям или объединениям в проводимых мероприятиях*, таких как туристический слет молодежи, спартакиады молодежи, бал молодежи, фестиваль «Мирный поет о мире», участие в организации бала выпускников Мирнинского района «Алмазные зори» и других мероприятий. Приобретаются подарки, туристический инвентарь и прочие материально технические ценности и услуги, необходимые для организации и проведения мероприятий. Поддержка оказывается путем приобретения материально технических ресурсов и услуг через закупочные процедуры или путем передачи материальных ресурсов, в том числе в виде межбюджетных трансфертов или субсидий.
* *Конкурс на лучшую программу проведения Дня молодежи.* Проводится в виде конкурса мероприятий среди поселений Мирнинского района согласно утвержденному Порядку с распределением призовых мест и дальнейшей передачей средств в виде межбюджетных трансфертов на организацию мероприятий.
* *Приобретение наградной продукции.* Оказывается, поддержка мероприятий, проводимых общественными объединениями, клубами, в виде кубков, медалей и рамок для дипломов для общественных организаций в качестве поддержки проводимых мероприятий. Поддержка осуществляется по итогам закупочных процедур с дальнейшей поставкой и передачей в молодежные общественные организации.
* *Организация бала молодёжи Мирнинского района.* Проводится согласно разработанному положению путем отбора молодёжи, общественных организаций, муниципальных образований в 10 номинациях в области молодёжной политики, а также приглашения активной молодёжи района для подведения итогов года в торжественной обстановке с приглашением гостей и организацией концертной программы. Мероприятие осуществляющиеся через проведение закупочных процедур на организацию мероприятия.
* *Создание молодёжного центра.* Молодёжный центр создается на базе «Дома детства», после ввода его в эксплуатацию путем заключения соглашения на использование выделяемых помещений и проведения тендерных процедур на материально-техническое обеспечение центра.

Задача № 6 «Создание условий для вовлечения молодёжи из группы риска в мероприятия, проводимые на территории Мирнинского района, в целях предотвращения асоциального поведения»

* *Привлечение молодёжи в возрасте от 14 до 17 лет, состоящих на учете в органах системы профилактики, к мероприятиям, проводимым РКМ на территории Мирнинского района в целях организации досуга* путем взаимодействия с органами системы профилактики, входящими в состав КДН.
* *Профилактическая работа с несовершеннолетними,* *состоящими на учете в органах системы профилактики.* Участие в заседаниях КДНиЗП*.* Проведение профилактических бесед с несовершеннолетними и направление в секции и кружки. Оплата секций, кружков несовершеннолетним проводится путем заключения прямых договоров, по результатам проведения профилактических бесед в соответствии с утвержденным внутренним административным регламентом.
* *Участие в работе антинаркотической комиссии.* Поддержка проводимых подведомственными образовательными учреждениями мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотических средств молодёжью, путем софинансирования в виде субсидии на основании предписаний антинаркотической комиссии.

Задача № 7 «Создание условий по формированию в молодёжной среде позитивного отношения к семье, браку, осознанному родительству, а также отрицательного отношения к употреблению психотропных и наркотических веществ, через информационно просветительскую работу»

* *Формирование информационного пространства «Молодежь Мирнинского района».* Формирование единого информационного пространства будет проводиться на официальных страницах в социальных сетях [www.vk.com](http://www.vk.com), [www.instagram.com](http://www.instagram.com) и др., а также в мессенджерах, таких как WhatsApp путем привлечения молодёжи Мирнинского района на эти информационные ресурсы через специальные маркетинговые механизмы (информационные издания по освещению молодёжной политики Мирнинского района). Работа будет проведена через привлечение организаций, специализирующихся на SMM технологиях, по итогу закупочных процедур на оказание услуг.
* *Информационно-методическое обеспечение.* Работа по проведению конкурсов на официальных аккаунтах в социальных сетях путем ведения работы на официальных страницах. Проводится по итогам закупочных процедур по оказанию услуги по информационно-методическому обеспечению организации конкурсов в социальных сетях.
* *Изготовление баннеров и печатной продукции.* Размещение в поселениях Мирнинского района баннеров, а также распространение печатной продукции с информацией о молодежных мероприятиях с целью популяризации активной жизненной позиции и вовлечения молодежи в занятия спортом, творчеством, наукой («Молодежь Мирнинского района выбирает спорт», «Творческая молодежь», «Семья бесценна, когда полноценна», «Мы выбираем ЗОЖ»). Проводится по итогам закупочных процедур с дальнейшей поставкой товара и оказания услуг.

**РАЗДЕЛ 3.**

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

муниципальной программы «Молодёжь Мирнинского района» 2019-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия по реализации программы** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования по годам** | | | | | |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | | **2022 год** | **2023 год** |
|  | **Гражданско-патриотическое воспитание** | | | | | | | |
| **1** | **Проведение мероприятий военно-патриотической направленности (ВПЛ «Честь имею!!!» и др.)** | Итого | **1 174 000,00** | **47 450,00** | **-** | | **1 664 875,97** | **-** |
| Федеральный бюджет |  |  |  | |  |  |
| Государственный бюджет | 77 118,00 |  |  | |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 1 096 882,00 | 47 450,00 | - | | 1 664 875,97 | - |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |
| **2** | **Организация конкурса среди клубов и объединений военно-патриотической и/или спортивной направленности, зарегистрированных и незарегистрированных как НКО, на улучшение МТР и орг. меропр.** | Итого | **1 165 750,00** | **-** | **300 000,00** | | **-** | **264 875,97** |
| Федеральный бюджет |  |  |  | |  |  |
| Государственный бюджет | 800 000,00 |  |  | |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 365 750,00 | - | 300 000,00 | | - | 264 875,97 |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |
| **3** | **Проведение мероприятий по торжественному вручению паспортов РФ гражданам, достигшим 14 летнего возраста** | Итого | **50 000,00** | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет |  |  |  | |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  | |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 50 000,00 | - | - | | - | - |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |
| **4** | **Приобретение воздушных шаров и фейерверков для колонны молодёжи и общественных объединений на праздник Весны и труда** | Итого | **40 000,00** | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет |  |  |  | |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  | |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 40 000,00 | - | - | | - | - |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |
| **5** | **Организация военно-спортивной игры «Зарница» для школьников и молодйжи** | Итого | **344 000,00** | **54 000,00** | **-** | | **324 000,00** | **324 000,00** |
| Федеральный бюджет |  |  |  | |  |  |
| Государственный бюджет | 200 000,00 |  |  | |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 144 000,00 | 54 000,00 | - | | 324 000,00 | 324 000,00 |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |
| **6** | **Участие в работе военного комиссариата при отправке призывников на военную службу** | Итого | **150 000,00** | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет |  |  |  | |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  | |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 150 000,00 | - | - | | - | - |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |
| **7** | **Поддержка военно-патриотических клубов по итогам военно-патриотических мероприятий, проводимых в течение года** | Итого | **480 000,00** | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет |  |  |  | |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  | |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 480 000,00 | - | - | | - | - |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |
| **8** | **Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне** | Итого | - | **-** | - | | - | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  | |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  | |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | - | - | - | | - | - |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |
| **9** | **Турнир по рукопашному бою «Защитник Отчества»** | Итого | - | **-** | - | | **30 000,00** | **30 000,00** |
| Федеральный бюджет |  |  |  | |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  | |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | - | - | - | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |
| **10** | **Мероприятия, проводимые в дистанционном формате** | Итого | **-** | **121 000,00** | **20 000,00** | | **140 000,00** | **140 000,00** |
| Федеральный бюджет |  |  |  | |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  | |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» |  | 121 000,00 | 20 000,00 | | 140 000,00 | 140 000,00 |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |
|  | **Общественные молодёжные объединения, самоуправление** | | | | | | | |
| **11** | **Поддержка деятельности молодежных общественных организаций и клубов района, содействие в проводимых ими спортивных и культмассовых мероприятиях, поощрение особо отличившихся активистов** | Итого | **277 118,00** | **12 825,00** | **30 389.97** | | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет |  |  |  | |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  | |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 277 118,00 | 12 825,00 | 30 389.97 | | - | - |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |
| **12** | **Поддержка деятельности районных клубов КВН (Школьная и Алмазная лига)** | Итого | **417 670,00** | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет |  |  |  | |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  | |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 417 670,00 | - | - | | - | - |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |
| **13** | **Организация встреч с молодёжными объединениями и активистами поселений Мирнинского района (отчеты, молодёжный десант и т.д.)** | Итого | **140 000,00** | **44 314.72** | **-** | | **250 000,00** | **250 000,00** |
| Федеральный бюджет |  |  |  | |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  | |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 140 000,00 | 44 314,72 | - | | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |
| **14** | **Организация тематических встреч** | Итого | - | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет |  |  |  | |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  | |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | - | - | - | | - | **-** |
| Другие источники |  |  |  | |  |  |
|  | **Добровольчество и социальное служение** | | | | | | | |
| **15** | **Поддержка добровольческого движения «Волонтёрство» (конкурс)** | Итого | **150 000,00** | **80 000,00** | | **100 000,00** | **120 000,00** | **120 000,00** |
| Федеральный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 150 000,00 | 80 000,00 | | 100 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Другие источники |  |  | |  |  |  |
| **16** | **Приобретение формы для волонтёров** | Итого | **90 000,00** | **25 000,00** | | **82 500,00** | **100 000,00** | **100 000,00** |
| Федеральный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 90 000,00 | 25 000,00 | | 82 500,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Другие источники |  |  | |  |  |  |
| **17** | **Проведение тренингов и иных мероприятий для добровольцев Мирнинского района** | Итого | **-** | **272 800,00** | | **54 000,00** | **130 000,00** | **130 000,00** |
| Федеральный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | - | 272 800,00 | | 54 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| Другие источники |  |  | |  |  |  |
| **18** | **Организация деятельности народных дружин** | Итого | - | **3 878 449,00** | | **307 999,50** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Государственный бюджет |  | 3 684 527,00 | | 292 599,53 |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | - | 193 922,00 | | 15 399,97 | **-** | **-** |
| Другие источники |  |  | |  |  |  |
|  | **Карьера. Организация занятости и повышение личных компетенций молодежи** | | | | | | | |
| **19** | **Организация и проведение образовательного форума "Вилюй"** | Итого | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | - | - | | - | - | - |
| Другие источники |  |  | |  |  |  |
| **20** | **Организация Ярмарки вакансий** | Итого | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | - | - | | - | - | - |
| Другие источники |  |  | |  |  |  |
| **21** | **Мероприятия по организации временного трудоустройства молодёжи на территории Мирнинского района** | Итого | **1 600 000,00** | **2 124 160,00** | | **1 759 283,76** | **1 620 000,00** | **1 620 000,00** |
| Федеральный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Государственный бюджет |  | **624 160,00** | |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | **1 600 000,00** | 1 500 000,00 | | 1 759 283,76 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 |
| Другие источники |  |  | |  |  |  |
| **22** | **Организация и проведение районного молодёжного форума «Лидер поколения»** | Итого | - | **50 000,00** | | **-** | **50 000,00** | **50 000,00** |
| Федеральный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | - | 50 000,00 | | - | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Другие источники |  |  | |  |  |  |
|  | **Поддержка талантливой молодежи, молодежных проектов и инициатив** | | | | | | | |
| **23** | **Участие в организации и приобретении подарков для выпускников, внесших вклад в молодёжную политику район, на школьный бал «Алмазные зори»** | Итого | **80 000,00** | **53 550,00** | | **23 164,83** | **50 000,00** | **50 000,00** |
| Федеральный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 80 000,00 | 53 550,00 | | 23 164,83 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Другие источники |  |  | |  |  |  |
| **24** | **Организация и проведение Спартакиады молодёжи Мирнинского района** | Итого | **280 000,00** | **-** | | **24 000,00** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 280 000,00 | - | | 24 000,00 | - | - |
| Другие источники |  |  | |  |  |  |
| **25** | **Организация, проведение и участие в туристических слетах молодых специалистов Мирнинского района, приобретение снаряжения и формы** | Итого | **140 000,00** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 140 000,00 | - | | - | - | - |
| Другие источники |  |  | |  |  |  |
| **26** | **Покупка медалей, кубков, дипломов для мероприятий, проводимых РКМ, общественными организациями и МО района** | Итого | **200 000,00** | **60 000,00** | | **50 000,00** | **104 000,00** | **104 000,00** |
| Федеральный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 200 000,00 | 60 000,00 | | 50 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 |
| Другие источники |  |  | |  |  |  |
| **27** | **Оплата проезда молодёжи для участия в районных, республиканских, федеральных мероприятиях, а также преподавателей-лекторов, инструкторов и тренеров-модераторов, для проведения мероприятий** | Итого | **750 000,00** | **110 000,00** | | **128 934,70** | **120 000,00** | **120 000,00** |
| Федеральный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 750 000,00 | 110 000,00 | | 128 934,70 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Другие источники |  |  | |  |  |  |
| **28** | **Конкурс на лучшую программу проведения праздничных мероприятий и акций, посвященных дню молодёжи в поселениях Мирнинского района (межбюджетный трансфер)** | Итого | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | - | - | | - | - | - |
| Другие источники |  |  | |  |  |  |
| **29** | **Организация и проведение Бала молодёжи Мирнинского района** | Итого | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | **-** | **-** | | - | - | - |
| Другие источники |  |  | |  |  |  |
| **30** | **Организация молодёжного фестиваля «Мирный поет о мире»** | Итого | **4 000 000,00** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 1 750 000,00 | - | | - | - | - |
| Другие источники | 2 250 000,00 |  | |  |  |  |
| **31** | **Материально-техническое обеспечение Молодёжного центра в г. Мирный** | Итого | - | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | - | **-** | | - | **-** | **-** |
| Другие источники |  |  | |  |  |  |
| **32** | **Организация соревнований по спортивному ориентированию среди молодежных объединений Мирнинского района** | Итого | - | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | - | - | | - | - | **-** |
| Другие источники |  |  | |  |  |  |
|  | **Профилактическая работа с группами риска и социальная адаптация** | | | | | | | |
| **33** | **Организация досуга молодёжи, состоящей на учете в органах системы профилактики** | Итого | **10 000,00** | **30 000,00** | | **65 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** |
| Федеральный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 10 000,00 | 30 000,00 | | 65 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Другие источники |  |  | |  |  |  |
| **34** | **Меры по содействию в реализации государственной антинаркотической политики в Мирнинском районе** | Итого | **10 000,00** | **1 000,00** | | **-** | **10 000,00** | **10 000,00** |
| Федеральный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 10 000,00 | 1 000,00 | | - | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Другие источники |  |  | |  |  |  |
|  | **Информационно-просветительская работа** | | | | | | | |
| **35** | **Изготовление сертификатов, баннеров** | Итого | **-** | **17 429,78** | | **10 202,74** | **20 000,00** | **20 000,00** |
| Федеральный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | - | 17 429,78 | | 10 202,74 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Другие источники |  |  | |  |  |  |
| **36** | **Информирование молодёжи и жителей Мирнинского района о памятных датах в истории Российской Федерации, республики и района через плакаты и СМИ** | Итого | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | - | - | | - | - | - |
| Другие источники |  |  | |  |  |  |
| **37** | **Мероприятия по информационно-методическому обеспечению деятельности РКМ, поселений района, а также мероприятий, проводимых общественными объединениями, направленных на работу с молодёжью** | Итого | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | - | - | | - | - | - |
| Другие источники |  |  | |  |  |  |
| **38** | **Организация и проведение мероприятия по подведению итогов Года добровольца (волонтера) в РФ на территории Мирнинского района** | Итого | **746 250,00** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| Федеральный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  | |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 746 250,00 | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| Другие источники |  |  | |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **Итого** | **12 294 788,00** | **6 981 978,50** | | **2 955 475,50** | **4 762 875,97** | **3 362 875,97** |
| **Федеральный бюджет** |  |  | |  |  |  |
| **Государственный бюджет** | 1 077 118,00 | 4 308 687,00 | | 292 599,53 |  |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** | 8 967 670,00 | 2 673 291,50 | | 2 662 875,97 | 4 762 875,97 | 3 362 875,97 |
| **Другие источники** | 2 250 000,00 |  | |  |  |  |

**РАЗДЕЛ 4.**

**ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Молодёжь Мирнинского района» 2019-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование индикатора** | **Единица измерения** | **Базовое значение индикатора** | **Период прогнозирования** | | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Общее количество молодёжи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями, проводимыми РКМ или с участием РКМ | Чел. | 8000 | не менее 7000 | не менее 1350 | не менее 2065 | не менее 2300 | не менее 2500 |
| **Гражданско-патриотическое воспитание** | | | | | | | |
| Количество молодёжи, охваченной гражданско-патриотическими и просветительскими районными мероприятиями, проводимыми РКМ или совместно с РКМ | Чел. | 2022 | 2025 | 775 | 1100 | 1300 | 1350 |
| Количество мероприятий гражданско-патриотической и военно-патриотической направленности, проводимых РКМ или совместно с РКМ | Шт. | 7 | 8 | 6 | 12 | 15 | 16 |
| **Общественные молодёжные объединения, самоуправление** | | | | | | | |
| Количество мероприятий, проводимых общественными объединениями и организациями, которым была оказана поддержка | Шт. | 19 | 20 | 11 | 21 | 22 | 23 |
| **Добровольчество и социальное служение** | | | | | | | |
| Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтёрскую) деятельность | % | 0,26 | 0,27 | 0,8 | 5 | 7 | 10 |
| **Карьера. Организация занятости и повышение личных компетенций молодежи** | | | | | | | |
| Количество трудоустроенной молодёжи в результате мероприятий, проводимых РКМ, в том числе студентов, состоящих в РСО | Чел. | 48 | 33 | 54 | 70 | 70 | 70 |
| Количество молодёжи, вовлечённой в деятельность представительных органов и общественных советов | Чел. | 8 | 10 | 7 | 10 | 12 | 15 |
| **Поддержка талантливой молодежи, молодежных проектов и инициатив** | | | | | | | |
| Количество социальных и социокультурных проектов, молодежных общественных инициатив городского, республиканского, всероссийского и международного уровня, реализованных на территории Мирнинского района, в том числе и предпринимательских | Шт. | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Количество участников молодёжных форумов и мероприятий республиканского и федерального уровня | Чел. | 18 | 15 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| **Профилактическая работа с группами риска и социальная адаптация** | | | | | | | |
| Количество молодёжи из группы риска, а также молодёжи из числа нуждающ  ихся в особой заботе государства, привлеченных РКМ к мероприятиям, проводимым на территории Мирнинского района | Чел. | 20 | 22 | 12 | 28 | 35 | 35 |
| **Информационно-просветительская работа** | | | | | | | |
| Количество материалов, опубликованных в СМИ и в социальных сетях по различной тематике (информационные, просветительские) | Шт. | 84 | 150 | 150 | 200 | 220 | 230 |

**Источник значения целевых индикаторов муниципальной программы**

**МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)**

**«Молодёжь Мирнинского района» на 2019-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Расчёт показателя целевого индикатора** | | **Исходные данные для расчёта значений показателя целевого индикатора** | |
| **Формула расчёта** | **Буквенное обозначение переменной в формуле расчёта** | **Источник исходных данных** | **Метод сбора исходных данных** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | Общее количество молодёжи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями, проводимыми РКМ или с участием РКМ | Чел. | **-** | **-** | Реестр учета мероприятий | Внутренний учет РКМ |
| **2** | Количество молодёжи, охваченной гражданско-патриотическими и просветительскими районными мероприятиями, проводимыми РКМ или совместно с РКМ | Чел. | **-** | **-** | Реестр учета мероприятий | Внутренний учет РКМ |
| **3** | Количество мероприятий гражданско-патриотической и военно-патриотической направленности, проводимых РКМ или совместно с РКМ | Шт. | **-** | **-** | Реестр учета мероприятий | Внутренний учет РКМ |
| **4** | Количество мероприятий, проводимых общественными объединениями и организациями, которым была оказана поддержка | Шт. | **-** | **-** | Реестр учета мероприятий, протокола, акты передачи | Внутренний учет РКМ |
| **5** | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтёрскую) деятельность | % |  | К1- количества членов волонтерских объединений в Мирнинском района  К2 – общее количеству молодёжи в Мирнинском районе | Добровольческие объединения Мирнинского района | Информационные письма по запросу РКМ с периодичностью 4 раза в год |
| **6** | Количество трудоустроенной молодёжи в результате мероприятий, проводимых РКМ, в том числе студентов, состоящих в РСО | Чел. | **-** | **-** | МО поселений Мирнинского района, организации, принявшие студентов на работу | Договора найма студентов от МО Отчёты МО поселений об использовании субсидий, внутренний учет РКМ |
| **7** | Количество молодёжи, вовлечённой в деятельность представительных органов и общественных советов | Чел. | **-** | **-** | НПА документы об утверждении состава представительных органов и общественных советов района | Запросы в представительные органы и общественные советы |
| **8** | Количество социальных и социокультурных проектов и молодежных общественных инициатив городского, республиканского, всероссийского и международного уровня, реализованных на территории Мирнинского района, в том числе и предпринимательских | Шт. | **-** | **-** | Реестр учета мероприятий | Внутренний учет РКМ |
| **9** | Количество участников молодёжных форумов и мероприятий республиканского и федерального уровня | Чел. | **-** | **-** | Реестр учета мероприятий, постановления Главы района о направлении на мероприятия | Внутренний учет РКМ |
| **10** | Количество молодёжи из группы риска, а также молодёжи из числа нуждающихся в особой заботе государства, привлеченных РКМ к мероприятиям, проводимым на территории Мирнинского района | Чел. | **-** | **-** | Реестр учета мероприятий | Внутренний учет РКМ и КДНиЗП, |
| **11** | Количество материалов, опубликованных в СМИ и в социальных сетях по различной тематике (информационные, просветительские) | Шт. | **-** | **-** | СМИ, Реестр учета мероприятий | Внутренний учет РКМ публикаций в СМИ |