ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Реализация градостроительной политики» на 2024 – 2028 годы

за 2025 год

Раздел 1. Основные результаты

МП «Реализация градостроительной политики» на 2025 год включала в себя 4 мероприятия   на общую сумму   10 674 222,24 руб., из них из бюджета МР «Мирнинский район» -   8 679 166,66 руб., иные источники – 1 995 055,58 руб.

В рамках МП «Реализация градостроительной политики» в 2025 году были запланированы следующие мероприятия:

- Разработка и (или) корректировка градостроительной документации (схема территориального планирования района; ГП, ПЗЗ, ППТсПМТ, МНГП) – 1 362 500,00 руб.

- Администрацией ГП «Город Удачный» был заключен муниципальный контракт от 30.04.2025 № 0116300011325000040 сроком по 23.12.2025 с ООО «Градостроительные системы» (г. Вологда) на выполнение работ по подготовке проектов внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования ГП «Город Удачный».

Цена МК – 845 000,00 руб., в т.ч.: МБТ МР «Мирнинский район» РС(Я) – 422 500,00 руб., 422 500,00 – средства местного бюджета поселения

Работа выполнена, оплата произведена 20.11.2025г.

- Справочно по МБТ прошлых лет - Администрацией ГП «Поселок Айхал» был заключен муниципальный контракт от 12.07.2024 № 0116300010724000039 сроком по 27.12.2024 с ООО «Корпус» (г. Новосибирск) на внесение изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории (внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки ГП «Поселок «Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) (далее – МК).

Цена МК – 3 887 099,96 руб., в т.ч.: субсидия из госбюджета РС(Я) – 2 010 684,07 руб., МБТ МР «Мирнинский район» РС(Я) – 1 686 968,49 руб., средства местного бюджета поселения – 189 447,40руб.

Работы выполнены, оплата произведена 09.12.2025г.

- Администрацией ГП «Город Мирный» был заключен муниципальный контракт от 03.06.2025 № 37 сроком по 31.07.2025 с ООО «Зенит» (г. Челябинск) на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории квартала индивидуальных жилых домов в северо-восточной части г. Мирного (далее – МК).

Цена МК – 1 880 000,00, в т.ч.: МБТ МР «Мирнинский район» РС(Я) – 940 000,00 руб., средства местного бюджета поселения – 940 000,00 руб.

Работы выполнены, оплата произведена 16.07.2025г.

2. Подготовка проектной документации по компактной жилой застройке (для сельских поселений: с. Арылах) – 3 866 666,66 руб., в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» РС(Я) - 3 866 666,66 руб.

Для проведения аукционных процедур был подготовлен проект технического задания и направлен 06.05.2025 (дополнительно продублирован 24.06.2025) в МКУ «КСУ» для внесения требований по специальным техническим частям задания.

Доработанный МКУ «КСУ» проект технического задания был представлен ими только 19.08.2025. При этом было предложено внести изменение в наименование, изменив его с «Компактная жилая застройка в с. Арылах» на «Строительство улично-дорожной сети в компактной жилой застройке в с. Арылах» для исключения препятствий при прохождении государственной экспертизы проекта.

14.10.2025 МО (СП) «Чуонинский наслег» МР «Мирнинский район» РС(Я) направили новую заявку на выделение финансовых средств с измененным наименованием проектно-сметной документации и с периодом финансирования – по декабрь 2026 года. УАиГ 23.10.2025 подготовили соответствующее заключение по ней. Однако, заявка с переносом средств на 2026 год одобрена не была ввиду ограниченности бюджета.

Муниципальный контракт до конца года заключен не был.

Мероприятие не выполнено.

Соглашение о расторжении соглашения о передаче от МР «Мирнинский район» РС(Я) финансовых средств в виде иных межбюджетных трансфертов на разработку ПСД «Комплексная жилая застройка в с. Арылах» заключено не было.

3. Предоставление субсидий на строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома – 3 450 000,00 руб.

Мероприятие выполнено с полным освоением средств.

Предоставлены 7 субсидий гражданам, в т. ч.:

1) одна субсидия на возмещение затрат по строительству индивидуального жилого дома в с. Тас-Юрях в размере – 650 тысяч руб.;

2) шесть субсидий на финансовое обеспечение индивидуального жилищного строительства на общую сумму 2 800 000,00 руб. (трём жителям с. Арылах и трём жителям с. Тас-Юрях).

4. Проведение организационно-технических мероприятий по реализации отдельных полномочий поселений района по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности и в области создания условий для жилищного строительства – 1 921 398,76 руб.

Полномочия по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности по соглашениям с поселениями Мирнинского района (кроме МО «Город Мирный» и МО «Поселок Айхал») исполняются в полном объеме.

Освоение средств выполнено в полном объеме.

Во исполнение решений сессий Мирнинского районного Совета депутатов суммы финансирования и количество мероприятий муниципальной программы в течение года редактировались.

________________

Раздел 2.

Сведения о внесенных изменениях

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## Постановление районной Администрации от 14.02.2025 № 262 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Реализация градостроительной политики» на 2024-2028 годы | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V - №13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)»: в связи с необходимостью корректировки в части финансового обеспечения мероприятий программы, скорректирован паспорт программы, раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» и раздел 4 «Перечень целевых индикаторов муниципальной программы». В связи с изменением финансирования программных мероприятий. |
| 2. | ## Постановление районной Администрации от 09.04.2025 № 592 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 27.10.2023 № 1507 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Реализация градостроительной политики» на 2024-2028 годы | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.03.2025 V - №14-5 «О внесении изменений и дополнений в решение Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024г. V-№13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», в соответствии с постановления районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», в связи с необходимостью корректировки в части финансового обеспечения мероприятий программы, скорректирован паспорт программы, раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» и раздел 4 «Перечень целевых индикаторов муниципальной программы». В связи с изменением финансирования программных мероприятий. |
| 3. | ## Постановление районной Администрации от 22.07.2025 № 1230 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 27.10.2023 № 1507 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Реализация градостроительной политики» на 2024-2028 годы | ## Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.06.2025 V - №17-5 «О внесении изменений и дополнений в решение Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024г. V-№13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», в соответствии с постановления районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», в связи с необходимостью корректировки в части финансового обеспечения мероприятий программы, скорректирован паспорт программы и раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» и раздел 4 «Перечень целевых индикаторов муниципальной программы». В связи с изменением финансирования программных мероприятий. |
| 4. | ## Постановление районной Администрации от 29.10.2025 № 1825 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 27.10.2023 № 1507 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Реализация градостроительной политики» на 2024-2028 годы | ## Во исполнение решения Мирнинского районного Совета депутатов от 24.09.2025 V - №19 -2 «О внесении изменений и дополнений в решение Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024г. V-№13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», в связи с необходимостью корректировки в части финансового обеспечения мероприятий программы, скорректирован паспорт программы и раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы». В связи с изменением финансирования программных мероприятий. |
| 5. | ## Постановление районной Администрации от 02.12.2025 № 2051 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 27.10.2023 № 1507 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Реализация градостроительной политики» на 2024-2028 годы | ## Во исполнение решения Мирнинского районного Совета депутатов от 19.11.2025 V - №20-5 «О внесении изменений и дополнений в решение Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024г. V-№13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»,, в соответствии с постановления районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», в связи с необходимостью корректировки в части финансового обеспечения мероприятий программы, скорректирован паспорт программы и раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» и раздел 4 «Перечень целевых индикаторов муниципальной программы». В связи с изменением финансирования программных мероприятий. |

________________

| Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы «Реализация градостроительной политики» на 2024-2028 годы» за 2025 год рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования |  | Остаток |  |  |  |
|  |  |  | план (уточненный план на 19.11.2025 г.) | исполнено (кассовые расходы) | ВСЕГО | законтрактованные обязательства следующего года | Причины отклонений |  |
| 1. | Мероприятие 1: Разработка и (или) корректировка градостроительной документации (схема территориального планирования района; ГП, ПЗЗ, ППТсПМТ, МНГП) | Всего | 1 362 500,00 | 1 362 500,00 | 0,00 | 0,00 | Освоение средств полное |  |
|  |  | Бюджет МР "Мирнинский район" | 1 362 500,00 | 1 362 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Иные межбюджетные трансферты для подготовки проектов внесения изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования ГП "Город Удачный" | Всего | 422 500,00 | 422 500,00 | 0,00 | 0,00 | Освоение средств полное |  |
|  |  | Бюджет МР "Мирнинский район" | 422 500,00 | 422 500,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.2. | Иные межбюджетные трансферты для выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории квартала индивидуальных жилых домов в северо-восточной части г. Мирного | Всего | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | Освоение средств полное |  |
|  |  | Бюджет МР "Мирнинский район" | 940 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Мероприятие 2: Подготовка проектной документации по компактной жилой застройке (для сельских поселений) | Всего | 3 866 666,66 | 0,00 | 3 866 666,66 | 0,00 | 14.10.2025 МО (СП) «Чуонинский наслег» МР «Мирнинский район» РС(Я) направили новую заявку на выделение финансовых средств с измененным наименованием проектно-сметной документации и с периодом финансирования – по декабрь 2026 года. УАиГ 23.10.2025 подготовили соответствующее заключение по ней. Однако, заявка с переносом средств на 2026 год одобрена не была ввиду ограниченности бюджета. Муниципальный контракт до конца года заключен не был. Мероприятие не выполнено. |  |
|  |  | Бюджет МР "Мирнинский район" | 3 866 666,66 | 0,00 | 3 866 666,66 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Иные межбюджетные трансферты на разработку ПСД «Компактная жилая застройка в с. Арылах» | Всего | 3 866 666,66 | 0,00 | 3 866 666,66 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет МР "Мирнинский район" | 3 866 666,66 | 0,00 | 3 866 666,66 |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 3: Предоставление субсидий на строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома | Всего | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | Освоение средств полное |  |
|  |  | Бюджет МР "Мирнинский район" | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. | Мероприятие 4: Проведение организационно-технических мероприятий по реализации отдельных полномочий поселений района по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности | Всего | 1 995 055,58 | 1 995 055,58 | 0,00 | 0,00 | Освоение средств полное |  |
|  |  | Иные источники | 1 995 055,58 | 1 995 055,58 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ИТОГО по программе | Всего | 10 674 222,24 | 6 807 555,58 | 3 866 666,66 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет МР "Мирнинский район" | 8 679 166,66 | 4 812 500,00 | 3 866 666,66 | 0,00 |  |  |
|  |  | Другие источники | 1 995 055,58 | 1 995 055,58 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Справочно: не использованный остаток МБТ прошлого года по заключенным МР поселениями контрактам/договорам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные межбюджетные трансферты на внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования администрации ГП «Поселок Айхал» | Бюджет МР "Мирнинский район" | 1 686 968,49 | 1 686 968,49 | 0,00 | 0,00 | МК от 12.07.2024 № 0116300010724000039 сроком по 27.12.2024 с ООО «Корпус» Цена МК – 3 887 099,96 руб., в т.ч.: субсидия из госбюджета РС(Я) – 2 010 684,07 руб., МБТ МР «Мирнинский район» РС(Я) – 1 686 968,49 руб., средства местного бюджета поселения – 189 447,40руб. Работы выполнены, оплата произведена 09.12.2025г. |  |

## Согласовано с финансовым управлением:                      ____________________/________________ /_______________________/

(должность)                     (подпись)                             (Ф.И.О.

Раздел 4.

Достижение значений целевых индикаторов программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Количество утвержденной актуализированной градостроительной документации (схема территориального планирования района; ГП, ПЗЗ, ППТсПМТ, МНГП) (нарастающим итогом) | ед. | 11 | 11 |  |
| 2 | Доля внесенных в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов (нарастающим итогом) | % | 91 | 91 |  |
| 3 | Доля внесенных в ЕГРН сведений о границах территориальных зон (нарастающим итогом) | % | 92 | 92 |  |
| 4 | Количество подготовленных архитектурно-художественных концепций с разработкой бренда и дизайн-кода (нарастающим итогом) | ед. | 2 | 2 |  |
| 5 | Количество подготовленной проектной документации по компактной жилой застройке (для сельских территорий) (с нарастающим итогом) | ед. | 0 | 0 |  |
| 6 | Количество граждан – застройщиков, получивших субсидии на строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома | чел. | 4 | 7 |  |
| 7 | Объем ввода индивидуального жилья | кв.м. | 1800 | 1118 | Плановые значения показателей целевого индикатора установлены по ранее выданной разрешительной документации на строительство (реконструкцию) ИЖД. Фактически домов введено и поставлено на государственный кадастровый учет меньше. |
| 8 | Количество опубликованной в СМИ и (или) социальных сетях в сети Интернет информации о реализации программы | ед. | 5 | 5 | www.aлмазный - край.рф 15.01.2025, 14.08.2025, 02.10.2025, 08.10.2025, 26.11.2025 |

Расчет индикаторов муниципальной программы

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Расчет показателя целевого индикатора |  |  | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | формула расчета | значения, применяемые для расчета формулы | источник исходных данных |  | метод сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1. | Количество утвержденной актуализированной градостроительной документации (схема территориального планирования района; ГП, ПЗЗ, ППТсПМТ, МНГП) (нарастающим итогом) | ед. | Котч = Knn+Kmn (11 = 6+5) | Knn (6) –показатель предыдущих отчетных периодов ; Kmn (5) – показатель текущего отчетного периода | НПА об утверждении документации(данные ИСОГД) |  | ведение реестра утвержденной в установленном порядке по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний документации |
| 2. | Доля внесенных в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов (нарастающим итогом) | % | Котч (%) = ((Knn+Kmn)/Кпл)*100 91% = ((9+1)/11) *100% | Knn (9) – показатель предыдущих отчетных периодов; Kmn (1) – показатель текущего отчетного периода; Кпл (11) – показатель плановый | сведения (выписки) из ЕГРН |  | ведение учета поставленных на кадастровый учет границ на основе сведений из ЕГРН |
| 3 | Доля внесенных в ЕГРН сведений о границах территориальных зон (нарастающим итогом) | % | Котч (%) = ((Knn+Kmn)/Кпл)*100 92% = ((72+66)/150)*100% | Knn (49) –показатель предыдущих отчетных периодов; Kmn (66) – показатель текущего отчетного периода; Кпл (150) – показатель плановый | сведения (выписки) из ЕГРН |  | ведение учета поставленных на кадастровый учет границ на основе сведений из ЕГРН |
| 4. | Количество подготовленных архитектурно-художественных концепций с разработкой бренда и дизайн-кода (нарастающим итогом) | ед. | Котч = Knn+Kmn 0 = 0+0 | Knn (0) –показатель предыдущих отчетных периодов; Kmn (0) – показатель текущего отчетного периода | реестр УАиГ (данные ИСОГД) |  | ведение учета подготовленных поселениями документов |
| 5. | Количество подготовленной проектной документации по компактной жилой застройке (для сельских территорий) (нарастающим итоговом) | ед. | Котч = Knn+Kmn 0 = 0+0 | Knn (0) –показатель предыдущих отчетных периодов; Kmn (0) – показатель текущего отчетного периода | реестр УАиГ и данные ИСОГД |  | ведение учета подготовленных поселениями документов |
| 6. | Количество граждан – застройщиков, получивших субсидии на строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома | чел. |  |  | протоколы комиссии по распределению субсидий |  | прием документов и формирование списка претендентов на получение субсидии, ведение учета количества участников мероприятия, получивших субсидии |
| 7. | Объем ввода индивидуального жилья | кв. м |  |  | технические планы зданий индивидуальных жилых домов и данные ИСОГД |  | прием от застройщиков уведомлений об окончании строительства или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства с техническими планами зданий и выдача уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности; получение сведений о вводе индивидуального жилья от МО «Город Мирный» и МО «Поселок «Айхал», осуществляющих градостроительную деятельность самостоятельно, и ведение сводного учета по вводу ИЖС |
| 8. | Количество опубликованной в СМИ и (или) социальных сетях в сети Интернет информации о реализации программы | ед. |  |  | Газеты, скриншоты с сайта, страниц соцсетей и т.п. с размещенной информацией в средствах массовой информации |  | Мониторинг опубликованной информации (подсчет) |

Курирующий заместитель Главы Администрации района         ________________ /_С.В. Корнилов_/

(подпись)                       (Ф.И.О.)

Координатор:      		    _Начальник УАиГ______            ________________ /_С.А. Сафонова__/

(должность)                                         (подпись)                       (Ф.И.О.)

Исполнитель: Бабушкина Наталья Владимировна

Телефон:4-97-76