ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления МР «Мирнинский район» на 2024-2028 годы

за 2025 год

Раздел 1. Основные результаты

Пресс-служба в 2025 году освещала деятельность Администрации МР «Мирнинский район», Главы муниципального района, депутатов районного Совета, Контрольно-счетной палаты в СМИ (печатных, электронных) - в республиканских (Улусмедиа, ЯСИА, газета «Якутия», журнал «МСУ: учимся управлять»), районных, а также на сайте алмазный-край.рф, зарегистрированном в качестве СМИ, и в социальных сетях, мессенджерах – ВКонтакте, Одноклассники, Телеграме.

Было выпущено 4 номера «Ленина, 19» с материалами, посвященными деятельности депутатов, отчетам Главы и Администрации. Систематически освещалась работа Администрации МР «Мирнинский район» силами Медиакомпании «Алмазный край».

Проводилось информационное обеспечение выборного процесса в населенных пунктах Мирнинского района и деятельности территориальной избирательной комиссии: глав Чуонинского, Ботуобуйинского наслегов, п. Айхал, депутатов Садынского наслега.

Проводились 2 опроса общественного мнения на тему работы госпабликов, жилищно-коммунального хозяйства.

Принимали участие в конкурсе логотипа к 60-летию Мирнинского района.

Подготовлен и выпущен квартальный календарь на 2025 год. Ко Дню Мирнинского района, Дню местного самоуправления, Дню Победы готовились фотовыставки. Изготовлен новый презентационный ролик о Мирнинском районе совместно с МК «Алмазный край».

Оперативно освещались мероприятия противопожарного режима в лесах района, реализации Указа Главы РС(Я) о социально-экономическом развитии Мирнинского района, деятельности общественного движения «Народный актив» по помощи военнослужащим СВО, работе волонтерских штабов. Участвовали в командировках представителей Администрации и МРСД в зону СВО, в населенные пункты Мирнинского района, г. Якутск.

Активно применяется видеоконтент для освещения деятельности МР «Мирнинский район» в соцсетях. Подготовлен и опубликован в газете «Мирнинский рабочий» отчет о деятельности Главы и Администрации района.

Проведена работа по обновлению Доски почета Администрации района.

252 (АППГ - 199) инцидентов прошло через программу «Медиалогия Инцидент» в адрес Администрации МР «Мирнинский район», через программу «Платформа Обратной Связи» в адрес муниципалитетов Мирнинского района, организаций, предприятий  - 642 (АППГ - 282) обращения.

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление №21 от 10.01.2025 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 15.08.2023 №1133 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления МР «Мирнинский район» на 2024-2028 годы» | Изменение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия). Внесены изменения: - п. 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение» (произведена корректировка финансирования МП); - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение МП» в новой редакции в связи с корректировкой финансирования программных мероприятий; - раздел 4 «Перечень целевых индикаторов программы» в новой редакции в связи с невостребованностью одного приложения «Ленина, 19» (4 вместо 5), незначительного увеличения количества релизов и др. информации в ВК, Одноклассниках, Телеграме (157 вместо 156), количества пресс-релизов и другой информации на сайте МР «Мирнинский район» (816 вместо 815). |

Раздел 3. Финансовое исполнение мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления

МР «Мирнинский район» на 2024-2028 годы

за 2025 г.

рублей

| № | Мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования |  | Остаток |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года |  |
|  |  |  | План на 31.12.2025 | Факт |  |  |  |
| 1 | Использование средств массовой информации, действующих на территории Мирнинского района, для информационного сопровождения деятельности Администрации, районного Совета депутатов, Контрольно-счетной Палаты | Всего | 1 200 000 | 1 080 000 | 120 000 |  | По решению контрактной службы счет от 31.12.2025 на сумму 120 тыс. руб. должен быть оплачен в январе 2026 г. |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 1 200 000 | 1 080 000 | 120 000 | 120 000 |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2 | Выпуск приложения «Ленина, 19» на бумажном носителе | Всего | 444 986,68 | 376 013,61 | 68 973,07 |  | Оплата осуществлялась на основании счетов «Сахапечати», произошла экономия в результате проведения конкурсных процедур |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 444 986,68 | 376 013,61 | 68 973,07 |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 3 | Опубликование в печатном органе муниципальных правовых актов, изменений и дополнений в Устав МР «Мирнинский район», объявлений, другой информации | Всего | 152 232,02 | 151 356 | 876,02 |  | Экономия произошла из-за отсутствия потребности опубликования материалов по прейскуранту |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 152 232,02 | 151 356 | 876,02 |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4 | Информационные услуги телерадиовещания | Всего | 1 638 000 | 1 474 200 | 163 800 | 163800 | По решению контрактной службы счет от 31.12.2025 на сумму 163800 руб. должен быть оплачен в январе 2026 г. |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 1 638 000 | 1 474 200 | 163 800 |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе | Всего | 3 435 218,7 | 3 081 569,61 | 353 649,09 | 283800 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 3 435 218,7 | 3 081 569,61 | 353 649,09 | 283800 |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |

Согласовано с финансовым  управлением:

_______________________            ________________ /_____________/

(должность)                                         (подпись)                       (Ф.И.О.)

Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора |  | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 1 | Количество номеров «Ленина,19» в печатном органе |  | Шт. | 4 |  | 4 |  |
| 2 | Количество публикаций в печатном органе |  | Шт. | 330 |  | 330 |  |
| 3 | Объем размещения материалов на ТВ, РВ о деятельности органов местного самоуправления |  | Кол. |  |  |  |  |
| 3.1 | На телевидении: |  |  |  |  |  |  |
|  | сообщения с видеорядом |  | Кол. | 100 |  | 103 | Увеличение количества мероприятий Администрации, потребовавших информационного сопровождения |
|  | новостные видеосюжеты |  | Кол. | 50 |  | 55 | Увеличение количества мероприятий Администрации, потребовавших информационного сопровождения |
|  | репортажи |  | Кол. | 6 |  | 6 |  |
|  | интервью |  | Кол. | 6 |  | 7 | В связи с проведением фестиваля «Мирный поет о мире» |
|  | прямой эфир на ТВ |  | Кол. | 4 |  | 4 |  |
|  | трансляция/запись концертов, мероприятий |  | Кол. | 3 |  | 5 | Превышение индикатора связано с проведением юбилейных мероприятий: прошли трансляции торжественного собрания к 60-летию Мирнинского района, к 80-летию Победы представления «Товарищ Память» |
| 3.2 | На радио: |  |  |  |  |  |  |
|  | новости |  | Кол. | 180 |  | 180 |  |
|  | интервью/комментарии, репортаж, прямой эфир |  | Кол. | 50 |  | 50 |  |
| 4 | Кол-во релизов и др. информации в аккаунтах ВКонтакте, Одноклассники, мессенджере в Телеграме |  | Кол. | 157 |  | 160 | Информационное сопровождение проводимых подразделениями Администрации мероприятий |
| 5 | Кол-во информации в аккаунтах Главы Администрации: ВКонтакте, Одноклассники, мессенджере в Телеграме |  | Кол. | 100 |  | 150 | Усиление работы по размещению информации в аккаунтах Главы Администрации: ВКонтакте, Одноклассники, мессенджере в Телеграме |
| 6 | Количество пресс-релизов и другой информации на сайте МР «Мирнинский район» |  | Кол. | 816 |  | 837 | Согласно фактическому количеству мероприятий Администрации, потребовавших информационного сопровождения |

Расчет индикаторов муниципальной программы

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора |  | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | Количество номеров приложения «Ленина,19» в печатном органе | Шт. |  |  | «Ленина, 19» | подсчет |
| 2 | Количество публикаций в печатном органе | Шт. |  |  | Печатный орган | подсчет |
| 3 | Объем размещения материалов на ТВ, РВ о деятельности органов местного самоуправления | Кол. |  |  |  |  |
| 3.1. | На телевидении |  |  |  | Справки ТВ и РВ об инф.услугах | подсчет |
|  | сообщения с видеорядом | Кол. |  |  | Справка ТВ и РВ об информ.услугах | подсчет |
|  | новостные видеосюжеты | Кол. |  |  | Справка ТВ и РВ об информ.услугах | подсчет |
|  | репортажи | Кол. |  |  | Справка ТВ и РВ об информ.услугах | подсчет |
|  | интервью | Кол. |  |  | Справка ТВ и РВ об информ.услугах | подсчет |
|  | прямой эфир на ТВ | Кол. |  |  | Справка ТВ и РВ об информ.услугах | подсчет |
|  | трансляция/запись концертов, мероприятий | Кол. |  |  | Справка ТВ и РВ об информ.услугах | подсчет |
| 3.2. | На радио |  |  |  |  |  |
|  | новости | Кол. |  |  | Справка ТВ и РВ об информ.услугах | подсчет |
|  | интервью/комментарии, репортаж, прямой эфир | Кол. |  |  | Справка ТВ и РВ об информ.услугах | подсчет |
| 4 | Кол-во релизов и др. информации в аккаунтах ВКонтакте, Одноклассники, мессенджере в Телеграме | Кол. |  |  | Справка ТВ и РВ об информационных услугах | подсчет |
| 5 | Кол-во информации в аккаунтах Главы Администрации: ВКонтакте, Одноклассники, мессенджере в Телеграме | Кол. |  |  | ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм | подсчет |
| 6 | Количество пресс-релизов и другой информации на сайте МР «Мирнинский район» | Кол. |  |  | сайт | подсчет |

# Координатор:  начальник УСОВСМИ    ________________    	   _Гибало А.О.______________      _________________

# (должность)	    		 (подпись)		     (расшифровка подписи)

Исполнитель: Гибало А.О. Телефон: 4 95 98