**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления МР «Мирнинский район» на 2024-2028 годы**

**за 2024 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

Пресс-служба в 2024 году освещала деятельность Администрации МР «Мирнинский район», Главы муниципального района, депутатов районного Совета, Контрольно-счетной палаты в СМИ (печатных, электронных) - в республиканских (Улусмедиа, ЯСИА, газета «Якутия», журнал «МСУ: учимся управлять»), районных, а также на сайте алмазный-край.рф, зарегистрированном в качестве СМИ, и в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассники, Телеграме.

Было выпущено 4 номера «Ленина, 19» с материалами, посвященными деятельности депутатов, отчетам Главы и Администрации. Систематически освещалась работа Администрации МР «Мирнинский район» силами Медиакомпании «Алмазный край».

Проводилось информационное обеспечение выборного процесса в населенных пунктах Мирнинского района и деятельности территориальной избирательной комиссии: выборов Президента РФ, глав МО «Поселок Чернышевский», «Поселок Светлый».

Проводились 2 опроса общественного мнения на тему эффективности деятельности МР «Мирнинский район».

Подготовлен и выпущен квартальный календарь на 2024 год. Ко Дню Мирнинского района, Дню местного самоуправления, Дню Победы готовились фотовыставки. Изготовлен новый презентационный ролик о Мирнинском районе совместно с МК «Алмазный край». Принимали участие в разработке брендбука к 60-летию Мирнинского района.

Оперативно освещались мероприятия противопожарного режима в лесах района, реализации Указа Главы РС(Я) о социально-экономическом развитии Мирнинского района, деятельности общественного движения «Народный актив» по помощи военнослужащим СВО, работе волонтерских штабов. Участвовали в командировках представителей Администрации и МРСД в зону СВО, в населенные пункты Мирнинского района, г. Якутск.

Активно применяется видеоконтент для освещения деятельности МР «Мирнинский район» в соцсетях. Подготовлен и опубликован в газете «Мирнинский рабочий» отчет о деятельности Главы и Администрации района.

Проведена работа по обновлению Доски почета Администрации района.

199 инцидентов прошло через программу «Медиалогия Инцидент» в адрес Администрации МР «Мирнинский район», через программу «Платформа Обратной Связи» в адрес муниципалитетов Мирнинского района, организаций, предприятий - 282 обращения.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

| **№ п/п** | **Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений** | **Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений** |
| --- | --- | --- |
| 1 | * Постановление №187 от 09.02.2024 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 15.08.2023 №1133 «Об утверждении муниципальной программы МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Обеспечение информационной открытости — деятельности органов местного самоуправления МО «Мирнинский район» РС(Я)»на 2024-2028 годы»
 | Изменение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023 V-№5-9 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия).Внесены изменения:- п. 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение» (произведена корректировка финансирования МП);- раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение МП» в новой редакции в связи с корректировкой финансирования программных мероприятий  |
| 2 | * Постановление №762 от 27.05.2024 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 15.08.2023 № 1133 «Об утверждении муниципальной программы МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления МО «Мирнинский район» РС(Я)» на 2024-2028 годы»
 | Изменение целевого индикатора в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) по причине невостребованности приложения «Ленина,19»  |
| 3 | * Постановление №1204 от 05.08.2024 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 15.08.2023 № 1133 «Об утверждении муниципальной программы МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления МО «Мирнинский район» РС(Я)»на 2024-2028 годы»
 | В целях повышения эффективности мероприятий муниципальной программы, изменение финансирования программных мероприятий (внутренняя передвижка), в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)».Внесены изменения: - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение МП» в новой редакции в связи с корректировкой финансирования программных мероприятий  |
| 4 | * Постановление №1643 от 23.10.2024 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 15.08.2023 № 1133 «Об утверждении муниципальной программы МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления МО «Мирнинский район» РС(Я)»на 2024-2028 годы»
 | Изменения наименования МП и текста муниципальной программы (замена слов «муниципальное образование» на «муниципальный район») в соответствии с ФЗ от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации МСУ в РФ», Уставом МР «Мирнинский район», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности МП МР «Мирнинский район» РС(Я), утвержденным постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)»  |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

 **«Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления МР «Мирнинский район» на 2024-2028 годы**

**за 2024 г.**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч.законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Использование средств массовой информации, действующих на территории Мирнинского района, для информационного сопровождения деятельности Администрации, районного Совета депутатов, Контрольно-счетной Палаты | Всего | 1 100 000 | 1 085 760 | **14 240** |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район»  | 1 100 000 | 1 085 760 | **14 240** |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2 | Выпуск приложения «Ленина, 19» на бумажном носителе | Всего | 548 940,77 | 398 263,04 | **150 677,73** |  | Оплата осуществлялась на основании счетов «Сахапечати», также произошла экономия после проведения аукциона |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район»  | 548 940,77 | 398 263,04 | **150 677,73** |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 3 | Опубликование в печатном органе муниципальных правовых актов, изменений и дополнений в Устав МР «Мирнинский район», объявлений, другой информации | Всего | 190 000 | 154 240,02 | **35 759,98** |  | С сентября по декабрь 2024 г. «Сахапечать» не могла выставлять счета за оказанные «Мирнинским рабочим» Администрации услуги. Свои параметры в казначействе и минфине РС(Я) они привели в соответствие лишь к середине декабря.  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район»  | 190 000 | 154 240,02 | **35 759,98** |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| 4 | Информационные услуги телерадиовещания | Всего  | 1 596 277,93 | 1 596 277,93 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» | 1 596 277,93 | 1 596 277,93 |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **3 435 218,7** | **3 234 540,99** | **200 677,71** |  |  |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет** |  |  |  |  |  |
| **Бюджет МР «Мирнинский район»**  | **3 435 218,7** | **3 234 540,99** | **200 677,71** |  |  |
| **Другие источники** |  |  |  |  |  |

**Согласовано с финансовым управлением:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 *(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого индикатора |  | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |
| 1 | Количество номеров «Ленина,19» в печатном органе |  | Шт. | 5 |  | 4 | Невостребованность одного приложения |
| 2 | Количество публикаций в печатном органе |  | Шт. | 330 |  | 335 | Увеличение количества освещаемых мероприятий Администрации |
| 3 | Объем размещения материалов на ТВ, РВ о деятельности органов местного самоуправления |  | Кол. |  |  |  |  |
| 3.1 | На телевидении: |  |  |  |  |  |  |
|  | сообщения с видеорядом |  | Кол. | 100  |  | 103 | Увеличение количества мероприятий Администрации, потребовавших информационного сопровождения  |
|  | новостные видеосюжеты |  | Кол. | 50  |  | 55 | Увеличение количества мероприятий Администрации, потребовавших информационного сопровождения  |
|  | репортажи |  | Кол. | 6  |  | 6 |  |
|  | интервью |  | Кол. | 6  |  | 6 |  |
|  | прямой эфир на ТВ |  | Кол. | 4  |  | 4 |  |
|  | трансляция/запись концертов, мероприятий |  | Кол. | 3  |  | 4 | Прошло внеплановое мероприятие к учрежденному Дню осуохая  |
| 3.2 | На радио:  |  |  |  |  |  |  |
|  | новости  |  | Кол. | 180  |  |  182 | Согласно фактическому количеству мероприятий Администрации, потребовавших информационного сопровождения |
|  | интервью/ комментарии, репортаж, прямой эфир |  | Кол. | 50  |  | 51 | Согласно фактическому количеству мероприятий Администрации, потребовавших информационного сопровождения |
| 4 | Кол-во релизов и др. информации в аккаунтах ВКонтакте, Одноклассники, мессенджере в Телеграме |  | Кол. | 156 |  | 162 | Освещение мероприятий по тушению лесных пожаров |
| 5 | Кол-во информации в аккаунтах Главы Администрации: ВКонтакте, Одноклассники, мессенджере в Телеграме |  | Кол.  | 100 |  | 125 | Усиление работы по размещению информации в аккаунтах Главы Администрации: ВКонтакте, Одноклассники, мессенджере в Телеграме |
| 6 | Количество пресс-релизов и другой информации на сайте МР «Мирнинский район» |  | Кол.  | 815 |  | 835 | Согласно фактическому количеству мероприятий Администрации, потребовавших информационного сопровождения |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | Количество номеров приложения «Ленина,19» в печатном органе | Шт. |  |  |  «Ленина, 19» | подсчет |
| 2 | Количество публикаций в печатном органе | Шт. |  |  | Печатный орган | подсчет  |
| 3 | Объем размещения материалов на ТВ, РВ о деятельности органов местного самоуправления | Кол.  |  |  |  |  |
| 3.1. | На телевидении |  |  |  | Справки ТВ и РВ об инф.услугах | подсчет  |
|  | сообщения с видеорядом  | Кол.  |  |  | Справка ТВ и РВ об информ.услугах | подсчет |
|  | новостные видеосюжеты  | Кол. |  |  | Справка ТВ и РВ об информ.услугах | подсчет |
|  | репортажи | Кол.  |  |  | Справка ТВ и РВ об информ.услугах | подсчет |
|  | интервью | Кол. |  |  | Справка ТВ и РВ об информ.услугах | подсчет |
|  | прямой эфир на ТВ | Кол. |  |  | Справка ТВ и РВ об информ.услугах | подсчет |
|  | трансляция/запись концертов, мероприятий | Кол. |  |  | Справка ТВ и РВ об информ.услугах | подсчет |
| 3.2. | На радио |  |  |  |  |  |
|  | новости | Кол. |  |  | Справка ТВ и РВ об информ.услугах | подсчет |
|  | интервью/комментарии, репортаж, прямой эфир | Кол.  |  |  | Справка ТВ и РВ об информ.услугах | подсчет |
| 4 | Кол-во релизов и др. информации в аккаунтах ВКонтакте, Одноклассники, мессенджере в Телеграме | Кол.  |  |  | Справка ТВ и РВ об информационных услугах | подсчет |
| 5 | Кол-во информации в аккаунтах Главы Администрации: ВКонтакте, Одноклассники, мессенджере в Телеграме | Кол. |  |  | ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм | подсчет |
| 6 | Количество пресс-релизов и другой информации на сайте МР «Мирнинский район» | Кол.  |  |  | сайт | подсчет |

**Координатор: начальник УСОВСМИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_Гибало А.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(должность)**(подпись)* *(расшифровка подписи)*

Исполнитель: Гибало А.О. Телефон: 4 95 98