ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дошкольного образования» на 2024 – 2028 годы

за 2025 год

Раздел 1. Основные результаты

В 2025 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие дошкольного образования» на 2024–2028 годы на территории Мирнинского района услуги дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми осуществляли 26 детских садов — филиалов Автономной некоммерческой дошкольной образовательной организации «Алмазик» (далее - АН ДОО «Алмазик»).

АН ДОО «Алмазик» — негосударственная образовательная организация, созданная в соответствии с Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации», «О некоммерческих организациях», а также другими нормативными актами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), решением Учредителей и Уставом АН ДОО «Алмазик».

Соучредителями АН ДОО «Алмазик» выступают Акционерная компания «АЛРОСА» (ПАО) (далее – АК «АЛРОСА» (ПАО)) и Администрация муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (далее — МР «Мирнинский район» РС(Я)).

Обеспечение функционирования дошкольных образовательных организаций реализуется через предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО), не являющимся муниципальными учреждениями, для финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности в сфере дошкольного образования на территории МР «Мирнинский район» РС(Я). Данный процесс регулируется Порядком, утвержденным постановлением районной Администрации от 22 февраля 2024 года № 290 (далее — Субсидии).

Субсидии из бюджета МР «Мирнинский район» РС(Я) предоставляются по итогам отбора при одновременном выполнении следующих условий для СОНКО:

- наличие действующей лицензии на осуществление образовательной деятельности;

- предоставление услуг дошкольного образования, а также присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1 до 7 лет в дошкольных образовательных организациях поселений Мирнинского района Республики Саха (Якутия) (г. Мирный, г. Удачный, п. Айхал, п. Чернышевский, п. Светлый, п. Алмазный, с. Арылах, с. Тас-Юрях, с. Сюльдюкар) в объёме не менее 3 000 (трех тысяч) воспитанников одновременно.

Предоставление Субсидии осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет СОНКО в сроки, определенные Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета МР «Мирнинский район» РС(Я) для реализации муниципальной программы «Развитие дошкольного образования» на 2024-2028 годы.

В 2025 году в МР «Мирнинский район» РС(Я) было проведено 3 отбора по предоставлению СОНКО субсидии на финансовое обеспечение части затрат:

1. На оказание образовательных услуг в сфере дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми, реализующих образовательную программу дошкольного образования в соответствии с уставной деятельностью на территории МР «Мирнинский район» РС(Я).

На основании приказа Уполномоченного органа от 06.03.2025 г. №80ф АН ДОО «Алмазик» из бюджета МР «Мирнинский район» РС(Я) на реализацию муниципальной программы «Развитие дошкольного образования» на 2024-2028 годы в 2025 году предоставлена субсидия в сумме 800 000,00 тыс. руб.

За счет средств субсидии, выделяемой из бюджета МР «Мирнинский район» РС(Я) на реализацию муниципальной программы «Развитие дошкольного образования» на 2024-2028 годы в 2025 году финансируются следующие расходы: фонд оплаты труда работников с начислениями во внебюджетные фонды, питание воспитанников, услуги связи, транспорта, коммунальные услуги, услуги по содержанию зданий ДОУ, мероприятия по противопожарной и антитеррористической безопасности, охране труда, приобретение основных средств и иных товарно-материальных ценностей.

2. На компенсацию расходов по оплате стоимости проезда работников к месту использования отпуска и обратно за счет средств целевого финансирования АК

«АЛРОСА» (ПАО).

На основании приказа Уполномоченного органа от 01.04.2025 г. №106ф   АН ДОО «Алмазик» из бюджета МР «Мирнинский район» РС(Я) предусмотрена субсидия в сумме 8 450,00 тыс. руб.

Плановый показатель результативности на 2025 г. «численность работников, воспользовавшихся правом на дополнительную компенсацию расходов по оплате проезда к месту использования отпуска и обратно», составляет 169 человек.

Фактическое исполнение показателя результативности на 2025 г. составляет 197 человек, процент исполнения составляет 116,6. Результатом предоставления субсидии стало обеспечение возможности работникам образования воспользоваться правом на компенсацию расходов по оплате проезда к месту отпуска и обратно, что значительно улучшает социальные гарантии и повышает мотивацию сотрудников.

3. На возмещение затрат (части затрат) по текущему и капитальному ремонту объектов, предназначенных для дошкольных образовательных организаций.

На основании приказа Уполномоченного органа от 19.12.2025 г. №502ф   АН ДОО «Алмазик» из бюджета МР «Мирнинский район» РС(Я) предоставлена субсидия в сумме 22 994, 919 тыс. руб.

Полученные средства позволили улучшить условия обучения и воспитания детей дошкольного возраста, повысить безопасность и привлекательность образовательного учреждения, улучшить качество предоставляемых образовательных услуг и укрепить материальную базу.

В рамках предоставления субсидии на реализацию муниципальной программы «Развитие дошкольного образования» на 2024–2028 годы в 2025 году в АН ДОО «Алмазик» были проведены мероприятия, посвящённые теме года. 2025 год в России объявлен Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Годом защитника Отечества.

28 и 29 января 2025 года среди воспитанников детских садов АН ДОО «Алмазик» прошёл конкурс исследовательских и творческих проектов дошкольников «Я — ИССЛЕДОВАТЕЛЬ». Цель конкурса — поддержать развитие творческой и исследовательской активности детей старшего дошкольного возраста, стимулировать интерес к фундаментальным и прикладным наукам, способствовать формированию у детей целостного представления о мире, а также познакомить воспитанников и педагогов с исследовательским обучением как ведущим способом познавательной деятельности.

В конкурсе приняли участие 13 юных исследователей старшего дошкольного возраста. Победителем стала Новикова Сайаана, воспитанница детского сада № 11 «Теремок», с исследовательской работой «Якутское нагрудное украшение «Илин кэбиhэр». Сайаана успешно прошла три этапа конкурса: стала лауреатом среди воспитанников АН ДОО «Алмазик», победителем среди дошкольников Мирнинского района и Республики Саха (Якутия), а на финальном этапе в городе Сочи получила диплом 1 степени в секции «Гуманитарная».

26 февраля 2025 года были подведены итоги конкурса учебно-игровых пособий по экологическому воспитанию дошкольников и младших школьников «Экология – дело каждого». Главная цель конкурса — формирование активной гражданской позиции в вопросах сохранения окружающей среды и здоровья человека, а также развитие творческого потенциала педагогов детских садов и повышение их компетентности в области экологии. Победителями стали педагоги детских садов: № 1 «Оленёнок», № 4 «Лукоморье», № 6 «Березка», № 13 «Карлсон», № 14 «Медвежонок» и № 52 «Крепыш».

13 февраля 2025 года 54 воспитанника детских садов АН ДОО «Алмазик» приняли участие в районном семейном конкурсе чтецов «Сахам сирин таптыыбын» («Люблю Якутию мою»). Мероприятие было приурочено ко Дню родного языка и письменности, а также к Году защитника Отечества в Республике Саха (Якутия). Цель конкурса — приобщение детей к духовному наследию республики.

Кроме того, в феврале 2025 года в рамках реализации муниципальной программы «Развитие дошкольного образования на 2024–2028 годы» прошли следующие мероприятия:

Районный семинар-практикум «Социальное партнерство как условие воспитания у детей ценностного отношения к культурному наследию народов, проживающих на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия)». В нем приняли участие 27 педагогов детских садов АН ДОО «Алмазик» и сотрудники муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» города Мирный. Основная задача семинара — объединение усилий образовательных организаций для приобщения детей и взрослых к культурному наследию народов Мирнинского района.

Районный семинар-практикум «Взаимодействие детского сада и семьи при формировании социальной активности у детей старшего дошкольного возраста» собрал 22 педагога из детских садов АН ДОО «Алмазик». Основная цель мероприятия — повышение профессиональной компетентности педагогов и развитие их мастерства в области формирования социальной активности у дошкольников, а также организация эффективного партнерства с родителями (законными представителями) воспитанников.

20 марта 2025 года в детском саду № 50 «Нордик» прошёл районный театральный фестиваль «Строки, опалённые войной» среди воспитанников детских садов АН ДОО «Алмазик». В фестивале приняли участие 202 ребёнка. Главная задача мероприятия — воспитание у подрастающего поколения патриотизма, уважения к истории Отечества, ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

В детском саду № 51 «Нордик» состоялась детская спартакиада, в которой участвовали представители 14 детских садов. Цель мероприятия — формирование у дошкольников мотивации к здоровому образу жизни, стремления к личным достижениям и интереса к спортивным событиям в стране.

В детском саду № 54 «Белоснежка» прошёл районный фестиваль семейного творчества «Творим вместе» в рамках волонтерского движения помощи детям новых территорий России. В создании рукотворных игрушек приняли участие 63 воспитанника.

9 апреля 2025 года состоялся VIII районный конкурс «Битва хоров – 2025», посвящённый Году защитника Родины в Республике Саха (Якутия). Тема конкурса — «Песни в солдатской шинели». В мероприятии приняли участие хоровые коллективы из 18 детских садов АН ДОО «Алмазик».

Также в апреле 2025 года на базе детского сада № 36 «Алмазик» прошёл IV районный смотр-конкурс «Мы – будущее России», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе участвовали 21 команда из 15 детских садов нашей организации. В рамках мероприятия состоялось конкурсное выступление «Кинолента памяти», в котором приняли участие 15 воспитанников из 11 детских садов АН ДОО «Алмазик».

Согласно плану работы муниципальной инновационной площадки, 16 апреля 2025 года в детском саду № 51 «Улыбка» прошёл районный фестиваль-конкурс «Национальное подворье». Цель мероприятия — познакомить детей и их родителей (законных представителей) с культурным многообразием народов, проживающих на территории Российской Федерации, через организацию дистанционного диалога культур. В конкурсе приняли участие 27 воспитанников детских садов АН ДОО «Алмазик» и 16 учащихся начальных классов школ.

27 мая 2025 года состоялся фестиваль педагогических проектов «Про100 образовательная практика». Его главная цель — выявление эффективного инновационного опыта педагогов в разработке и реализации проектов, направленных на повышение качества дошкольного образования. Свой опыт в проектной деятельности представили 12 детских садов АН ДОО «Алмазик».

18 июля в АН ДОО «Алмазик» прошла ярмарка педагогических идей «Город мастеров». Аналогичные мероприятия также состоялись в посёлке Айхал и городе Удачный.

В октябре 2025 года инструктор по физической культуре детского сада № 37 «Звёздочка» города Удачный была удостоена премии Главы МР «Мирнинский район» РС(Я) в номинации «Лучший педагог дошкольной образовательной организации». Эта ежегодная награда вручается на конкурсной основе с целью поддержки и поощрения педагогов за совершенствование профессиональных навыков и развитие творческого потенциала.

С 27 октября 2025 года в рамках творческого проекта «Путешествие в Прекрасное» в детских садах АН ДОО «Алмазик» прошёл XII районный фестиваль детского музыкального творчества «Искорка». Основная задача мероприятия — создать условия для развития творческих способностей и исполнительского мастерства детей старшего дошкольного возраста.

С 27 по 29 октября 2025 года 14 педагогов из АН ДОО «Алмазик» поделились опытом на XI Региональных Рождественских образовательных чтениях под названием «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени».

Детский сад № 48 «Айболит» успешно провел творческий конкурс «Яркий мир» для 31 воспитанника с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие было направлено на раскрытие их творческого потенциала и привлечение внимания общественности к важным вопросам.

8 ноября 2025 года в детском саду № 4 «Лукоморье» традиционно состоялся районный конкурс-фестиваль «Мы разные, но мы едины».

В июне 2025 года Филиппова Айлин Сергеевна участвовала в конкурсе «Воспитатель года Республики Саха (Якутия)», который проходил в городе Якутске.

С 25 ноября по 8 декабря 2025 года в рамках ранней профориентации дошкольников, формирования базовых профессиональных навыков и позитивного отношения к миру профессий прошёл уже ставший традиционным V чемпионат рабочих профессий «Юный мастер» среди воспитанников детских садов АН ДОО «Алмазик». В чемпионате приняли участие 29 воспитанников из 14 детских садов.

Детский сад № 4 «Лукоморье» успешно завершил проект «Мы – 100 тысяч Я»: пространство образовательных возможностей и социального партнерства в этнокультурном воспитании дошкольников.

5 декабря 2025 года, в рамках празднования Дня национальных культур народов Республики Саха (Якутия), Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского принял мероприятие «Язык – душа народа». Эта площадка объединила библиотекарей, педагогов и филологов для обсуждения одной из ключевых государственных задач – сохранения и развития языкового наследия.

В фокусе мероприятия были конкретные механизмы и работающие модели в этой сфере, представленные через призму Республиканского конкурса проектов «Родной язык – достояние народа». Конкурс, учрежденный несколько лет назад Министерством по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) совместно с Домом дружбы народов, продемонстрировал ряд успешных проектов. Среди них – «Полилингвальный детский сад» (Мирнинский район), разработанный Лилией Владимировной Акимовой, старшим воспитателем детского сада № 11 «Теремок», который стал победителем в номинации «Лучший проект для детей и молодежи».

В целях повышения эффективности процесса обучения и воспитания и достижения более высоких качественных результатов в АН ДОО «Алмазик» большое внимание уделяется организации инновационной деятельности. По итогам 2025 года детским садам присвоен статус:

Федеральной площадки:

Сетевые инновационные площадки «Создание педагогических условий позитивной социализации детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФОП ДО»:

- детский сад № 1 «Олененок»;

- детский сад № 3 «Золотой ключик»;

- детский сад № 4 «Лукоморье»;

- детский сад № 13 «Карлсон»;

- детский сад № 14 «Медвежонок»;

- детский сад № 16 «Туллукчаан»;

- детский сад № 17 «Колокольчик»;

- детский сад № 52 «Крепыш»;

- детский сад № 54 «Белоснежка»;

- детский сад № 37 «Звездочка»;

- детский сад № 46 «Сказка»;

- детский сад № 48 «Айболит».

Республиканской инновационной площадки (РИП):

- Реализация инновационного проекта «Полилингвальный детский сад» – воспитание детей среднего, старшего дошкольного возраста с учетом особенностей многонациональной республики – детский сад № 11 «Теремок».

Республиканской сетевой инновационной площадки:

По проекту «Экономика для дошколят»:

- Детский сад № 36 «Алмазик». Апробация программы по формированию азов финансовой культуры для дошкольников «Занимательные финансы».

По проекту «Эколята-дошколята»:

- Детский сад № 4 «Лукоморье»;

- Детский сад № 5 «Семицветик»;

- Детский сад № 8 «Чоппууска»;

- Детский сад № 14 «Медвежонок»;

- Детский сад № 16 «Туллукчаан»;

- Детский сад № 19 «Кэнчээри»;

- Детский сад № 29 «Теремок»;

- Детский сад № 55 «Сулусчаан»;

- Детский сад № 36 «Алмазик»;

- Детский сад № 47 «Лесная сказка»;

- Детский сад № 50 «Нордик»;

- Детский сад № 51 «Улыбка».

Республиканский опорный центр по профилактике дорожно-транспортного травматизма для ДОО:

- Детский сад № 1 «Оленёнок».

Муниципальная инновационная площадка:

- Детский сад № 1 «Оленёнок»: реализация проекта «Создание эколого-просветительского центра «Экознайка».

- Детский сад № 6 «Берёзка»: проект «Социальное партнёрство как инструмент экологического воспитания дошкольников».

- Детский сад № 14 «Медвежонок»: проект «Экосад для дошколят».

- Детский сад № 36 «Алмазик»: проект по формированию основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста «Детский мир экономики».

- Детский сад № 48 «Айболит»: проект «Радуга здоровья – через цвет к социализации и активности детей с ОВЗ».

- Детский сад № 51 «Улыбка»: проект «Создание условий для осуществления диалога культур «Дружат дети всей земли».

- Детский сад № 54 «Белоснежка»: проект по организации волонтерского движения как средства воспитания гражданской позиции старших дошкольников «Дорогою добра».

- Детский сад № 4 «Лукоморье»: проект по теме «Мини-кванториум «Ступеньки развития» как модель образовательной среды для реализации индивидуальных образовательных траекторий развития воспитанников.

Также было организовано проведение курсов (в том числе дистанционных) профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников детских садов общества с ограниченной ответственностью «Центр образовательных услуг «Невский альянс»» и акционерного общества «ЭЛТИ-КУДИЦ». Всего обучение прошли 89 педагогов.

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях

В 2025 году в муниципальную программу «Развитие дошкольного образования» на 2024-2028 годы были внесены следующие изменения и дополнения:

| № | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | №62 от 16.01.2025 г. «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 10.11.2023г. №1566 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного образования» на 2024-2028 годы. | Во исполнение решения Мирнинского районного Совета депутатов 18.12.2024г. V-№13-15 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый 2026 и 2027 годов», в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС(Я)» произведена корректировка средств паспорта программы в п. 7 «Финансовое обеспечение», в раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» произведена корректировка средств, внесены изменения в раздел 4 «Перечень целевых индикаторов муниципальной программы» в части базовых значений показателей. |
| 2 | №259 от 14.02.2025 г. «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 10.11.2023г. №1566 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного образования» на 2024-2028 годы. | Изменение механизма реализации муниципальной программы в части: - Абзац четвертый мероприятия 1 «Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций» задачи 1 «Создание условий для функционирования дошкольных образовательных организаций (ДОО) по реализации образовательной программы дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми»; - Абзац третий мероприятия 2 «Возмещение затрат (части затрат) по текущему и капитальному ремонту объектов, предназначенных для размещения дошкольных образовательных организаций в целях организации предоставления услуг в сфере образования» задачи 1 «Создание условий для функционирования дошкольных образовательных организаций (ДОО) по реализации образовательной программы дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми»; - Абзац второй мероприятия 3 «Компенсация расходов по оплате стоимости проезда работников дошкольных образовательных организаций к месту использования отпуска и обратно» задачи 1 «Создание условий для функционирования дошкольных образовательных организаций (ДОО) по реализации образовательной программы дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми». |
| 3 | №665 от 18.04.2025 г. «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 10.11.2023г. №1566 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного образования» на 2024-2028 годы. | Во исполнение решения Мирнинского районного Совета депутатов от 19.03.2025 V-№14-5 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов 18.12.2024г. V-№13-15 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый 2026 и 2027 годов», в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС(Я)» произведена корректировка средств паспорта программы в п. 7 «Финансовое обеспечение», в раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы». |
| 4. | №1150 от 04.07.2025 г. «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 10.11.2023г. №1566 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного образования» на 2024-2028 годы. | Во исполнение решения Мирнинского районного Совета депутатов от 18.06.2025 V-№17-5 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов 18.12.2024г. V-№13-15 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый 2026 и 2027 годов», в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС(Я)» произведена корректировка средств паспорта программы в п. 7 «Финансовое обеспечение», в раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы». |
| 5 | №1516 от 05.09.2025 г. «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 10.11.2023г. №1566 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного образования» на 2024-2028 годы. | Во исполнение решения Мирнинского районного Совета депутатов от 23.07.2025 V-№18-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов 18.12.2024г. V-№13-15 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый 2026 и 2027 годов», в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, на основании постановлений районной Администрации от 19.08.2025г. «Об уменьшении средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования», от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС(Я)» произведена корректировка средств паспорта программы в п. 7 «Финансовое обеспечение», в разделе 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы». |
| 6 | №1618 от 25.09.2025 г. «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 10.11.2023г. №1566 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного образования» на 2024-2028 годы. | Приведение в соответствие с постановлениями районной Администрации от 08.09.2025г. №1521 «О направлении средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования», от 11.09.2025г. №1543 «Об уменьшении средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования», от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС(Я)» произведена корректировка средств паспорта программы в п. 7 «Финансовое обеспечение», в разделе 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы». |
| 7 | №1778 от 21.10.2025 г. «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 10.11.2023г. №1566 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного образования» на 2024-2028 годы. | Во исполнение решения Мирнинского районного Совета депутатов от 24.09.2025 V-№19-2 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов 18.12.2024г. V-№13-15 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый 2026 и 2027 годов», в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС(Я)» произведена корректировка средств паспорта программы в п. 7 «Финансовое обеспечение», в раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы». |
| 8 | №2000 от 26.11.2025 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дошкольного образования» на 2024-2028 годы, утвержденную постановлением районной Администрации от 10.11.2023г. №1566 | Внесены изменения в раздел 4 «Перечень целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие дошкольного образования» на 2024-2028 годы, в части целевых индикаторов. |
| 9 | №59 от 20.01.2026 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дошкольного образования» на 2024-2028 годы, утвержденную постановлением районной Администрации от 10.11.2023г. №1566 | Во исполнение решения Мирнинского районного Совета депутатов от 24.12.2025 V-№20-3 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов 18.12.2024г. V-№13-15 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый 2026 и 2027 годов», в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС(Я)» произведена корректировка средств паспорта программы в п. 7 «Финансовое обеспечение», в раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы». |

Раздел 3. Финансовое исполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие дошкольного образования» на 2024-2028 годы

за 2025 г.

рублей

| № п/п | Мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования |  | Остаток |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 31.12.2025г. | Факт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года |  |
| 1 | Мероприятие № 1. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений | Всего: | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Мероприятие №2. Возмещение затрат (части затрат) по текущему и капитальному ремонту объектов, предназначенных для размещения дошкольных образовательных организаций в целях организации предоставления услуг в сфере образования | Всего: | 23 000 000,00 | 22 994 919,17 | 5 080,83 |  | Участник отбора подал заявку на меньшую сумму |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 23 000 000,00 | 22 994 919,17 | 5 080,83 |  |  |
|  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Мероприятие № 3. Компенсация расходов по оплате стоимости проезда работников дошкольных образовательных организаций к месту использования отпуска и обратно | Всего: | 8 452 000,00 | 8 450 000,00 | 2 000,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Иные источники | 8 452 000,00 | 8 450 000,00 | 2 000,00 |  | Правом на дополнительную компенсацию по проезду в отпуск за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО) воспользовались не все заявленные работники, фактическая стоимость билетов меньше 50 000,00 руб. |
| 4 | Мероприятие № 4. Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. | Всего | 4 340 120,38 | 4 163 047,03 | 177 073,35 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | 4 340 120,38 | 4 163 047,03 | 177 073,35 |  | Выплата компенсации производится на основании представленных АН ДОО «Алмазик» списков получателей. |
|  |  | бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | ИТОГО по программе | ИТОГО | 835 792 120,38 | 835 607 966,20 | 184 154,18 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | 4 340 120,38 | 4 163 047,03 | 177 073,35 |  |  |
|  |  | Бюджет МР "Мирнинский район" РС(Я) | 823 000 000,00 | 822 994 919,17 | 5 080,83 |  |  |
|  |  | Иные источники | 8 452 000,00 | 8 450 000,00 | 2 000,00 |  |  |

Согласовано с финансовым управлением:

__________________ ________________ /__________________/

(должность)                               (подпись)                    (Ф.И.О.)

Справочно к разделу 3:

Финансирование муниципальной программы

за счет внебюджетных средств

рублей

| № | Мероприятие | Объем финансирования |  | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | Мероприятие № 1. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 | АК «АЛРОСА» (ПАО) |
|  | ИТОГО: | 800 000 000,00 | 800 000 000,00 |  |

Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы

| № | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, охваченных дошкольным образованием от количества детей, стоящих в очереди и желающих посещать детский сад | % | 100 |  | 100 |  |
| 2 | Выполнение плана посещаемости детьми ДОО | % | 96,8 |  | 107,3 | 1. Улучшение показателей по вакцинопрофилактике. 2.Активная работа по информированию родителей воспитанников о деятельности детских садов и содержании образовательных программ (в том числе по дополнительным платным образовательным услугам) через социальные сети и в процессе специально организованных мероприятий. |
| 3 | Удовлетворенность родителей качеством оказания услуг дошкольного образования | % | 93,4 |  | 93,4 |  |
| 4 | Количество зданий детских садов, в которых осуществлен текущий и (или) капитальный ремонт (ежегодно) | ед. | 4 |  | 4 |  |
| 5 | Количество выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | ед. | 1300 |  | 1690 | Увеличение количества поданных заявлений. |
| 6 | Количество опубликованной информации в СМИ о реализации программы | публикации | 14 |  | 14 |  |

Справочно:

| № | Наименование индикатора | Единица измерения |  | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план |  | факт |
| 1 | Численность детей в возрасте 1 до 6 лет в муниципальном образовании |  | человек | 4600 |  | 4423 |
| 2 | Плановая посещаемость детьми ДОО |  | детодни | 590815 |  | 592758 |
| 3 | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации, не воспользовавшихся данным правом |  | % | 17 |  | 13 |

Примечание:

-	в справочном порядке указываются индикаторы, не зависящие от реализации мероприятий муниципальной программы, но необходимые для отражения общей ситуации в соответствующей сфере или для расчета установленных индикаторов

Расчет индикаторов муниципальной программы

| №№ | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора |  | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | формула | значения для расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, охваченных дошкольным образованием от количества детей, стоящих в очереди и желающих посещать в детский сад | % | А₁А100% 983983100% | А₁ - количество детей стоящих в очереди и готовых посещать детский сад (983) А – количество детей получивших место в детском саду (983) | Протоколы МКУ «МРУО» | Учетный метод |
| 2 | Выполнение плана посещаемости детьми ДОО | % | В₁В100% 592758590815100% | В₁ - фактическая посещаемость детьми ДОО (592758) В – плановая посещаемость детьми ДОО (590815) | Балансовые отчеты ДОО | Запрос от ДОО |
| 3 | Удовлетворенность родителей качеством оказания услуг дошкольного образования | % | R₁R100% 27182910100% | R1 – количество родителей, удовлетворенных качеством оказания услуг общего образования (2718) R-количество родителей, принявших участие в анкетировании (2910) | Данные онлайн- анкетирования родителей | Социологический опрос |
| 4 | Количество зданий детских садов, в которых осуществлен текущий и (или) капитальный ремонт (ежегодно) | ед. |  |  | План текущих и капитальных ремонтов на год | Учетный метод |
| 5 | Количество выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | ед. | - | - | Заявления граждан о выплате компенсации части родительской платы | Учетный метод |
| 6 | Количество опубликованной информации в СМИ о реализации программы | публикации | - | - | Количество размещений в средствах массовой информации | Учетный метод |

# Заместитель Главы

# Администрации района,

# курирующий вопросы сферы

# реализации программы 		  ________________    	__________________

# (подпись)		              (расшифровка подписи)

# Начальник МКУ «МРУО»     ________________    	         Миронова Е.М.

# (подпись)		                      (расшифровка подписи)

Исполнитель: МКУ «МРУО» Мурукова М.Р

Телефон: 8 (411 36) 4-71-34

# Приложение

# к разделу 4

# Ссылки на публикации:

| № п/п | Наименование публикации | Источник | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Я - исследователь» | общественно-политическая газета «Мирнинский рабочий» | №6 (11732) 14.02.2025г. |
|  | «Герои Z. В детском саду Тас-Юряха открыли стенд» | общественно-политическая газета «Мирнинский рабочий» | №15 (11741) 18.04.2025г. |
|  | «Финансы и дошколята» | общественно-политическая газета «Мирнинский рабочий» | №15 (11741) 18.04.2025г. |
|  | «Районный конкурс красоты и таланта» | общественно-политическая газета «Мирнинский рабочий» | №18 (11744) 07.05.2025г. |
|  | «К 80-летию Великой Победы. Мы помним! Мы гордимся!» | общественно-политическая газета «Мирнинский рабочий» | №21 (11747) 30.05.2025г. |
|  | Про100 образовательная практика. Бакалдын | общественно-политическая газета «Мирнинский рабочий» | №22 (11748) 06.06.2025г. |
|  | «Ысыах в «Медвежонке» | общественно-политическая газета «Мирнинский рабочий» | №25 (11751) 27.06.2025г. |
|  | «Праздник встречи лета в группе» | общественно-политическая газета «Мирнинский рабочий» | №25 (11751) 27.06.2025г. |
|  | «Человек многогранный» | общественно-политическая газета «Мирнинский рабочий» | №28 (11754) 18.07.2025г. |
|  | «Детский сад – территория возможностей для всех!» | общественно-политическая газета «Мирнинский рабочий» | №28 (11754) 18.07.2025г. |
|  | «Цветные алмазы, птицы счастья, карта желаний» | общественно-политическая газета «Мирнинский рабочий» | №32 (11758) 15.08.2025г. |
|  | «Особенные дети – особенные уроки» | общественно-политическая газета «Мирнинский рабочий» | №44 (11770) 07.11.2025г. |
|  | «Финал экологического турнира «Юные знатоки природы» | на сайте Мирнинского комитета государственного надзора Минэкологии РС(Я) 28.03.2025г. | https://t.me/Mir_kgen/1895 |
|  | Открытие арт-объекта «Уйгу кут» | Газета Мирнинский рабочий 14.10.2025г. | - https://t.me/gazeta_mirrab_mirny/16326 |