**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Реализация градостроительной политики» на 2024 – 2028 годы**

**за 2024 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

МП «Реализация градостроительной политики» на 2024 год включала в себя 6 мероприятий на общую сумму **15 093 367,25 руб.,** из них из бюджета МР «Мирнинский район» - **12 781 917,85 руб.**

В рамках МП «Реализация градостроительной политики» в 2024 году были запланированы и частично реализованы следующие мероприятия:

1. **Разработка и (или) корректировка градостроительной документации (схема территориального планирования района; ГП, ПЗЗ, ППТсПМТ, МНГП) –** **6 141 968,49 руб.**

- Администрацией МО «Мирнинский район» был заключен МК **от 26.06.2023 № 01163000002230001690001** с ООО «Градостроительные системы» (г. Вологда) на сумму 4 455 000,00, в том числе 4 064 949,36 – МБ, 390 050,64 - РБ (срок исполнения 180 дней до **26.12.2023**) на выполнение корректировки, разработки проектов документов, направленных на совершенствование системы управления развитием территорий МО «Ботуобуйинский наслег». Работы выполнены полностью. Оплата произведена.

- Администрацией МО «Поселок Айхал» был заключен муниципальный контракт **от 12.07.2024 № 0116300010724000039** с ООО «Корпус» (г. Новосибирск) на внесение изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории (внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки МО «Поселок «Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) сроком **по 27.12.2024** (далее – МК).

**Цена МК** – 3 887 099,96 руб., в т.ч.: субсидия из госбюджета РС(Я) – 2 010 684,07 руб., МБТ МР «Мирнинский район» РС(Я) – 1 686 968,49 руб., средства местного бюджета поселения – 189 447,40руб.

Исполнение МК осуществляется. Управление архитектуры и градостроительства районной Администрации держит данный вопрос на контроле, взаимодействуя с Администрацией ГП «Поселок Айхал».

В рамках данного контракта были подготовлены проекты Генерального плана и Правил землепользования и застройки.

Проект Генерального плана 30.10.2024, 20.11.2024 и 19.12.2024 был загружен в Федеральной государственной системе территориального планирования (ФГИС ТП) после внесения в него соответствующих исправлений по замечаниям Минэкономразвития России.

Получено несогласие с проектом от Рослесхоза в связи с пересечением проектных границ населенного пункта с границами Мирнинского лесничества.

Согласно ч. 9 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ будет принято решение о создании согласительной комиссии, т.к. в границах п. Ахал согласно данным Единого лесного реестра (ГЛР) имеются городские леса площадью 1527 га, которые должны находиться в границах населенного пункта (максимальный срок работы согласительной комиссии не может превышать два месяца).

После внесения получения согласия с проектом по итогам работы данной согласительной комиссии необходимо будет получить итоговое положительное заключение Минэкономразвития России и утвердить Генеральный план, а также правила землепользования и застройки решением поселкового Совета депутатов.

Все эти процедуры, согласно действующему законодательству требуют определенного времени, в том числе постановка на кадастровый учет границ населенного пункта и границ территориальных зон.

Осуществление оплаты по факту всех выполненных согласно данному МК работ будет произведено в 2025 году. Для этих целей, в том числе потребуется сумма – **1 686 968,49 руб.** (неиспользованный остаток МБТ, имеющий целевое назначение).

**2.** **Подготовка графического описания местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон с перечнем координат характерных точек их границ в МСК-14 для внесения сведений о них в ЕГРН** – **1 163 333,34 руб**.

Администрацией МО «Мирнинский район» был заключен МК от 21.10.2024 № 01163000002240003090001 с ИП Зарамчук А.В. (г. Ханты-Мансийск) на сумму 61 000,00 рублей (срок исполнения до 24.12.2024), на выполнение комплексных работ для постановки на кадастровый учет территориальных зон с. Сюльдюкар, с. Арылах, п. Чернышевский. Работы выполнены, оплата произведена.

**3. Подготовка проектной документации по компактной жилой застройке (для сельских поселений: с. Арылах) – 3 866 666,66 руб.**

В связи с задержкой проведения аукционных процедур по разработке проектно-сметной документации «Комплексная жилая застройка в с. Арылах» по причине ожидания решения по софинансированию расходных обязательств РС(Я), муниципальных образований РС(Я) по строительству жилого помещения (жилого дома), предоставляемых по договору найма жилого помещения ГП РС(Я) «Комплексное развитие сельских территорий» (приказ Минсельхоз и ПП РС(Я) от 13.11.2024 № 605) и технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, средства, выделенные в виде МБТ по Соглашению от 19.01.2024 № 23 о передаче МО «Чуонинский наслег» от МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) финансовых средств в виде межбюджетных трансфертов на разработку ПСД «Комплексная жилая застройка в с. Арылах» в размере 3 866 666,66 рублей перенесены на 2025 год.

**4. Предоставление субсидий на строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома – 2 000 000,00 руб.**

Полное освоение средств. Две субсидии на возмещение затрат по строительству индивидуальных жилых домов в с. Сюльдюкар в размере – 450 и 550 тысяч рублей. На финансовое обеспечение индивидуального жилищного строительства субсидии по 500 тысяч рублей получили двое жителей сел Арылах и Тас-Юрях.

**5. Проведение организационно-технических мероприятий по реализации отдельных полномочий поселений района по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности и в области создания условий для жилищного строительства – 1 921 398,76 руб.**

Полномочия по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности по соглашениям с поселениями Мирнинского района (кроме МО «Город Мирный» и МО «Поселок Айхал») исполняются в полном объеме.

Освоение средств выполнено в полном объеме.

Во исполнение решений сессий Мирнинского районного Совета депутатов суммы финансирования и количество мероприятий муниципальной программы в течение года редактировались.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Раздел 2.**

**Сведения о внесенных изменениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений** | **Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений** |
| 1. | Постановление районной Администрации **от 12.02.2024 № 201** «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Реализация градостроительной политики» на 2024-2028 годы | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023 V - № 5-9 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии с постановления районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» в связи с необходимостью корректировки в части финансового обеспечения мероприятий программы, скорректирован паспорт программы, раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» и раздел 4 «Перечень целевых индикаторов муниципальной программы». В связи с изменением финансирования программных мероприятий. |
| 2. | Постановление районной Администрации **от 08.05.2024 № 663** «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 27.10.2023 № 1507 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Реализация градостроительной политики» на 2024-2028 годы | Во исполнение решений сессий Мирнинского районного Совета депутатов от 21.03.2024 V - № 7-4 и от 17.04.2024 V - № 8-8 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023г.V -№ 5-9 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии с постановления районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», в связи с необходимостью корректировки в части финансового обеспечения мероприятий программы, скорректирован паспорт программы, раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» и раздел 4 «Перечень целевых индикаторов муниципальной программы». В связи с изменением финансирования программных мероприятий. |
| 3. | Постановление районной Администрации **от 11.07.2024 № 1065** «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 27.10.2023 № 1507 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Реализация градостроительной политики» на 2024-2028 годы | Во исполнение решений сессий Мирнинского районного Совета депутатов от 20.06.2024 V-№10-8 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023г. V-№ 5-9 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии с постановления районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», в связи с необходимостью корректировки в части финансового обеспечения мероприятий программы, скорректирован паспорт программы и раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» и раздел 4 «Перечень целевых индикаторов муниципальной программы». В связи с изменением финансирования программных мероприятий. |
| 4. | Постановление районной Администрации **от 21.10.2024 № 1609** «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 27.10.2023 № 1507 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Реализация градостроительной политики» на 2024-2028 годы | В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», в связи с необходимостью корректировки в части наименования программы (Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Реализация градостроительной политики» на 2024-2028 годы») и по тексту программы (изменение названия района с муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на муниципальный район «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия). |
| 5. | Постановление районной Администрации **от 29.11.2024 № 1909** «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 27.10.2023 № 1507 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Реализация градостроительной политики» на 2024-2028 годы | Во исполнение решений сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 23.10.2024 V-№12-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023г. V-№ 5-9 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии с постановления районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», в связи с необходимостью корректировки в части финансового обеспечения мероприятий программы, скорректирован паспорт программы и раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» и раздел 4 «Перечень целевых индикаторов муниципальной программы». В связи с изменением финансирования программных мероприятий. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы  «Реализация градостроительной политики» на 2024-2028 годы» за 2024 год**  рублей | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** | | **Остаток** | | |  |
| **план (уточненный план**  **на 23.10.2024 г.)** | **исполнено (кассовые расходы)** | **ВСЕГО** | **законтрактованные обязательства следующего года** | **Причины отклонений** | |
| **1.** | **Мероприятие 1:** Разработка и (или) корректировка градостроительной документации (схема территориального планирования района; ГП, ПЗЗ, ППТсПМТ, МНГП) | **Всего** | **6 141 968,49** | **4 455 000,0** | **1 686 968,49** | **0,00** |  | |
| Бюджет МР "Мирнинский район" | 5 751 917,85 | 4 064 949,36 | 1 686 968,49 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 390 050,64 | 390 050,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Корректировка, разработка проектов документов, направленных на совершенствование системы управления развитием территорий МО «Ботуобуйинский наслег» | **Всего** | **4 455 000,00** | **4 455 000,00** | **0,00** | 0,00 | МК от 26.06.2023  № 01163000002230001690001  с ООО «Градостроительные системы» на сумму 4 455 000,00,  в том числе 4 064 949,36 –МБ, 390 050,64 - РБ  (срок исполнения 180 дней  до 26.12.2023).  Работы выполнены, оплата произведена. | |
| Государственный бюджет РС(Я) | 390 050,64 | 390 050,64 | 0,00 |
| Бюджет МР "Мирнинский район" | 4 064 949,36 | 4 064 949,36 | 0,00 |
| 1.2. | Иные межбюджетные трансферты на внесение изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории (внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки МО «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) | **Всего** | **1 686 968,49** | **0,00** | **1 686 968,49** | **1 686 968,49** | МК от 12.07.2024 № 0116300010724000039 с ООО "Корпус" (Срок исполнения 27.12.2024 г.) Исполнение МК осуществляется. Подтверждена потребность в использовании остатка МБТ имеющих целевое назначение. Проект генерального плана находится на согласовании во ФГИС ТП | |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МР "Мирнинский район" | 1 686 968,49 | 0,00 | 1 686 968,49 | 1 686 968,49 |
| **2.** | **Мероприятие 2:** Подготовка графического описания местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон с перечнем координат характерных точек их границ в МСК-14 для внесения сведений о них в ЕГРН | **Всего** | **1 163 333,34** | **61 000,00** | **1 102 333,34** | **0,00** | МК от 21.10.2024  № 01163000002240003090001  с ИП Зарамчук А.В. на 61 000,00,  в том числе 61 000,00 – бюджет МР "Мирнинский район, (срок исполнения  до 24.12.2024).  Оплата произведена. Экономия составила – 1 102 333,34 руб. | |
| Бюджет МР "Мирнинский район" | 1 163 333,34 | 61 000,00 | 1 102 333,34 | 0,00 |
| **3.** | **Мероприятие 3:** Подготовка проектной документации по компактной жилой застройке (для сельских поселений: с. Арылах) | **Всего** | **3 866 666,66** | 0,00 | **3 866 666,66** | **0,00** | МБТ в сумме 3 866 666,66 руб. Арылах вернули, но потребность в этой сумме подтвердили на 2025 год. Проведение аукциона и заключение МК переходит на 2025 год | |
| Бюджет МР "Мирнинский район" | 3 866 666,66 | 0,00 | 3 866 666,66 | 0,00 |
| 3.1 | Иные межбюджетные трансферты на разработку ПСДКомпактная жилая застройка в с. Арылах» | **Всего** | **3 866 666,66** | **0,00** | **3 866 666,66** | **0,00** |
| Бюджет МР "Мирнинский район" | 3 866 666,66 | 0,00 | 3 866 666,66 |
| **4.** | **Мероприятие 4:** Предоставление субсидий на строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома | **Всего** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | Полное освоение средств. Две субсидии на возмещение затрат по строительству индивидуальных жилых домов в с. Сюльдюкар в размере – 450 и 550 тысяч рублей. На финансовое обеспечение индивидуального жилищного строительства субсидии по 500 тысяч рублей получили двое жителей сел Арылах и Тас-Юрях. | |
| Бюджет МР "Мирнинский район" | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | **Мероприятие 5:** Проведение организационно-технических мероприятий по реализации отдельных полномочий поселений района по решению вопросов местного значения в области градостроительной деятельности | **Всего** | **1 921 398,76** | **1 921 398,76** | **0,00** | **0,00** | Освоение средств полное | |
| Иные источники | 1 921 398,76 | 1 921 398,76 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **15 093 367,25** | **8 437 398,76** | **6 655 968,49** | **1 686 968,49** |  | |
| **Государственный бюджет РС(Я)** | **390 050,64** | **390 050,64** | **0,00** | **0,00** |  | |
| **Бюджет МР "Мирнинский район"** | **12 781 917,85** | **6 125 949,36** | **6 655 968,49** | **1 686 968,49** |  | |
| **Другие источники** | **1 921 398,76** | **1 921 398,76** | **0,00** | **0,00** |  | |
| **Справочно: не использованный остаток МБТ прошлого года по заключенным МР поселениями контрактам/договорам:** | | | | | | | | |
|  | Иные межбюджетные трансферты на внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования администрации ГП «Город Удачный» | Бюджет МР "Мирнинский район" | 906 099,27 | 0 | 906 099,27 | 906 099,27 | Не получено положительное заключение Минэкономразвития России, документация не утверждена | |

**Согласовано с финансовым управлением: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**(должность) (подпись) (Ф.И.О.**

**Раздел 4.**

**Достижение значений целевых индикаторов программы**

| **№ п/п** | **Наименование целевого  индикатора** | **Единица  измерения** | **Значение целевого индикатора** | | **Пояснения к возникшим отклонениям** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** | **факт** |
| 1 | Количество утвержденной актуализированной градостроительной документации (схема территориального планирования района; ГП, ПЗЗ, ППТсПМТ, МНГП)  (нарастающим итогом) | ед. | 9 | 11 | 1. Решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.02.2024 V-№-3 утвержден Генеральный план муниципального образования «Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия);  2. Решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.02.2024 V-№-4 утверждены Правила землепользования и застройки униципального образования «Ботуобуйинский наслег» Мрнинского района Республики Саха (Якутия);  3. Постановлением от 21.02.2024 № 273 утвержден проект межевания территории с. Тас-Юрях МО «Ботуобуйинский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия);  4. Постановлением от 21.02.2024 № 272 утвержден проект планировки с проектом межевания территории с. Тас-Юрях МО «Ботуобуйинский наслег» (юго-восточная территории);  5. Постановлением от 21.02.2024 № 271 утвержден проект планировки с проектом межевания территории с. Тас-Юрях МО «Ботуобуйинский наслег» (западная территория). Отклонения в связи с тем, что ППТ с ПМТ подготовлены отдельно для трех территорий с. Тас-Юрях. |
| 2 | Доля внесенных в ЕГРН сведений  о границах населенных пунктов  (нарастающим итогом) | % | 82 | 91 | Отклонения в связи с тем, что ГП «Город Мирный» 22.11.2024 г. были поставлены на учет и внесены сведения по границе населенного пункта с. Березовка |
| 3 | Доля внесенных в ЕГРН сведений  о границах территориальных зон  (нарастающим итогом) | % | 46 | 46 | Согласно МК от 21.10.2024 № 01163000002240003090001  с ИП Зарамчук А.В. удалось оперативно отработать и внести сведения о 23 территориальных зонах. |
| 4 | Количество подготовленных  архитектурно-художественных концепций  с разработкой бренда и дизайн-кода (нарастающим итогом) | ед. | 2 | 2 |  |
| 5 | Количество подготовленной проектной документации по компактной жилой застройке (для сельских территорий)  (с нарастающим итогом) | ед. | 0 | 0 |  |
| 6 | Количество граждан – застройщиков, получивших субсидии на строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома | чел. | 4 | 4 |  |
| 7 | Объем ввода индивидуального жилья | кв.м. | 1700 | 1193,7 | Плановые значения показателей целевого индикатора установлены по ранее выданной разрешительной документации на строительство (реконструкцию) ИЖД. Фактически домов введено и поставлено на государственный кадастровый учет меньше. |
| 8 | Количество опубликованной в СМИ и (или) социальных сетях в сети Интернет информации о реализации программы | ед. | 5 | 5 | www.aлмазный - край.рф 22.01.2024, 02.05.2024, 01.08.2024, 11.11.2024, 28.12.2024 |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Расчет показателя целевого индикатора | | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | значения, применяемые для расчета формулы | источник исходных данных | | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | | ***7*** |
| 1. | Количество утвержденной актуализированной градостроительной документации  (схема территориального планирования района; ГП, ПЗЗ, ППТсПМТ, МНГП) (нарастающим итогом) | ед. | Котч = Knn+Kmn (11 = 6+5) | Knn (6) –показатель предыдущих отчетных периодов ; Kmn (5) – показатель текущего отчетного периода | НПА об утверждении документации(данные ИСОГД) | | ведение реестра утвержденной в установленном порядке по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний документации |
| 2. | Доля внесенных в ЕГРН сведений  о границах населенных пунктов (нарастающим итогом) | % | Котч (%) = ((Knn+Kmn)/Кпл)\*100  91% = ((9+1)/11) \*100% | Knn (9) – показатель предыдущих отчетных периодов; Kmn (1) – показатель текущего отчетного периода; Кпл (11) – показатель плановый | сведения (выписки) из ЕГРН | | ведение учета поставленных на кадастровый учет границ на основе сведений из ЕГРН |
| 3 | Доля внесенных в ЕГРН сведений  о границах территориальных зон  (нарастающим итогом) | % | Котч (%) = ((Knn+Kmn)/Кпл)\*100  46% = ((49+23)/157)\*100% | Knn (49) –показатель предыдущих отчетных периодов;  Kmn (23) – показатель текущего отчетного периода; Кпл (157) – показатель плановый | сведения (выписки) из ЕГРН | | ведение учета поставленных на кадастровый учет границ на основе сведений из ЕГРН |
| 4. | Количество подготовленных архитектурно-художественных концепций  с разработкой бренда и дизайн-кода  (нарастающим итогом) | ед. | Котч = Knn+Kmn  0 = 0+0 | Knn (0) –показатель предыдущих отчетных периодов; Kmn (0) – показатель текущего отчетного периода | реестр УАиГ (данные ИСОГД) | | ведение учета подготовленных поселениями документов |
| 5. | Количество подготовленной проектной документации по компактной жилой застройке (для сельских территорий) (нарастающим итоговом) | ед. | Котч = Knn+Kmn  0 = 0+0 | Knn (0) –показатель предыдущих отчетных периодов; Kmn (0) – показатель текущего отчетного периода | реестр УАиГ и данные ИСОГД | | ведение учета подготовленных поселениями документов |
| 6. | Количество граждан – застройщиков, получивших субсидии на строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома | чел. |  |  | протоколы комиссии по распределению субсидий | | прием документов и формирование списка претендентов на получение субсидии, ведение учета количества участников мероприятия, получивших субсидии |
| 7. | Объем ввода индивидуального жилья | кв. м |  |  | технические планы зданий индивидуальных жилых домов и данные ИСОГД | | прием от застройщиков уведомлений об окончании строительства или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства с техническими планами зданий и выдача уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности; получение сведений о вводе индивидуального жилья от МО «Город Мирный» и МО «Поселок «Айхал», осуществляющих градостроительную деятельность самостоятельно, и ведение сводного учета по вводу ИЖС |
| 8. | Количество опубликованной в СМИ и (или) социальных сетях в сети Интернет информации о реализации программы | ед. |  |  | Газеты, скриншоты с сайта, страниц соцсетей и т.п. с размещенной информацией в средствах массовой информации | | Мониторинг опубликованной информации (подсчет) |

**Курирующий заместитель Главы Администрации района** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_И.А. Видман\_/

*(подпись) (Ф.И.О.)*

**Координатор:** \_Начальник УАиГ\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_С.А. Сафонова\_\_/

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

Исполнитель: Бабушкина Н.В.

Телефон:4-97-76