**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе»**

**на 2024-2028 годы**

**за 2024 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

На территории Мирнинского района деятельностью в области агропромышленного комплекса занимаются:

* АО Совхоз «Новый»;
* ООО «Новый»;
* ООО «МИРМИЛК»;
* ООО «Родник»;
* ГКП РС (Я) «Якутский скот»;
* ГУП «Чернышевский рыбоводный завод»;
* КФХ ИП Бородин И.В. (п.Айхал);
* СХППЖК «Сандалы»;
* 12 родовых общин;
* 9 индивидуальных предпринимателей, в том числе ИП Федченко В.В. (г. Мирный), Раянова В.Р. (г. Мирный), ИП Павлов В.А. (п. Алмазный), ИП Джафаров Г.О.-О. (п. Светлый), ИП Прибылых А.П. (г. Удачный), ИП Ананьева О.В. (г. Мирный), ИП Медведь И.С. (п. Айхал), ИП Габышев А.В. (с. Арылах), ИП Саввинова К.А (с. Сюльдюкар);
* 70 личных подсобных хозяйств, в том числе в ГП «Поселок Алмазный» - 3, ГП «Город Мирный» - 6, МО «Поселок Чернышевский» - 1, СП «Ботуобуйинский наслег» - 41, СП «Садынский национальный эвенкийский наслег» - 6, СП «Чуонинский наслег» - 18;
* 5 крупных огороднических некоммерческих товариществ: ОНТ «Рудник» г. Мирный, ОНТ «Строитель» г. Мирный, ОНТ «Пироп» г. Мирный, ОНТ «Подорожник» г. Мирный, ОНТ «Каскад» п. Светлый.

Муниципальной программой «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе» на 2024-2028 годы утверждено 10 мероприятий, на реализацию которых предусмотрено 93 520 786,42руб.,в том числе из государственного бюджета РС (Я) – 79 272 202,26 руб., из бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) – 14 248 584,16 руб.

По итогам 2024 года освоено 93 237 459,07 руб., в том числе финансовые средства из государственного бюджета РС (Я) – 79 272 202,26 руб., из бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) – 13 965 256,81 руб.:

* 1. Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, занятым содержанием крупного рогатого скота, оказана финансовая поддержка в виде субсидий на финансовое обеспечение затрат на содержание крупного рогатого скота по ставке 39 тысяч рублей на 1 голову коровы. Получателями средств являются 12 личных подсобных хозяйств на общую сумму 1 131 000,00руб.
  2. Организованным хозяйствам, занимающимся табунным коневодством, оказана финансовая поддержка в виде субсидий на финансовое обеспечение затрат на содержание маточного поголовья лошадей (за исключением племенных) по ставке 5 тысяч на 1 голову кобылы на общую сумму 365 000,00 руб. Получатели средств: РО МН «Куохаан», ИП Габышев А.В.
  3. С целью регулирования численности хищных животных, наносящих ущерб сельскому хозяйству, и вознаграждения охотников за добычу волка(ов) и /или медведя(ей) на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия) предусмотрена выплата вознаграждения из бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) в размере 560 919,50 руб., из них освоено 287 356,50 руб.
  4. На содействие и развитие производства пищевой и перерабатывающей отрасли сельского хозяйства предоставлена финансовая поддержка в виде субсидии на финансовое обеспечение затрат по производству и переработке сырого молока, закупленного у сельскохозяйственных товаропроизводителей, в размере 62 220 330,32 руб. Получатель: АО Совхоз «Новый».
  5. В рамках поддержки мероприятий по увеличению сельскохозяйственных угодий оказана финансовая поддержка в виде субсидии на финансовое обеспечение затрат на развитие кормопроизводства в размере 15 053 048,00 руб., из них за счет средств из государственного бюджета РС (Я) в размере 7 053 048,00 руб., из бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) в размере 8 000 000,00 руб. Получателем является АО Совхоз «Новый».
  6. За счет субвенций, предоставляемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету МР «Мирнинский район» РС (Я) предоставлена финансовая поддержка в виде субсидии на финансовое обеспечение затрат на сохранение и (или) увеличение урожайности по производству овощей открытого грунта в размере 9 000,00 руб. Получателем является ООО «Родник». Средства направлены на проведение комплекса уборочных работ, приобретение материальных запасов.
  7. За счет субвенций, предоставляемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету МР «Мирнинский район» РС (Я), предоставлена финансовая поддержка в виде субсидии на финансовое обеспечение затрат на сохранение и (или) увеличение урожайности по производству картофеля в размере 63 000,00 руб. Получателем является ООО «Родник». Средства направлены на проведение агротехнических работ, проведение комплекса уборочных работ, приобретение материальных запасов.
  8. За счет средств бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) предоставлена субсидия на возмещение затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Мирнинского района, на общую сумму 88 300,00 руб. Получателями являются 11 личных подсобных хозяйств с целью возмещения части понесенных затрат (50%) по приобретению скороспелой живности гражданам, осуществляющих деятельность по разведению скороспелых видов сельскохозяйственных животных и птиц.
  9. На мероприятия по стимулированию работников агропромышленного комплекса предусмотрены финансовые средства из бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) в общей сумме 594 334,85 руб., из них освоено 584 570,50 руб. на организацию:

- присуждения премии Главы МР «Мирнинский район» РС (Я) на общую сумму 125 000,00 руб.;

- проведения мероприятия «День охотника» сумма затрат составила 260 973,00 руб. Средства направлены на изготовление баннера, грамот, кубков, медалей, приобретение подарочных сертификатов;

- проведения выставки-ярмарки «Алмазная осень» сумма затрат составила 99 887,00 руб. Средства направлены на изготовление баннера;

- проведения выставки-ярмарки «Алмазная провинция» сумма затрат составила 98 710,50 руб.

* 1. На материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление сельского хозяйства» МР «Мирнинский район» РС (Я) выделены финансовые средства в размере 13 435 853,75 руб., в том числе средства государственного бюджета РС (Я) – 8 430 823,94 руб., бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) – 5 005 029,81 руб.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление от 01.02.2024 г. №149 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 18.10.2023 №1453 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе» на 2024-2028 годы. | В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023 V-№ 5-9 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», приказа Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) от 13.12.2023 №756 «Об утверждении объемов бюджетных ассигнований на наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства на 2024 год», в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я)» внесены изменения:   * в строке 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы» произведена корректировка объемов финансирования муниципальной программы;   - раздел 2 «Механизм реализации программы» изложен в новой редакции в связи с необходимостью корректировки в части ставок субсидий:  -абзац 2 мероприятия 1 задачи 1 главы 2.2. «Размер ставки на одну голову маточного поголовья крупного рогатого скота (коров) составляет 39 000 рублей»;  - абзац 3 мероприятия 1 задачи 2 главы 2.2. «Размер ставки на 1 килограмм сырого молока (в пересчете на базисную жирность 3,4%) реализуемого юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - заготовительным организациям составляет 65 рублей»;  - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложен в новой редакции в связи с корректировкой финансирования программных мероприятий. |
| 2 | Постановление от 13.03.2024 г. №373 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 18.10.2023 №1453 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе» на 2024-2028 годы. | В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, во исполнение приказа Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) от 13.12.2023 №756 «Об утверждении объемов бюджетных ассигнований на наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства на 2024 год», в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я)» внесены изменения:  - мероприятия 4 задачи 1 главы 2.2 раздела 2 «Механизм реализации программы» дополнено абзацем в связи с необходимостью добавления в части реквизитов положения:  «С целью регулирования численности хищных животных, наносящих ущерб сельскому хозяйству и вознаграждения охотников за добычу волка(ов) и /или медведя(ей) на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия) предусматривается выплата вознаграждения из бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) в соответствии с положением о выплате вознаграждения за добычу хищных животных (волк, медведь) на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением районной Администрации от 16.02.2024 № 253. Претендентами на получение выплаты могут быть физические лица (граждане), имеющие разрешение на добычу объектов животного мира (медведя, волка) на территории муниципального района «Мирнинский район» Республики саха (Якутия).»  - абзац 1 мероприятия 2 задачи 6 главы 2.2 раздела 2 «Механизм реализации программы» изложен в новой редакции в связи с необходимостью уточнения в части реквизитов положения:  «С целью поддержки и стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей, жителей МР «Мирнинский район» РС (Я) и учащихся образовательных учреждений, участвовавшим в сельскохозяйственном производстве, присуждаются премии согласно положения о порядке присуждения ежегодных премий Главы МР «Мирнинский район» РС (Я) сельскохозяйственным организациям, жителям Мирнинского района, участвовавшим в сельскохозяйственном производстве, утвержденным постановлением районной Администрации от 04.12.2023 №1742»;   * в разделе 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» произведена корректировка объемов финансирования муниципальной программы;   - таблица раздела 4 «Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы» изложена в новой редакции в связи с уточнением в части метода сбора исходных данных. |
| 3 | Постановление от 16.04.2024 г. №544 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 18.10.2023 №1453 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе» на 2024-2028 годы. | В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.03.2024 V-№ 7-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023 № V-№ 5-9 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я), утвержденным постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695, внесены изменения:   * в строке 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы» произведена корректировка объемов финансирования муниципальной программы; * раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложен в новой редакции в связи с корректировкой финансирования программных мероприятий; * раздел 4 «Перечень целевых показателей программы» изложен в новой редакции в связи с необходимостью уточнения индикаторов муниципальной программы. |
| 4 | Постановление от 03.05.2024 г. №637 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 18.10.2023 №1453 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе» на 2024-2028 годы. | В связи с необходимостью добавления в части реквизитов порядка предоставления субсидий, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я), утвержденным постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695, в целях повышения эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе» на 2024-2028 годы внесены изменения:  - мероприятие 3 задачи 1 подраздела 2.2 раздела 2 «Механизм реализации программы»:  - в 3 абзаце исключены слова «финансового обеспечения и (или) возмещения части затрат»;  - дополнено новым абзацем вторым следующего содержания:  «В рамках реализации мероприятий по содержанию сельскохозяйственных животных и птиц на создание условий для устойчивой зимовки скота и лошадей может быть предоставлена финансовая поддержка в виде иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я). Данная финансовая поддержка из бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) предоставляется также на конкурсной основе в соответствии с установленным порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением районной Администрации от 07.06.2021 №0884.» |
| 5 | Постановление от 18.06.2024г. №885 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 18.10.2023 №1453 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе» на 2024-2028 годы. | В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий и с необходимостью добавления в части реквизитов порядка предоставления субсидий, во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.05.2024 №613-р «О распределении субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития кормопроизводства в 2024 году», в соответствии с постановлением районной Администрации от 26.04.2024 №613 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я), утвержденным постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695, в целях повышения эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе» на 2024-2028 годы внесены изменения:   * в строке 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы произведена корректировка объемов финансирования муниципальной программы;   - в подразделе 2.2 раздела 2 «Механизм реализации программы» произведена корректировка в связи с необходимостью добавления в части реквизитов порядка:  а) абзац первый мероприятия 3 задачи 1 изложен в следующей редакции:  «Финансовая поддержка из бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) предоставляется на конкурсной основе на содержание сельскохозяйственных животных и птиц в соответствии с установленными порядками предоставления субсидий, утвержденными постановлениями районной Администрации от 27.10.2021 № 1585, 30.05.2024 № 800».  б) абзац первый мероприятия 4 задачи 1 изложен в следующей редакции:  «С целью сохраненияпоголовья сельскохозяйственных животных в личных подсобных и организованных хозяйствах предусматривается финансовая поддержка из бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) на регулирование численности хищных животных в соответствии с установленными порядками предоставления субсидии, утвержденными постановлениями районной Администрации от 27.10.2021 № 1585, 30.05.2024 № 800».  в) абзац первый мероприятия 2 задачи 2 изложен в следующей редакции:  «Финансовая поддержка за счет бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) предоставляется на конкурсной основе в соответствии с порядками предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам на поддержку сельскохозяйственного производства, утвержденными постановлениями районной Администрации от 27.10.2021 № 1585, 30.05.2024 № 800».  г) абзац первый мероприятия 1 задачи 3 изложен в следующей редакции:  «В рамках поддержкимероприятий по увеличению сельскохозяйственных угодий предусматривается финансовая поддержка в виде субсидии на развитие кормопроизводства, источниками которых являются государственный бюджет Республики Саха (Якутия) и бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я). Субсидия предоставляется на конкурсной основе в соответствии с установленными порядками предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам на поддержку сельскохозяйственного производства за счет местного бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я), утвержденными постановлениями районной Администрации от 27.10.2021 № 1585, 30.05.2024 № 800».  д) абзац второй мероприятия 4 задачи 3 изложен в следующей редакции:  «Порядки предоставления субсидий из бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) утверждены постановлениями районной Администрации от 27.10.2021 № 1585, 30.05.2024 № 800».  е) абзацы первый и второй мероприятия 1 задачи 4 изложены в следующей редакции:  «В рамках поддержки рыбоводных и рыболовных хозяйств предусматривается финансовая поддержка в виде субсидии в соответствии с установленными порядками предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам на поддержку сельскохозяйственного производства за счет местного бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я), утвержденными постановлениями районной Администрации от 27.10.2021 № 1585, 30.05.2024 № 800».  Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и физические лица, индивидуальные предприниматели и (или) крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие на территории МР «Мирнинский район» РС (Я) рыболовством и рыбоводством».  ж) абзац первый мероприятия 1 задачи 5 изложен в следующей редакции:  «В рамках поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в улучшении материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей Мирнинского района на конкурсной основе предусматривается финансовая поддержка в виде субсидии в соответствии с установленными порядками предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам на поддержку сельскохозяйственного производства за счет местного бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я), утвержденными постановлениями районной Администрации от 27.10.2021 № 1585, 30.05.2024 № 800».  - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложен в новой редакции в связи с корректировкой финансирования программных мероприятий  - раздел 4 «Перечень целевых показателей Программы» и «Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы» изложен в новой редакции в связи с необходимостью уточнения индикаторов муниципальной программы. |
| 6 | Постановление от 05.07.2024 г. №997 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 18.10.2023 №1453 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе» на 2024-2028 годы. | В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.06.2024 V-№10-8 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023 № V-№ 5-9 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии с постановлением районной Администрации от 28.06.2024 №955 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я), утвержденным постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695, внесены изменения:   * в строке 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы» произведена корректировка объемов финансирования муниципальной программы; * раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложен в новой редакции в связи с корректировкой финансирования программных мероприятий. |
| 7 | Постановление от 16.08.2024г. №1257 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 18.10.2023 №1453 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе» на 2024-2028 годы. | В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, во исполнение постановления районной Администрации от 13.08.2024 №1233 «О передвижке бюджетных ассигнований», в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я), утвержденным постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695, внесены изменения:  - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложен в новой редакции в связи с корректировкой финансирования программных мероприятий;  - раздел 4 «Перечень целевых показателей Программы» изложен в новой редакции в связи с необходимостью уточнения индикаторов муниципальной программы. |
| 8 | Постановление от 18.09.2024г. №1425 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 18.10.2023 №1453 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе» на 2024-2028 годы. | В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, во исполнение постановления районной Администрации от 09.09.2024 №1339 «О передвижке бюджетных ассигнований», в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я), утвержденным постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695 внесено изменение:  - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложен в новой редакции в связи с корректировкой финансирования программных мероприятий. |
| 9 | Постановление от 14.10.2024г. №1581 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 18.10.2023 №1453 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе» на 2024-2028 годы. | В соответствии с [Федеральным законом от 06.10.2003 №131](http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws//content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html)-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение внесенных изменений в У[став муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)](http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws//content/act/105c4dce-5b84-4f60-a355-07a8d1abaedd.html) (наименование «муниципальное образование» изменено на «муниципальный район»),  согласно Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я)», принятого постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 0695, внесены изменения в части наименования и по тексту муниципальной программы:  - слова «муниципальное образование» заменены на слова «муниципальный район». |
| 10 | Постановление от 18.11.2024г. №1840 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 18.10.2023 №1453 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе» на 2024-2028 годы. | В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 23.10.2024 V-№12-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023 № V-№ 5-9 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии с постановлением районной Администрации от 07.11.2024 №1746 «О передвижке бюджетных ассигнований», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я), утвержденным постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695, внесены изменения:   * в строке 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы» произведена корректировка объемов финансирования муниципальной программы; * раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложен в новой редакции в связи с корректировкой финансирования программных мероприятий;   - раздел 4 «Перечень целевых показателей программы» изложен в новой редакции в связи с необходимостью уточнения индикаторов муниципальной программы. |
| 11 | Постановление от 16.12.2024г. №2087 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 18.10.2023 №1453 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе» на 2024-2028 годы. | В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 09.12.2024 №1170-р «О перераспределении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) на 2024 год и внесении изменений в распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия)», согласно Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я), утвержденным постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695, внесены изменения:   * в строке 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы» произведена корректировка объемов финансирования муниципальной программы;   -раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложен в новой редакции в связи с корректировкой финансирования программных мероприятий;  -в столбце «2024г.» строки «Поголовье коров в личных подсобных хозяйствах» раздела 4 «Перечень целевых индикаторов Программы» цифры «52» заменить цифрами «43» в связи с корректировкой индикатора в связи с изменением объема финансирования. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| **Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
| **"Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях,** | | | | | | | |
| **расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе" на 2024-2028 годы** | | | | | | | |
| **за 2024 год** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** | | **Остаток** | | **Причины отклонения** |
| **план (уточненный план)** | **исполнено (кассовые расходы)** | **ВСЕГО** | **законтрактованные обязательства следующего года** |
| **1** | **Мероприятие 1. Оказание финансовой поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, занятым содержанием крупного рогатого скота** | **Всего** | **1 131 000,00** | **1 131 000,00** | **0,00** |  |  |
| *Субсидия на финансовое обеспечение затрат на содержание крупного рогатого скота по ставке на 1 голову коровы* | *бюджет РС (Я)* | *1 131 000,00* | *1 131 000,00* | *0,00* | *-* |  |
| **2** | **Мероприятие 2. Оказание финансовой поддержки организованным хозяйствам, занимающимся табунным коневодством** | **Всего** | **365 000,00** | **365 000,00** | **0,00** |  |  |
| *Субсидия на финансовое обеспечение затрат на содержание маточного поголовья лошадей (за исключением племенных) по ставке на 1 голову кобылы* | *бюджет РС (Я)* | *365 000,00* | *365 000,00* | *0,00* | *-* |  |
| **3** | **Мероприятие 4. Регулирование численности хищных животных** | **Всего** | **560 919,50** | **287 356,50** | **273 563,00** |  |  |
| *Выплата вознаграждений за добычу хищных животных (волк, медведь) на территории Мирнинского района РС (Я)* | *бюджет МР "Мирнинский район" РС (Я)* | *560 919,50* | *287 356,50* | *273 563,00* | *-* | *Мероприятие носит заявительный характер* |
| **4** | **Мероприятие 5. Обеспечение производства сырого молока** | **Всего** | **62 220 330,32** | **62 220 330,32** | **0,00** |  |  |
| *Субсидия на финансовое обеспечение затрат по производству и переработке сырого молока, закупленного у сельскохозяйственных товаропроизводителей* | *бюджет РС (Я)* | *62 220 330,32* | *62 220 330,32* | *0,00* | *-* |  |
| **5** | **Мероприятие 7. Оказание финансовой поддержки организованным хозяйствам на развитие кормопроизводства** | **Всего** | **15 053 048,00** | **15 053 048,00** | **0,00** |  |  |
| *Субсидия на финансовое обеспечение затрат на развитие кормопроизводства* | *бюджет РС (Я)* | *7 053 048,00* | *7 053 048,00* | *0,00* | *-* |  |
| *бюджет МР "Мирнинский район" РС (Я)* | *8 000 000,00* | *8 000 000,00* | *0,00* |
| **6** | **Мероприятие 8. Оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность в области овощеводства** | **Всего** | **9 000,00** | **9 000,00** | **0,00** |  |  |
| *Субсидия на финансовое обеспечение затрат на сохранение и (или) увеличение урожайности по производству овощей открытого грунта* | *бюджет РС (Я)* | *9 000,00* | *9 000,00* | *0,00* | *-* |  |
| **7** | **Мероприятие 9. Оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность в области картофелеводства** | **Всего** | **63 000,00** | **63 000,00** | **0,00** | **-** |  |
| *Субсидия на финансовое обеспечение затрат на сохранение и (или) увеличение урожайности по производству картофеля* | *бюджет РС (Я)* | *63 000,00* | *63 000,00* | *0,00* | *-* |  |
| **8** | **Мероприятие 13. Оказание финансовой поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, осуществляющим деятельность по разведению скороспелых видов сельскохозяйственных животных и птиц** | **Всего** | **88 300,00** | **88 300,00** | **0,00** |  |  |
| *Субсидия на возмещение затрат гражданам, ведущих личное подсобное хозяйство на территории МР "Мирнинский район"* | *бюджет МР "Мирнинский район" РС (Я)* | *88 300,00* | *88 300,00* | *0,00* | *-* |  |
| **9** | **Мероприятие 14. Стимулирование, поощрение работников агропромышленного комплекса** | **Всего** | **594 334,85** | **584 570,50** | **9 764,35** |  |  |
| *Присуждение премий Главы района жителям Мирнинского района* | *бюджет МР "Мирнинский район" РС (Я)* | *125 000,00* | *125 000,00* | *0,00* | *-* |  |
| *Проведение "День Охотника"* | *260 973,00* | *260 973,00* | *0,00* | *-* |  |
| *Проведение выставки-ярмарки "Алмазная осень"* | *102 661,85* | *99 887,00* | *2 774,85* | *-* | *Экономия средств на покупке призов с меньшей стоимостью* |
| *Проведение выставки-ярмарки "Алмазная провинция"* | *105 700,00* | *98 710,50* | *6 989,50* | *-* | *Экономия средств на покупке призов с меньшей стоимостью* |
| **10** | **Мероприятие 15. Содержание муниципального казенного учреждения «Управление сельского хозяйства» МР «Мирнинский район» РС (Я)** | **Всего** | **13 435 853,75** | **13 435 853,75** | **0,00** |  |  |
| *бюджет РС (Я)* | *8 430 823,94* | *8 430 823,94* | *0,00* | *-* |  |
| *бюджет МР "Мирнинский район"РС (Я)* | *5 005 029,81* | *5 005 029,81* | *0,00* | *-* |  |
|  | **ИТОГО** |  | **93 520 786,42** | **93 237 459,07** | **283 327,35** |  |  |
| **бюджет РС (Я)** |  | **79 272 202,26** | **79 272 202,26** | **0,00** |  |  |
| **бюджет МР "Мирнинский район" РС (Я)** |  | **14 248 584,16** | **13 965 256,81** | **283 327,35** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Согласовано с финансовым управлением:** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  (должность) (подпись) (Ф.И.О.)** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| план | факт |
| 1 | Поголовье коров в личных подсобных хозяйствах | гол. | 43 | 46 | увеличение в связи переводом нетелей в группу коров |
| 2 | Поголовье кобыл в организованных хозяйствах | гол. | 83 | 82 | в связи с забоем кобылы у ИП Павлова В.А. |
| 3 | Поголовье КРС в организованных хозяйствах | гол. | 520 | 629 | приобретение КРС черно-пестрой породы АО Совхоз "Новый" |
| 4 | Поголовье кур-несушек | гол. | 68075 | 67412 | падеж поголовья кур-несушек АО Совхоз "Новый" из-за поломки 1 из 3 батарей, что привело к скученности посадки, к клеточной усталости кур, расклеву, стрессу, агрессивности. |
| 5 | Изъятие хищных животных (медведей и волков) | шт. | 24 | 25 | по выданным актам об изъятии охотничьих животных (медведь и волки) (заявительный характер) |
| 6 | Объем заготовки сырого молока | тн. | 957,24 | 984,3 | увеличение поголовья коров у АО Совхоз «Новый» |
| 7 | Объем производства цельномолочной продукции | тн. | 855 | 1030,9 | увеличение поголовья коров у АО Совхоз «Новый», увеличение закупки сырья ООО "Мирмилк" |
| 8 | Количество реализованных яиц | тыс. шт. | 15 400 | 15725,01 | АО Совхоз «Новый» реализовано больше яиц, чем запланировано из-за небольшого количества боя и насечки при производстве и транспортировке |
| 9 | Площадь мелиоративных работ (срезка кустарников и кочек на сельскохозяйственных угодьях, ежегодно) | га. | 5 | 5 |  |
| 10 | Протяженность строительства изгороди сельскохозяйственных угодий (ежегодно) | км. | 7 | 2,5 | неблагоприятные погодные условия, которые затруднили выполнение работ, а также нехватка строительных материалов, что замедлило процесс |
| 11 | Площадь посевов под кормовые культуры | га. | 414 | 457 | площадь посева АО Совхоз "Новый" превысила плановые показатели в связи с незапланированными культур-техническими работами |
| 12 | Объем производства силоса | тн. | 1 305 | 1656,8 | увеличение в связи с хорошей урожайностью зеленой массы |
| 13 | Количество приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования | шт. | 6 | 6 |  |
| 14 | Объем приобретенного семени под посев кормовых культур | шт. | 99,4 | 99,4 |  |
| 15 | Объем заготовки грубых кормов (сено) | тн. | 650 | 743,7 | в связи с благоприятными погодно-климатическими условиями |
| 16 | Производство овощей открытого грунта в организованных хозяйствах | тн. | 0,8 | 0 | ООО "Родник" не проводились посадочные работы из-за начала процесса изъятия земельного участка для государственных нужд в связи с осуществлением пользованияя недрами |
| 17 | Производство картофеля в организованных хозяйствах | тн. | 15 | 15 |  |
| 18 | Общая площадь теплиц в организованных хозяйствах | тыс. м2 | 4,9 | 5,202 | увеличение в связи с постройкой теплицы у ИП Джафаров Г.О-о. |
| 19 | Производство и (или) переработка рыбы и рыбных продуктов | тн. | 115 | 162,3 | увеличение производства и переработки рыбы и рыбных продуктов у ИП Федченко В.В. |
| 20 | Количество приобретенного оборудования для рыбоводного хозяйства (ежегодно) | шт. | 0 | 0 |  |
| 21 | Общее число сельскохозяйственных предприятий | ед. | 7 | 7 | АО Совхоз «Новый» ООО «Новый» ООО "Мирмилк"  ООО "Родник"  ГКП РС (Я) «Якутский скот» ГУП «Чернышевский рыбоводный завод» СХППЖК «Сандалы» |
| 22 | Объем производства продукции скороспелой живности | тн. | 0,7 | 0,7 |  |
| 23 | Количество проведенных выставок-ярмарок в целях насыщения рынка сельскохозяйственной продукцией | шт. | 3 | 3 |  |
| 24 | Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 105,1 | 106,9 | в связи с увеличением производства важнейших видов продукции |
| 25 | Количество публикации в СМИ о реализации программы | публикаций | 7 | 12 | усиление работы в данном направлении: извещение о начале отборов, проведении мероприятий по реализации Программы размещаются на постоянной основе на официальном сайте район |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе» на 2024-2028 годы

| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица изм.** | **Расчет показателя целевого индикатора** | | **Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **формула расчета** | **буквенное обозначение переменной в формуле расчета** | **источник исходных данных** | **метод сбора исходных данных** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поголовье КРС в личных подсобных хозяйствах | гол. | - | - | по статданным | Годовой отчет по приложению к форме 14 «Сведения о поголовье скота в хозяйствах населения» |
| 2. | Поголовье кобыл в организационных хозяйствах | гол. | - | - | по статданным | Годовой отчет по форме 3-фермер |
| 3. | Поголовье КРС в организованных хозяйствах | гол. | - | - | по статданным | Ежемесячный отчет П1СХ |
| 4. | Поголовье кур-несушек | гол. | - | - | по статданным | Ежемесячный отчет П1СХ |
| 5. | Изъятие хищных животных (медведей и волков) | шт. | - | - | физическое лицо | Акт об изъятие охотничьих животных |
| 6. | Объем заготовки сырого молока | тн. | - | - | по статданным | Ежеквартальный отчет по форме №13 заг-р |
| 7. | Объем производства цельномолочной продукции | тн. | - | - | по статданным | Ежемесячный отчет П1 |
| 8. | Количество реализованных яиц | тыс. шт. | - | - | по статданным | Ежемесячный отчет П1СХ |
| 9. | Площадь мелиоративных работ (срезка кустарников и кочек на сельскохозяйственных угодьях, ежегодно) | га. | - | - | отчеты хозяйствующих субъектов | Отчет о проведении культуртехнических мероприятий на мелиорируемых землях (сведения о земельном участке, на котором проведены культуртехнические работы) |
| 10. | Протяженность строительства изгороди сельскохозяйственных угодий (ежегодно) | км. | - | - | отчеты хозяйствующих субъектов | Договора на выполнение работ, накладных, актов выполненных работ |
| 11. | Площадь посевов под кормовые культуры | га. | - | - | по статданным | Годовой отчет по форме 4-СХ |
| 12. | Объем производства силоса | тн. | - | - | по статданным | Годовой отчет по форме 29-СХ |
| 13. | Количество приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования | шт. | - | - | отчеты хозяйствующих субъектов | Договора (контракты) на поставку товаров, выполнение работ, накладных, актов выполненных работ |
| 14. | Объем приобретенного семени под посев кормовых культур | тн. | - | - | отчеты хозяйствующих субъектов | Договора (контракты), накладные, акты |
| 15. | Объем заготовки грубых кормов (сено) | тн. | - | - | по статданным | Годовой отчет по форме 29-СХ |
| 16. | Производство овощей открытого грунта в организованных хозяйствах | тн. | - | - | по статданным | Годовой отчет по форме 3-фермер |
| 17. | Производство картофеля в организованных хозяйствах | тн. | - | - | по статданным | Годовой отчет по форме 3-фермер |
| 18. | Общая площадь теплиц в организованных хозяйствах | тыс. м2 | - | - | по статданным | Годовой отчет по форме 3-фермер |
| 19. | Производство и (или) переработка рыбы и рыбных продуктов | тн. | - | - | по статданным | Ежемесячный отчет ПМ-пром |
| 20. | Количество приобретенного оборудования для рыбоводного хозяйства (ежегодно) | шт. | - | - | отчеты хозяйствующих субъектов | Договора (контракты) на поставку товаров, выполнение работ, накладных, актов выполненных работ |
| 21. | Общее число сельскохозяйственных предприятий | ед. | - | - | финансовая отчетность предприятия | Годовой отчет об отраслевых показателях деятельности организаций АПК (форма №6-АПК), информация о производственной деятельности ИП (форма №1-ИП) |
| 22. | Индекс производства продукции скороспелой живности | тн. | - | - | по статданным | Ежемесячный отчет по форме 14 (рег) |
| 23. | Количество проведенных выставок-ярмарок в целях насыщения рынка сельскохозяйственной продукцией | шт. | - | - | по годовому плану МКУ «УСХ» | Годовой отчет о деятельности  МКУ «Управление сельского хозяйства» |
| 24. | Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | I=F1/F2\*100%=592,7/554,3\*100%=106,9  F1=592,7  F2=554,3 | I-индекс производства продукции;  F1 – всего валовой продукции текущего года в действующих ценах;  F2 – всего валовой продукции предыдущего года в действующих ценах. | прогноз СЭР МР «Мирнинский район» РС (Я) | Расчет валовой продукции сельского хозяйства |
| 25. | Количество публикации в СМИ о реализации программы | публикаций | - | - | Публикации в СМИ | сайт МР «Мирнинский район» РС (Я), сайт ОМСУ поселений Мирнинского района, газета «Мирнинский рабочий», социальные сети |

Заместитель Главы Администрации района

по экономике и финансам, курирующий вопросы сферы

сельского хозяйства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.К. Башарин

(подпись)

Координатор:

Руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства»

МР «Мирнинский район» РС (Я) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Никифоров

(подпись)

Исполнитель:

Степанова Л.В. тел. 8 (41136) 4-38-53

**Публикации в СМИ**

1. «В этот холодный день было жарко!» День охотника (09.04.2024г.):

<https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=25490>;

1. Постановление от 24.04.2024 №581 "О проведении отбора на предоставление субсидии из бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) за счет субвенций, предоставляемых из государственного бюджета республики Саха (Якутия)":

[*https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/administratsiya-mo/munitsipalnye-predpriyatiya/mku-upravlenie-selskogo-khozyaystva/2izveshchenie-o-nachale-priema-zayavok.php*](https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/administratsiya-mo/munitsipalnye-predpriyatiya/mku-upravlenie-selskogo-khozyaystva/2izveshchenie-o-nachale-priema-zayavok.php)*;*

1. Постановление от 29.05.2024 №780 "О проведении отбора на предоставление субсидии из бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) за счет субвенций, предоставляемых из государственного бюджета республики Саха (Якутия)":

[*https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/administratsiya-mo/postanovleniya-i-rasporyazheniya-glavy-mr/25878/*](https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/administratsiya-mo/postanovleniya-i-rasporyazheniya-glavy-mr/25878/)*;*

1. Постановление от 13.06.2024 №851 "О проведении отбора на предоставление субсидии из бюджета МР "Мирнинский район" РС (Я) на поддержку кормопроизводства":

[*https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/administratsiya-mo/munitsipalnye-predpriyatiya/mku-upravlenie-selskogo-khozyaystva/2izveshchenie-o-nachale-priema-zayavok.php*](https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/administratsiya-mo/munitsipalnye-predpriyatiya/mku-upravlenie-selskogo-khozyaystva/2izveshchenie-o-nachale-priema-zayavok.php)*;*

1. «Участвуйте в конкурсе на сельскохозяйственную тему «Бука бары окко», «Семейное подсобное хозяйство» (29.07.2024г.):

[*https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=26377*](https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=26377);

1. «Министерство сельского хозяйства РФ предлагает написать о своей земле!» (09.08.2024г.):

[*https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=26470*](https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=26470)*;*

1. «Маркирование и учет животных стали обязательными» (09.08.2024г.):

[*https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=26474*](https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=26474);

1. «Рыбзавод обещал живую рыбу» выставка-ярмарка «Алмазная осень» (23.08.2024г.):

[*https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=26534*](https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=26534)*;*

1. Постановление от 17.09.2024 №1423 «О проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий»:

[*https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/administratsiya-mo/postanovleniya-i-rasporyazheniya-glavy-mr/26641/*](https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/administratsiya-mo/postanovleniya-i-rasporyazheniya-glavy-mr/26641/)*;*

1. «В Арылахе наградили работников совхоза «Новый» (15.11.2024г.):

[*https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=27026*](https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=27026)*;*

1. «Наши товаропроизводители стали дипломантами республиканского конкурса «Лучшие товары Якутии» (19.11.2024г.):

[*https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=27051*](https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=27051)*;*

1. «Подведены итоги выставки-ярмарки «Алмазная провинция» (16.12.2024г.):

[*https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=27313*](https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=27313)*.*