ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе»

на 2024-2028 годы

за 2025 год

Раздел 1. Основные результаты

На территории Мирнинского района деятельностью в области агропромышленного комплекса занимаются:

- АО Совхоз «Новый»;

- ООО «Новый»;

- ООО «МИРМИЛК»;

- ООО «Родник»;

- ГКП РС (Я) «Якутский скот»;

- ГУП «Чернышевский рыбоводный завод»;

- СХППЖК «Сандалы»;

- 12 родовых общин;

- 8 индивидуальных предпринимателей, в том числе ИП Федченко В.В. (г. Мирный), Раянова В.Р. (г. Мирный), ИП Джафаров Г.О.-О. (п. Светлый), ИП Прибылых А.П. (г. Удачный), ИП Ананьева О.В. (г. Мирный), ИП Медведь И.С. (п. Айхал), ИП Габышев А.В. (с. Арылах), ИП Саввинова К.А (с. Сюльдюкар);

- 53 личных подсобных хозяйств, в том числе в ГП «Поселок Алмазный» - 1, ГП «Город Мирный» - 4, СП «Ботуобуйинский наслег» - 31, СП «Садынский национальный эвенкийский наслег» - 4, СП «Чуонинский наслег» - 13;

- 5 крупных огороднических и садоводческих некоммерческих товариществ: ОНТ «Рудник» г. Мирный, СНТ «Строитель» г. Мирный, ОНТ «Пироп» г. Мирный, ПООТ «Подорожник» г. Мирный, СНТ «Солнечный» п. Светлый.

Муниципальной программой «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе» на 2024-2028 годы утверждены 10 мероприятий, на реализацию которых предусмотрено 113 999 216,82 руб., в том числе из государственного бюджета РС (Я) – 106 362 649,09 руб., из бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) – 7 636 567,73 руб.

По итогам 2025 года освоено 113 703 737,53 руб., в том числе финансовые средства из государственного бюджета РС (Я) – 106 362 649,09 руб., из бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) – 7 341 088,44 руб.:

  - Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, занятым содержанием крупного рогатого скота, была предусмотрена финансовая поддержка в виде субсидий на финансовое обеспечение затрат на содержание крупного рогатого скота по ставке 39 тысяч рублей на 1 голову коровы на общую сумму 546 000,00руб. Финансовые средства полностью освоены. Получателями средств являются 5 личных подсобных хозяйств.

  - Организованным хозяйствам, занимающимся табунным коневодством, была предусмотрена финансовая поддержка в виде субсидий на финансовое обеспечение затрат на содержание маточного поголовья лошадей (за исключением племенных) по ставке 5 тысяч на 1 голову кобылы на общую сумму 265 000,00 руб. Финансовые средства полностью освоены. Получателем средств является ИП Габышев А.В.

  - В целях создания условий для устойчивой зимовки скота и лошадей в 2025 году на территории Мирнинского района по итогам конкурсных отборов была предоставлена субсидия из государственного бюджета РС(Я) в виде межбюджетных трансфертов на возмещение части затрат на транспортировку кормов для крупного рогатого скота в размере 1 772 913 рублей. Финансовые средства полностью освоены. Получателем средств является АО Совхоз «Новый».

За счет средств бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) была предусмотрена финансовая поддержка в виде субсидий на возмещение затрат на приобретение и доставку сельскохозяйственных животных и птиц на общую сумму 200 000, 00 руб., из них освоено 142 056,00 руб.  Получателем средств является ЛПХ Степанова А.М.

  - С целью регулирования численности хищных животных, наносящих ущерб сельскому хозяйству, и вознаграждения охотников за добычу волка(ов) и /или медведя(ей) на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия) предусмотрена выплата вознаграждения из бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) в размере 1 367 813,00 руб., из них освоено 1 161 215,00 руб.

  - На содействие и развитие производства пищевой и перерабатывающей отрасли сельского хозяйства была предусмотрена финансовая поддержка в виде субсидии на финансовое обеспечение затрат по производству и переработке сырого молока, закупленного у сельскохозяйственных товаропроизводителей, в размере 60 651 003,52 руб. Финансовые средства полностью освоены. Получателем является АО Совхоз «Новый».

  - За счет средств бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) была предусмотрена финансовая поддержка в виде субсидии на возмещение затрат на поддержку производства пищевой и перерабатывающей отрасли в общей сумме     450 000,00 руб. Финансовые средства полностью освоены.  Получателем средств является ИП Федченко В.В.

  - За счет субвенций, предоставляемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), на поддержку сельскохозяйственного производства на строительство (модернизацию) сельскохозяйственных объектов малой мощности была предусмотрена финансовая поддержка на общую сумму 34 519 100,00 рублей, из них предоставлены субсидии на финансовое обеспечение затрат:

- на строительство летней фермы ур. Куеллээх в размере 5 830 000 рублей, получателем является АО Совхоз «Новый»;

- на строительство летней фермы в местности Малый Елен в размере 5 830 000 рублей, получателем является АО Совхоз «Новый»;

-на модернизацию коровника (оснащение технологическим оборудованием) в размере 22 859 100 рублей, получателем является АО Совхоз «Новый».

  - За счет средств бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) была предусмотрена финансовая поддержка в виде субсидий на возмещение затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Мирнинского района, на общую сумму 63 814,29 руб., из них освоено 33 750,00 руб. Получателями являются 2 личных подсобных хозяйств с целью возмещения части понесенных затрат (50%) по приобретению скороспелой живности гражданам, осуществляющих деятельность по разведению скороспелых видов сельскохозяйственных животных и птиц.

  - На мероприятия по стимулированию работников агропромышленного комплекса были предусмотрены финансовые средства из бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) в общей сумме 325 000,00 руб., из них освоено 324 127,00 руб. на организацию:

- проведения мероприятия «День охотника» сумма затрат составила 149 142,00 руб. Средства направлены на изготовление грамот, кубков, медали, приобретение подарочных сертификатов;

- проведения выставки-ярмарки «Алмазная осень» сумма затрат составила 79 915,00 руб. Средства направлены на изготовление грамот, кубков, медали, приобретение подарочных сертификатов;

-  проведения выставки-ярмарки «Алмазная провинция» сумма затрат составила 95 070,00 руб. Средства направлены на изготовление грамот, кубков, медали, приобретение подарочных сертификатов.

  - На материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление сельского хозяйства» МР «Мирнинский район» РС (Я) были предусмотрены финансовые средства в размере 13 838 573,01 руб., в том числе средства государственного бюджета РС (Я) – 8 608 632,57 руб., бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) – 5  229 940,44 руб., из них освоено 13 836 251,10 руб., в том числе средства из государственного бюджета РС (Я) – 8 608 632,57 руб., из бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) – 5 227 618,53 руб.

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление от 28.01.2025 г. №143 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 18.10.2023 №1453 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе» на 2024-2028 годы. | В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я), утвержденным постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я)» внесены изменения: - в строке 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы» произведена корректировка объемов финансирования муниципальной программы; - мероприятие 1 задачи 5 главы 2.2 раздела 2 «Механизм реализации программы» дополнено абзацем в связи с необходимостью добавления нового направления финансовой поддержки: «За счет субвенций, предоставляемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету МР «Мирнинский район» РС (Я), на конкурсной основе предоставляется финансовая поддержка в виде субсидии на строительство (модернизацию) сельскохозяйственных объектов малой мощности»; - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложен в новой редакции в связи с корректировкой финансирования программных мероприятий; - раздел 4 «Перечень целевых показателей программы» изложен в новой редакции в связи с необходимостью уточнения индикаторов муниципальной программы. |
| 2 | Постановление от 11.04.2025 г. №620 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 18.10.2023 №1453 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе» на 2024-2028 годы. | В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.03.2025 V-№14-5 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я), утвержденным постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695 внесены изменения: - в строке 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы» произведена корректировка объемов финансирования муниципальной программы; - в главе 2.2 раздела 2 «Механизм реализации программы»: а) абзац второй мероприятия 3 задачи 1 изложен в следующей редакции: «В рамках реализации мероприятий по содержанию сельскохозяйственных животных и птиц на создание условий для устойчивой зимовки скота и лошадей может быть предоставлена финансовая поддержка в виде иных межбюджетных трансфертов из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я). Данная финансовая поддержка из бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) предоставляется также на конкурсной основе в соответствии с установленными порядками предоставления субсидий, утвержденными постановлениями районной Администрации от 07.06.2021 №0884, от 03.04.2025 №568». б) мероприятие 1 задачи 5 изложено в следующей редакции: «В рамках поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в улучшении материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей Мирнинского района на конкурсной основе предусматривается финансовая поддержка в виде субсидии в соответствии с установленным порядком предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам на поддержку сельскохозяйственного производства за счет местного бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я), утвержденными постановлениями районной Администрации от 27.10.2021 № 1585, от 30.05.2024г. №800. За счет субвенций, предоставляемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету МР «Мирнинский район» РС (Я), на конкурсной основе предоставляется финансовая поддержка в виде субсидии на строительство (модернизацию) сельскохозяйственных объектов малой мощности. Порядок предоставления субсидии утвержден постановлением районной Администрации от 06.04.2021 № 0528 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку сельскохозяйственного производства за счет субвенций, предоставляемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия). ## Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели и (или) крестьянские (фермерские) хозяйства и физические лица, владельцы личных подсобных хозяйств, осуществляющие деятельность на территории МР «Мирнинский район» РС (Я). ## Направление расходов, источником финансового обеспечения и (или) возмещения части затрат, которых является субсидия: ## - приобретение и (или) доставка производственного оборудования, необходимого в производстве пищевой продукции; ## - строительство и (или) ремонт объекта под производство продукции; ## - строительство и (или) ремонт объекта содержания сельскохозяйственных животных и птиц; ## - проектно-изыскательских работ на строительство объекта, относящегося к сельскохозяйственному производству; ## - приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. ## Показателем результативности предоставления субсидии являются: ## - создание, сохранение и (или) увеличение объема выпускаемой продукции на 1 января следующего финансового года по сравнению с 1 января текущего финансового года; ## - создание, сохранение и (или) увеличение рабочего места на 1 января следующего финансового года по сравнению с 1 января текущего финансового года; - ввод (приемка выполненных работ) объектов в эксплуатацию и (или) приемка выполненных работ (приемка оборудования) по итогам модернизации объекта. Исполнитель мероприятия: Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства» МР «Мирнинский район» РС (Я)». - в разделе 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» произведена корректировка объемов финансирования муниципальной программы; - таблица раздела 4 «Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы» изложена в новой редакции в связи с уточнением в части метода сбора исходных данных. |
| 3 | Постановление от 18.04.2025 г. №667 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 18.10.2023 №1453 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе» на 2024-2028 годы. | В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, в соответствии с Дополнительным соглашением от 11.04.2025 № С-44/04 к Соглашению о предоставлении в 2025 году субвенции из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местному бюджету муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на осуществление органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства от 27.12.2024 №С-561/04 , Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я), утвержденным постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695, внесены изменения: - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложен в новой редакции в связи с корректировкой финансирования программных мероприятий; - раздел 4 «Перечень целевых показателей программы» изложен в новой редакции в связи с необходимостью уточнения индикаторов муниципальной программы. |
| 4 | Постановление от 02.07.2025 г. №1136 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 18.10.2023 №1453 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе» на 2024-2028 годы. | В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.06.2025 V-№17-5 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я), утвержденным постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695, внесены изменения: - в строке 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы» произведена корректировка объемов финансирования муниципальной программы; - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложен в новой редакции в связи с корректировкой финансирования программных мероприятий; - раздел 4 «Перечень целевых показателей программы» изложен в новой редакции в связи с необходимостью уточнения индикаторов муниципальной программы. |
| 5 | Постановление от 09.10.2025г. №1716 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 18.10.2023 №1453 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе» на 2024-2028 годы. | В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, во исполнение решения Мирнинского районного Совета депутатов от 24.09.2025 V-№19-2 «О внесении изменений и дополнений в решение Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», в соответствии с постановлением районной Администрации от 25.09.2025 №1621 «О передвижке бюджетных ассигнований», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я), утвержденным постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695, внесены изменения: - в строке 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы произведена корректировка объемов финансирования муниципальной программы; - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложен в новой редакции в связи с корректировкой финансирования программных мероприятий - раздел 4 «Перечень целевых показателей Программы» и «Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы» изложен в новой редакции в связи с необходимостью уточнения индикаторов муниципальной программы. |
| 6 | Постановление от 11.12.2025 г. №2147 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 18.10.2023 №1453 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе» на 2024-2028 годы. | В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, во исполнение решения Мирнинского районного Совета депутатов от 19.11.2025 V-№20-5 «О внесении изменений и дополнений в решение Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я), утвержденным постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695, внесены изменения: - в строке 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы» произведена корректировка объемов финансирования муниципальной программы; - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложен в новой редакции в связи с корректировкой финансирования программных мероприятий; - раздел 4 «Перечень целевых показателей Программы» изложен в новой редакции в связи с необходимостью уточнения индикаторов муниципальной программы. |
| 7 | Постановление от 30.12.2025г. №2327 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 18.10.2023 №1453 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе» на 2024-2028 годы. | В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, во исполнение решения Мирнинского районного Совета депутатов от 24.12.2025 V-№21-3 «О внесении изменений и дополнений в решение Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я), утвержденным постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695, внесены изменения: - в строке 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы» произведена корректировка объемов финансирования муниципальной программы; - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложен в новой редакции в связи с корректировкой финансирования программных мероприятий. |

| Раздел 3. Финансовое исполнение мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе" на 2024-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования |  | Остаток |  |  | Причины отклонения |  |
|  |  |  | план на 31.12.2025 | Факт | ВСЕГО | в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1. Оказание финансовой поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, занятым содержанием крупного рогатого скота | Всего | 546 000,00 | 546 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Субсидия на финансовое обеспечение затрат на содержание крупного рогатого скота по ставке на 1 голову коровы | бюджет РС (Я) | 546 000,00 | 546 000,00 | 0,00 | - |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2. Оказание финансовой поддержки организованным хозяйствам, занимающимся табунным коневодством | Всего | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Субсидия на финансовое обеспечение затрат на содержание маточного поголовья лошадей (за исключением племенных) по ставке на 1 голову кобылы | бюджет РС (Я) | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | - |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 3. Оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание сельскохозяйственных животных и птиц | Всего | 1 972 913,00 | 1 914 969,00 | 57 944,00 |  |  |  |  |
|  | Субсидия на возмещение затрат на приобретение и (или) транспортировку кормов для лошадей в целях создания условий для устойчивой зимовки лошадей | бюджет РС (Я) | 1 772 913,00 | 1 772 913,00 | 0,00 | - |  |  |  |
|  | Субсидия на возмещение затрат на приобретение и доставку сельскохозяйственных животных и птиц | бюджет МР "Мирнинский район" РС (Я) | 200 000,00 | 142 056,00 | 57 944,00 | - | Мероприятие носит заявительный характер |  |  |
| 4 | Мероприятие 4. Регулирование численности хищных животных | Всего | 1 367 813,00 | 1 160 915,00 | 206 898,00 |  |  |  |  |
|  | Выплата вознаграждений за добычу хищных животных (волк, медведь) на территории Мирнинского района РС(Я) | бюджет МР "Мирнинский район" РС (Я) | 1 367 813,00 | 1 160 915,00 | 206 898,00 | - | Мероприятие носит заявительный характер |  |  |
| 5 | Мероприятие 5. Обеспечение производства сырого молока | Всего | 60 651 003,52 | 60 651 003,52 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Субсидия на финансовое обеспечение затрат по производству и переработке сырого молока, закупленного у сельскохозяйственных товаропроизводителей | бюджет РС (Я) | 60 651 003,52 | 60 651 003,52 | 0,00 | - |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 6. Оказание финансовой поддержки производству пищевой и перерабатывающей отрасли | Всего | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Субсидия на возмещение затрат на поддержку производства пищевой и перерабатывающей промышленности | бюджет МР "Мирнинский район" РС (Я) | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 12. Оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям с целью улучшения материально-технического обеспечения | Всего | 34 519 100,00 | 34 519 100,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Субсидия на финансовое обеспечение затрат на строительство (модернизация) сельскохозяйственных объектов малой мощности | бюджет РС (Я) | 34 519 100,00 | 34 519 100,00 | 0,00 | - |  |  |  |
| 8 | Мероприятие 13. Оказание финансовой поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, осуществляющим деятельность по разведению скороспелых видов сельскохозяйственных животных и птиц | Всего | 63 814,29 | 33 750,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Субсидия на возмещение затрат гражданам, ведущих личное подсобное хозяйство на территории МР "Мирнинский район" | бюджет МР "Мирнинский район" РС (Я) | 63 814,29 | 33 750,00 | 0,00 | - | Мероприятие носит заявительный характер |  |  |
| 9 | Мероприятие 14. Стимулирование, поощрение работников агропромышленного комплекса | Всего | 325 000,00 | 324 127,00 | 873,00 |  |  |  |  |
|  | Присуждение премий Главы района жителям Мирнинского района | бюджет МР "Мирнинский район" РС (Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |
|  | Проведение "День Охотника" |  | 149 142,00 | 149 142,00 | 0,00 | - |  |  |  |
|  | Проведение выставки-ярмарки "Алмазная осень" |  | 79 915,00 | 79 915,00 | 0,00 | - |  |  |  |
|  | Проведение выставки-ярмарки "Алмазная провинция" |  | 95 943,00 | 95 070.00 | 873,00 | - | Экономия средств на покупке призов с меньшей стоимостью |  |  |
| 10 | Мероприятие 15. Содержание муниципального казенного учреждения «Управление сельского хозяйства» МР «Мирнинский район» РС (Я) | Всего | 13 838 573.01 | 13 836 251,10 | 2 321,91 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет РС (Я) | 8 608 632,57 | 8 608 632,57 | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | бюджет МР "Мирнинский район" РС (Я) | 5 229 940,44 | 5 227 618,53 | 2 321,91 | - | Экономия средств |  |  |
|  | ИТОГО |  | 113 999 216,82 | 113 701 115,62 | 298 101,20 |  |  |  |  |
|  | бюджет РС (Я) |  | 106 362 649,09 | 106 362 649,09 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | бюджет МР "Мирнинский район" РС (Я) |  | 7 636 567,73 | 7 338 466,53 | 298 101,20 |  |  |  |  |
|  | Согласовано с финансовым управлением: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _________________________ ________________ /_________________________/ (должность) (подпись) (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  | Пояснения к возникшим отклонениям |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Поголовье коров в личных подсобных хозяйствах | гол. | 14 | 25 | увеличение в связи переводом нетелей в группу коров |
| 2 | Поголовье кобыл в организованных хозяйствах | гол. | 53 | 59 | в связи с приобретением кобыл ИП Медведь И.С. |
| 3 | Поголовье КРС в организованных хозяйствах | гол. | 550 | 613 | увеличение в связи с поздним массовым отелом |
| 4 | Поголовье кур-несушек | гол. | 68 075 | 67 158 | во время транспортировки наблюдается падеж молодняка, а также имеется сверхнормативный падеж взрослого поголовья у АО Совхоз "Новый" |
| 5 | Регулирование численности хищных животных (медведей и волков) | шт. | 45 | 40 | по выданным актам об изъятии охотничьих животных (медведь и волки) (заявительный характер) |
| 6 | Объем заготовки сырого молока | тн. | 933,092 | 934,927 | увеличение поголовья дойного стада у АО Совхоз «Новый» |
| 7 | Объем производства молочной продукции | тн. | 910,34 | 938,374 | увеличение объема заготовки сырого молока у АО Совхоз «Новый» |
| 8 | Объем производства молочной продукции | млн. рублей | 269,6 | 247,617 | невыполнение плана ООО "Мирмилк", т.к. у него производство молочной продукции носит заявительный характер |
| 9 | Количество реализованных яиц | тыс. шт. | 16 000 | 14 883,33 | нереализованный запас яиц у АО Совхоз "Новый" на 31 декабря 2025 года составил 1 764,35 тыс. штук. Это связано с поступлением яиц от индивидуальных предпринимателей из других регионов. |
| 10 | Площадь мелиоративных работ (срезка кустарников и кочек на сельскохозяйственных угодьях, ежегодно) | га. | 5 | 5 |  |
| 11 | Протяженность строительства изгороди сельскохозяйственных угодий (ежегодно) | км. | 0 | 0 |  |
| 12 | Площадь посевов под кормовые культуры | га. | 457 | 563 | площадь посева АО Совхоз "Новый" превысила плановые показатели в связи с незапланированными культур-техническими работами |
| 13 | Объем производства силоса | тн. | 1 350 | 1 890 | увеличение в связи с хорошей урожайностью зеленой массы |
| 14 | Количество приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования для заготовки кормовых культур | шт. | 0 | 0 |  |
| 15 | Объем приобретенного семени под посев кормовых культур | шт. | 70 | 70 |  |
| 16 | Объем заготовки грубых кормов (сено) | тн. | 550 | 622,5 | в связи с благоприятными погодно-климатическими условиями |
| 17 | Производство овощей открытого грунта в организованных хозяйствах | тн. | 0 | 0 |  |
| 18 | Производство картофеля в организованных хозяйствах | тн. | 0 | 0 |  |
| 19 | Общая площадь теплиц в организованных хозяйствах | тыс. м2 | 4,74 | 4,74 |  |
| 20 | Производство и (или) переработка рыбы и рыбных продуктов | тн. | 143 | 153,9 | увеличение производства и переработки рыбы и рыбных продуктов у ИП Федченко В.В. |
| 21 | Количество приобретенного оборудования для рыбоводного хозяйства (ежегодно) | шт. | 0 | 0 |  |
| 22 | Общее число сельскохозяйственных предприятий | ед. | 7 | 7 | АО Совхоз «Новый» ООО «Новый» ООО "Мирмилк" ООО "Родник" ГКП РС (Я) «Якутский скот» ГУП «Чернышевский рыбоводный завод» СХППЖК «Сандалы» |
| 23 | Количество введенных сельскохозяйственных объектов малой мощности | ед. | 1 | 1 |  |
| 24 | Количество оснащенных новым оборудованием сельскохозяйственных объектов малой мощности | ед. | 0 | 0 |  |
| 25 | Объем производства продукции скороспелой живности | тн. | 0,5 | 0,5 |  |
| 26 | Количество проведенных выставок-ярмарок в целях насыщения рынка сельскохозяйственной продукцией | шт. | 2 | 2 |  |
| 27 | Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 105,1 | 121,77 | в связи с увеличением объема производства яиц, сена, силоса и повышения стоимости важнейших видов продукции |
| 28 | Количество публикации в СМИ о реализации программы | публикаций | 7 | 15 | усиление работы в данном направлении: проведение мероприятий по реализации Программы размещаются на постоянной основе на официальном сайте район |

Расчет индикаторов муниципальной программы

«Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе» на 2024-2028 годы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица изм. | Расчет показателя целевого индикатора |  | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поголовье коров в личных подсобных хозяйствах | гол. | - | - | по статданным | Годовой отчет по приложению к форме 14 «Сведения о поголовье скота в хозяйствах населения» |
| 2. | Поголовье кобыл в организационных хозяйствах | гол. | - | - | по статданным | Годовой отчет по форме 3-фермер |
| 3. | Поголовье КРС в организованных хозяйствах | гол. | - | - | по статданным | Ежемесячный отчет П1СХ |
| 4. | Поголовье кур-несушек | гол. | - | - | по статданным | Ежемесячный отчет П1СХ |
| 5. | Регулирование численности хищных животных (медведей и волков) | шт. | - | - | физическое лицо | Акт об изъятии охотничьих животных, ветеринарное свидетельство по форме №3 |
| 6. | Объем заготовки сырого молока | тн. | - | - | по статданным | Ежеквартальный отчет по форме №13 заг-р |
| 7. | Объем производства молочной продукции | тн. | - | - | по статданным | Ежемесячный отчет П1 |
| 8. | Объем производства молочной продукции | млн. рублей | - | - | по статданным | Ежемесячный отчет П1 |
| 9. | Количество реализованных яиц | тыс. шт. | - | - | по статданным | Ежемесячный отчет П1СХ |
| 10. | Площадь мелиоративных работ (срезка кустарников и кочек на сельскохозяйственных угодьях, ежегодно) | га. | - | - | отчеты хозяйствующих субъектов | Отчет о проведении культуртехнических мероприятий на мелиорируемых землях (сведения о земельном участке, на котором проведены культуртехнические работы) |
| 11. | Протяженность строительства изгороди сельскохозяйственных угодий (ежегодно) | км. | - | - | отчеты хозяйствующих субъектов | Договора на выполнение работ, накладных, актов выполненных работ |
| 12. | Площадь посевов под кормовые культуры | га. | - | - | по статданным | Годовой отчет по форме 29-СХ |
| 13. | Объем производства силоса | тн. | - | - | по статданным | Годовой отчет по форме 29-СХ |
| 14. | Количество приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования | шт. | - | - | отчеты хозяйствующих субъектов | Договора (контракты) на поставку товаров, выполнение работ, накладных, актов выполненных работ |
| 15. | Объем приобретенного семени под посев кормовых культур | тн. | - | - | отчеты хозяйствующих субъектов | Договора (контракты), накладные, акты |
| 16. | Объем заготовки грубых кормов (сено) | тн. | - | - | по статданным | Годовой отчет по форме 29-СХ |
| 17. | Производство овощей открытого грунта в организованных хозяйствах | тн. | - | - | по статданным | Годовой отчет по форме 2-фермер |
| 18. | Производство картофеля в организованных хозяйствах | тн. | - | - | по статданным | Годовой отчет по форме 2-фермер |
| 19. | Общая площадь теплиц в организованных хозяйствах | тыс. м2 | - | - | по статданным | Годовой отчет по форме 2-фермер |
| 20. | Производство и (или) переработка рыбы и рыбных продуктов | тн. | - | - | по статданным | Ежемесячный отчет ПМ-пром |
| 21. | Количество приобретенного оборудования для рыбоводного хозяйства (ежегодно) | шт. | - | - | отчеты хозяйствующих субъектов | Договора (контракты) на поставку товаров, выполнение работ, накладных, актов выполненных работ |
| 22. | Общее число сельскохозяйственных предприятий | ед. | - | - | финансовая отчетность предприятия | Годовой отчет об отраслевых показателях деятельности организаций АПК (форма №6-АПК), информация о производственной деятельности ИП (форма №1-ИП) |
| 23. | Количество введенных сельскохозяйственных объектов малой мощности | ед. | - | - | отчеты хозяйствующих субъектов | Сметная стоимость строительства (модернизация) объекта, накладные, акты выполненных работ, акт приемки, справка о стоимости выполненных работ и затрат |
| 24. | Количество оснащенных новым оборудованием сельскохозяйственных объектов малой мощности | ед. | - | - | отчеты хозяйствующих субъектов | Калькуляция затрат, накладные, договоры (контракты) на приобретение и поставку оборудований, накладные, акты выполненных работ, акт приемки |
| 25. | Объем производства продукции скороспелой живности | тн. | - | - | по статданным | Ежемесячный отчет по форме 14 (рег) |
| 26. | Количество проведенных выставок-ярмарок в целях насыщения рынка сельскохозяйственной продукцией | шт. | - | - | по годовому плану МКУ «УСХ» | Годовой отчет о деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства» |
| 27. | Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | I=F1/F2*100%=702,4/576,8*100%=121,77 F1=702,4 F2=576,8 | I-индекс производства продукции; F1 – всего валовой продукции текущего года в действующих ценах; F2 – всего валовой продукции предыдущего года в действующих ценах. | прогноз СЭР МР «Мирнинский район» РС (Я) | Расчет валовой продукции сельского хозяйства |
| 28. | Количество публикации в СМИ о реализации программы | публикаций | - | - | публикации в СМИ | сайт МР «Мирнинский район» РС (Я), сайт ОМСУ поселений Мирнинского района, газета «Мирнинский рабочий», социальные сети |

Заместитель Главы Администрации района

по экономике и финансам, курирующий вопросы сферы

сельского хозяйства 		 	                                       ________________    	          Г.К. Башарин

(подпись)

Координатор:

Руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства»

МР «Мирнинский район» РС (Я)                                          ________________                   А.С. Никифоров

(подпись)

Исполнитель:

Степанова Л.В. тел. 8 (41136) 4-38-53

Публикации в СМИ

- «Сельское хозяйство: ситуация на январь (24.01.2025г.):

https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=27590;

- «МКУ «Управление сельского хозяйства» Мирнинского района сообщает о проведении отбора в системе «Электронный бюджет»» (29.01.2025г.):

https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=27652;

- «Зимовка скота - ответственная пора» (05.02.2025г.):

https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=27703;

- Ярмарка «Алмазная осень» ждет покупателей (29.08.2025г.):

https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=29418;

- Заместитель министра сельского хозяйства Якутии посетила совхоз «Новый» (29.09.2025г.):

https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=29568;

- «Аграрии Мирнинского района собрали хороший урожай» (02.10.2025г.):

https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=29612;

- «В Мирнинском районе началась зимовка скота и лошадей» (17.10.2025г.):

https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=29721;

- «В Мирнинском районе стартовало строительство летней фермы (сайылыка) для откорма КРС» (23.10.2025г.):

https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=29767;

- «В Сюльдюкаре началась перевозка сена с отдалённых участков» (30.10.2025г.):

https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=29803;

- От курятника — к собственному фермерскому хозяйству: история успеха жительницы Арылаха Алены Степановой (06.11.2025г.):

https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=29852;

- «В совхозе «Новый» прошла ежемесячная контрольная дойка — основа для точного прогноза надоя молока» (13.11.2025г.):

https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=29884;

- «Жителей Арылаха поздравили с Днем сельского хозяйства» (17.11.2025г.):

https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=29901;

- «В селе Сюльдюкар прошли профилактические мероприятия по сохранению поголовья скота (24.11.2025г.):

https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=29950;

- ООО «Мирмилк» — якорь местного продовольственного производства (28.11.2025г.):

https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=30024;

- Приглашаем на предновогоднюю ярмарку «Алмазная провинция»! (04.12.2025г.)

https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=30070.