ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Доступное дополнительное образование на 2024-2028 годы» за 2025 год

Раздел 1. Основные результаты

Муниципальная программа МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Доступное дополнительное образование на 2024-2028 годы» утверждена Постановлением Администрации МР «Мирнинский район» от 20.10.2023 №1463.

Цели программы:

1. Обеспечение эффективности и доступности качественного дополнительного образования в организациях дополнительного образования муниципального района «Мирнинский район»;

2. Организация качественного отдыха и оздоровления, занятости детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет.

Задачами муниципальной программы МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Доступное дополнительное образование на 2024-2028 годы» являются:

1. Создание условий для самореализации и развития талантов обучающихся, воспитание гармонично развитой личности;

2. Совершенствование материально-технической базы для реализации обновленных образовательных программ инновационной направленности, в том числе спортивной;

3. Создание условий для повышения уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учётом требований дополнительных образовательных программ по видам спорта;

4. Обеспечение комплексной безопасности, эффективного и рационального содержания имущества в организациях дополнительного образования;

5. Создание условий для организации качественного отдыха, оздоровления и занятости детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет.

Система дополнительного образования в Мирнинском районе представлена центрами дополнительного образования, подведомственными муниципальному казенному учреждению «Мирнинское районное управление образования»:

- МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный (филиал в п. Светлый, филиал в п. Чернышевский);

- МАУ ДО «ЦДО» г. Удачный;

- МУ ДО «ЦДО «Надежда» п.Айхал;

- МАУ ДО «Спортивная школа».

В ходе реализации муниципальной программы МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Доступное дополнительное образование на 2024-2028 годы» в учреждениях дополнительного образования, подведомственных МКУ «МРУО», на конец отчетного периода обучаются по дополнительным общеобразовательным программам и программам спортивной подготовки 6288 обучающихся:

| Наименование | Населенный пункт | Кол-во занимающихся по программам ДО |
| --- | --- | --- |
| МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный, в т.ч. филиал в п. Светлый, филиал в п. Чернышевский | г. Мирный | 2374 |
|  | п. Светлый |  |
|  | п. Чернышевский |  |
| МАУ ДО «ЦДО» г. Удачный | г. Удачный | 1603 |
| МАУ ДО «ЦДО «Надежда» п.Айхал | п. Айхал | 1090 |
| МАУ ДО «Спортивная школа» | г. Мирный | 1221 |
| ВСЕГО | 6 | 6288 |

Согласно выгрузке АИС «Сетевой город. Образование – ОДО» количество детей, охваченных дополнительным образованием в образовательных образованиях Мирнинского района на 29.12.2025 года составляет:

| Численность обучающих в образовательных организациях Мирнинского района, охваченных дополнительным образованием | Доля детей охваченных дополнительным образованием, от численности населения от 5 до 18 лет по данным Сахастат |
| --- | --- |
| 11 386 чел. | 100 % |

В 2025 году занятия велись по 195 дополнительным общеобразовательным программам и программам спортивной подготовки по направлениям:

| Направление | Число программ | Численность занимающихся в по программам |
| --- | --- | --- |
| Техническое | 35 | 1707 |
| Естественно-научное | 8 | 167 |
| Социально-гуманитарное | 71 | 1545 |
| Физкультурно-спортивное | 21 | 1161 |
| Художественное | 60 | 1708 |
| ИТОГО: | 195 | 6288 |

МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный

(филиал в п. Светлый, филиал в п. Чернышевский)

Третий год на базе Центра дополнительного образования г.Мирный продолжает работать Центр цифрового образования «It-куб». МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный имеет статусы:

- Регионального отделения Малой академии наук Республики Саха (Якутия);

- Муниципального (опорного) центра дополнительного образования Республики Саха (Якутия).

В сентябре 2025 года на базе ЦДО г. Мирный открылся Центр беспилотных летальных аппаратов.

МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный имеет 2 филиала в п. Светлый и в п. Чернышевский.

В филиале в п. Чернышевский функционирует Детский технопарк, в котором реализуются востребованные программы технической направленности.

Детский театр «Зазеркалье» включен во Всероссийский реестр школьных театров. Имеется сертификат.

Филиал в п. Чернышевский успешно ведет музейное дело. На их базе проводится систематическая работа историко – краеведческого музея имени Е.Н. Батенчука.

По профориентационной работе в МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный реализуется программа  «Техномодуль АЛРОСА», которая позволяет организовать профессиональные пробы для детей среднего и старшего школьного возраста,  познавательно-развивающие мероприятия: экскурсии, образовательные квесты, мастер-классы, «погружение в профессию», проектные и коммуникативные сессии и т.п.

В феврале 2025 года в МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный состоялось открытие студии видеозаписи «Джалинга», оснащенной современным оборудованием. Студия предоставляет возможность для создания интерактивных видеоуроков.

В образовательной деятельности МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный и его филиалов ежегодно ведется работа по обновлению спектра программ, а также содержания уже имеющихся дополнительных общеобразовательных программ. В рамках работы Центра БПЛА реализуется новая дополнительная общеобразовательная программа «Оператор БПЛА» (ЦДО г. Мирный).

В филиале в п. Светлый открылась новая программа физкультурно-спортивной направленности «Бокс», которая создает условия для физического воспитания и развития навыков в области физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта- бокса) и освоения спортивной подготовки.

Обучающиеся ЦДО г. Мирный за 2025 год получили высокие достижения на республиканском и во всероссийском уровнях.

С 22 по 25 апреля 2025 года в городе Ставрополе состоялся III Всероссийский фестиваль «Российская школьная весна», ставший значимым событием в мире детского творческого самовыражения. Фестиваль прошел под знаком великих событий- 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества в России и собрал 1500 участников из различных уголков страны, представляющих 80 российских регионов. Из делегации Республики Саха (Якутия) Детский фольклорный ансамбль «Кэскил» МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный завоевал звание лауреатов II степени в номинации «Народные инструменты» (руководитель- Кан Надежда Михайловна).

30 мая 2025 года в Финальном туре Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я-исследователь» г. Сочи (конкурс в перечне Минпросвещения РФ) обучающийся студии «Речецветик» Доготарь Кирилл из 253 участников стал Лауреатом (руководител ь- Максимова Федора Марковна).

Обучающиеся студии по шашкам «Шаг вперед» под руководством педагога Марии Александровны Захаровой приняли участие во Всероссийском турнире по русским шашкам «Ангарская осень» в Иркутской области, где ребята продемонстрировали не только свое мастерство, но и настоящий спортивный характер.

Результаты:

Болтокова Алена:

- 2 место в классической программе;

- 3 место в молниеносной программе.

В блиц-турнире до 9 лет:

- 6 место- Прокопьев Алгыстаан;

- 7 место- Файзуллин Руслан.

В блиц до 11 лет:

- 6 место- Захаров Дамир.

В XII Всероссийской научно-инновационной конференции «Открой в себе ученого» г. Санкт-Петербург (конкурс в перечне Минпросвещения РФ) обучающаяся студии «Графический дизайн» Панькова Виктория стала Лауреатом заочного тура (руководитель - Иванова Виктория Альбертовна).

В Республиканском конкурсе юных изобретателей и конструкторов «Юный новатор-2025», посвященном памяти профессора, доктора технических наук, академика Академии наук РС(Я), члена-корреспондента Российской академии наук Филиппова Василия Васильевича, обучающиеся получили диплом 3 степени, 2 спецприза, номинацию «Креативная идея» (руководители - Моякулова Екатерина Николаевна, Иванова Виктория Альбертовна).

В ноябре 2025 года состоялся ежегодный VI республиканский детский чемпионат «Я - Профи», где наши обучающиеся показали отличные результаты:

Компетенция «Коммуникабельность»:

ЛАУРЕАТ - Смирнова Юлиана, Шипулина Вероника, студия «Зазеркалье» (руководитель- Товмасян Татьяна Викторовна).

Компетенция «Ювелирное дело»:

3 место - Шелягина Дарья, студия «Сияние красоты» (руководитель - Петрова Анна Георгиевна).

16 декабря 2025 года состоялось награждение победителей премии Главы МР «Мирнинский район» «Время достойных». Нашими победителями стали:

- МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный- Семенов Роман Алексеевич (руководитель- Екатерина Моякулова Екатерина Николаевна);

- Филиал в п. Светлый- Толмачинский Константин Александрлвич (руководитель- Аникина Наталья Алексеевна);

- Филиал в п. Чернышевский- Полянская Эвелина Романовна (руководитель- Миннегалиева Гульназ Рафиковна).

Эта премия подтверждает упорство, трудолюбие и интерес к науке, творчеству детей.

В XXI Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее:

Победители:

Секция «Науки о Земле»

Лауреат- Курманов Владимир (руководитель- Моякулова Екатерина Николаевна);

1 место- Син Денис (руководитель - Егорова Ася Егоровна, филиал в п. Чернышевский).

Секция «Педагогические и психологические науки»

2 место- Курманов Тимофей (руководитель- Моякулова Екатерина Николаевна).

Секция «Химия»

1 место- Рожина Елизавета (руководитель- Иванова Виктория Альбертовна).

Секция «Техника и технологии»

1 место- Котов Никита (руководитель- Перминова Ольга Александровна, филиал в п. Чернышевский);

2 место- Рожина Екатерина (руководитель- Иванова Виктория Альбертовна);

3 место- Федотов Андрей (руководитель- Иванова Виктория Альбертовна).

Секция «Цифровые технологии»

2 место- Матафонов Михаил (руководитель- Николаев Михаил Николаевич);

2 место- Семёнов Роман (руководитель- Моякулова Екатерина Николаевна);

2 место- Тарасов Данил (руководитель- Моякулова Екатерина Николаевна);

3 место- Кириллин Дархан (руководитель- Моякулова Екатерина Николаевна).

Секция «Культура и искусство»

3 место- Хорунова Александра (руководитель- Будаева Дарима Сергеевна).

Секция «Филологические науки»

3 место- Тилекова Айназик (руководитель- Ошорова Туяна Зоригтуевна).

Секция «Биология и медицина»

3 место- Эсенов Ислам (руководитель- Гезалов Фазиль Назир оглы, филиал в п. Светлый).

За каждой победой обучающихся стоят профессиональные педагоги, которые демонстрируют успешный опыт и отмечаются наградами и премиями.

В апреле 2025 года педагог с большим стажем Петрова Анна Георгиевна из 458 участников стала победителем конкурсного отбора на специальную премию в сфере образования для педагогических работников Республики Саха (Якутия) на средства АО «РНГ». Премия составила 100 000 рублей.

В рамках сентябрьского совещания работников образования Мирнинского района педагог Иванова Виктория Альбертовна награждена премией «Лучший педагог дополнительного образования Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

Педагоги активно принимают участие в грантовых конкурсах различного уровня.  Итоги участия в 2025 году:

1.     Победитель грантового конкурса АК «АЛРОСА» (ПАО) «Территория АЛРОСА» с проектом «Центр БПЛА» (г. Мирный);

2.     Победитель грантового конкурса АК «АЛРОСА» (ПАО) «Территория АЛРОСА» с проектом «Медали как память войны» (филиал в п. Чернышевский);

3.     Победитель грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) с проектом «Ансамбль барабанщиков и мажореток, как элемент патриотического воспитания подрастающего поколения» (г. Мирный).

По итогам реализации проекта «Детский театр на якутском языке», ставшего победителем в грантовом конкурсе Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) совместно с АУ РС (Я) «Дом дружбы народов имени и А.Е. Кулаковского» в 2025 году, автор проекта Товмасян Татьяна Викторовна и куратор проекта Базыр Чейнеш Михайловна.

В 2025 году в рамках патриотического воспитания и реализации программы воспитания провели интересные мероприятия:

1. «Классные встречи с героем» - встреча Героем России Андреем Николаевичем Григорьевым, позывной «Тута»;

2. Встреча с космонавтом Дмитрием Петелиным в филиале в п. Чернышевский.

3. Центр БПЛА и филиал МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Чернышевский приняли в гостях Героя России - Александра Гаврильевича Колесова- первого жителя Якутии, удостоенного высшей государственной награды «Золотая Звезда» и звания Героя Российской Федерации за проявленное мужество и героизм при исполнении гражданского долга в специальной военной операции.

Также были организаторами таких значимых интересных мероприятий:

• Открытое первенство Мирнинского района по интеллектуальным видам спорта, посвященное 80-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне с целью популяризации интеллектуальных видов спорта среди обучающихся образовательных организаций Мирнинского района. Участие приняли 167 школьников;

• Городские соревнования по робофутболу «Вместе с папой»;

• Первенство г. Мирный по компьютерной игре Counter-Strike 2, посвященное Дню защитника Отечества;

• Городские отборочные соревнования по дисциплине «Гонки дронов» в рамках Спартакиады Республики Саха (Якутия) «Спортивные Якутяне»;

• Муниципальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» «Состязания для операторов БПЛА»;

• Открытое первенство Мирнинского района по интеллектуальным видам спорта (шахматы, шашки), посвященное 80-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне;

• Всероссийская образовательная акция «ИТ-диктант»;

• Открытый фотоконкурс «Повтори фото с мамой», посвященного Дню матери в Российской Федерации;

• Кибертурнир «КиберМирный» по дисциплине DOTA 2;

• Открытый районный конкурс цифрового творчества «Моя будущая профессия» (с использованием технологий искусственного интеллекта);

•Соревнования по гонкам дронов «Алмазный вызов-2025», организованные в рамках реализации грантового проекта «Территория АЛРОСА»(участие приняли 50 школьников);

• Районная викторина «Компьютерный блиц: проверь свои знания», посвященная Дню информатики;

• Интенсивы для детей и подростков г. Мирный «Весенние каникулы с пользой» (По четырем направлениям: IQ – каникулы, IT – каникулы, АРТ – каникулы, Лингво-каникулы, участие приняли 80 школьников г. Мирный);

• Интенсивы для детей и подростков г. Мирный «Осенние каникулы с пользой» (по трем направлениям: АРТ-каникулы, Лингво-каникулы, IT – каникулы участие приняли 90 школьников г. Мирный).

В воспитательной работе большое внимание уделяется и летнему оздоровлению детей. В 2025 году охвачены летней занятостью 420 детей (с филиалами). По итогам работы лагеря воспитанники МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный (с филиалами) ежегодно занимают призовые места в районном конкурсе-смотре «Мирное лето». В 2025 году ЦДО г. Мирный занял 1 место, филиал в п. Светлый- 2 место.

В 2025 году МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный стал победителем в конкурсном отборе лучших работодателей Республики Саха (Якутия) за 2024 год и занял 1 место в номинации «Лучший работодатель», а также стал победителем в номинациях «Инклюзия в действии» и «Фундамент будущего». Эта победа подтверждает профессионализм руководителя и коллектива в сфере трудоустройства молодежи Мирнинского района и высокую репутацию как надежного и современного работодателя.

В 2025 году в рамках реализации профессионального обучения в МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный проводились курсы по профессиям:

- «Вожатый»

- «Цифровой куратор»

- «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее)».

В Центре БПЛА МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в рамках национального проекта «Кадры», направленного на создание условий для развития человеческого потенциала и формирования конкурентоспособного кадрового резерва в России, прошли курсы профессионального обучения для взрослого населения по профессии «Оператор БПЛА». В рамках проекта 14 слушателей района прошли бесплатное обучение по востребованной программе «Оператор БПЛА».

В течение года коллектив Центра и обучающиеся, в том числе дети трудового лагеря, регулярно помогали волонтерским штабам г. Мирный по поддержке участников СВО: плели сети, изготавливали свечи длительного горения, дети писали письма бойцам.

МАУ ДО «ЦДО «Надежда» п.Айхал

В 2025 г. в учреждении проходили обучение 1090 (без повтора 690) обучающихся в возрасте от 4 до 18 лет по 49 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, из них 497 человек получали образование по сертификатам социального заказа (бывшее персонифицированное финансирование) по 36 программам.

С целью создания благоприятной среды для реализации творческого потенциала, удовлетворения индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а также обеспечения их адаптации к жизни в обществе и профессиональной ориентации в соответствии с интересами обучающихся, запросами родителей в МАУ ДО «ЦДО «Надежда» в 2025 году были открыты 10 новых объединений:

- «ЦифраАрт»;

- «Цифровая лаборатория «Roblox»;

-«Инженерная графика. Черчение» (предпрофессиональная ознакомительная дополнительная общеразвивающая программа);

- «Мы – волонтеры!»;

- «Студия Имиджа»;

- «Юный парикмахер»;

- «Территория возможностей»;

- «Я расту»;

- «Развивайка. Думаем. Умеем. Делаем»;

- «Эквилибриум».

Педагоги Центра дополнительного образования «Надежда» продолжали вести работу по совершенствованию программно-методического содержания дополнительного образования (форм, методов, технологий), результаты достижений издались в ежегодном сборнике «Педагогический поиск». Так, темами публикаций за 2024-2025 гг. стали материалы научно-исследовательской деятельности педагогов МАУ ДО «ЦДО Надежда», а также педагогические технологии, методы, приемы и средства работы с обучающимися.

В 2025 г. обучающиеся МАУ ДО «ЦДО «Надежда» стали победителями и призёрами конкурсов, включённых в Приказ Минпросвещения России «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2024/2025 учебный год» № 620 от 30.08.2024 г.:

- «Всероссийский творческий конкурс талантов «Я-художник!», диплом I степени, диплом II степени;

- Всероссийский конкурс «Конкурс исследовательских и проектных работ обучающихся «Будущие Ломоносовы в содружестве талантов»» 2024 - 2025 учебный год, в секции: гуманитарные науки, лауреат I степени;

- Всероссийский конкурс «Конкурс исследовательских и проектных работ обучающихся «Будущие Ломоносовы в содружестве талантов»» 2024 - 2025 учебный год в секции: культурно-просветительские проекты, лауреат I степени.

Двое обучающихся - Хабирьянова Карина и Петякшева Ксения стали финалистами в очном Всероссийском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» и одна из финалисток заняла 1 место в конкурсе.

Нурапкина Элеонора стала победителем во Всероссийском конкурсе творческих работ по профилактике экстремизма и терроризма «Толерантный мир», диплом I степени.

На муниципальном и региональном уровнях большое количество обучающихся проявили себя активно и заняли ряд мест:

- В региональном этапе Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» диплом лауреата III степени;

- В XII Республиканском конкурсе научно-технического творчества детей «Ай-роботы», 2 диплома II степени и диплом победителя в номинации «Самый креативный проект»;

- В VII Республиканской дистанционной олимпиаде по финансовой грамотности, 1 диплом I степени, 1 диплом II степени, 1 диплом III степени.

Летом 2025 г. в центре была продолжена работа «Летней школы» и реализованы 5 (без учета повтора) краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ с охватом детей 61 чел. Охват детей, организованных летним трудовым лагерем, составил 160 человек за летний каникулярный период.

В первом полугодии 2025 г в центре «Надежда» обучались 11 детей ОВЗ/инвалидов, из них 3 ребенка обучались по адаптированным дополнительным общеразвивающим программам. Во втором полугодии 2025 г. в Центре обучались 9 детей ОВЗ/инвалидов из них 4 ребенка обучались по адаптированным дополнительным общеразвивающим программам.

МАУ ДО «Спортивная школа»

В спортивной школе в 137 группах -  1221 воспитанника, по дополнительной общеразвивающей программе 664 обучающихся, по программе спортивной подготовки 558.

В 2025 году обучающиеся спортивной школы приняли участие в 44 соревнованиях различного уровня и показали следующие результаты:

- на всероссийских соревнованиях – 1 призовое место;

- на республиканских соревнованиях – 78 призовых мест;

- на соревнованиях ДВФО – 4 призовых места,

- на международных соревнованиях – 5 призовых мест.

Благодаря результатам, достигнутым на соревнованиях, 189 воспитанникам присвоены спортивные разряды в соответствии с требованиями Единой Всероссийской спортивной классификации.

В спортивной школе в течение года были проведены 49 спортивно-массовых мероприятий районного и городского уровней.

В связи с необходимостью усовершенствования методов обучения и воспитания, внедрения новых подходов 15 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации. Высшую квалификационную категорию в 2025 году подтвердил 1 педагог, первую квалификационную категорию получил также 1 педагог.

Для улучшения материально-технической базы МАУ ДО «Спортивная школа» в 2025 году были приобретены:

- борцовский ковёр для самбо (668 120,00 руб.);

- 20 спортивных костюмов (130 000,00 руб.);

-  спортивная форма (2 044 350,00 руб.);

- 7 волейбольных мячей (65 000 руб.).

Выполнен текущий ремонт:

- санузла в зале единоборств (126 204,00 руб.);

- кровли над залом бокса (2 862 749,75 руб.);

- раздевалки, душевых и санузла зала борьбы (668 476,85 руб.).

МАУ ДО «ЦДО» г. Удачный

В «ЦДО» г. Удачный в 2025 году обучались 1586 воспитанника.

Открыты в 2025 году новые студии: «Игротека», «Кроссфит», «Бит и Байт», «Магия свечи», «Каллиграфия», «Кукольный театр», «Цифровая живопись», «Я в обществе», «Исток», «Умники и умницы», «Живая нить»,

Начал свою работу клуб «Развитие» благодаря победе в конкурсе «Территория АЛРОСА». Данный клуб организован для особых детей и детей с ОВЗ. Приобретено современное инновационное оборудование, которое способствует общему развитию обучающихся. Существенно увеличился спектр платных образовательных услуг: фитнес для взрослых, бокс, кроссфит, «Степ-аэробика», «Спортик» для дошкольников, индивидуальные занятия с детьми-инвалидами, английский для дошкольников, «Умники и умницы» - общее развитие дошкольников, мастерская по пошиву интерьерной куклы, подготовка к школе.

В 2025 году было усилено внимание по организации работы студий для подростков 12-17 лет. Педагогический состав пополнился молодыми специалистами. Средний возраст педагогического коллектива 38 лет. Более 38% педагогов имеют высшую и первую категории.

Результаты участия в конкурсах:

1.         Конкурс «Территория АЛРОСА» - проект-победитель клуб «Развитие» - 800 тысяч рублей, 200 тысяч спонсорская помощь;

2.         Районный конкурс социальных проектов «Дети-детям» в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства на 2024-2028» - проект-победитель «Возрождение семейных традиций через «Портрет поколений» -14, 338 тыс. руб.

Результаты участия в фестивалях:

1.     VI Всероссийский хореографический конкурс-фестиваль-2025 г. Екатеринбург. Лауреаты 1,2 степени, коллектив «ТАЛАНТиЯ»;

2.     Международный конкурс – фестиваль юношеского и взрослого творчества «Жемчужина Сибири», лауреат 1,2 степени, коллектив «ТАЛАНТиЯ» г. Новосибирск.

Волонтерская деятельность:

1.     Молодежный фестиваль «МУУС УСТАР-2025» Республиканская премия в сфере добровольчества «Доброволец Якутии» в номинации: «Волонтерский штаб года», Харинчук Э. А.);

2.      Всероссийский экологический форум «Экосистема-2025» г. Солнечногорск., Харинчук Э.А.

Спортивные достижения:

1.     Первенство РС(Я) по кикбоксингу в дисциплинах «Фулл-контакт» и «Лоу-кик» памяти 3-х кратного чемпиона мира И.В. Макарова, г. Якутск – грамота   3 место;

2.     Первенство РС(Я) по кикбоксингу «Сааскы - Энсиэли» в зачет Спартакиады обучающихся РС(Я) «Спортивные якутяне», 1 и 2 места;

3.     25 лет Новосибирскому Региональному Первенству   по панкратиону г. Новосибирск - грамота 2 место;

4.      Межрегиональный фестиваль детской лиги Панкратион ДФО, п-ов Камчатка, 2 место;

5.     Чемпионат ДФО по спортивной борьбе (дисциплина Панкратион), п-ов Камчатка, грамота 1 место;

6.     Турниры, первенства района «Открытый турнир по боксу памяти Заслуженного тренера Бугашаева Радия Владимировича РСФСР   г. Мирный, 1,2,3 места.

Участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в ВОВ, Году защитника Отечества в РФ,  Году защитника Родины в РС(Я):

-  городской конкурс чтецов «И мужество нас не покинет!»;

-  районная акция «Свеча памяти», посвященная памяти и скорби;

- районный квиз «Великая Победа!»;

-  акция в поддержку солдат «Плетём сети - приближаем Победу!»;

- акция к 80-летию Победы в ВОВ «Окна Победы».

Ремонтные работы:

1.    Проведен монтаж системы оповещения и управления эвакуации посетителей при угрозе совершения террористического акта;

2.     Выполнены работы по замене конструкции входной группы центра.

Социальный заказ

Сфера дополнительного образования детей стала одним из трёх новых направлений деятельности, по которым разрешено формировать с 2023 года социальный заказ на оказание государственных (муниципальных) услуг.

В 2024 - 2025 у.г. в Мирнинском районе социальный заказ реализовали 3 учреждения:

- МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный - 670 сертификатов;

- МАУ ДО «ЦДО «Надежда» п. Айхал - 500 сертификатов;

- МАУ ДО «ЦДО» г. Удачный - 276 сертификатов.

Отдых, оздоровление и занятость детей

В ходе реализации МП «Доступное дополнительное образование» в 2025 году в части организации летнего отдыха исполнены следующие мероприятия:

-  организована работа профильных летних оздоровительных площадок;

- проведен конкурс программ летних оздоровительных учреждений «Мирное лето»;

- общий охват детей полезной занятостью, отдыхом и оздоровлением по результатам летней кампании составил 99,7 %;

- созданы условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, предупреждения детского травматизма, безопасности дорожного движения в период школьных каникул, соблюдению пожарной безопасности в местах организации отдыха и оздоровления детей.

В целях обеспечения безопасного пребывания детей в лагерях дневного пребывания детей все образовательные организации предоставили в МВД по Мирнинскому району списки сотрудников летних оздоровительных лагерей для проверки на наличие судимости. Все сотрудники лагерей с дневным пребыванием детей прошли проверку на судимость, нарушений не выявлено.

Сведения об организации отдыха детей и их оздоровления в Мирнинском районе в 2025 году своевременно направлены в Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), а также следующим надзорным органам:

-территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в Мирнинском районе;

- МВД по Мирнинскому району;

- 3-ий отряд Противопожарной службы по Республике Саха (Якутия);

- Мирнинский ОВО ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Саха (Якутия).

Для обеспечения медицинского обслуживания в лагерях дневного пребывания детей МКУ «МРУО» направлены информационные письма ГБУ РС (Я) «МЦРБ», ГБУ РС (Я) «УГБ», ГБУ РС (Я) «АГБ». Вопрос медицинского обслуживания во всех лагерях с дневным пребыванием детей был решен до начала 1-го сезона. Все воспитанники лагерей при зачислении осмотрены участковыми педиатрами.

К началу летней кампании была обеспечена полная готовность лагерей к предстоящему оздоровительному сезону. На основании постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 22.04.2021 г. № 106 «Об организации отдыха детей и их оздоровления» (с изменениями от 13.05.2022 г. № 279), МКУ «МРУО» издан приказ от 11.02.2025 г. № 118 «Об утверждении плана-задания по подготовке к летней оздоровительной кампании в 2025 году», в соответствии с которым открыты летние оздоровительных учреждения на базе образовательных организаций Мирнинского района в три смены:

- 1 смена – с 4 июня по 27 июня;

- 2 смена – с 01 июля по 21 июля;

- 3 смена – с 25 июля по 14 августа.

2025 год стал Годом детского отдыха в системе образования.

В Мирнинском районе прошло несколько мероприятий, приуроченных к юбилеям известных детских центров:

100-летие Международного детского центра «Артек»;

65-летие Всероссийского детского центра «Орлёнок»;

40-летие Всероссийского детского центра «Смена».

Программа воспитательной работы ЛОУ состояла 12 направлений, которые помогли детям развиваться в разных сферах: образование и знания; наука и технологии; труд, профессия и предпринимательство; культура и искусство; волонтёрство; патриотизм и историческая память; спорт; здоровый образ жизни; медиа и коммуникации; международные отношения; экология; путешествия.

Особое внимание было уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Провели уроки мужества, встречи с участниками СВО, конкурсы рисунков и чтецов, также организовали День единых действий памяти о геноциде советского народа в годы войны.

Воспитанники лагерей участвовали во всероссийских и республиканских мероприятиях. Это помогло им расширить кругозор и развить навыки общения.

Вот некоторые из событий, День России, Международный день коренных народов, национальный праздник «Ысыах», день памяти и скорби, день Первых, акция «Окна России» и другие.

Каждое утро понедельника начиналось с подъёма флагов и исполнения гимнов России и Якутии.

В координационно-методическом центре по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма школы №7 на территории автогородка проводились занятия для воспитанников летних оздоровительных учреждений. С помощью современного оборудования педагоги моделировали дорожные ситуации, максимально приближённые к реальным. Кроме того, на территории автогородка проводились игры, по закреплению и изучению правил дорожной безопасности.

В лагеря с дневным пребыванием детей с продленным режимом работы были приглашены студенты МПТИ(ф)СВФУ для работы вожатыми.

В летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и лагерях труда и отдыха организовано двухразовое горячее питание (завтрак и обед), в лагерях с продленным режимом работы трехразовое горячее питание (завтрак, обед и полдник). Своевременно проведены конкурсные мероприятия по организации питания, заключены договоры.

Согласно постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 18.07.2022 г. № 474 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия)» стоимость питания на одного ребенка в день составляла:

| г. Мирный, п. Чернышевский, п. Светлый, п. Алмазный, п. Арылах, с. Сюльдюкар, с. Тас-Юрях | 340 рублей |
| --- | --- |
| п. Айхал, г. Удачный | 367 рублей |

На основании приказа МКУ «МРУО» от 15.04.2024 г. № 339 стоимость питания на одного ребенка в день составила:

- лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха г. Мирный и поселения (завтрак, обед) – 340 руб.;

- лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха г. Удачный и п. Айхал (завтрак, обед) – 367 руб.;

- продленные лагеря с дневным пребыванием г. Мирный (завтрак, обед, полдник) – 430 руб.;

- продленные лагеря с дневным пребыванием г. Удачный и п. Айхал (завтрак, обед, полдник) – 457 руб.

Мирнинским районным управлением образования проведен учредительный контроль за деятельностью летних оздоровительных учреждений.

К концу 2024-2025 учебного года количество школьников с 1 по 10 класс составило 9570, из них выехали в отпуск вместе с родителями 4779 (49,9%), остались на лето в Мирнинском районе – 4791 (50,1%). Охват детей организованным отдыхом, занятостью и оздоровлением составил 99,7 %.

МКУ «МРУО» в 2025 году была организована работа летних оздоровительных учреждений на базе школ и учреждений дополнительного образования:

- 18 лагерей с дневным пребыванием детей с общим охватом 2240, в том числе лагерь с дневным пребыванием (с 2-х разовым питанием) –1605 путевок; лагерь с дневным пребыванием с продленным режимом (с 3-х разовым питанием) – 635 путевок;

- 9 лагерей труда и отдыха с общим охватом 840 подростков.

- впервые был открыт 1 дневной лагерь с кратковременным пребыванием на базе МАОУ «СОШ №19 им. Л.А. Попугаевой» «Школьный летний лингвистический лагерь «Камелек»» в период 2-й и 3-й смены с общим охватом 50 обучающихся. Финансовое обеспечение деятельности школьного лагеря осуществлено за счет средств выигранного гранта на реализацию проекта победителя (500 000 руб.) и собственных средств МАОУ «СОШ №19 им. Л.А. Попугаевой» (100 000 руб.).

МАУ ДО «Спортивная школа» организован выездной спортивный лагерь на черноморском побережье Краснодарского края для 55 воспитанников.

Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) предоставлены бесплатные путевки для 8 обучающихся МР «Мирнинский район» в СОЛ «Алые Паруса» Приморского края, г. Большой Камень, мкр. Ильмовый;

Акционерной компанией «АЛРОСА» (ПАО) организован выезд детей на отдых на черноморском побережье:

- Управление социального обеспечения и регионального развития АК «АЛРОСА» (ПАО) - 160 детей;

- КСК АК «АЛРОСА» (ПАО) - 199 детей (спортивное и творческое направление).

Благодаря финансовой помощи АК «АЛРОСА» (ПАО) приобретены 90 путевок в ДОЛ «Орленок» (Администрация МР «Мирнинский район»-40, МКУ «МРУО» - 20, ГП «Город Мирный» - 20, РЦ «Харысхал» - 10).

Особое внимание уделено детям военнослужащих участников специальной военной операции. Им предоставлены 219 путевок в летние оздоровительные лагеря: 45 путевок в загородный стационарный лагерь «Орленок» АК «АЛРОСА» (ПАО), 166 путёвок в летние оздоровительные учреждения, организованные на базе школ и учреждений дополнительного образования (лагеря с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха), 2 путевки в спортивный лагерь на черноморском побережье Краснодарского края и 6 путевок в СОЛ «Алые Паруса» (Приморский край).

В летний период организована занятость обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета. Таким образом, из 192 обучающихся охвачены различными видами летнего отдыха 185 детей. В целях профилактики совершения правонарушений в летний период на обучающихся, не охваченных летней занятостью, были разработаны индивидуальные маршрутные листы.

Мониторинг по организации занятости несовершеннолетних

| месяц | Лагерь с дневным пребыванием при ОО | Лагерь с дневным кратковременным пребыванием при ОО | Лагерь «Орленок» | Лагерь труда и отдыха при ОО | Самостоятельное трудоустройство (АК «АЛРОСА», ГБУ РС (Я) «МЦРБ», УК «Эконом», Авиакомпания «АЛРОСА», Совхоз Новый) | Военно-полевой лагерь «Честь имею» | выезды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Июнь | 1190 | 0 | 271 | 305 | 182 | 50 | 190 (АК «АЛРОСА») |
| Июль | 775 | 25 | 270 | 240 | 156 | 0 | 70 (АК «АЛРОСА») + 8 (МОиН РС(Я) |
| Август | 275 | 25 | 212 | 295 | 94 | 0 | 99 (АК «АЛРОСА») +56 (Спортшкола) |

Проведен районный конкурс-смотр «Мирное лето» на лучшую организацию летней оздоровительной кампании. По итогам работы экспертной комиссии победителями стали:

Среди лагерей труда и отдыха:

I место – ЛТО «Трудовой-2025», МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный;

II место – ЛТО «ЭКО-2025», филиал МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный в п. Светлый;

III место - ЛТО «Юность», МАУ ДО «ЦДО» г. Удачный.

III место - ЛТО «Таежный десант», МАУ ДО «ЦДО» «Надежда.

Среди лагерей дневного пребывания:

I место – I место – ЛДП(П) «Улыбка», МАОУ «СОШ № 19 им. Л. А. Попугаевой» г. Удачный.

II место – ЛДП «Олимп», МКОУ «СОШ №6» с. Арылах.

Среди лагерей дневного продлённого пребывания:

I место – ЛДП(П) «Удачный ДВИЖ» МАОУ «СОШ №24» г. Удачный.

Итоги участия образовательных организаций МР «Мирнинский район» в Республиканском фестивале организаторов отдыха и оздоровления детей «СахаЛето-2025»:

I.	Республиканский конкурс видеороликов «Мое лето» (заочный):

- в номинации «Лучшие практики по трудовому воспитанию» III место - Детский оздоровительный лагерь «Орленок» АК «АЛРОСА» (ПАО), авторы: вожатский отряд «Талисман» (Попов Роман Георгиевич, Белошейкина Анастасия Евгеньевна, Дударева Анастасия Андреевна);

- в номинации «Лучшие практики по изучению и развитию родного языка, быта, традиций родной культуры, фольклора, национальных видов спорта» I место – лагерь дневного пребывания «Камелек» МАОУ «СОШ № 19 им. Л.А. Попугаевой», г. Удачный, авторы: Петренко Леся Валерьевна, Антоева Юлия Валентиновна.

II.	Республиканская выставка педагогического опыта лагерей «Лучшие практики детского отдыха»:

- специальный приз Центра «Сосновый бор» - путевка в профильную смену «Опыт поколений» - «Камелек» в русскоязычной среде МАОУ «СОШ №19 им. Л.А. Попугаевой» г. Удачный, руководитель - Антоева Юлия Валентиновна;

- в направлении «Инклюзивное» I место – «Удачный ДВИЖ» МАОУ «СОШ №24» г. Удачный, руководитель - Таптыева Анна Владимировна;

- в направлении «Военно-патриотическое, спортивное» II место – «Удачный ДВИЖ» МАОУ «СОШ №24» г. Удачный, руководитель - Таптыева Анна Владимировна.

В рамках празднования Дня города Мирного и алмазодобывающей промышленности 15-16 июля 2025 года прошла традиционная Спартакиада летних оздоровительных лагерей. Юные спортсмены соревновались по трем дисциплинам: мини-футбол, пляжный пионербол и шведская эстафета.

По итогам двухдневных соревнований результаты сложились следующим образом (общий зачет):

- 1 место - команда ЛОУ «Олимпиец» (спортшкола);

- 2 место - команда ЛОУ «Биг-Бен» (школа № 12»);

- 3 место - команда ЛОУ «Факел» (школа №8).

Согласно приказу Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения от «26» августа 2025 года № ОД-240   направлена заявка на участие в конкурсе «Трудовое лето - 2025» и Мирнинский район занял первое место в конкурсе.

В 9 лагерях труда и отдыха работали 840 подростков (в том числе, дети, находящиеся в социально опасном положении, а также 20 детей с ограниченными возможностями здоровья). Средний уровень заработной платы с учетом налогов составил 51970,42 руб. (северная площадка – 58 206,87 руб.).

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | №6 от 09.01.2025 г. «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 20.10.2023 №1463 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Доступное дополнительное образование» на 2024-2028 годы» | Во исполнение решения Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№13-15 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС(Я)» произведена корректировка средств паспорта программы в п. 7 «Финансовое обеспечение», в раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» произведена корректировка средств, в раздел 4 «Перечень целевых индикаторов муниципальной программы «Доступное дополнительное образование» на 2024-2028 годы в части изменений целевых индикаторов. |
| 2 | №423 от 12.03.2025 г. «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 20.10.2023 №1463 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Доступное дополнительное образование» на 2024-2028 годы» | На основании постановлений районной Администрации от 07.02.2025г. №207 «О направлении средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на организацию и обеспечение отдыха детей и их оздоровление», от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС(Я)» произведена корректировка средств паспорта программы в п. 7 «Финансовое обеспечение», в раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» произведена корректировка средств, в раздел 4 «Перечень целевых индикаторов муниципальной программы «Доступное дополнительное образование» на 2024-2028 годы в пункт 12. |
| 3 | №651 от 16.04.2025 г. «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 20.10.2023 №1463 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Доступное дополнительное образование» на 2024-2028 годы» | Во исполнение решения Мирнинского районного Совета депутатов от 19.03.2025 V-№14-5 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов 18.12.2024г. V-№13-15 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый 2026 и 2027 годов», в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС(Я)» произведена корректировка средств паспорта программы в п. 7 «Финансовое обеспечение», в раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» произведена корректировка средств, внесены изменения в таблицу 1 раздела 4 «Перечень целевых индикаторов муниципальной программы «Доступное дополнительное образование» на 2024-2028 годы. |
| 4. | №1067 от 27.06.2025 г. «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 20.10.2023 №1463 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Доступное дополнительное образование» на 2024-2028 годы» | На основании постановлений районной Администрации от 05.06.2025г. №946 «О направлении средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на организацию отдыха детей в каникулярное время на 2025г.», от 04.06.2025г. №939 «Об уменьшении средств целевого финансирования АК «АЛРОСА (ПАО), от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС(Я)» произведена корректировка средств паспорта программы в п. 7 «Финансовое обеспечение», в раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы». |
| 5 | №1143 от 02.07.2025 г. «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 20.10.2023 №1463 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Доступное дополнительное образование» на 2024-2028 годы» | Во исполнение решения Мирнинского районного Совета депутатов от 18.06.2025 V-№17-5 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов 18.12.2024г. V-№13-15 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый 2026 и 2027 годов», в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС(Я)» произведена корректировка средств паспорта программы в п. 7 «Финансовое обеспечение», в раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» произведена корректировка средств. |
| 6 | №1813 от 27.10.2025 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступное дополнительное образование» на 2024-2028 годы, утвержденную постановлением районной Администрации от 20.10.2023 №1463. | Во исполнение решения Мирнинского районного Совета депутатов от 24.09.2025 V-№19-2 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов 18.12.2024г. V-№13-15 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый 2026 и 2027 годов», в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС(Я)» произведена корректировка средств паспорта программы в п. 7 «Финансовое обеспечение», в раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» произведена корректировка средств. |
| 7 | №2083 от 04.12.2025 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступное дополнительное образование» на 2024-2028 годы, утвержденную постановлением районной Администрации от 20.10.2023 №1463. | Во исполнение решения Мирнинского районного Совета депутатов от 19.11.2025 V-№20-5 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов 18.12.2024г. V-№13-15 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый 2026 и 2027 годов», в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС(Я)» произведена корректировка средств паспорта программы в п. 7 «Финансовое обеспечение», в раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» произведена корректировка средств. |
| 8 | №73 от 21.01.2026г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступное дополнительное образование» на 2024-2028 годы, утвержденную постановлением районной Администрации от 20.10.2023 №1463. | Во исполнение решения Мирнинского районного Совета депутатов от 24.12.2025 V-№21-3 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов 18.12.2024г. V-№13-15 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый 2026 и 2027 годов», в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, постановлениями районной Администрации от 30.12.2025г. №2315 «Об уменьшении средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на организацию отдыха детей в каникулярное время», от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС(Я)» произведена корректировка средств паспорта программы в п. 7 «Финансовое обеспечение», в раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» произведена корректировка средств. |

Раздел 3. Финансовое исполнение муниципальной программы «Доступное дополнительное образования» на 2024-2028 годы

за 2025г.

рублей

| № | Мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования |  | Остаток |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 31.12.2025г. | Факт | ВСЕГО | в т. ч. законтрактованные обязательства следующего года |  |
| 1 | Мероприятие № 1. Обеспечение учебного процесса | Всего | 413 302 439,23 | 396 490 272,26 | 16 812 166,97 | 0,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 435 251,61 | 406 931,61 | 28 320,00 | 0,00 | Выплата имеет заявительный характер |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 411 280 690,02 | 394 808 427,22 | 16 472 262,80 | 0,00 | 1. Остатки по Фонду оплаты труда - экономия за счет вакантных должностей по ст.211, по ст. 213 за счет регрессивной ставки по начислению на заработную плату; 2. Остатки по проезду в отпуск – экономия за счет того, что некоторые работники отказались от проезда в отпуск, некоторые приобрели субсидированные билеты; 3. Экономия по материальным затратам и субсидиям на иные цели сложилась по итогам заключенных договоров и проведенных работ, услуг. |
|  |  | Иные источники | 1 586 497,60 | 1 274 913,43 | 311 584,17 | 0,00 | Правом на дополнительную компенсацию по проезду в отпуск за счет средств АК «АЛРОСА» (ПАО) воспользовались не все заявленные работники, фактическая стоимость билетов меньше 50 000,00 руб. |
| 2 | Мероприятие № 1. Организация городских и районных соревнований и обеспечение участия детей с высокими спортивными результатами в соревнованиях в Мирнинском районе и за его пределами | Всего | 23 491 076,29 | 23 177 332,04 | 313 744,25 | 0,00 | Не все заявленные дети были направленны на спортивные мероприятия |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 23 491 076,29 | 23 177 332,04 | 313 744,25 | 0,00 |  |
|  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Мероприятие №2. Предоставление права зачисления в первоочередном порядке в спортивные группы (секции) в МАУ ДО «Спортивная школа», осуществляющие спортивную подготовку, и выдача на бесплатной основе спортивной формы для занятий спортом детям участников специальной военной операции. | Всего | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 54 159,40 | 54 159,40 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 75 840,60 | 75 840,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Мероприятие № 1. Поддержание в надлежащем техническом состоянии имущества организаций. Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования МР «Мирнинский район» РС(Я). Проведение капитальных и текущих ремонтов организаций. Обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности | Всего | 198 081 567,98 | 50 665 285,77 | 147 416 282,21 | 1 000 000,00 | Денежные средства не были использованы в полном объеме в связи с переносом сроков строительства Дворца Детства МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный, по текущим ремонтам сложилась экономия по итогам заключенных договоров. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 198 081 567,98 | 50 665 285,77 | 147 416 282,21 | 1 000 000,00 |  |
|  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Мероприятие № 1. Организация деятельности лагерей дневного пребывания детей, организованных на базе образовательных организаций Мирнинского района | Всего | 45 768 149,61 | 45 184 229,61 | 583 920,00 | 0,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 7 193 209,00 | 7 193 209,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 36 074 940,61 | 35 491 020,61 | 583 920,00 | 0,00 | Сложилась экономия по итогам заключенных договоров на питание, СИЗ, транспортировку и обработку постельного белья, а также по заработной плате которая оплачивалась по факту отработанного времени |
|  |  | Иные источники | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Мероприятие № 2. Организация деятельности лагерей труда и отдыха на базе образовательных организаций Мирнинского района Республики Саха (Якутия) | Всего | 62 916 569,86 | 62 101 138,38 | 815 431,48 | 0,00 | Экономия сложилась в связи с тем, что дети болели, не все отработали полный сезон, оплата проводилась по факту отработанного времени |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 12 588 509,11 | 11 773 077,63 | 815 431,48 | 0,00 |  |
|  |  | Иные источники | 50 328 060,75 | 50 328 060,75 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Мероприятие № 3. Компенсация стоимости путевки детям в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет в загородные стационарные оздоровительные лагеря и оплата проезда к месту отдыха и обратно в санаторно-оздоровительные лагеря и загородные стационарные оздоровительные лагеря и оплата проезда к месту отдыха и обратно в санаторно-оздоровительные лагеря и загородные стационарные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации | Всего | 2 454 071,00 | 2 454 071,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 2 454 071,00 | 2 454 071,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Мероприятие 4. Организация пребывания детей в загородных стационарных лагерях спортивной направленности, расположенных на территории Российской Федерации | Всего | 5 600 000,00 | 5 532 800,00 | 67 200,00 | 0,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 5 600 000,00 | 5 532 800,00 | 67 200,00 | 0,00 | Сложилась экономия по итогам заключенных договоров |
|  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Мероприятие 5. Организация пребывания детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет в детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) | Всего | 1 439 037,29 | 1 430 000,00 | 9 037,29 | 0,00 | Экономия сложилась в связи с тем, что не все заявленные дети воспользовались данной мерой поддержки |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 939 763,00 | 939 763,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 499 274,29 | 490 237,00 | 9 037,29 | 0,00 |  |
|  |  | Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | Всего | 753 182 911,26 | 587 165 129,06 | 166 017 782,20 | 0,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 11 076 454,01 | 11 048 134,01 | 28 320,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 687 691 898,90 | 522 014 020,87 | 165 677 878,03 | 0,00 |  |
|  |  | Иные источники | 54 414 558,35 | 54 102 974,18 | 311 584,17 | 0,00 |  |

Согласовано с финансовым управлением:

__________________________                      ________________       /__________________/

(должность)                                            (подпись)                    (Ф.И.О.)

Справочно к разделу 3:

Финансирование муниципальной программы

за счет внебюджетных средств

рублей

| № | Мероприятие | Объем финансирования |  | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | Мероприятие № 1 |  |  |  |
| 1.1. | Оказание платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности | 2 378 000,00 | 2 378 000,00 | Внебюджетные источники |
|  | ИТОГО: | 2 378 000,00 | 2 378 000,00 |  |

РАЗДЕЛ 4. ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа МР «Мирнинский район» РС(Я) «Доступное дополнительное образование на 2024-2028 годы»

за 2025 год

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | План | Факт | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество детей в возрасте с 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования | ед. | 5950 | 6288 | Увеличение: в МАУ «ЦДО»г.Удачный и г.Мирный открылись новые студии (БПЛА, Панкратион, Английский язык, Спортивные секции). |
| 2. | Доля детей, занимающихся в объединениях технической и естественно-научной направленности в организациях дополнительного образования | % | 27 | 27 |  |
| 3. | Доля родителей, удовлетворенных качеством реализации образовательных программ | % | 100 | 99 |  |
| 4. | Количество детей в возрасте с 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием социального сертификата персонифицированного дополнительного образования | ед. | 1446 | 1446 |  |
| 5. | Доля спортсменов, принявших участие в выездных соревнованиях различного уровня, от общего количества обучающихся спортивной школы | % | 35.5 | 36 | Увеличение: количество спортсменов, принявших участие в выездных соревнованиях различного уровня, выполнено с дополнительным набором (один спортсмен) |
| 6. | Доля спортсменов в возрасте от 5 до 18 лет, занявших призовые места в спортивных мероприятиях РС (Я), ДВФО, от общего количества участников | % | 45 | 45 |  |
| 7. | Доля обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов | % | 35,5 | 34 | Уменьшение: в связи с уменьшением количества спортсменов, уменьшилось количество детей, выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов |
| 8. | Доля обучающихся в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, охваченных организованным отдыхом и занятостью в летний период на летних оздоровительных учреждениях (в том числе лагеря труда и отдыха) при образовательных организациях Мирнинского района | % | 97 | 99, 7 | Увеличение: в связи дополнительным выделением материальных средств |
| 9. | Доля обучающихся 1-11 классов, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на профилактическом учете, охваченных организованным отдыхом и занятостью от общего числа обучающихся данных категорий | % | 92 | 92 |  |
| 10. | Количество подростков, состоящих на учете в органах системы профилактики, охваченных трудоустройством в летний период за счет средств муниципальной программы | чел. | 21 | 21 |  |
| 11. | Количество спортсменов, получивших путевки в летние оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации | ед. | 56 | 56 |  |
| 12. | Количество детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, получивших путевки в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Саха (Якутия) | ед. | 20 | 20 |  |
| 13. | Количество опубликованной информации в СМИ о реализации программы | ед. | 14 | 14 |  |
| 14. | Доля обучающихся от общего количества детей участников специальной военной операции, зачисленные в организации, осуществляющие спортивную подготовку, получившие на бесплатной основе спортивную форму для занятий спортом | % | 100 | 100 |  |

Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора |  | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | Количество детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования | Ед. |  |  | 1. Сведения об учреждениях дополнительного образования детей ФСН по форме № 1-ДО (без учёта ЦПМСС) * на 01 января каждого года 2. Сводный отчет отдела воспитания и дополнительного образования | Отчет образовательных организаций дополнительного образования |
| 2 | Доля детей, занимающихся в объединениях технической и естественно-научной направленности в организациях дополнительного образования | % | Х =1707*1006288 | x – доля детей, занимающихся в объединениях технической и естественно-научной направленности, n – количество обучающихся, занимающихся в объединениях технической и естественно-научной направленности, a – общее количество детей в организации ДО | 1. Отчет ФСН № 1-ДОД «Сведения об учреждении дополнительного образования детей» (без учёта ЦПМСС) на 01 января каждого года 2. Сводный отчет отдела воспитания и дополнительного образования | Отчет образовательных организаций дополнительного образования |
| 3 | Доля родителей, удовлетворённых качеством реализации образовательных программ | % | Х =134*100134 | x – удовлетворённость населения качеством реализации образовательных программ, n – количество респондентов, оценивших качество реализации образовательных программ, как удовлетворительное, a – общее количество респондентов | Данные анкетирования родителей | Анкетирование родителей один раз в год |
| 4. | Количество детей в возрасте с 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного дополнительного образования | Ед. |  |  | Реестр учета детей, охваченных персонифицированным финансированием на платформе АИС «Навигатор дополнительного образования Республики Саха (Якутия)» на технологиях ИРТех АИС «Сетевой город. Образование» | 1. Учебные планы/планы комплектования 2. Учёт детей, охваченных персонифицированным финансированием на платформе АИС «Навигатор дополнительного образования Республики Саха (Якутия)» на технологиях ИРТех |
| 5. | Доля спортсменов, принявших участие в выездных соревнованиях различных уровней, от общего числа обучающихся спортивной школы | % | Х =282*100777 | x – доля детей спортсменов, принявших участие в выездных соревнованиях, n – количество спортсменов, принявших участие в соревнованиях, a – общее количество спортсменов. | 1. Электронная база «Достижения воспитанников спортивной школы» по отделениям 2. Сводный отчет отдела по физическому и военно-патриотическому воспитанию МКУ «МРУО» | Отчет отделений спортивной школы |
| 6. | Доля спортсменов, занявших призовые места в спортивных мероприятиях РС(Я), ДВФО, от общего количества участников | % | Х =93*100206 | x – доля детей спортсменов, занявших призовые места в спортивных мероприятиях РС (Я), ДВФО, n – количество спортсменов, занявших призовые места в спортивных мероприятиях РС (Я), ДВФО, a – общее количество спортсменов, участвующих в спортивных мероприятиях РС (Я), ДВФО | 1. Электронная база «Достижения воспитанников спортивной школы» по отделениям 2. Сводный отчет спортивной школы | Отчет отделений спортивной школы |
| 7 | Доля обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов | % | Х =189*100558 | x – доля детей обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе воспитанников, выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов, n – количество обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе воспитанников, выполнивших нормативы массовых спортивных разрядов, a – общее количество воспитанников в спортивной школе | 1. Электронная база «Достижения воспитанников спортивной школы» по отделениям 2. Сводный отчет спортивной школы | 1. Электронная база «Достижения воспитанников спортивной школы» по отделениям 2. Сводный отчет спортивной школы |
| 8 | Доля обучающихся в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, охваченных организованным отдыхом и занятостью в летний период на летних оздоровительных учреждениях (в том числе лагеря труда и отдыха) при образовательных организациях Мирнинского района | % | Х =4479*1004613 | x – доля обучающихся с 6 лет 6 месяцев до 18 лет, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в летний период на летних оздоровительных площадках при образовательных организациях n – количество обучающихся с 6 лет 6 месяцев до 18 лет, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью в летний период на летних оздоровительных площадках при образовательных организациях a – общее количество обучающихся с 1 по 11 класс в районе (оставшихся на лето в районе) | 1. Сведения об организации отдыха детей и их оздоровления по форме ФСН № 1-ОЛ 2. Сводный отчет отдела воспитания и дополнительного образования | Отчет образовательных организаций |
| 9 | Доля обучающихся 1-11 классов, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на профилактическом учете, охваченных организованным отдыхом и занятостью от общего числа обучающихся данных категорий | % | x=353*100383 | x – доля детей обучающихся с 1 по 11 классы, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на профилактическом учете, охваченных организованным отдыхами занятостью, n – количество обучающихся с 1 по 11 классы, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих на профилактическом учете, охваченных организованным отдыхами занятостью, a – общее количество обучающихся с 1 по 11 класс в районе (находящихся в трудной жизненной ситуации) | 1. Мониторинг МО РС (Я) «Информация об отдыхе и оздоровлении детей, в т.ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 2. Сводный отчет отдела воспитания и дополнительного образования | Отчет образовательных организаций по итогам летней оздоровительной кампании |
| 10 | Количество подростков, состоящих на учете в органах системы профилактики, охваченных трудоустройством в летний период за счет средств муниципальной программы | чел. | - | - | аналитический отчет о результатах деятельности КДНиЗП | статистика ОПДН |
| 11 | Количество спортсменов, получивших путевки в детские оздоровительные лагеря на территории РФ | ед. |  |  | Приказ МАУ ДО «Спортивная школа» о направлении в детские оздоровительные лагеря | Отчет спортивной школы по итогам летней оздоровительной кампании |
| 12 | Количество детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, получивших путевки в детские оздоровительные лагеря на территории РС(Я) | ед. |  |  | Приказ МКУ «МРУО» о направлении в детские оздоровительные лагеря | Отчет образовательных организаций по итогам летней оздоровительной кампании |
| 13 | Количество опубликованной информации в СМИ и (или) социальных сетях о реализации программы | публикации |  |  | количество размещений в средствах массовой информации | Учетный метод |
| 14 | Доля обучающихся от общего количества детей участников специальной военной операции, зачисленные в организации, осуществляющие спортивную подготовку, получившие на бесплатной основе спортивную форму для занятий спортом | % | 1515100% | L1-количество обучающихся, получившие спортивную форму для занятий спортом на бесплатной основе, N- общее количество детей участников специальной военной операции, зачисленные в организации, осуществляющие спортивную подготовку | Сводный отчет отдела воспитания и дополнительного образования МКУ «МРУО» | Методом подсчета |

Примечание: Базовые значения индикаторов взяты за 2025 год.

Муниципальные учреждения МР «Мирнинский район» РС(Я), являющиеся координаторами программ, к годовому отчету прикладывают приложения в виде скриншота всех разделов уведомления ГАС «Управление» в случае, если уведомление на дату предоставления отчета имеет статус «Направлено на рассмотрение» или «Черновик».

Заместитель Главы

Администрации района,

курирующий вопросы сферы

реализации программы                                    ____________            _____________________

(подпись)                   (расшифровка подписи)

Координатор:            ____________________       __________            _______________________

(должность)                          (подпись)             (расшифровка подписи)