ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

и благоустройства территорий поселений Мирнинского района»

за 2025 год

Раздел 1. Основные результаты

В 2025 году в рамках муниципальной программы было предусмотрено 105 268 817,58 руб. Фактически освоено 98 144 942,96 руб. (93,22%). Неиспользованный остаток составил 6 842 077,62 руб., из них 2 617 720,36 руб. — законтрактованные обязательства, перенесенные на 2026 год.

- В рамках мероприятия «Строительство объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе проведение проектно-изыскательских работ», объем финансирования: 37 047 087,43 руб. (план) / 37 047 087,43руб. (факт) – 100%.

Реализация мероприятий и их текущий результат:

- Разработка ПСД для водоснабжения п. Алмазный и с. Арылах (9 777 599,28 руб.): Создана проектная основа для строительства систем водоснабжения, что позволит в последующие годы решить проблему дефицита воды и повысить ее качество.

- Устройство системы отопления и электроснабжения гаража в с. Сюльдюкар                 (1 364 899,42 руб.): Введен в эксплуатацию отапливаемый гараж для муниципальной спецтехники, что обеспечивает её сохранность и работоспособность в зимний период.

- Технологическое присоединение объектов СП «Садынский национальный эвенкийский наслег» к электросетям (24 054 127,77 руб.): Произведен первый (организационно-подготовительный) этап оплаты услуг по договору с ПАО «Якутскэнерго» (№1025Н0249 от 30.10.2025). Окончательное выполнение услуг запланированы до 31.12.2027 год.

- Актуализация схем теплоснабжения с. Сюльдюкар и п. Чернышевский (1 250 660,96 руб.): Выполнена комплексная работа по актуализации документов, определяющих перспективы развития систем отопления. Это позволит администрациям поселений принимать обоснованные управленческие решения по модернизации и ремонту теплосетей.

- Техническое обследование системы теплоснабжения с. Сюльдюкар (599 800,00 руб.): Выявлен фактический износ оборудования, что позволяет планировать предупредительный ремонт и избежать аварий.

2. В рамках мероприятия «Реконструкция, модернизация и ремонт объектов тепло- водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе проведение проектно-изыскательских работ и проведение обследования технического состояния», объем финансирования: 6 897 564,45 руб. (план) / 6 161 915,38 руб. (факт) – 89,33%.
Реализация мероприятий и их текущий результат:

- Ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на участке улицы Попугаевой д.25 - улицы Попугаевой д.29 ГП «Поселок Айхал» (5 261 915,38 руб.): полностью заменены изношенные сети теплоснабжения (250 м), водоснабжения (375 м) и канализации (125 м) с качественной теплоизоляцией. Ликвидированы хронические аварии, улучшено теплоснабжение и водоотведение для жителей многоквартирных домов.

- Содержание водоочистной станции с. Сюльдюкар (900 000,00 руб.): Обеспечена бесперебойная работа станции, гарантирующая подачу качественной питьевой воды для населения села.

- Обслуживание резервного источника электроснабжения ДЭС с. Сюльдюкар: Администрация СП «СНЭН» направило письмо в адрес Администрации района 11.11.2025 года о возврате неиспользованных (неосвоенных) бюджетных ассигнований в бюджет муниципального района в связи с отсутствием потребности в их дальнейшем расходовании в текущем финансовом периоде.

3. В рамках мероприятия «Строительство, ремонт сетей уличного освещения, замена осветительных приборов, в том числе проведение проектно-изыскательских работ, техническое содержание уличного освещения», объем финансирования: 2 225 551,22 руб. (план) / 1 838 012,80 руб. (факт) – 82,59%.

Реализация мероприятий и их текущий результат:

- Обеспечение уличного освещения п. Чернышевский (1 753 012,80 руб.): Компенсированы затраты на электроэнергию, что поддерживает освещенность улиц и безопасность в темное время суток.

- Техническое обслуживание уличного освещения п. Чернышевский (85 000,00 руб.): Проведены плановые работы по поддержанию освещения в рабочем состоянии с экономией 90 741,42 руб.

- Выполнение проектных работ по установке стационарного искусственного освещения на участке автомобильной дороги: Заключение соглашения о передаче межбюджетного трансферта между поселением и администрацией района не состоялось. Данное решение принято на основании отрицательного заключения МКУ «КИО», выданного в соответствии с Методикой распределения иных межбюджетных трансфертов (утверждена постановлением Главы района № 1539 от 29.10.2019).

4. В рамках мероприятия «Проведение мероприятий по благоустройству, в том числе проведение проектно-изыскательских работ», объем финансирования: 59 098 614,48 руб. (план) / 53 097 927,35 руб. (факт) – 89,84%.

Реализация мероприятий и их текущий результат:

- Благоустройство общественной зоны отдыха «Городской парк» в г. Мирный             (35 000 000,00 руб. бюджет района, 67 709 543,91 руб. средства местного бюджета поселения в т.ч. иные источники): Запланированный этап работ на 2025 год реализован в полном объеме. Основные виды работ и поставок в рамках проекта включали:

- Общестроительные работы по возведению Амфитеатра (металлокаркас).

- Общестроительные работы по устройству Смотровой башни (сваи, ростверки РМ-1, монолитные балки БФМ-1, БФМ-2).

- Общестроительные работы по монтажу Радиальных качелей.

- Устройство покрытия площадок и дорожек (тип 2) для туалета и всесезонной горки.

- Монтаж наружного электроснабжения с прокладкой самонесущего провода СИП-4 протяженностью 300 м.п.

- Общестроительные работы: Амфитеатр (деревянные конструкции) и Входной портал со стендом.

- Устройство проездов и тротуаров: покрытие под качелями (тип 1) площадью 1217 м² (песок объемом 341 м³); покрытие тротуаров у амфитеатра и входной зоны (тип 3) тротуарной плиткой площадью 152 м²; асфальтирование дорожек, площадки у радиальных качелей и фонтана у амфитеатра (тип 4) площадью 2030 м²; озеленение на площади 160 м².

- Монтаж наружного освещения и электроснабжения: установка 29 светильников внутри помещений амфитеатра; наружный монтаж 2 щитов управления наружным освещением и 29 светодиодных светильников.

- Обустройство территории: установка скамьи для МГН (1 шт.), тактильной плитки площадью 16 м², бордюра длиной 2259 м.п., дорожных неровностей (МАФ) длиной 25 м.п., а также асфальтирование проездов и тротуаров (тип 5) площадью 2002 м².

- Поставка и установка 19 светодиодных светильников для наружного освещения.

- Поставка строительного щебня для вертикальной планировки объемом 135 м³.

- Поставка 5 светодиодных светильников без установки.

- Поставка строительного песка для вертикальной планировки объемом 187 м³.

- Поставка 10 урн.

- Поставка 12 велопарковок.

- Поставка 5 столбов навигации.

- Оказание услуг по осуществлению авторского надзора.

- Разработка ПСД по объекту «Сквер учителей» (1 524 909,22 руб.): Документация подготовлена и служит основанием для проведения последующих работ по благоустройству территории, расположенной в районе СОШ № 12 (на месте снесенного жилого дома по адресу: ул. Ойунского, 20).

- Изготовление, доставка и установка монумента «Памятник Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» в п. Алмазный (2 615 325,73 руб.): Установлен памятник из гранита (2 стелы, пирамида, информационная табличка). Создано центральное место для проведения памятных мероприятий.

- Благоустройство сквера в п. Светлый (8 000 000,00 руб.): Устроено тротуарное покрытие (326 м²), установлены 10 скамеек, 6 урн, сцена, сухой фонтан и LED-экран. Территория превращена в культурно-досуговый центр поселка.

- Обустройство мест накопления ТКО в Чуонинском наслеге (5 957 692,40 руб.): Проведены работы по демонтажу/монтажу на трех площадках по ул. Центральная (между домами №28 и №29, между домами №47 и №48, между домами № 60 и №61) в том числе установлены 8 бункеров для накопления твердых коммунальных отходов объемом по 8м3.  Решена проблема несанкционированного размещения отходов, улучшена санитарная обстановка.

- Приобретение мусорных контейнеров для п. Светлый (0 руб. из 674 369,85 руб.): Поставлены 21 контейнер, оплата перенесена на 2026 год.

- Обустройство площадок ТКО и КГО на территории п. Чернышевский (0 руб. из           5 284 009,68 руб.):

- муниципальный контракт от 30.06.2025 (3 340 656,75 руб.) – расторгнут Заказчиком 16.12.2025 в одностороннем порядке по причине неисполнения обязательств Подрядчиком.

- муниципальный контракт т от 29.09.2025 – работы находятся в стадии завершения по адресам: ул. Космонавтов, д. 10; ул. Дзержинского, д. 8; ул. Гидростроителей, д. 20. Сроки выполнения нарушены. В связи с незавершенностью работ в установленные сроки, для их окончания необходимы средства в сумме 1 943 350,51 руб., подлежащие восстановлению в бюджете 2026 года на основании Постановления № 1542 от 30.10.2019.

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях

| № | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации района от 24.01.2025 № 97 | Изменение объемов финансирования программных мероприятий, внесением изменений в плановые значения целевых индикаторов программы в соответствии с решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» |
| 2 | Постановление Администрации района от 11.04.2025 № 619 | Изменение объемов финансирования программных мероприятий, исключением/добавлением новых мероприятий, внесением изменений в плановые значения целевых индикаторов программы в соответствии с решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.03.2025 V-№14-5 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» |
| 3 | Постановление Администрации района от 07.07.2025 № 1155 | Изменение объемов финансирования программных мероприятий, исключением/добавлением новых мероприятий, внесением изменений в плановые значения целевых индикаторов программы в соответствии с решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.06.2025 V-№ 17-5 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» |
| 4 | Постановление Администрации района от 26.08.2025 № 1435 | Изменение объемов финансирования программных мероприятий , добавление нового мероприятия в соответствии с решением Мирнинского районного Совета депутатов от 23.07.2025 V-№18-4 «О внесении изменений и дополнений в решение Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» |
| 5 | Постановление Администрации района от 20.10.2025 № 1770 | Изменение объемов финансирования программных мероприятий, добавлением новых мероприятий, внесением изменений в плановые значения целевых индикаторов программы в соответствии с решением Мирнинского районного Совета депутатов от 24.09.2025 V-№19-2 «О внесении изменений и дополнений в решение Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» |
| 6 | Постановление Администрации района от 28.11.2025 № 2026 | Изменение объемов финансирования программных мероприятий в соответствии с решением Мирнинского районного Совета депутатов от 19.11.2025 V-№ 20-5 «О внесении изменений и дополнений в решение Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» |
| 7 | Постановление Администрации района от 16.01.2026 № 22 | Изменение объемов финансирования программных мероприятий в соответствии с решением Мирнинского районного Совета депутатов от 24.12.2025 V-№ 21-3 «О внесении изменений и дополнений в решение Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» |

Раздел 3. Финансовое исполнение мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий поселений Мирнинского района» за 2025 год

рублей

| № | Мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования |  | Остаток |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | в т.ч. |  |
|  |  |  | план на 31.12.2025 | факт |  | законтрактованные обязательства следующего года |  |
| 1 | Строительство объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе проведение проектно-изыскательских работ |  | 37 047 087,43 | 37 047 087,43 | - | - |  |
| 1.1. | Предпроектные работы и разработка проектно-сметной документации для обеспечения водоснабжением п. Алмазный, с. Арылах | Всего | 9 777 599,28 | 9 777 599,28 | - | - | отсутствуют |
|  |  | Иные источники | 9 777 599,28 | 9 777 599,28 | - | - |  |
| 1.2 | Иные межбюджетные трансферты на устройство системы отопления каркасно-тентовой конструкции гаража на территории СП «Садынский национальный эвенкийский наслег» | Всего | 943 391,52 | 943 391,52 | - | - | отсутствуют |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 943 391,52 | 943 391,52 | - | - |  |
| 1.3 | Иные межбюджетные трансферты на технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Каркасно-тентовое сооружение гаража» с. Сюльдюкар | Всего | 421 507,90 | 421 507,90 | - | - | отсутствуют |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 421 507,90 | 421 507,90 | - | - |  |
| 1.4 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту объектов СП «Садынский национальный эвенкийский наслег» | Всего | 24 054 127,77 | 24 054 127,77 | - | - | отсутствуют |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 24 054 127,77 | 24 054 127,77 | - | - |  |
| 1.5 | Иные межбюджетные трансферты на актуализацию схемы теплоснабжения с. Сюльдюкар | Всего | 599 300,00 | 599 300,00 |  |  | отсутствуют |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 599 300,00 | 599 300,00 | - | - |  |
| 1.6 | Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения городского поселения «Поселок Чернышевский» муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) | Всего | 651 360,96 | 651 360,96 | - | - | отсутствуют |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 651 360,96 | 651 360,96 | - | - |  |
| 1.7 | Иные межбюджетные трансферты на проведение технического обследования системы теплоснабжения с. Сюльдюкар | Всего | 599 800,00 | 599 800,00 | - | - | отсутствуют |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 599 800,00 | 599 800,00 | - | - |  |
|  | ИТОГО | Всего | 37 047 087,43 | 37 047 087,43 | - | - | отсутствуют |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 27 269 488,15 | 27 269 488,15 | - | - |  |
|  |  | Иные источники | 9 777 599,28 | 9 777 599,28 | - | - |  |
| 2 | Реконструкция, модернизация и ремонт объектов тепло- водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе проведение проектно-изыскательских работ и проведение обследования технического состояния |  | 6 897 564,45 | 6 161 915,38 | 735 649,07 | - |  |
| 2.1 | Иные межбюджетные трансферты на содержание водоочистной станции ВОС | Всего | 900 000,00 | 900 000,00 | - | - | отсутствуют |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 900 000,00 | 900 000,00 | - | - |  |
| 2.2 | Иные межбюджетные трансферты на обслуживание резервного источника электроснабжения ДЭС с. Сюльдюкар | Всего | 735 649,07 | - | 735 649,07 | - | Администрация СП «СНЭН» направило письмо в адрес Администрации района 11.11.2025 года за исходящим номером № 452 о возврате неиспользованных (неосвоенных) бюджетных ассигнований в бюджет муниципального района в связи с отсутствием потребности в их дальнейшем расходовании в текущем финансовом периоде. |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 735 649,07 | - | 735 649,07 | - |  |
| 2.3 | Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по ремонту сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на участке улицы Попугаевой д.25-улицы Попугаевой д.29 ГП «Поселок Айхал» | Всего | 5 261 915,38 | 5 261 915,38 | - | - | отсутствуют |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 5 261 915,38 | 5 261 915,38 | - | - |  |
|  | ИТОГО | Всего | 6 897 564,45 | 6 161 915,38 | 735 649,07 | - |  |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 6 897 564,45 | 6 161 915,38 | 735 649,07 | - |  |
| 3 | Строительство, ремонт сетей уличного освещения, замена осветительных приборов, в том числе проведение проектно-изыскательских работ, техническое содержание уличного освещения |  | 2 225 551,22 | 1 838 012,80 | 90 741,42 | - |  |
| 3.1 | Иные межбюджетные трансферты на обеспечение уличного освещения п. Чернышевский | Всего | 1 753 012,80 | 1 753 012,80 | - | - | отсутствуют |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 1 753 012,80 | 1 753 012,80 | - | - |  |
| 3.2 | Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по техническому обслуживанию уличного освещения ГП «Поселок Чернышевский» | Всего | 175 741,42 | 85 000,00 | 90 741,42 | - | Экономия финансовых средств |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 175 741,42 | 85 000,00 | 90 741,42 | - |  |
| 3.3 | Иные межбюджетные трансферты на выполнение проектных работ по установке стационарного искусственного освещения на участке автомобильной дороги местного значения от квартала Энтузиастов (от дома №15 до границы поселка Чернышевский) | Всего | 296 797,00 | - | - | - | Заключение соглашения о передаче межбюджетного трансферта между поселением и администрацией района не состоялось. Данное решение принято на основании отрицательного заключения МКУ «КИО», выданного в соответствии с Методикой распределения иных межбюджетных трансфертов (утверждена постановлением Главы района № 1539 от 29.10.2019) |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 296 797,00 | - | - | - |  |
|  | ИТОГО | Всего | 2 225 551,22 | 1 838 012,80 | 90 741,42 | - |  |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 2 225 551,22 | 1 838 012,80 | 90 741,42 | - |  |
| 4 | Проведение мероприятий по благоустройству, в том числе проведение проектно-изыскательских работ |  | 59 098 614,48 | 53 097 927,35 | 6 000 687,13 | 2 617 720,36 |  |
| 4.1 | Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий «Благоустройство общественной зоны отдыха «Городской парк» в городе Мирный» | Всего | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | - | - | отсутствуют |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 |  |  |  |
| 4.2 | Иные межбюджетные трансферты на разработку ПСД по объекту «Сквер учителей» | Всего | 1 524 909,22 | 1 524 909,22 | - | - | отсутствуют |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 1 524 909,22 | 1 524 909,22 | - | - |  |
| 4.3 | Иные межбюджетные трансферты на изготовление монумента «Памятник Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», доставка его до п. Алмазный и установка | Всего | 2 615 325,73 | 2 615 325,73 | - | - | отсутствуют |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 2 615 325,73 | 2 615 325,73 | - | - |  |
| 4.4 | Иные межбюджетные трансферты на обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в т.ч. приобретение контейнеров (бункеров) на территории МО (СП) «Чуонинский наслег» | Всего | 6 000 000,00 | 5 957 692,40 | 42 307,60 | - | В соответствии с условиями МК № 01163000002250001840001 от 05.08.2025, заключенного с ИП Игнатьевым А.А., за нарушение качества выполнения работ к Подрядчику применены штрафные санкции в размере 57 307,60 руб. |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 6 000 000,00 | 5 957 692,40 | 42 307,60 | - |  |
| 4.5 | Иные межбюджетные трансферты для выполнения работ по обустройству площадок ТКО и КГО на территории ГП «Поселок Чернышевский» | Всего | 5 284 009,68 | - | 5 284 009,68 | 1 943 350,51 | 1. Заключенный МК № 01163000002250001540001 от 30.06.2025 с ИП Лафета Р.В. на сумму 3 340 656,75 рубля расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке 16.12.2025 в связи с невыполнением Подрядчиком взятых обязательств. 2. Заключенный МК № 0116300000225000249 от 29.09.2025 с ООО «КМКПРОЕКТ» находится на стадии завершения работ в связи с чем в соответствии с Постановлением от 30.10.2019 № 1542 имеется потребность по восстановлению средств в 2026 в сумме 1 943 350,51 руб. |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 5 284 009,68 | - | 5 284 009,68 | 1 943 350,51 |  |
| 4.6 | Иные межбюджетные трансферты на благоустройство сквера, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Светлый, ул. Гидростроителей 4 | Всего | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | - | - | отсутствуют |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | - | - |  |
| 4.7 | Иные межбюджетные трансферты на приобретение мусорных контейнеров п. Светлый | Всего | 674 369,85 | - | 674 369,85 | 674 369,85 | Заключен МК № 01163000002250002090001 от 25.08.2025 г. с ООО «РУСМЕТАЛЛ». Мусорные контейнеры поставлены Подрядчиком 23.12.2025. Поскольку у Заказчика перед Подрядчиком образовалась кредиторская задолженность, в соответствии с Постановлением от 30.10.2019 г. № 1542 требуется восстановление бюджетных ассигнований в 2026 году на сумму 674 369,85 |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 674 369,85 | - | 674 369,85 | 674 369,85 |  |
|  | ИТОГО | Всего | 59 098 614,48 | 53 097 927,35 | 6 000 687,13 | 2 617 720,36 |  |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 59 098 614,48 | 53 097 927,35 | 6 000 687,13 | 2 617 720,36 |  |
|  |  | Иные источники | - | - | - | - |  |
|  | ИТОГО | Всего | 105 268 817,58 | 98 144 942,96 | 6 827 077,62 | 2 617 720,36 |  |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 95 491 218,30 | 88 367 343,68 | 6 827 077,62 | 2 617 720,36 |  |
|  |  | Иные источники | 9 777 599,28 | 9 777 599,28 | - | - |  |

Сведения об использовании поселениями МБТ прошлых периодов

| № | Мероприятие | План | Факт | Остаток | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по разработке ПСД на строительство линии уличного освещения пешеходной дорожки мкр. Заречный г. Мирного РС (Якутия) (объект: «Зона отдыха на р. Ирелях») | 726 802,64 | 726 802,64 | - | Исполнено |
| 2 | Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по разработке ПСД на строительство сетей уличного освещения в г. Мирный | 1 229 343,03 | 1 229 343,03 | - | Исполнено |
| 3 | Иные межбюджетные трансферты на приобретение контейнеров для мусора (ГП «Город Мирный») | 6 084 750,00 | 6 084 750,00 | - | Исполнено |
| 4 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию проекта «Благоустройство территории общего пользования города Удачного с мероприятиями по отводу сточных вод» (от МКД 33 до МКД 11) | 12 239 598,60 | - | 12 239 598,60 | Заключен МК № 0116300011323000048 от 24.05.2023, срок исполнения 15.10.2023. Завершение работ планировалось осуществить в строительный сезон 2025 года. 19.12.25 направлен мотивированный отказ в приемке работ т.к. имеются несоответствия по исполнительной документации. 25.12.2025 отказано в соответствии с Актом, а именно: Некачественный материал (тротуарная плитка): Лабораторные испытания установили, что плитка не соответствует проекту и ГОСТ 17608-2017: Класс прочности бетона: В20 вместо требуемого В22,5. Марка морозостойкости: F150 вместо требуемой F200/F300. Толщина образца не соответствует допустимым отклонениям. Дефекты укладки: Визуальный осмотр выявил многочисленные сколы углов плитки. Нарушена технология укладки: зазоры между плитками превышают норму (более 2-3 мм), швы не заполнены песком. В связи с чем работы по устройству тротуара приемке не подлежат из-за применения некачественного материала. Подрядчику предписано до 10.07.2026 выполнить работы заново с плиткой, соответствующей ГОСТ (В22,5, F200). В соответствии с Постановлением Администрации района от 30.10.2019 № 1542 имеется потребность по восстановлению средств в 2026 в сумме 12 239 598,60 руб. |
| 5 | Иные межбюджетные трансферты на приобретение контейнеров для твердых коммунальных отходов (ГП «Поселок Удачный») | 514 300,32 | 514 300,32 | - | Исполнено |
| 6 | Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по техническому содержанию уличного освещения и заменой светильников на энергосберегающие по улице Дзержинского и Каландарашвили МО «Поселок Чернышевский» | 177 617,92 | 177 617,92 | - | Исполнено |
| 7 | Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к системам инженерного обеспечения блочно-модульного банного комплекса (МО (СП) «Чуонинский наслег») | 2 646,00 | 2 646,00 | - | Исполнено |
| 8 | Иные межбюджетные трансферты на модернизацию котельной с. Сюльдюкар, в т.ч. разработка ПСД | 1 800 053,31 | - | 1 800 053,31 | Заключен МК № 01163000002240002830001 от 20.09.2024ООО с ПРОЕКТНОЕ БЮРО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ». В работе. В соответствии с Постановлением Администрации района от 30.10.2019 № 1542 имеется потребность по восстановлению средств в 2026 в сумме 1 800 053,31 руб. |
| 9 | Иные межбюджетные трансферты на актуализацию схемы теплоснабжения МО «Посёлок Алмазный» | 599 300,00 | 599 300,00 | - | Исполнено |
|  | ИТОГО | 23 374 411,82 | 9 334 759,91 | 14 039 651,91 |  |

Согласовано с финансовым управлением:

_______________________            ________________ /_____________/

(должность)                                (подпись)                (Ф.И.О.)

Справочно к разделу 3:

Финансирование муниципальной программы за счет внебюджетных средств

рублей

| № | Мероприятие | Объем финансирования |  | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | Строительство объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе проведение проектно-изыскательских работ | - | - | Бюджет поселений |
| 2 | Реконструкция, модернизация и ремонт объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе проведение проектно-изыскательских работ и проведение обследования технического состояния | 276 942,92 | 276 942,92 | Бюджет поселений |
| 3 | Приобретение и монтаж объектов, тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе оборудования и материалов | - | - | Бюджет поселений |
| 4 | Строительство, ремонт сетей уличного освещения, замена осветительных приборов, в том числе проведение проектно-изыскательских работ, техническое содержание уличного освещения | - | - | Бюджет поселений |
| 5 | Проведение мероприятий по благоустройству, в том числе проведение проектно-изыскательских работ | 93 648 202,28 | 93 648 202,28 | Бюджет поселений, РФ, РС (Я), АК «АЛРОСА» (ПАО), население |
| 6 | Проведение мероприятий по повышению качества содержания мест погребения | - | - | Бюджет поселений |
|  | ИТОГО: | 93 925 145,20 | 93 925 145,20 |  |

Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы

| № | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию (новое строительство) объектов инженерной инфраструктуры | шт. | 1 | 1 | Отклонения отсутствуют. Иные межбюджетные трансферты на устройство системы отопления каркасно-тентовой конструкции гаража на территории СП «Садынский национальный эвенкийский наслег» |
| 2 | Количество объектов инженерной инфраструктуры, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация, приобретение, монтаж оборудования и материалов) | шт. | 4 | 4 | Отклонения отсутствуют. - 1) Иные межбюджетные трансферты на содержание водоочистной станции ВОС - 2) Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по ремонту сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на участке улицы Попугаевой д.25-улицы Попугаевой д.29 ГП «Поселок Айхал» - 3) Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по техническому обслуживанию уличного освещения ГП «Поселок Чернышевский» |
| 3 | Доля населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по благоустройству | % | 55 | 55 | Отклонения отсутствуют. - Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий «Благоустройство общественной зоны отдыха «Городской парк» в городе Мирный»; Иные межбюджетные трансферты на разработку ПСД по объекту «Сквер учителей» г. Мирный. - Иные межбюджетные трансферты на изготовление монумента «Памятник Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», доставка его до п. Алмазный и установка. - Иные межбюджетные трансферты на обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в т.ч. приобретение контейнеров (бункеров) на территории МО (СП) «Чуонинский наслег». - Иные межбюджетные трансферты для выполнения работ по обустройству площадок ТКО и КГО на территории ГП «Поселок Чернышевский». - Иные межбюджетные трансферты на благоустройство сквера, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Светлый, ул. Гидростроителей 4; Иные межбюджетные трансферты на приобретение мусорных контейнеров п. Светлый |
| 4 | Количество населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по повышению качества содержания мест погребения | ед. | 0 | 0 | В 2025 году в рамках муниципальной программы отсутствуют плановые мероприятия для реализации |
| 5 | Количество публикаций в СМИ, по реализации мероприятий о развитии комфортного пространства, совершенствования системы инженерной и коммунальной инфраструктуры, газификации жилых домов | ед. | 4 | 4 | Отклонения отсутствуют. - https://almaz-media.tv/syuzhetyi/mirnyy/27067-monument-gerojam-velikoj-otechestvennoj-vojny-stal-kraeugolnym-kamnem-skvera-pobedy-v-almaznom.html https://yk24.ru/2025/10/monument-pobedy-otkryli-v-poselke-almaznyj-mirninskogo-rajona/ - https://svetlyi.sakha.gov.ru/news/front/view/tag/informacziya+dlya+organizaczij/id/3493569 - ТГ канал: https://t.me/adm_mirny/14685 https://t.me/adm_mirny/14291 https://t.me/adm_mirny/13903 https://t.me/adm_mirny/13757 https://t.me/adm_mirny/12815 - материал по работам в парке в МК «Алмазный край» https://t.me/adm_mirny/13572 https://t.me/adm_mirny/13039 - Личная страница Главы https://t.me/adm_mirny/12568 ВК канал: https://vk.com/wall-212277275_17188 https://vk.com/wall-212277275_16506 https://vk.com/wall-212277275_16061 https://vk.com/wall-212277275_15599 https://vk.com/wall-212277275_15106 https://vk.com/wall-212277275_14894 Сайт: https://мирный-саха.рф/sobytiya/19148/?sphrase_id=23555 https://мирный-саха.рф/sobytiya/18773/?sphrase_id=23555 https://мирный-саха.рф/sobytiya/18473/?sphrase_id=23555 https://мирный-саха.рф/sobytiya/18014/?sphrase_id=23555 Telegram https://t.me/adm_mirny/14291 - https://chona.sakha.gov.ru/rezultaty-ispolzovanija-inyh-mezhbjudzhetnyh-transfertov/2025-god/inye-mezhbjudzhetnye-transferty-na-obustrojstvo-mest-ploschadok-nakoplenija-tverdyh-kommunalnyh-othodov-v-tch-priobretenie-kontejnerov-bunkerov-na-territorii-mo-sp-chuoninskij-nasleg-mirninskogo-rajona-respubliki-saha-jakutija |

Расчет индикаторов муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора |  | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | формула | значения для расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию (новое строительство) объектов инженерной инфраструктуры | шт. | С=Ст+Свв+Сэ+Сг 1= 1+0+0+0 | С - общее количество введенных объектов за отчетный год; Ст - количество введенных объектов теплоснабжения; Свв - количество введенных объектов водоснабжения и водоотведения; Сэ - количество введенных объектов электроснабжения и уличного освещения; Сг - количество введенных объектов газоснабжения. | Отчет МР поселений | Информация МР поселений |
| 2 | Количество объектов инженерной инфраструктуры, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация, приобретение, монтаж оборудования и материалов) | км | Р=Рт+Рвв+Рэ+Рг 4=1+2+1+0 | Р - общее количество объектов, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация); Рт - количество объектов теплоснабжения, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация); Рвв - количество объектов водоснабжения и водоотведения, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация); Рэ - количество объектов электроснабжения и уличного освещения, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация); Рг - количество объектов газоснабжения, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация). | Отчет МР поселений | Информация МР поселений |
| 3 | Доля населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по благоустройству | % | Д=(МБ/К) *100 55 = (5/9) *100 | Д - доля населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по благоустройству; МБ - количество муниципальных образований, в которых проведены мероприятия по благоустройству; К - количество муниципальных образований всего. | Отчет МР поселений | Информация МР поселений |
| 4 | Количество населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по повышению качества содержания мест погребения | ед. | - | - | Отчет МР поселений | Информация МР поселений |
| 5 | Количество публикаций в СМИ, по реализации мероприятий о развитии комфортного пространства, совершенствования системы инженерной и коммунальной инфраструктуры, газификации жилых домов | ед. | - | - | Публикации, ссылки на статьи | Отчетные данные МКУ «КСУ» |