**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2024 год**

**«Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства**

**и потребления» на 2024-2028 годы**

**Раздел 1. Основные результаты**

 Муниципальной программой «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления» на 2024-2028 годы» (далее – Программа) на 2024 год утверждено 3 мероприятия с общим объемом финансирования из бюджета МР «Мирнинский район» – **145 932 509,49 руб.**, из них **116 763 374,96 руб.** переданы поселениям Мирнинского района в виде иных межбюджетных трансфертов. Заключено 22 муниципальных контракта и 6 договоров на общую сумму **109 589 272, 92 руб.** Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2025 составляет **107 549 472,67 руб.** (исполнение сметы расходов по МП «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления» на 2024-2028 годы», раздел 3).

Реализация мероприятий программы на 2024 год:

1. **Задача: Создание новых и обустройство/содержание действующих объектов размещения отходов, на территории Мирнинского района, отвечающих требованиям экологического и санитарно-гигиенического законодательства.**
	1. *Разработка проектно-сметных документаций на строительство полигонов ТКО с дальнейшим сопровождением главной государственной (ГГЭ) и главной экологической экспертиз (ГЭЭ).*

31 августа 2020 года заключен контракт № 01163000002200002230001 на разработку проектной и рабочей документации междуМКУ «Коммунально-строительное управление» МР «Мирнинский район» (далее – МКУ «КСУ») и ООО «ГеоТехпроект» г.Красноярск. Срок исполнения контракта до 25 декабря 2021 года, включая прохождение главной экологической экспертизы и главной государственной экспертизы. Цена контракта 37 599 870,00 руб. с разбивкой по годам. В 2020 году кассовое исполнение составило 5 639 980,50 руб. В 2021 году выполнены работы по двум этапам на сумму 5 639 980,50 руб., что составляет 15 % от общей цены контракта в соответствии с утвержденным техническим заданием. В 2022 году кассовое исполнение составило 9 399 967,50 руб. В 2023-2024 годах оплата не производилась.

В рамках проводимой работы по проектированию объекта разработан генеральный план объекта, материалы ОВОС, организованы и проведены общественные слушания материалов ОВОС, разработана проектная документация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

28.04.2023 получено положительное заключение государственной экологической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) (приказ от 28.04.2023 № 1075/ГЭЭ).

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2024 г. № 2384-р осуществлен перевод земель лесного фонда в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения для размещения полигона твердых коммунальных отходов и промышленных отходов.

На сегодняшний день в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) муниципальным казенным учреждением «КСУ» направлено заявление о предоставлении земельных участков с кадастровыми номерами 14:16:080101:1763, 14:16:080101:1897 в постоянное (бессрочное) пользование. После определения источника финансирования строительства объекта «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района» будет начата процедура передачи земельных участков из федеральной собственности в муниципальную.

Неисполнение контракта связано с получением отрицательного заключения главной государственной экспертизы 19.08.2024 № 14-1-2-3-047776-2024. Ведется устранение замечаний, полученных в ходе прохождения госэкспертизы. На сегодняшний день из 136 замечаний устранены 72. С целью устранения замечаний ГГЭ принято решение о пересмотре вида используемого топлива с газоконденсата на природный газ. В адрес ООО «АйхалТрансГаз» направлена заявка на получение технических условий по подключению к сетям газоснабжения. Планируемая дата выдачи технических условий – февраль 2025 г. Повторная загрузка на ГГЭ планируется в марте 2025 г.

Данный объект имеет высокую социальную, экономическую и экологическую значимость, а также напрямую увязан со строительством и своевременным вводом в эксплуатацию нового аэропортового комплекса в г. Мирный, так как существующая свалка г. Мирный расположена в непосредственной близости от аэропорта, рекультивация которой планируется за счет федерального бюджета.

Правительством Республики Саха (Якутия) в 2023 году проведено совещание с публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО») по вопросам создания и финансирования объектов обращения с ТКО республики на основе механизма концессии.

По итогам совещания в целях привлечения инвестиций для реализации перспективных объектов обращения с ТКО принято решение проработать вопрос создания предприятия с государственным участием республики (которая выступит в качестве концессионера республики), с перспективой получения мер поддержки по линии ППК «РЭО» в размере 95% от стоимости строительства объекта.

Потребность на 2025 год по МК составляет 16 919 941,50 руб. Исполнение обязательств по контракту продолжается с начислением пеней.

* 1. *Аренда лесных участков, предназначенных под объект «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района».*

В целях реализации мероприятия по проектированию и проведению инженерных изысканий на земельном участке под строительство объекта: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района» МКУ «КСУ» заключены договоры аренды с Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) от 10.05.2023 №749П срок действия с 17.06.2023 до 16.05.2024; от 10.05.2023 №750П с 17.06.2023 до 16.05.2024; от 22.04.2024 № 508П срок действия с 17.05.2024-16.04.2025; от 22.04.2024 №509П срок действия с 17.05.2024-16.04.2025.

Арендная плата определяется в соответствии со статьей 73 Лесного кодекса Российской Федерации на основе минимального размера арендной платы.

Размер арендной платы подлежит изменению в соответствии с коэффициентами к ставкам платы, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 №310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» для соответствующего года.

1. **Задача: Восстановление нарушенных земель.**

*2.1. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект «Рекультивация свалки в п. Алмазный, Республики Саха (Якутия), Мирнинского района».*

В рамках реализации Плана природоохранных мероприятий на 2024 год, финансирование которого осуществляется за счет поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду, заключен муниципальный контракт от 25.07.2023 № 01163000002230001980001 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект «Рекультивация свалки в п. Алмазный, Республика Саха (Якутия), Мирнинского района» между МКУ «КСУ» и ООО «Научно-производственное объединение «Сибпроектинновации». Цена контракта 11 250 000,00 руб. Срок исполнения до 01.10.2024 с прохождением необходимых государственных экспертиз: государственной экологической; государственной экспертизы проектно-сметной документации; экспертизы о достоверности сметной стоимости. Финансирование по МК предусмотрено на 2025 год.

Заявление на прохождение ГЭЭ направлено 23.12.2024 №11044180. Распределено на рассмотрение в Центрально-Черноземное территориальное управление. Работы продолжаются до исполнения контракта с начислением пеней. Ведется претензионная работа с ООО «Сибпроектинновации» (исх. МКУ «КСУ» от 31.10.2024 №1780, №1790 от 01.11.2024, от 19.11.2024 № 2017). ПСД и инженерные изыскания направлены в Минэкологии РС(Я) для заключения. Сроки выполнения работ подрядной организацией сдвинуты с необходимостью проведения дополнительных экологических изысканий, в связи с выявленной на участке планируемых работ заболоченной местности (письмо исх. 02.12.2024 №0452/24 ООО «Сибпроектинновации»).

Проблемным вопросом является отсутствие источника финансирования на реализацию проекта. Предварительная сметная стоимость – 910 млн. руб.

1. **Задача: Выявление и ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. (МБТ)**
	1. **ГП «Город Мирный»** (44 982 735,32 руб.):
		1. *Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Город Мирный» (43 795 371,48 руб.).*

Заключен муниципальный контракт № 09/24-МК от 22.04.2024 с ООО «АрктикПро» на сумму 35 140 727,08 рублей. Срок исполнения 20.12.2024. Работы выполнены в полном объеме. Освоение 100%. Объем вывезенных отходов – 18 476,23 м3.

Заключен муниципальный контракт № 32/24-МК от 21.08.2024 с ООО «АрктикПро», на сумму 1 603 131,07 рублей. Срок исполнения 20.12.2024. Объем вывезенных отходов – 1 584, 33 м3.

Заключен договор № 50/24-Д от 13.09.2024 с ООО УК «АйхалЦентр» на сумму 599 400,00 руб. Срок исполнения 30.09.2024. Освоение 100%. Объем вывезенных отходов – 333 м3.

Заключен муниципальный контракт № 53/24-МК от 27.11.2024 с ООО УК «АйхалЦентр» на сумму 5 760 220,00 рублей. Срок исполнения 28.12.2024. Объем вывезенных отходов – 3 218,00 м3. По итогу проведения электронной процедуры по МК № 53/24-МК от 27.11.2024 с ООО УК «АйхалЦентр» образовалась экономия 691 893,33руб. В январе 2025 года произведен возврат средств.

* + 1. *Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в т.ч. автокузовов, расположенных на территории МО «Город Мирный» (1 187 363,84 руб.).*

Заключен муниципальный контракт № 08/24-МК от 22.04.2024 с ООО «АрктикПро» на сумму 1 187 363,84 руб. Срок исполнения 20.12.2024. Вывезено 617 тонн металла, 49 шт. автокузовов.

* 1. **ГП «Город У дачный»** (7 679 579,05 руб.):
		1. *Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Город Удачный (1 874 579,05 руб.).*

 Заключен МК от 16.04.2024 № 0116300011324000023 с МУП «УППМХ», цена контракта 1 874 579,05 руб. Согласно условиям муниципального контракта выполнен сбор, погрузка, транспортировка, разгрузка отходов объемом 955 м3. Кассовое освоение – 1 334 778,80 руб.

Работы по ликвидации ТКО выполнены не в полном объеме в связи с тем, что отходы находились в смешанном состоянии с металлоломом. Такое смешение сделало процесс сортировки и выбора отходов затруднительным, что привело к неполному выполнению работ. Неосвоение составило 539 800,25 руб. В январе 2025 года произведен возврат остатков средств.

3.2.2. *Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в т.ч. автокузовов, расположенных на территории МО «Город Удачный» (5 805 000,00 руб.).*

 Заключен муниципальный контракт от 15.04.2024 № 0116300011324000020 с ИП Лапицкая Д.В. Сумма муниципального контракта составляла 4 305 000,00 руб. Срок исполнения 30.09.2024. Работы выполнены в срок. Объем вывезенного металла – 410 тонн.

Заключен муниципальный контракт №0116300011324000095 от 13.09.2024 с ООО «Финансово-промышленная компания» г.Иркутск. на сумму 1 500 000,00 руб. Срок исполнения 15.11.2024. Вывезено 153,061 т. В рамках приемки выполненных работ, специалистами МКУ «КСУ» работы не приняты, в связи с выявленными нарушениями (исх. письмо МКУ «КСУ» от 13.12.2024 №2098; от 18.12.2024 №2118; от 27.12.2024 №2177). Оплата Подрядчику произведена за счет средств бюджета поселения в размере 1 500 000,00 руб. В январе 2025 года произведен возврат остатков средств.

* 1. **ГП «Поселок Айхал»** (9 348 199,40 руб.):
		1. *Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в т.ч. автокузовов, расположенных на территории МО «Поселок Айхал» (3 622 769,10 руб.)*

Заключен договор от 26.02.2024 № 0116300010724000009 с ИП Аскарова Л.Р. на сумму 2 122 769,10 руб. Срок исполнения 30.09.2024. Работы выполнены в полном объеме в установленный срок. Вывезено 700 тонн отходов, 30 шт. автокузовов.

Заключен договор от 16.08.2024 № 0116300010724000050 с МУП «АПЖХ» на сумму 1 500 003,50 руб. (1 500 000,00 руб. – средства МР «МР»; 3,50 руб. – МБ). Срок исполнения 30.09.2024. Освоение составляет 100%. Вывезено 850 м3 отходов.

* + 1. *Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения крупногабаритных отходов, расположенных на территории МО «Поселок Айхал» (5 725 430,30 руб.):*

Заключен муниципальный контракт от 29.03.2024 № 0116300010724000020 с ИП Медведь И.С. на сумму 5 068 140,00 руб. Срок исполнения 30.09.2024. Работы выполнены в полном объеме в установленный договором срок. Вывезено 2 310 м3 мусора.

Заключен договор от 06.05.2024 № 01/24-А с ООО УК «АйхалЦентр» на сумму 686 218,80 руб. (средства МР «МР» – 657 290,30 руб., 28 928,50 руб. – МБ). Срок исполнения 30.09.2023. Работы выполнены в полном объеме в установленный договором срок. Вывезено 1070 м3 мусора.

**3.4. ГП «Поселок Чернышевский»** (9 630 198,69 руб.):

*3.4.1. Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Посёлок Чернышевский» (4 182 343,20 руб.):*

 Заключен муниципальный контракт от 26.06.2024 №0116300000224000160 с ИП Лафета Р.В. на сумму 4 031 000,00 руб. Срок исполнения 30.09.2024. Работы выполнены в полном объеме в установленный срок. Освоение составляет 100%. Вывезено 2780 м3 мусора.

*3.4.2. Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в т.ч. автокузовов, расположенных на территории МО «Посёлок Чернышевский» (5 447 855,49 руб.):*

Заключен муниципальный контракт от 01.07.2024 №0116300000224000153 с ООО « Финансово-промышленная компания» на сумму 930 000,00 руб. Срок исполнения 30.09.2024. Работы выполнены в полном объеме в установленный срок. Вывезено 1480 тонн металла и 139 автокузовов. По итогу проведения электронной процедуры образовалась экономия в размере 4 669 198,69 руб. В январе 2025 года произведен возврат остатков средств.

**3.5. МО «Поселок Светлый»:** (11 150 000,00 руб.)

*3.5.1.* *Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Посёлок Светлый» (7 250 000,00 руб.):*

 Заключен муниципальный контракт от 20.05.2024 №01163000002240001120001 ООО УК «Айхалцентр» на сумму 7 250 000,00 руб. Срок исполнения 12.11.2024. Работы выполнены в полном объеме в установленный контрактом срок. Освоение составляет 100%. Ликвидировано 2900 куб.м.

*3.5.2.* *Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в т.ч. автокузовов, расположенных на территории МО «Посёлок Светлый» (3 900 000,00 руб.).*

 Заключен муниципальный контракт от 28.05.2024 № 01163000002240001290001 на сумму 2 162 996,99 руб. Срок исполнения 30.09.2024. ООО «ЯкутскСеверСтрой». Работы выполнены в полном объеме в установленный договором срок. Вывезено 93 кузова автотранспорта, металлолома 962,67т. Экономия составила 1 737 003,01 руб. По итогу проведения электронной процедуры образовалась экономия в размере 1 737 003,01 руб. В январе 2025 года произведен возврат остатков средств.

* 1. **ГП «Поселок Алмазный»** (1 334 050,00 руб.):
		1. *Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в т.ч. автокузовов, расположенных на территории МО «Поселок Алмазный» (130 050,00 руб.):*

Заключен МК №0116300000224000140 от 10.06.2024 с ООО «ФПК» на сумму 48 000,00 руб. Экономия по результатам торгов 82 050,00 руб.

По итогу проведения электронной процедуры образовалась экономия в размере 82 050,00 руб. Работы выполнены в полном объеме, вывезено 560 м3 мусора. В январе 2025 года произведен возврат остатков средств.

* + 1. *Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО на территории МО «Поселок Алмазный» (1 204 000,00 руб.).*

 Заключен МК №0116300000224000135 от 07.06.2024 с ООО УК «АйхалЦентр» на сумму 1 204 000,00 руб. Работы выполнены в полном объеме. Вывезено 4,5 т. металлолома и 17 ед. автокузовов.

* 1. **МО (СП) «Ч уонинский наслег»** (24 251 625,00 руб.):
		1. *Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Чуонинский наслег» (23 851 200,00 руб.):*

 Заключен муниципальный контракт № 01163000002240003230001 от 11.11.2024 с ООО «Арктик-Про» на сумму 23 700 000,00 руб. Срок исполнения 25.12.2024. Работы выполнены в полном объеме в установленный срок. Освоение составляет 100%. Вывезено 20 000 м3 отходов.

Заключен договор №19/12 от 19.12.2024 с ООО УК «АйхалЦентр» на сумму 151 200,00 руб. Срок исполнения 28.12.2024. Освоение составляет 100%. Работы выполнены в полном объеме в установленный срок, вывезено 84 м3 отходов.

* + 1. *Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в т.ч. автокузовов, расположенных на территории МО «Чуонинский наслег» (551 625,00 руб.):*

 Заключен муниципальный контракт от 20.06.2024 №01163000002240001590001 с ИП Карновский А.Г. на сумму 400 000 руб. Срок исполнения 30.09.2024. По итогу проведения электронной процедуры образовалась экономия 425,00 руб. Работы выполнены в полном объеме в установленный контрактом срок. Вывезено 125 т. металлолома, 31 ед. автокузовов. В январе 2025 года произведен возврат остатков средств.

**3.8** **ГП «Садынский национальный эвенкийский наслег»** (8 386 987,50 руб.):

*3.8.1 .* *Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» (5 940 000,00 руб.):*

 Заключен муниципальный контракт от 16.12.2024 № МК 01163000002240003730001 с ООО «АрктикПро» на сумму 5 390 000,00 руб. Срок исполнения 20.12.2024. Работы выполнены в полном объеме в установленный договором срок. Освоение составляет 100%. Вывезено 1000 м3.

Заключен договор от 08.08.2024 № 1 с ООО «АрктикПро» на сумму 550 000,00 руб. Срок исполнения 25.12.2024. Работы выполнены в полном объеме в установленный договором срок. Освоение составляет 100%. Собрано 200 м3 отходов.

*3.8.2 Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в т.ч. автокузовов, расположенных на территории МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» (2 446 987,50 руб.):*

 Заключен муниципальный контракт № 01163000002240002460001 от 03.09.2024 с ИП Спиридонов С.А. на сумму 2 446 987,50 руб. Срок исполнения 24.12.2024. Работы выполнены в полном объеме в установленный срок. Освоение составляет 100%. Вывезено 241,35 т. металлолома, 30 ед. автокузовов.

**3.9. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов (свалок ТКО, металлолома, в т.ч. автокузовов, строительных отходов, крупногабаритных отходов) (расходы за счет платы за НВОС, поступающие в бюджет МР «МР»)** (992 725,304 руб.)

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 446-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» денежные средства, поступающие с 1 сентября 2022 года, направляются исключительно на реализацию мероприятий по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности. В рамках утвержденного Плана природоохранных мероприятий на 2025 год планируется рекультивация свалки п. Алмазный.

Финансирование предусмотрено на расходы следующих периодов. К данному мероприятию будет дополнительно добавлена сумма фактического поступления платы за НВОС за 2025 год с целью реализации проекта по рекультивации свалки п. Алмазный.

Для проведения работ по ликвидации и/или рекультивации свалки отходов в п. Алмазный заключен муниципальный контракт от 25.07.2023 № 01163000002230001980001 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект «Рекультивация свалки в п. Алмазный, Республика Саха (Якутия), Мирнинского района» между МКУ «КСУ» и ООО «Научно-производственное объединение «Сибпроектинновации».

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления» на 2024-2028 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление районной Администрации от 31.01.2024 № 129 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 21.09.2023 №1314 «Об утверждении муниципальной программы МО «Мирнинский район» РС (Я) «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления» | В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий согласно решению сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023 V-№5-9 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».Внесены изменения:-п.7 паспорта программы (скорректировано финансирование);-раздел 3 (скорректировано финансирование). |
| 2 | Постановление районной Администрации от 18.04.2024 № 555 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 21.09.2023 №1314 «Об утверждении муниципальной программы МО «Мирнинский район» РС (Я) «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления» | В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий согласно решению сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.03.2024 V-№ 7-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023г. V-№5-9 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и значений целевых индикаторов программы. Внесены изменения:-п.7 паспорта программы (скорректировано финансирование);-раздел 3 (скорректировано финансирование);- раздел 4 (скорректированы значения целевых индикаторов программы согласно финансированию). |
| 3 | Постановление районной Администрации от 09.07.2024 №1011 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 21.09.2023 №1314 «Об утверждении муниципальной программы МО «Мирнинский район» РС (Я) «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления» | В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий согласно решению сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.06.2024 V-№10 -8 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023 V-№5-9 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»Внесены изменения:-п.7 паспорта программы (скорректировано финансирование);-раздел 3 (скорректировано финансирование). |
| 4 | Постановление районной Администрации от 23.10.2024 №1642 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 21.09.2023 №1314 «Об утверждении муниципальной программы МО «Мирнинский район» РС (Я) «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления» | В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия). Внесены изменения:-Корректировка наименования и текста муниципальной программы (замена «муниципальное образование» на «муниципальный район». |
| 5 | Постановление районной Администрации от 29.11.2024 №1906 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 21.09.2023 №1314 «Об утверждении муниципальной программы МО «Мирнинский район» РС (Я) «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления» | В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий согласно решению сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 23.10.2024 V-№12-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023 V-№5-9 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и значений целевых индикаторов программы. Внесены изменения:-п.7 паспорта программы (скорректировано финансирование);-раздел 3 (скорректировано финансирование);- раздел 4 (скорректированы значения целевых индикаторов программы согласно финансированию). |

|  |
| --- |
| **Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы** **«Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления» на 2024-2028 годы** |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Объем финансирования** | **Остаток** |  | **Причины отклонений** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **законтрактованные обязательства следующего года** |
| **1.** | **Задача: Создание объектов размещения отходов на территории МО «Мирнинский район», отвечающих требованиям экологического и санитарно-гигиенического законодательства** | **16 926 409,49** | **6 467,99** | **16 919 941,50** | **16 919 941,50** | **Заказчик МКУ «КСУ»** |
| 1.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района» (МКУ «КСУ») | 16 919 941,50 | 0,00 | 16 919 941,50 | 16 919 941,50 | Заключен МК №01163000002200002230001 от 31.08.2020 между ООО «ГеоТехПроект» и МКУ «КСУ» на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района». Неисполнение МК связано с получением отрицательного заключения главной государственной экспертизы (ГГЭ) на ПСД, в марте 2025г. планируется повторная загрузка. Потребность на 2025г. по МК составляет 16 919 941,50 руб. Исполнение обязательств по контракту продолжается с начислением пеней. |
| 1.2. | Аренда лесных участков, предназначенных под объект «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района» (МКУ «КСУ»)  | 6 467,99 | 6 467,99 | 0,00 | 0,00 |  |
| **2.** | **Задача: Восстановление нарушенных земель** | **11 250 000,00** | **0,00** | **11 250 000,00** | **11 250 000,00** | **Заказчик МКУ «КСУ»** |
| 2.1. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект «Рекультивация свалки в п. Алмазный, Республика Саха (Якутия), Мирнинского района» | 11 250 000,00 | 0,00 | 11 250 000,00 | 11 250 000,00 | Заключен МК №0111630000022230001980001 от 25.07.2023 с ООО «Научно- производственное объединение «Сибпроектинновации». Срок исполнения до 01.11.2024. Сроки выполнения работ подрядной организацией сдвинуты с необходимостью проведения дополнительных экологических изысканий в связи с выявленной на участке планируемых работ заболоченной местности. Исполнение обязательств по контракту продолжается с начислением пеней. |
| **3.** | **Задача: Выявление и ликвидация несанкционированных свалок промышленных и коммунальных отходов и накопление прошлого экологического ущерба от негативного воздействия (МБТ)** | **117 756 100,00** | **107 543 004,68** | **10 213 095,32** | **0,00** |  |
| **3.1** | **МО «Город Мирный»** | **44 982 735,32** | **44 290 841,99** | **691 893,33** | **0,00** |  |
| 3.1.1. | Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Город Мирный» | 44 982 735,32 | 44 290 841,99 | 691 893,33 | 0,00 | По итогу проведения электронной процедуры по МК № 53/24-МК от 27.11.2024 с ООО УК «АйхалЦентр» образовалась экономия 691 893,33 руб. Работы выполнены в полном объеме. В январе 2025 г. произведен возврат остатков. |
| **3.2.** | **МО «Город Удачный»** | **7 679 579,05** | **5 639 778,80** | **2 039 800,25** | **0,00** |  |
| 3.2.1. | Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Город Удачный» | 7 679 579,05 | 5 639 778,80 | 2 039 800,25 | 0,00 | Заключен МК № 0116300011324000095 от 13.09.2024 с ООО «ФПК». Работы специалистами МКУ «КСУ» не приняты, в связи с выявленными нарушениями (исх. письмо МКУ «КСУ» от 13.12.2024 №2098; от 18.12.2024 №2118; от 27.12.2024 №2177). Оплата Подрядчику произведена за счет средств бюджета поселения в размере 1 500 000,00 руб. В январе 2025 г. произведен возврат остатков. Заключен МК № 0116300011324000023 от 16.04.2024 с МУП «УППМХ». Работы по ликвидации ТКО выполнены не в полном объеме в связи с тем, что отходы находились в смешанном состоянии с металлоломом. Такое смешение сделало процесс сортировки и выбора отходов затруднительным, что привело к неполному выполнению работ. Неосвоение составило 539 800,25 руб. В январе 2025 г. произведен возврат остатков. |
| **3.3.** | **МО «Поселок Айхал»** | **9 348 199,40** | **9 348 199,40** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3.3.1. | Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Посёлок Айхал» | 9 348 199,40 | 9 348 199,40 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.4.** | **МО «Поселок Алмазный»** | **1 334 050,00** | **1 252 000,00** | **82 050,00** | **0,00** |  |
| 3.4.1. | Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Посёлок Алмазный» | 1 334 050,00 | 1 252 000,00 | 82 050,00 | 0,00 | По итогу проведения электронной процедуры по МК №0116300000224000140 от 10.06.2024 ООО «ФПК» образовалась экономия 82 050,00 руб. Работы выполнены в полном объеме. В январе 2025 г. произведен возврат остатков. |
| **3.5.** | **МО «Поселок Светлый»** | **11 150 000,00** | **9 412 996,99** | **1 737 003,01** | **0,00** |  |
| 3.5.1. | Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Посёлок Светлый» | 11 150 000,00 | 9 412 996,99 | 1 737 003,01 | 0,00 | По итогу проведения электронной процедуры по МК №01163000002240001290001 от 28.05.2024 ООО «Якутск Север Строй» образовалась экономия 1 737 003,01 руб. Работы выполнены в полном объеме в установленный контрактом срок. В январе 2025 г. произведен возврат остатков. |
| **3.6.** | **МО «Чуонинский наслег»** | **24 251 625,00** | **24 251 200,00** | **425,00** | **0,00** |  |
| 3.6.1. | Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Чуонинский наслег» | 24 251 625,00 | 24 251 200,00 | 425,00 | 0,00 | По итогу проведения электронной процедуры по МК №01163000002240001590001 от 20.06.2024 с ИП Карновский А.Г. образовалась экономия 425,00 руб. Работы выполнены в полном объеме в установленный контрактом срок. В январе 2025 г. произведен возврат остатков. |
| **3.7.** | **МО «Поселок Чернышевский»** | **9 630 198,69** | **4 961 000,00** | **4 669 198,69** | **0,00** |  |
| 3.7.1. | Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Посёлок Чернышевский» | 9 630 198,69 | 4 961 000,00 | 4 669 198,69 | 0,00 | По итогу проведения электронной процедуры по МК №0116300000224000153 от 01.07.2024 ООО «ФПК» образовалась экономия 4 669 198,69 руб. Работы выполнены в полном объеме в установленный контрактом срок. В январе 2025 г. произведен возврат остатков. |
| **3.8.** | **МО «Садынский национальный эвенкийский наслег»**  | **8 386 987,50** | **8 386 987,50** | 0,00 | **0,00** |  |
| 3.8.1. | Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Садынский национальный эвенкийский наслег»  | 8 386 987,50 | 8 386 987,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.9.** | **Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории МО «Мирнинский район» (расходы за счет платы за НВОС поступившие в бюджет МО «МР» с 01.09.2022)** | **992 725,04** | **0,00** | **992 725,04** | **0,00** | **Финансирование предусмотрено на расходы следующих периодов 2025г.-2026г. с целью реализации проекта по рекультивации свалки п. Алмазный. В настоящее время разрабатывается ПСД. Объем финансирования будет определен после прохождения экспертизы о достоверности сметной стоимости в срок до 01.04.2025.** |
| **ИТОГО:** | **145 932 509,49** | **107 549 472,67** | **38 383 036,82** | **28 169 941,50** |  |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Государственный бюджет** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** | **145 932 509,49** | **107 549 472,67** | **38 383 036,82** | **28 169 941,50** |  |
| **Другие источники** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевогоиндикатора (показателя) | Ед.изм. | Значение целевого индикатора | Пояснения к возникшим отклонениям |
| план | факт |
| 1 | \*Доля объектов размещения отходов, внесенных в ГРОРО, по отношению к общему числу объектов размещения отходов в Мирнинском районе | % | 80(4/5) | 80(4/5) | На территории Мирнинского района расположено 4 муниципальных объекта размещения твердых коммунальных отходов: г. Удачный, п. Айхал, п. Светлый, п. Чернышевский  |
| 1.1. | Перевод земель из лесного фонда в земли промышленности и иного специального назначения под объект: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района» | % | 100 | 100 | Осуществлен перевод земель лесного фонда в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения для размещения полигона твердых коммунальных отходов и промышленных отходов. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 2024 г. № 2384-р.  |
| 1.2. | Положительное заключение главной государственной экспертизы по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района» | % | 0 | 0 | Загрузка на ГГЭ планируется в марте 2025 г. |
| 2 | Количество рекультивированных земельных участков | ед. | 0 | 0 | В 2026 году планируется приступить к 1 этапу рекультивации свалки отходов п. Алмазный. |
|  3 | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | ед. | 60 | 110 | Поселениями района ликвидировано в 2024 году 110 несанкционированных свалок ТКО и металлолома. Мероприятие программы выполнено за счет средств МР «МР», а также поселений района. Количество свалок указано с учетом выявленных и ликвидированных во время проведения двухмесячника по санитарной очистке территории. |
|  4 | Количество приведенных в благоприятное эстетическое и санитарное состояние земельных участков, предназначенных под полигон ТКО | ед. | 0 | 0 |  |
| 5 | Количество публикаций, материалов по экологическому воспитанию и просвещению в сфере обращения с отходами в т.ч. реализация мероприятий | шт. | 33 | 33 | Телерадиокомпания (ТРК) «Алмазный край», пресс-служба Администрации МР «Мирнинский район» и поселений, https://www.алмазный-край.рф/, ВКонтакте. |
| 6 | Количество мероприятий, направленных на экологическое просвещение (акции) | шт. | 15 | 16 | 1.Лидеры поколений, Фестиваль «Зеленый алмаз», ЭКО ГТО, Семинар - практикум «Эковоспитание» - общий охват 250 чел.2. Экотрадиции. 3. Флешмоб «Экобукет» - 100 чел., 4. Видеолистовки «Чем кормить птиц», сбор работ «Удивительный белый медведь» 14 чел.5. День охотника - 300 человек. 6. Акция «Сдай батарейку» - учащиеся 11 кл.7. Атлас природы, Час Земли8. Конкурс «Птичкина радость». Конкурс рисунков «Подснежники» - 97 участников, праздник «Николин День» в Природном парке «ЖАЯ» - 60 чел., «Придумай имя яку». 9. Акция «Сдай батарейку - получи лайк», отправили зеленого пионера - делегата от МР «Мирнинский район» на слет «Зеленых пионеров» 10. Конкурс «Придумай имя бизончику» - 40 участников11. Проведена акция «Вывоз-кузов», принято участие в субботнике «Сделаем» от АК «АЛРОСА», посвящены в эколята - дошколята 20 человек. 12. Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».13. Акция «Синичкин День», установлены съедобные кормушки - 55 чел. 15. Конкурс «Синичкины рассказы» - 60 работ, приняли участие более 100 детей. 16. Конкурс «Новогодних елок хоровод».В связи с усилением работы в данном направлении выросло значение целевого показателя. |
| 7 | Обустройство мест накопления ртутьсодержащих отходов от населения | шт. | 0 | 0 |  |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | Доля объектов размещения отходов, внесенных в ГРОРО, по отношению к общему числу объектов размещения отходов в Мирнинском районе. | % | % = К ф/ Ко100%= 4/5 | К ф – фактическое количество ОРО внесенных в ГРОРО (4)Ко - общее количество ОРО (5) | Государственный реестр ОРО Росприроднадзора РС (Я) и РФ | Внутренний учет. Информация Росприроднадзора РС (Я) |
| 1.1 | Перевод земель из лесного фонда в земли промышленности и иного специального назначения под объект: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района» | % | - | - | Выписка ЕГРН | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 2024 г. № 2384-р. |
| 1.2 | Положительное заключение главной государственной экспертизы по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района» | % | - | - | Наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы, выданное Центральным аппаратом Управления Росприроднадзора  | Направление пакета документов на проведение государственной экологической экспертизы в Центральный аппарат Управления Росприроднадзора |
| 2 | Количество рекультивированных участков | ед. | - | - | Реестр | Информация об исполнении контрактов. Внутренний учет |
| 3 | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | ед. | -  | - | Реестр | Внутренний учет: реестр несанкционированных свалок на территории Мирнинского района.  |
| 4 | Количество приведенных в благоприятное эстетическое и санитарное состояние земельных участков, предназначенных под полигон ТКО | ед. | - | - | Информация об исполнении контрактов. Реестр | Внутренний учет |
| 5 | Количество публикаций, материалов по экологическому воспитанию и просвещению в сфере обращения с отходами в т.ч. реализация мероприятий | шт. | - | - | Реестр | Внутренний учет. Реестр |
| 6 | Количество мероприятий, направленных на экологическое просвещение (акции) | шт. | - | - | Реестр | Внутренний учет |
| 7 | Обустройство мест накопления ртутьсодержащих отходов от населения | шт. | - | - | Реестр | Внутренний учет |

*Справочно:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора** | **Единица измерения** | **Базовое значение индикатора** | **Планируемое значение индикатора по годам реализации** |
| **2024 год****план** | **2024 год****факт** |
|  | \*Доля объектов размещения отходов, внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), по отношению к общему числу объектов размещения отходов в Мирнинском районе | шт. | 4 | 4 | 4 |

**\*** На территории МР «Мирнинский район» расположено 4 объекта размещения твердых коммунальных отходов г. Удачный, п. Айхал, п. Светлый, п. Чернышевский собственником которых является Администрация МР «Мирнинский район» (данные объекты внесены в объектов размещения отходов (ГРОРО), что позволяет на законных основаниях размещать ТКО), также имеется 3 земельных участка предназначенных под размещение ТКО с. Сюльдюкар, п. Алмазный, г. Мирный (свидетельство о гос. регистрации), которые подлежат рекультивации. Всего на территории МР «Мирнинский район» планируется 5 объектов размещения отходов муниципальной собственности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заместитель Главы Администрации района по строительству и ЖКХ**  |  |  **Видман И.А.** |  |
|  |  |  | *(подпись)* |  |  |
| **Координатор:** **И.о. директора МКУ «КСУ»**  |  | **Беляев А.В.** |  |
|  | Исполнитель: МКУ «КСУ»Отдел охраны окружающей среды т: 4-69-65 |  |  | *(подпись)* |  |  |