**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района» на 2024 - 2028 годы**

**за 2024 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

Сотрудниками МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее ЕДДС) обеспечивает сбор, обработку и представление собранной информации до заинтересованных лиц, а также оперативное управление действиями органов управления, сил и средств РСЧС, в т.ч. экстренных оперативных служб, организаций (объектов) при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий).

Реализация муниципальной программы в 2024 году позволила решить задачи по повышению уровня пожарной безопасности и увеличению охвата населения местными системами оповещения на территории Мирнинского района, в связи с чем заметное снижение количества пожаров и гибели людей.

Проведены мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации на территории МР «Мирнинский район» РС(Я) посредством передачи межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям поселений. Размер предоставленных МБТ за 2024 год составил 30 823 421,94 руб.

Были проведены следующие мероприятия

**ГП «Поселок Чернышевский»:**

* обновление минерализованных полос и противопожарных разрывов в размере 2 154 343,00 руб.

**ГП «Поселок Алмазный»**:

* обновление минерализованной полосы в пределах населенных пунктов п. Алмазный, п. Новый в размере 424 840,80 руб.
* на выполнение работ по обеспечению двух источников наружного водоснабжения п. Алмазный в размере 4 175 000,00 руб.
* на демонтаж источника наружного водоснабжения, приобретение и монтаж нового источника наружного водоснабжения, расположенного по адресу: п. Алмазный, ул. Байкалова в размере 3 561 500,00 руб.

**СП «Чуонинский наслег»**:

* выполнение работ по обустройству минерализованных полос и противопожарных разрывов населенного пункта с. Арылах в размере 353 579,70 руб.

**СП «Садынский национальный эвенкийский наслег»:**

* выполнение работ по обновлению минерализованной полосы на территории СП с. Сюльдюкар в размере 707 931,60 руб.
* на проведение ремонтно-восстановительных работ автомобиля автоцистерна и пожарного автомобиля в размере 700 000,00 руб.,

**ГП «Город Мирный»:**

* на выполнение работпо обустройству минерализованных полос в районе с. Березовкав размере 857 355,18 руб.

**МР «Мирнинский район» РС(Я):**

* пополнен резерв материальных ресурсов, основных средств (оборудование инструмент) в размере 985 203,06 руб.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление Администрации района от 09.02.2024г. №190 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 03.10.2023 № 1372 «Об утверждении муниципальной программы МО «Мирнинский район» «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района» на 2024 – 2028 годы. | Корректировка программы во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023 V - № 5- 9 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии с требованиями постановления районной Администрации от 21.05.2018 № 0695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» РС(Я),  в связи с изменением объема финансирования мероприятий программы (скорректирован паспорт программы «Финансовое обеспечение программы» и раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение») |
| 2 | Постановление Администрации района от 14.05.2024г. № 679 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 03.10.2023 № 1372 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района» на 2024 – 2028 годы. | Корректировка программы во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.03.2024 V - № 7 – 4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023г. V - № 5 – 9 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии с требованиями постановления районной Администрации от 21.05.2018 № 0695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» РС(Я),  в связи с изменением объема финансирования мероприятий программы (скорректирован паспорт программы «Финансовое обеспечение программы», раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение»), раздел 4 «Перечень целевых индикаторов программы».  В связи со сменой координатора (скорректирован паспорт программы). |
| 3 | Постановление Администрации района от 16.07.2024г. № 1094 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 03.10.2023 № 1372 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района» на 2024 – 2028 годы. | Корректировка программы во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.06.2024 V - № 10 – 8 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023г. V - № 5 – 9 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии с требованиями постановления районной Администрации от 21.05.2018 № 0695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» РС(Я), в связи с изменением объема финансирования мероприятий программы (скорректирован паспорт программы «Финансовое обеспечение программы», раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение»), раздел 4 «Перечень целевых индикаторов программы».  Уточнен порядок реализации мероприятия № 3 задачи 1 п.2.2 «Общий порядок реализации программы» раздела 2 «Механизм реализации программы», мероприятие 2 задача 1 п.2.2 «Общий порядок реализации программы» раздела 2 «Механизм реализации программы» исключено по причине дублирования. |
| 4 | Постановление Администрации района от 25.11.2024г. № 1871 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 03.10.2023 № 1372 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района» на 2024 – 2028 годы. | Корректировка программы во исполнение решения Мирнинского районного Совета депутатов от 23.10.2024 V - № 12 – 4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023 V - № 5– 9 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии с требованиями постановления районной Администрации от 21.05.2018 № 0695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» РС(Я), в связи с изменением объема финансирования мероприятий программы (скорректирован паспорт программы «Финансовое обеспечение программы», раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение»), раздел 4 «Перечень целевых индикаторов программы».  А также в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», изменениями в Уставе муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» РС(Я), принятым постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 изменение наименования «Муниципальное образование» заменено на «Муниципальный район» (корректировка наименования и текста муниципальной программы). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района  на 2024 - 2028 годы» за 2024 г. | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | рублей |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источник финансирования | Объем финансирования | | Остаток | | Причины отклонений |
| ВСЕГО | в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года |
| План (уточненный план на 23.10.2024г.) | исполнено (кассовые расходы) |
| **1** | **Содержание МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба"** | **Всего** | **19 595 409,69** | **17 198 952,66** | **2 396 457,03** |  | экономия |
| **Бюджет МР "Мирнинский район" РС(Я)** | **19 595 409,69** | **17 198 952,66** | **2 396 457,03** |  |
| **2** | **Обеспечение профилактических мер путём осуществления передачи межбюджетных трансфертов поселениям** | **Всего** | **30 823 421,94** | **12 001 595,58** | **18 821 826,36** |  |  |
| **Бюджет МР "Мирнинский район" РС(Я)** | **30 823 421,94** | **12 001 595,58** | **18 821 826,36** |  |  |
| 2.1 | МБТ МО "Поселок Светлый" на обновление минерализованной полосы | Всего | 2 907 041,30 | 0,00 | 2 907 041,30 | 2 907 041,30 | МК № 01163000002240000220001 от 27.02.2024 ИП Копылов Виталий Геннадьевич на сумму 2 907 041,30 срок исполнения 01.04.2024 Ведется претензионная работа. |
| Бюджет МР "Мирнинский район" РС(Я) | 2 907 041,30 | 0,00 | 2 907 041,30 | 2 907 041,30 |
| 2.2 | МБТ на прокладку минерализованных полос и противопожарных разрывов в с. Тас-Юрях в соответствии с согласованной схемой. | Всего | 2 597 001,40 | 0,00 | 2 597 001,40 |  | МК №01163000002230004400001 от 29.01.2024г на сумму 2 733 685,08 руб. (МБ - 136 683,68 руб. МБТ РГ 9000 - 2 597 001,40 руб.) контракт расторгнут |
| Бюджет МР "Мирнинский район" РС(Я) | 2 597 001,40 | 0,00 | 2 597 001,40 |  |
| 2.3 | МБТ на обновление минерализованных полос и противопожарных разрывов на территории МО "Поселок Чернышевский". | Всего | 2 154 343,00 | 2 154 343,00 | 0,00 |  | МК № 0116300000224000020 от 28.02.2024 г. ИП Лафета Роман Владимирович на сумму 2154343,00 срок исполнения 01.05.2024, исполнен |
| Бюджет МР "Мирнинский район" РС(Я) | 2 154 343,00 | 2 154 343,00 | 0,00 |  |
| 2.4 | МБТ на выполнение работ по обеспечению двух источников наружного водоснабжения на территории МО "Поселок Алмазный". | Всего | 4 175 000,00 | 3 595 625,00 | 579 375,00 |  | МК №01163000002240000580001 от 29.03.2024 с ООО "ПЛАСТЕКС" на сумму 3595625= срок исполнения 31.07.2024. Исполнен. Сумма в размере 579 375,00 руб.- экономия. |
| Бюджет МР "Мирнинский район" РС(Я) | 4 175 000,00 | 3 595 625,00 | 579 375,00 |  |
| 2.5 | МБТ на обновление минерализованной полосы в пределах населенных пунктов п. Алмазный, п. Новый. | Всего | 424 840,80 | 424 840,80 | 0,00 |  | МК №01163000002240000290001 от 05.03.2024 с ИП Халезин С.Г. срок исполнения 30.04.2024, исполнен. |
| Бюджет МР "Мирнинский район" РС(Я) | 424 840,80 | 424 840,80 | 0,00 |  |
| 2.6 | МБТ на демонтаж источника наружного водоснабжения, приобретение и монтаж нового источника наружного водоснабжения, расположенного по адресу: п. Алмазный,  ул. Байкалова. | Всего | 3 561 500,00 | 3 561 500,00 | 0,00 |  | МК № 01163000002240000640001 от 05.04.2024 с ООО "ПЛАСТЕКС" срок исполнения 30.08.2024, исполнен. |
| Бюджет МР "Мирнинский район" РС(Я) | 3 561 500,00 | 3 561 500,00 | 0,00 |  |
| 2.7 | МБТ МО "Садынский национальный эвенкийский наслег" на выполнение работ по обеспечению источниками наружного водоснабжения. | Всего | 7 992 250,00 | 0,00 | 7 992 250,00 |  | МК № 01163000002240000850001 от 25.04.2024 ООО "Пластекс" на сумму 7992249,99 Срок исполнения 31.12.2024 - РАСТОРГНУТ в одностореннем порядке |
| Бюджет МР "Мирнинский район" РС(Я) | 7 992 250,00 | 0,00 | 7 992 250,00 |  |
| 2.8 | МБТ МО "Садынский национальный эвенкийский наслег" на изготовление и установку указателей направления движения к источникам противопожарного водоснабжения. | Всего | 150 000 | 0,00 | 150 000 |  | Принято решение по разработке тех. документации указателей направления движения к источникам противопожарного снабжения, по окончанию выполнения работ по строительству источников противопожарного наружного водоснабжения. |
| Бюджет МР "Мирнинский район" РС(Я) | 150 000 | 0,00 | 150 000 |  |
| 2.9 | МБТ МО "Садынский национальный эвенкийский наслег" на разработку проектно-сметной документации на строительство площадки (ПИРС) на реке Вилюй. | Всего | 1 000 000 | 0,00 | 1 000 000 |  | Принято решение строить источники противопожарного наружного водоснабжения, от строительства пирса отказались |
| Бюджет МР "Мирнинский район" РС(Я) | 1 000 000 | 0,00 | 1 000 000 |  |
| 2.10 | МБТ МО "Садынский национальный эвенкийский наслег" на обновление минерализованной полосы на территории | Всего | 707 931,60 | 707 931,60 | 0,00 |  | МК 01163000002240000270001 от 07.03.24 ИП Спиридонов СА на сумму 707931,60 Срок исполнения 30.04.2024. Исполнен. |
| Бюджет МР "Мирнинский район" РС(Я) | 707 931,60 | 707 931,60 | 0,00 |  |
| 2.11 | МБТ МО "Город Мирный" на выполнение работ по обустройству минерализованных полос на 2024г. в районе  с. Березовка | Всего | 857 355,18 | 857 355,18 | 0,00 |  | МК 3143302031224000033 от 20.05.2024 с ИП "Добролюбова О.Н." на сумму 2 818 614,46 (МР 857 355,18; МБ 1 961 259,28), срок исполнения 17.06.2024, исполнен |
| Бюджет МР "Мирнинский район" РС(Я) | 857 355,18 | 857 355,18 | 0,00 |  |
| 2.12 | МБТ МО "Поселок Светлый" на создание противопожарных расстояний | Всего | 699 980,40 | 0,00 | 699 980,40 | 699 980,40 | МК 01163000002240000260001 от 04.03.2024 г. ИП Лафета Роман Владимирович на сумму 699980,40 срок исполнения 01.04.2024 г. Ведется претензионная работа. |
| Бюджет МР "Мирнинский район" РС(Я) | 699 980,40 | 0,00 | 699 980,40 | 699 980,40 |
| 2.13 | МБТ на оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями муниципальных квартир и мест проживания граждан, имеющим право на меры социальной поддержки, расположенных по адресу РС (Я), Мирнинский район, п. Светлый | Всего | 400 000 | 0,00 | 400 000 | 400 000 | МК 01163000002240001830001 от 08.07.2024 на сумму 400 000,00 с ООО "МОНТАЖСИБСТРОЙ" срок исполнения 30.09.2024 Ведется претензионная работа. |
| Бюджет МР "Мирнинский район" РС(Я) | 400 000 | 0,00 | 400 000 | 400 000 |
| 2.14 | МБТ МО «Поселок Светлый» на выполнение работ по оснащению источниками наружного водоснабжения | Всего | 1 763 578,26 | 0,00 | 1 763 578,26 |  | Проведение торговых процедур перенесено на 1 кв.2025года Завершение работ предусмотрено во 2-3 квартале 2025году. |
| Бюджет МР "Мирнинский район" РС(Я) | 1 763 578,26 | 0,00 | 1 763 578,26 |  |
| 2.15 | МБТ МО «Поселок Чернышевский» на приобретение и установку пожарных дымовых оптико-электронных извещателей ИП 212-289-GSM-9B «Овод» для установки в жилищном фонде на территории поселка | Всего | 732 600,00 | 0,00 | 732 600,00 |  | Связи со сменой главы п. Чернышевский упущен период на проведение торговых процедур и выполнения работ |
| Бюджет МР "Мирнинский район" РС(Я) | 732 600,00 | 0,00 | 732 600,00 |  |
| 2.16 | МБТ МО "Садынский национальный эвенкийский наслег" на проведение ремонтно-восстановительных работ автомобиля автоцистерна и пожарного автомобиля | Всего | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |  | Договор № 157/24 от 23.12.2024 с МУП "ЧАРОИТ" на сумму 380 000,00 Срок исполнения 25.12.2024, исполнен. Договор № 157/25 от 23.12.2024 с МУП "ЧАРОИТ" на сумму 320 000,00 Срок исполнения 25.12.2024, исполнено. |
| Бюджет МР "Мирнинский район" РС(Я) | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |  |
| **3** | **Обеспечение финансовым и материальным резервом для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций** | **Всего** | **5 985 203,06** | **1 057 150,60** | **4 928 052,46** |  |  |
| **Бюджет МР "Мирнинский район" РС(Я)** | **5 985 203,06** | **1 057 150,60** | **4 928 052,46** |  |
| 3.1 | Финансовый резерв на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС | Всего | 5 000 000,00 | 71 947,54 | 4 928 052,46 |  | Используется в случае ЧС |
| Бюджет МР "Мирнинский район" РС(Я) | 5 000 000,00 | 71 947,54 | 4 928 052,46 |  |
| 3.2 | Приобретение Администрацией района основных средств, мат. запасов | Всего | 985 203,06 | 985 203,06 | 0,00 |  | Исполнено. |
| Бюджет МР "Мирнинский район" РС(Я) | 985 203,06 | 985 203,06 | 0,00 |  |
| **ИТОГО по программе** | | **Всего** | **56 404 034,69** | **30 257 698,84** | **26 146 335,85** | **4 007 021,70** |  |
| **Бюджет МР "Мирнинский район" РС(Я)** | **56 404 034,69** | **30 257 698,84** | **26 146 335,85** | **4 007 021,70** |  |
| **в т.ч. межбюджетные трансферты МР "Мирнинский район" РС(Я)** | **30 823 421,94** | **12 001 595,58** | **18 821 826,36** | **4 007 021,70** |  |
| **Справочно:** | |  |  |  |  |  |  |
| **Неиспользованный остаток МБТ прошлого года по заключенным МО поселениями контрактам/договорам:** | | **Всего** | **1 443 182,94** | **920 012,82** | **523 170,12** |  |  |
| **Бюджет МР "Мирнинский район" РС(Я)** | **1 443 182,94** | **920 012,82** | **523 170,12** |  |  |
| МО "Поселок Алмазный" на установку системы оповещения населения | | Всего | 566 433,12 | 566 433,12 | 0,00 |  | МК № 01163000002230001030001 от 15.05.2023 ООО "ИНФОТЕХ-М", исполнен |
| Бюджет МР "Мирнинский район" РС(Я) | 566 433,12 | 566 433,12 | 0,00 |  |
| МО «Чуонинский наслег» на выполнение работ по обустройству минерализованных полос и противопожарных разрывов населенного пункта п. Заря | | Всего | 416 470,76 | 0,00 | 416 470,76 |  | Выполнение работ до 01.05.2025года |
| Бюджет МР "Мирнинский район" РС(Я) | 416 470,76 | 0,00 | 416 470,76 |  |
| МО «Чуонинский наслег» на выполнение работ по обустройству минерализованных полос и противопожарных разрывов населенного пункта с. Арылах | | Всего | 460 279,06 | 353 579,70 | 106 699,36 |  | МК 01163000002230000930001 от 04.05.2023г. ООО "Север Хом", исполнен. Сумма в размере 106 699,36 руб. оплата в 2025г. |
| Бюджет МР "Мирнинский район" РС(Я) | 460 279,06 | 353 579,70 | 106 699,36 |  |

**Согласовано с финансовым управлением:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| **№**  **п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица  измерения** | **Значение целевого индикатора** | | **Пояснения к возникшим отклонениям** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** | **факт** |
| 1 | Процент обученных (повышение квалификации) сотрудников ЕДДС по подготовке диспетчеров и руководителей учреждения | % | 100 | 62.5 | Новые принятые работники обучение запланировано на 2025 г. |
| 2 | Количество публикаций в СМИ и (или) социальных сетях о мероприятиях по реализации муниципальной программы | ед. | 3 | 3 | [https://vk.com/ 218011388\_456239022](https://vk.com/video-218011388_456239022) [https://vk.com/ 218011388\_456239017](https://vk.com/video-218011388_456239017) <https://vk.com/wall-218011388_8> |
| 3 | Количество проведённых радио тренировок по резервным каналам радиосети | ед. | 1 | 1 |  |
| 4 | Количество комплексных проведённых проверок готовности установленных систем оповещения населения с запуском электросирен на территории МР «Мирнинского района» РС (Я) (громкоговорителей) | кол-во | 1 | 1 |  |
| 5 | Количество комплексных проведённых проверок готовности установленных систем оповещения населения без практического запуска оконечных средств оповещения МР «Мирнинского района» РС (Я) | кол-во | 2 | 2 |  |
| 6 | Количество установленных источников наружного водоснабжения (нарастающим итогом) | кол-во | 3 | 3 |  |
| 7 | Количество публикаций агитационного материала, размещённого в средствах массовой информации | кол-во | 1 | 1 |  |
| 8 | Количество поселения МР «Мирнинский район» РС(Я), в которых проведены мероприятия по обновлению и обеспечению минерализованными полосами и противопожарными разрывами. | ед. | 5 | 5 |  |

*Справочно:*

| № п/п | Наименование индикатора | Единица  измерения | Значение | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1. | Фактически обученные на текущий период | человек | 8 | 5 |
| 2. | Штатное число сотрудников на текущий период | человек | 8 | 8 |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Расчёт показателя целевого индикатора** | | **Исходные данные для расчёта значений показателя целевого индикатора** | |
| **формула расчета** | **Значения, примененные для расчета** | **источник исходных данных** | **метод сбора исходных данных** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1. | Процент обученных (повышение квалификации) сотрудников ЕДДС по подготовке диспетчеров и руководителей учреждения | % | П = (Оф /Оп) \*100  62.5=(5/8) \*100 | Оф - фактически обученные на текущий период  Оп - штатное число сотрудников на текущий период  П –показатель текущего периода. | Сертификаты-удостоверения | учет |
| 2. | Количество публикаций в СМИ и (или) социальных сетях о мероприятиях по реализации муниципальной программы | ед. |  |  | Интернет сайт МР «Мирнинский район» РС(Я) | подсчет |
| 3. | Количество проведённых радио тренировок по резервным каналам радиосети | ед. |  |  | Акты проверок | подсчет |
| 4. | Количество комплексных проведённых проверок готовности установленных систем  оповещения населения с запуском электросирен на территории МР «Мирнинского района» РС (Я) (громкоговорителей) | ед. |  |  | Акты проверок | подсчет |
| 5. | Количество комплексных проведённых проверок готовности установленных систем оповещения населения без практического запуска оконечных средств оповещения МР «Мирнинского района» РС (Я) | ед. |  |  | Акты проверок | подсчет |
| 6. | Количество установленных источников наружного водоснабжения (нарастающим итогом) | ед. |  |  | Муниципальные контракты, исполнительная документация | подсчет |
| 7. | Количество публикаций агитационного материала, размещённого в средствах массовой информации | ед. |  |  | Интернет сайт МР «Мирнинский район» РС(Я) | подсчет |
| 8. | Количество поселения МР «Мирнинский район» РС(Я), в которых проведены мероприятия по обновлению и обеспечению минерализованными полосами и противопожарными разрывами. | ед. |  |  | Муниципальные контракты, исполнительная документация | подсчет |

Заместитель Главы Администрации

района по ГО и ЧС С.Ю. Александров

Начальник мобилизационного управления

Администрации района Р.Н. Заболотный

Исполнитель:

Тел. 4-97-68 А.М. Дударь