**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Поддержка общественных и гражданских инициатив» на 2024-2028 годы**

**за 2024 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

 МП «Поддержка общественных и гражданских инициатив» на 2024-2028 годы, направлена на решение задач по реализации гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан, оказанию информационной, консультационной, образовательной, организационной и иной ресурсной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, реализацию мероприяий по поддержке местных инициатив граждан, повышению качества эффективности использования муниципальных ресурсов за счет финансовой поддержки совместных инициатив населения, общественных организаций, предприятий, формированию механизма партнерских отношений между Администрацией МР «Мирнинский район» РС (Я) и общественными объединениями граждан. Реализация программных мероприятий в 2024 г. осуществлялась по 3 направлениям: «Поддержка некоммерческих организаций», «Поддержка территориальных общественных самоуправлений» и «Поддержка местных инициатив».

Так, в целях обеспечения деятельности ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства выделены средства в размере 1 686 729,62 руб. для МАУ «ЦРП».

По направлению «Поддержка некоммерческих организаций» поставлены задачи по развитию гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан в виде оказания финансовой поддержки социально ориентированным НКО на реализацию социально значимых проектов. Так, в 2023 году были заключены соглашения о предоставлении субсидий (со сроком реализации в период 2024 года) по следующим социальным проектам:

1) Проект «Мототерапия. Развитие» - инициатор общественная организация Автомобильно-мотоциклетный клуб Мирнинского района «Байанай» с реализацией мероприятий на сумму 523 087,12 руб. в рамках которого проведены 55 занятий по мотокроссу с детьми от 8-16 лет, состоящих на учете КДН, организованы 2 психологических тренинга с детьми, 2 соревнования по мотокроссу на метротрассе.

2) Проект «Субботний день» - инициатор Автономная некоммерческая организация «Центр развития спорта и творчества «Дебют» с реализацией мероприятий на сумму 271932,40 руб., в рамках которых организованы 18 занятий с детьми по русским шашкам, 18 занятий по резьбе по дереву, организованы 2 соревнования.

3) Проект «Досуг выходного дня» - инициатор Мирнинская районная Общественная организация Якутской республиканской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» с реализацией мероприятий на сумму 209 196,61 руб., в рамках которых организованы и проведены мастер-классы для инвалидов по изготовлению очечников, искусству фотографии, организована поездка с членами организации в природный парк «Живые алмазы», смонтирован и выпущен профессиональный видеоролик о проведенном досуге членов организации с общим охватом 60 человек;

4) Проект «Бездомность животных - проблема всех и каждого» - инициатор Общественная организация «Приют для бездомных животных «Верный друг» п. Айхал, Мирнинский район» с реализацией мероприятий на сумму 245783,87 руб., в рамках которых приобретены продукты питания и корма для животных в объеме 4 тонны, произведена оплата труда сотрудникам приюта;

5) Проект «Мы многонациональное общество, мы единый народ России» - инициатор Общественное движение Мирнинское отделение общественного движения Ассамблея народов Республики Саха (Якутия) с реализацией мероприятий на сумму 750 000,00 руб., в рамках которых организованы юбилейные мероприятия национально – культурных праздников с общим охватом 500 человек, приобретена система хранения для национальных костюмов, организованы и проведены блиц-турниры по национальным видам спорта с общим охватом 250 человек.

Все проекты были реализованы в заявленные сроки и показали высокую эффективность и социальную значимость.

Кроме того, по данному направлению поставлены задачи по развитию гражданских инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений граждан в виде оказания финансовой поддержки социально ориентированным НКО на реализацию социально значимых проектов. Для реализации мероприятия по оказанию муниципальной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям при реализации ими социально значимых проектов предусмотрен объем финансирования на 2024 год в размере 740 000,00 руб.

 16.12.2024 г. в 15.00 прошло заседание Конкурсной комиссии по рассмотрению заявлений на участие в Конкурсе для рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора и подведения результатов конкурса по предоставлению социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, субсидий на возмещение части затрат из бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я). Конкурс по отбору признан несостоявшимся ввиду отсутствия предложений (заявок). Объявление о проведении конкурса было размещено на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». Конкурс проводился с 15.11.2024-15.12.2024 гг.

По направлению «Поддержка местных инициатив» в 2024 году победителями конкурса были признаны 3 проекта, которым были предоставлены субсидии из бюджета Республики Саха (Якутия) на общую сумму 6 000 000 руб. Субсидии распределены следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Населенный пункт** | **Сумма** |
| Обустройство дворовой территории по улице Павлова, д. 12, д.14 (обустройство сквера) | г. Мирный | 2 000 000,00 руб. |
| Обустройство детской площадки по ул. Газовиков, з/у № 31Б | г. Мирный | 2 000 000,00 руб. |
| Обустройство дворовой территории по ул. 50 Лет октября, д. 2/1 | г. Мирный | 2 000 000,00 руб. |

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
|  1. | Постановление районной Администрации от 29.12.2023 № 2019 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 18.10.2023 № 1450 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Поддержка общественных и гражданских инициатив» на 2024-2028 годы | На основании решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023 г. У - №5-9 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 0695 и в связи с изменением объема финансирования программных мероприятий произведена корректировка финансовых средств **внесены изменения**:1. Строка 7 «Финансовое обеспечение» паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции;
2. Раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение» изложен в новой редакции;
 |
| 2. | Постановление районной Администрации от 17.07.2024 № 1107 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 18.10.2023 № 1450 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Поддержка общественных и гражданских инициатив» на 2024-2028 годы | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.06.2024 V-№ 10-8 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023 № V-№ 5-9 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), утверждённым постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 0695 и в связи с изменением объема финансирования программных мероприятий произведена корректировка финансовых средств **внесены изменения** : 1. Строка 7 «Финансовое обеспечение» паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции;
2. Раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение» изложен в новой редакции;
3. Раздел 4 «Перечень целевых индикаторов программы» изложен в новой редакции.
 |
| 3. | Постановление районной Администрации от 08.11.2024 № 1753 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 18.10.2023 №1450 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Поддержка общественных иГражданских инициатив» на 2024-2028 годы | В соответствии с [Федеральным законом от 06.10.2003 №131](http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws//content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html)-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», внесенными изменениями в Устав [муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)](http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws//content/act/105c4dce-5b84-4f60-a355-07a8d1abaedd.html), Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», принятым постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 **внесены изменения**:1. Корректировка наименования и текста муниципальной программы: замена «Муниципальное образование» на «Муниципальный район».
 |
| 4. | Постановление районной Администрации от 29.11.2024 № 1910 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 18.10.2023 № 1450 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Поддержка общественных игражданских инициатив» на 2024-2028 годы | В соответствии с решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 23.10.2024 V-№12-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023 V-№ 5-9 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» и в связи с изменением объема финансирования программных мероприятий произведена корректировка финансовых средств и **внесены изменения** : 1. Строка 7 «Финансовое обеспечение» паспорта муниципальной программы изложена в новой редакции;
2. Раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение» изложен в новой редакции;
3. Раздел 4 «Перечень целевых индикаторов программы» изложен в новой редакции.
 |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Поддержка общественных и гражданских инициатив» на 2024-2028 годы**

**на 2024-2028 годы**

**за 2024 год**

**рублей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия по реализации программы** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования по годам** | **Остаток** | **Причина отклонений** |
| **уточненный план на 01.11.2024 года** | **исполнено (кассовые расходы)** | **ВСЕГО** | **в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года** |
| 1. | Оказание муниципальной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям при реализации ими социально значимых проектов | Итого | 740 000,00 | 0,00 | 740 000,00 | *нет* | Отсутствие конкурсных заявок |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МР «Мирнинский район»  | 740 000,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Обеспечение деятельности ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства на базе МАУ "ЦРП" | Итого | 1 686 729,62 | 1 686 728,98 | 0,64 | *нет* | Исполнено |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МР «Мирнинский район»  | 1 686 729,62 | 1 686 728,98 | 0,64 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций при реализации ими мероприятий, направленных на развитие общественных инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия) | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  *нет* |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МР «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Поощрение Главы района за активную общественную работу | Итого | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | *нет* | Кандидатуры на поощрение не заявлены |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МР «Мирнинский район» | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Другие источники (средства АК "АЛРОСА" ПАО) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Поддержка территориальных общественных самоуправлений | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *нет* |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МР «Мирнинский район»  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Поддержка проектов, направленных на улучшение социальной среды и развитие территории Мирнинского района, реализуемых муниципальными учреждениями | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Государственный бюджет РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет МР «Мирнинский район»  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО по программе** | **Итого** | **2 476 729,62** | **1 686 728,98** | **790 000,64** |  |  |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Государственный бюджет РС(Я)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет МР «Мирнинский район»** | **2 476 729,62** | **1 686 728,98** | **790 000,64** |
| **АК «АЛРОСА» (ПАО)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Согласовано с финансовым управлением:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 *(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Пояснения к возникшим отклонениям |
| план | факт |  |
| 1. | Количество реализованных социальных проектов с использованием субсидии на реализацию социальных проектов некоммерческими организациями в текущем году | Ед. | 11 | 5 | 1. Реализовано 5 проектов из 5 поданных заявок
2. Проект «Мототерапия. Развитие» - общественная организация Автомобильно-мотоциклетный клуб Мирнинского района «Байанай»;
3. Проект «Субботний день» - инициатор Автономная некоммерческая организация «Центр развития спорта и творчества «Дебют»;
4. Проект «Досуг выходного дня» - инициатор Мирнинская районная Общественная организация Якутской республиканской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
5. Проект «Бездомность животных проблема всех и каждого» - инициатор Общественная организация «Приют для бездомных животных «Верный друг» п. Айхал;
6. Проект «Мы многонациональное общество, мы единый народ России» - инициатор Общественное движение Мирнинское отделение общественного движения Ассамблея народов Республики Саха (Якутия).
 |
| 2. | Количество СО НКО, участвующих в республиканских (всероссийских) конкурсах на получение субсидий для реализации социальных проектов | Ед. | 16 | 16 | 1. Автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация «Алмазик»;
2. Миринская общественная организация спортивный клуб парашютистов «Феникс»;
3. Общественная организация автомобильно-мотоциклетного клуба "Байанай";
4. Общественная организация по развитию культуры и т творчества детей «Детская ассамблея народов РС(Я)»;
5. Общественная организация "Приют для бездомных животных Верный друг п. Айхал»;
6. Местная общественная организация «Федерация Бокса Мирниского района РС(Я)»;
7. Автономная некоммерческая организация «Центр развития спорта и творчества «Дебют»;
8. Общественная организация Федерация КиокусинкайМирнинского района РС(Я);
9. Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил иправоохранительных органов Мирнинского района РС(Я);
10. Мирнинская районная общественная организация якутской ремпубликанской региональной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
11. Общественная организация бурятская община «Байкал»
12. Местная спортивная общественная организация «Федерация стендовой, пулевой и практической стрельбы мирнинского района РС(Я)»;
13. Общественная организация по развитию национальной культуры «Сардана»;
14. Учреждение дополнительного профессионального образования учебный центр «Безопасность Айхал»;
15. Мирнинское городское казачье общество
16. Общественное движение мирнинскоге отделение общественного движения ассамблеи народов РС(Я).
 |
| 3. | Количество действующих ТОС на территории МР «Мирнинский район» | Ед. | 7 | 7 | 1. ТОС «Дружба» (МО «Посёлок Алмазный»);
2. ТОС «Жилой микрорайон» (МО «Посёлок Алмазный»);
3. ТОС «Эрэл» (МО «Чуонинский наслег»);
4. ТОС «Мир» (МО «Посёлок Чернышевский»);
5. ТОС «Чобон» (МО «Ботуобинский наслег»;
6. ТОС «Элькит» (МО «Садынский наслег»).
7. ТОС: «Верхний» (МО «Город Мирный»).
 |
| 4. | Количество проектов муниципальных образований, принимающих участие в конкурсе при реализации проектов инициативного бюджетирования из бюджета РС (Я) | Ед. | 6 | 6 | Подано 6 заявок, определено 3 победителя:1. Обустройство дворовой территории по улице Павлова, д. 12, д.14 (обустройство сквера);
2. Обустройство детской площадки по ул. Газовиков, з/у № 31Б;
3. Обустройство дворовой территории по ул. 50 Лет октября, д. 2/1.
 |
| 5. | Количество опубликованной информации в СМИ и (или) социальных сетях о реализации программы  | Ед. | 20 | 20 | Официальный сайт «алмазный-край.рф», телеграм канал Администрации МР «Мирнинский район» РС(Я) |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | Значения, примененные для расчета формулы  | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Количество реализованных социальных проектов с использованием субсидии на реализацию социальных проектов некоммерческими организациями в текущем году | ед. |  |  | Отчет о реализации субсидии и проекта социально – ориентированной НКО | подсчет |
| 2 | Количество СО НКО, участвующих в республиканских (всероссийских) конкурсах на получение субсидий для реализации социальных проектов | ед. |  |  | Сведения от СО НКО района; сайт фонда президентских грантов | подсчет |
| 3 | Количество действующих ТОС на территории МР «Мирнинский район» | ед. |  |  | Сводный муниципальный реестр уставов ТОС  | подсчет |
| 4 | Количество проектов муниципальных образований, принимающих участие в конкурсе при реализации проектов инициативного бюджетирования из бюджета РС (Я) | ед. |  |  | Постановление Правительства РС (Я) | подсчет |
| 5 | Количество опубликованной информации в СМИ и (или) социальных сетях о реализации программы | ед. |  |  | Публикации, ссылки на статьи. | подсчет |

 **Первый заместитель**

 **Главы Администрации района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Ширинский**

 **И.о. начальника управления социальной политики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Трифонова**

Исполнитель: Муратаева Э.С.

Тел. 49769