ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальной собственностью» на 2024-2028 годы

за 2025 год

Раздел 1. Основные результаты

В реестре муниципальной собственности МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) по состоянию на 01.01.2026 г. числится имущество в количестве 73 675 394 ед. на сумму – 6  434 787 484,98 руб., в том числе:

- недвижимого имущества в кол-ве 520 шт., из них 493 зданий и помещений, следующие затраты:

30 536 393,58 руб. – затраты на реконструкцию здания АБК ЖКХ под жилой дом п. Чернышевский. Необходимо провести работу по снятию объекта с кадастрового учета и списанию затрат;

15 536 465,64 руб. – затраты на строительство спортивной площадки в п. Чернышевский. Оформление объекта в собственность невозможна в связи с тем, что объект расположен на земельном участке, являющимся государственной собственностью;

5 212 415,64 руб. – произведена реконструкция больницы в г. Удачный. Капитализация затрат невозможна в связи с тем, что объект больница, не является муниципальной собственностью.

- 2 объекта незавершенного строительства, 5 автодорог - на сумму 148 763 865,50 руб.,	- движимого имущества в количестве 7 367 шт. – на сумму 152 419 810,90 руб.,

- земельных участков в количестве 233 шт. – 955 271 772,73 руб.,

- материальных запасов в количество 136 385 шт.- на сумму 15 792 983,43 руб.,

- акции АК «АЛРОСА» (ПАО) в количестве 73 669 640 шт. на сумму 36 834 820,00 руб.

Также в реестре муниципальной собственности содержатся сведения о муниципальных учреждениях и предприятиях, в т.ч.: казенные учреждения - 12 ед.; бюджетные учреждения – 6 ед.; автономные учреждения - 19 ед.; унитарные предприятия - 1 ед.; 100% доля в ООО - 2 ед.

Закреплено недвижимого имущества в оперативное управление:

- 69 ед. объектов недвижимости балансовой стоимостью – 1 737 130 434,34 руб.;

Закреплено недвижимого имущества в хозяйственное ведение:

- 6 объектов недвижимости балансовой стоимостью 26 975 577,76 руб.

Постановлением районной Администрации от 03.11.2023 № 1546 утверждена муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью» на 2024-2028 годы.

Основной целью муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью» на 2024-2028 годы является повышение эффективности управления муниципальным имуществом, в том числе земельными ресурсами на территории МР «Мирнинский район» РС(Я), городских и сельских поселений МР «Мирнинский район» РС(Я).

Задачами программы являются:

- Обеспечение полноты поступления неналоговых доходов в бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я), связанных с распоряжением (пользованием и реализацией) муниципальным имуществом, в том числе земельными участками.

2. Эффективное использование и содержание муниципальной собственности.

3. Повышение качества учета муниципальной собственности МР «Мирнинский район» РС(Я).

Для достижения поставленных задач в рамках муниципальной программы проводятся следующие мероприятия:

По задаче 1: Обеспечение полноты поступления неналоговых доходов в местный бюджет, связанных с распоряжением (пользованием и реализацией) муниципальным имуществом, в том числе земельными участками.

Мероприятие 1: Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной собственности:

В соответствии с Постановлением районной Администрации от 22.04.2025 № 700 проведены:

1. открытый конкурс в электронной форме, на право заключения договора аренды объекта муниципальной собственности МО «Мирнинский район» РС (Я): Лот №1 – нежилое помещение, расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, ул. Индустриальная, д. 3, пом. 5.1 (14:37:000229:476) и часть нежилого помещения пом. 5.4 (14:37:000229:479). В виду отсутствия заявок, конкурс признан несостоявшимся. объявлен повторный конкурс, по результатам которого заключен договор аренды.

2. аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды объекта муниципальной собственности муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия): Лот № 2 – нежилое здание, расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, сельское поселение Чуонинский наслег, с. Арылах, пер. Чонский, д.1 (14:16:080201:553). В виду отсутствия заявок, аукцион признан несостоявшимся.

3. аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды объекта муниципальной собственности муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия): Лот № 3 – нежилое помещение, расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Алмазный, ул. Байкалова, д.10/1, пом. 4 (14:16:060202:1302). В виду отсутствия заявок, аукцион признан несостоявшимся.

В виду отсутствия заявок, аукционы признаны несостоявшимися. Повторно разместить Лот №1 (нежилое помещение, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, ул. Индустриальная, д. 3, пом. 5.1 (14:37:000229:476) и часть нежилого помещения 5.4 (14:37:000229:479) на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.goy.ru u на электронной площадке АО «Сбербанк – АСТ»). Форма проведения - конкурс.

В соответствии с Постановлением районной Администрации от 21.11.2025 № 1967 проведен аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды объекта муниципальной собственности МО «Мирнинский район» РС (Я):

1.	открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора аренды объекта муниципальной собственности муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия):

- Лот № 1 – нежилое помещение 5.4 (кадастровый номер 14:37:000229:476) и часть нежилого помещения 5.1 (кадастровый номер 14:37:000229:479), общей площадью 648,8 кв.м., расположенные по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, ул. Индустриальная, д. 3.

- Лот № 3 – нежилое здание (кадастровый номер 14:16:060301:40), расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, с. Березовка, 13 км. Автодороги Мирный-Ленск, площадью 169,4 кв.м., и земельный участок (кадастровый номер 14:16:060301:48), расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, с. Березовка, 219 км а/д «Ленск-Удачный», площадью 726 кв.м.

2.  аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды объекта муниципальной собственности муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия):

- Лот № 2 – нежилое помещение (кадастровый номер 14:37:000323:5781), расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, ул. Ленина, д. 9, бокс 4, площадью 41,2 кв.м.

По результатам торгов подана одна заявка по Лоту № 1– нежилое помещение 5.4 (кадастровый номер 14:37:000229:476) и часть нежилого помещения 5.1 (кадастровый номер 14:37:000229:479), общей площадью 648,8 кв.м., расположенные по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, ул. Индустриальная, д. 3.

Заключен договор аренды объекта муниципальной собственности муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) с общество с ограниченной ответственностью «ХЛЕБЗАВОД» сроком на 5 лет.

По Лоту № 2 - решение о повторном размещении Лота на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на электронной площадке AO «Сбербанк – АСТ».

По результатам аукциона подана одна заявка по Лоту № 2 - нежилое помещение (кадастровый номер 14:37:000323:5781), расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, ул. Ленина, д. 9, бокс 4, площадью 41,2 кв.м.

Заключен договор аренды объекта муниципальной собственности муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) с ИП Александров Д.В. сроком на 5 лет.

Мероприятие 2: «Реализация объектов муниципальной собственности, в том числе с земельными участками»

В План приватизации включены 4 объекта недвижимого имущества, включая земельные участки.

Информация о реализации имущества, входящего в состав прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества МР «Мирнинский район» на 2025 год,

размещалась на сайте ГИС ТОРГИ, на официальном сайте МР «Мирнинский район» РС(Я), а также в мессенджере WhatsApp в чате группы предпринимателей, АВИТО.

Прогнозная стоимость объектов определена в соответствии с Отчетами от 09.09.2025 № 7759-25, 7760-25, 7761-25, 7762-25, 7763-25, 7764-25, от 23.09.2025 № 8400-25 об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, подготовленных ООО «Центр оценки и экспертизы Метод» на основании муниципального контракта от 10.03.2025 № 0116300000225000026 на оказание услуги по определению рыночной стоимости арендной платы за пользование объектами муниципальной собственности МР "Мирнинский район" РС (Я) и на оказание услуг по определению рыночной стоимости объектов, находящихся в муниципальной собственности МР "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия), в целях их приватизации.

В отношении муниципального имущества, содержащегося в прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества МР «Мирнинский район» (далее - программа приватизации) на 2025 год в отчетном периоде проведено 3 аукциона в электронной форме.

Постановлением районной Администрации от 27.12.2024 № 2269 утверждены условия приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) путем продажи на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене в отношении 2 объектов:

- "Мастерская" (14:37:000405:231), Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, город Мирный, ш. Кирова, д. 7, площадью 243 кв.м,  с земельным участком (14:37:000407:27), Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, ш Кирова, д 20/1а, площадью 436,00 кв. м, начальная стоимость руб. (без учета НДС (20%)) - 1 345 000,00 руб., шаг аукциона руб. (5% от начальной стоимости) - 67 250,00 руб., задаток руб. (10% от начальной стоимости) - 134 500,00 руб. (извещение № SBR012-2501220001.1,  ГИС Торги 22000029290000000025);

- Нежилое здание (14:37:000219:67), Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, город Мирный, ул. Звездная, д. 17, площадью 831,30 кв.м., с земельным участком (14:37:000219:2), Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, город Мирный, ул. Звездная, з/у. 17, площадью 1026,00 кв.м., начальная стоимость руб. (без учета НДС (20%)) - 15 548 000,00 руб., шаг аукциона руб. (5% от начальной стоимости) - 777 400,00 руб., задаток руб. (10% от начальной стоимости) - 1 554 800,00 руб. (извещение № SBR012-2501220001.2,  ГИС Торги 22000029290000000025).

Прием заявок на участие в аукционах осуществлялся с 23.01.2025 по 17.02.2025. В виду отсутствия заявок, аукцион признан несостоявшимся.

В связи с отсутствием заявок на оба лота и последующими изменениями в Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов (от 24.09.2025 V-№ 19-11), в части включения двух новых объектов, постановлением районной Администрации от 16.10.2025 № 1760 утверждены условия приватизации уже четырех объектов муниципальной собственности посредством электронных аукционов с открытой формой подачи ценовых предложений:

1.	Мастерская", расположенная по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, ш. Кирова, к. 7, площадью 243,40 кв.м. с прилегающим земельным участком площадью 436 кв.м. Начальная стоимость объекта – 1 524 000,00 рублей (без учета НДС).

2.	Нежилое здание, расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, ул. Звездная, д. 17, площадью 831,30 кв.м. с прилегающим земельным участком 1026 кв.м. Начальная стоимость – 16 577 000,00 рублей (без учета НДС).

3.	Здание детской музыкальной школы, расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Алмазный, ул. Маршака, д. 26, площадью 153,90 кв.м. с прилегающим земельным участком 597 кв.м. Начальная стоимость – 1 911 000,00 рублей (без учета НДС).

4.	Здание, расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Айхал, ул. Гагарина, 4, а, площадью 795 кв.м. с прилегающим земельным участком 5766 кв.м. Начальная стоимость – 20 163 000,00 рублей (без учета НДС).

Прием заявок на участие в аукционе осуществлялся с 27.10.2025 по 20.11.2025. В виду отсутствия заявок, аукцион признан несостоявшимся.

01.09.2025 филиал МАУ ДО «ДШИ» г. Мирного – «ДШИ» в п. Алмазный, который располагался в деревянном здании, разместился в каменном здании МАОУ «СОШ № 4». Переезд обусловлен необходимостью оптимизации коммунальных расходов по содержанию деревянного здания, а также улучшению условий для занятий воспитанников детской музыкальной школы.

Объект «Нежилое здание» в п. Айхал передан в казну муниципальной собственности муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) с 01.03.2024 в связи с сокращением расходов на содержание объектов, переданных по договору безвозмездного пользования АН ДОО «Алмазик» в п. Айхал (в 2024 году проведено 4 электронных аукциона по сдаче данного объекта в аренду, в связи с отсутствием заявок аукционы признаны несостоявшимися).

Постановлением районной Администрации от 01.12.2025 № 2040 утверждены условия приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) путем продажи на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене в отношении 2 объектов:

1.	«Мастерская», расположенная по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, ш. Кирова, к. 7, площадью 243,40 кв.м. с прилегающим земельным участком площадью 436 кв.м. Начальная стоимость объекта – 1 524 000,00 рублей (без учета НДС).

2.	Нежилое здание, расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, ул. Звездная, д. 17, площадью 831,30 кв.м. с прилегающим земельным участком 1026 кв.м. Начальная стоимость – 16 577 000,00 рублей (без учета НДС).

Прием заявок на участие в аукционе осуществлялся с 04.12.2025 по 28.12.2025. В виду отсутствия заявок, аукцион признан несостоявшимся.

В 2021 году, в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», по заявлению арендатора муниципального имущества от 15.06.2021  ИП Пицевич А.В. 01.09.2021 заключен договор купли-продажи объекта муниципальной собственности, расположенного по адресу: РС(Я)г. Мирный, ул. Индустриальная, д. 3 пом. 18, площадью 71 кв.м, кадастровый номер 14:16:060101:1476 с земельным участком, кадастровый номер 14:37:000316:135, со сроком исполнения обязательства по договору с 01.10.2021 по 01.09.2026 г.г. Поступление денежных средств в 2025 году запланировано в сумме 563 809,37 руб., по факту на 30.12.2025 поступило 568 809,37 руб. с переплатой на 5 000,00 руб.

С учетом внесенных решением районного Совета депутатов от 24.09.2025 V-№19-11 изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества МР «Мирнинский район» на 2025 год, итог исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации составил 568 809,37 руб. - доход от реализации муниципального имущества по преимущественному праву выкупа.

За отчетный год из муниципальной собственности района, в пользование третьим лицам передано земельных участков общей площадью 383 890 кв.м. по договорам аренды без проведения торгов - 3, в том числе по результатам торгов - 2, по договору безвозмездного пользования – 14.

Из земель не разграниченных в государственную собственность: заключено 10 договоров аренды без проведения торгов на общую площадь 216 646 кв.м., а также 6 договоров безвозмездного пользования на общую площадь 35 400 кв.м. Право постоянного (бессрочного) пользования оформлено на 7 земельных участков общей площадь 27305 кв. м. под строительство и обслуживание автомобильных дорог, строительство школы с. Сюльдюкар.

Доходы от сдачи в аренду земельных участков за 2025 год составили 7 924 тыс. руб., в том числе 5 377 тыс. руб. за земельные участки, расположенные в сельских и межселенных территориях.

Доход от продажи земельных участков, находящихся в собственности МР «Мирнинский район», а также муниципальная собственность на которые не разграничена, расположенных на сельских и межселенных территориях составляет 206 927,27 руб.

| Количество заключенных договоров купли-продажи | Цена выкупа земельных участков (руб.) | Общая площадь (кв.м.) |
| --- | --- | --- |
| 6 (сельское поселение) | 39 813,23 | 6 656 |
| 1 (собственность района) | 167 114,04 | 2 229 |
| Итого: 4 | 206 927,27 | 8 885 |

Индивидуальное жилищное строительство

В целях развития индивидуального жилищного строительства на территории Мирнинского района, проведена работа по предоставлению земельных участков гражданам под ИЖС, посредством публикации в СМИ (по сельским поселениям). На официальном сайтах районной и сельских Администраций опубликована информация о возможности предоставления по 5 земельным участкам, из них по 3 земельным участкам приняты решения о предварительном согласовании предоставления земельных участков, заключено 2 договора аренды.

Предоставление земельных участков для граждан,

имеющих трех и более детей на территории сельских

поселений Мирнинского района

В 2025 году принято 9 (девять) решений о предоставлении земельных участков в собственность бесплатно под ИЖС гражданам, имеющим трех и более детей из них: 8 участков в с. Арылах, общей площадью 6 080 кв. м. и 1 участок в с. Сюльдюкар площадью 1 776 кв.м.

В целом по Мирнинскому району за 2025 год предоставлено 13 земельных участков для семей, имеющих трех и более детей, общей площадью 1,11 га.

В целях ликвидации на территории сельских поселений Мирнинского района РС(Я) очередности предоставления земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей запланировано проведение технической рекультивации земельного участка с кадастровым номером 14:16:080201:86 безвозмездно принимаемым в собственность муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) от АО Совхоз «Новый» принятый решением районного Совета депутатов от 19.11.2025, а так же после внесения изменений в градостроительную документацию будет возможным образование земельных участков. Ориентировочный срок указанных мероприятий 4 квартал 2026.

Дальневосточный гектар

В рамках 119-ФЗ (Дальневосточный гектар) в 2025 году от граждан на предоставление земельных участков на территории Мирнинского района поступило 55 заявлений, на общую площадь 264 415 кв.м:

Перенаправлено в ГП «Город Удачный» - 9;

Перенаправлено в ГП «Поселок Айхал» - 8;

Перенаправлено в ГП «Поселок Алмазный» - 2;

Перенаправлено в ГП «Поселок Чернышевский» - 23;

Перенаправлено в Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства        РС (Я) - 3

МР «Мирнинский район» - 10;

В 2025 году заключено договоров безвозмездного пользования/аренды земельными участками по району – 40 ед.:

| Наименование поселения | Количество договоров |
| --- | --- |
| Мирнинский район | 12 |
| г. Удачный | 4 |
| п. Алмазный | 1 |
| п. Айхал | 2 |
| п. Чернышевский | 21 |
| Итого: | 40 |

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью» на 2024-2028 годы» проведены комплексных кадастровых работ (ККР) на территории г. Удачный. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете МР «Мирнинский район» РС(Я) на финансирование ККР – 394 855,00 руб. Проведение ККР проведено на территории 1 квартала (14:16:010403). По результатам аукциона 18.04.2025 с Обществом с ограниченной ответственностью «Кадастровый инженер-Партнер» заключен Муниципальный контракт № 0116300000225000061 на сумму 392 880 (Триста девяносто две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 72 коп. В результате ККР проведены работы в отношении 552 объектов недвижимости.

Мероприятие 3: «Обеспечение полноты поступление доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных платежей муниципальных унитарных предприятий и платы за найм жилых помещений»

В соответствии с решениями представительного органа МР «Мирнинский район» РС (Я) от  18.06.2025 V-№ 17-2 «Об освобождении ООО «МИРМИЛК» от перечисления части прибыли за 2024 год в бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я)», от 18.06.2025 V-№ 17-3 «Об освобождении МУП «Чароит» от перечисления части прибыли за 2024 год в бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я)», от 18.06.2025  V-№ 17-4 «Об освобождении ООО «Центральная аптека №66», как правопреемника МУП «Центральная аптека №66», от перечисления части прибыли за 2024 год в бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я)» данные предприятия освобождены от перечисления части прибыли за 2024 г. в бюджет муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия).

В соответствии с Положением «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений жилого фонда МР «Мирнинский район», за 2025 год доход от переданного в наем жилого фонда муниципального образования составил                      1 244 130,93 руб. при плане в 934 494,00 руб.

Поступление неналоговых доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов (возмещение расходов за коммунальные услуги муниципального имущества)» план - 7 106 731,43 руб., исполнено - 7 353 864,56 руб., процент исполнения составил 103,48%.

В части исполнения мероприятий по поступлению неналоговых доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, в соответствии с Положением о порядке предоставления в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности МР «Мирнинский район» РС (Я), утвержденное решением районного Совета депутатов от 19.03.2025 V-№14-16, заключено 46 договоров на возмещение расходов.

Мероприятие 4: «Проведение работ по взысканию задолженности»

В соответствии с Порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам, поступающим в бюджет МО «Мирнинский район» РС(Я) и списанию невостребованной кредиторской задолженности, утвержденным постановлением районной Администрацией от 20.01.2021 № 0108 и Порядком реструктуризации задолженности по неналоговым доходам, поступающим в бюджет МО «Мирнинский район» РС(Я), утвержденным постановлением районной Администрацией от 01.02.2021 № 0166, производятся:

- работы по взысканию задолженности в досудебном порядке (претензионная работа);

- работы с арендаторами по реструктуризации задолженности;

- взыскания дебиторской задолженности по неналоговым доходам в судебном порядке;

- уменьшение дебиторской задолженности путем проведения процедуры списания невозможной к взысканию задолженности по неналоговым доходам;

- работы со службой судебных приставов по обеспечению поступления в бюджет сумм по исполнительным листам.

Для обеспечения реализации мероприятий по повышению качества администрирования арендной платы по объектам муниципальной собственности МР "Мирнинский район" проведена работа с должниками – направлено 192 претензионных письма арендаторам по взысканию задолженности арендной платы за имущество и по возмещению расходов по оплате за коммунальные услуги.

В рамках мероприятий по взысканию задолженности в судебном порядке за 2025 год МКУ «Комитет имущественных отношений» МР «Мирнинский район» РС (Я) взыскано                 2 578 074,97 руб.

Просроченная задолженность по расчетам по доходам от операционной аренды по состоянию на 01.01.2026 составила:

по аренде муниципального имущества – 5 750 265,68 рублей

по аренде земельного участков – 7 292 086,11 рублей

ИТОГО- 13 042 351,79 руб.

По задаче 2: Эффективное использование и содержание муниципальной собственности

Мероприятие 1: «Обеспечение контроля за целевым использованием и сохранностью объектов муниципальной собственности»

Согласно Плану мероприятий на 2025 год, проведена инвентаризация основных средств, в том числе движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями:

| № п/п | Наименование проверяемой организации | Дата проверки | Итоги проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвентаризация имущества МУП «Чароит» | 15.01.-29.01.2025 | Проведение проверок использования муниципального имущества, основных средств. Инвентаризация перенесена на 2026 год |
| 2 | Инвентаризация имущества МКУ «ЕДДС» | 11.03.- 14.03.2025 | Выявление фактического наличия имущества, сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета, проверка полноты отражения в бухучете, проверка целевого использования. Выявлены излишки имущества, на которых отсутствовал уникальный порядковый номер. |
| 3 | Инвентаризация имущества МБУ ДО «Детская школа искусств» (художественное отделение) | 15.03.-18.03.2025 | Выявление фактического наличия имущества, сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета, проверка полноты отражения в бухучете, проверка целевого использования. Нарушений не выявлено. |
| 4 | Инвентаризация имущества МКОУ «Средняя общеобразовательная школа -этнокультурный центр № 10» с. Сюльдюкар | 09.04.2025 | Выявление фактического наличия имущества, сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета, проверка полноты отражения в бухучете, проверка целевого использования. Нарушений не выявлено. |
| 5 | Инвентаризация имущества МКУ «КСУ» | 14.04.-17.04.2025 | Выявление фактического наличия имущества, сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета, проверка полноты отражения в бухгалтерском учете. Выявлены нарушения. |
| 6 | Инвентаризация имущества МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» | 08.07.-11.07.2025 | выявление фактического наличия имущества, сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета, проверка полноты отражения в бухгалтерском учете. Выявлены нарушения. |
| 7 | Инвентаризация имущества МАОУ «Политехнический лицей» |  | Проведение проверок использования муниципального имущества, основных средств, основных средств, имеющие категорию особо ценного имущества. Выявлены нарушения. |

Проведено 23 выездных комиссионных проверок с целью проведения инвентаризации, а также контроля списания муниципального имущества, сохранностью и целевым использованием муниципального имущества (межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов определения вида фактического использования зданий, строений сооружений и нежилых помещений для целей налогообложения), участие в ВКС по данным вопросам.

Направлено 2 234 заявки в Росреестр по уточнению сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости в случае отсутствия соответствующих сведений в ЕГРН. Работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости проводится на постоянной основе, еженедельно (каждый четверг) направляется отчет в адрес Министерства имущественных и земельных отношений о проведенной работе, также еженедельно проводится ВКС со всеми районами Республики по земельно-имущественным вопросам, в том числе исполнение План-графика по реализации Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». МКУ «КИО» ежемесячно проводит ВКС с поселениями района по земельно-имущественным вопросам и исполнение План-графика по реализации Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ.

Статья 378.2 Налогового кодекса РФ устанавливает, что налоговая база определяется как кадастровая стоимость имущества в отношении следующих видов имущества: гаражи, административные здания, нежилые и жилые помещения и т.д. в соответствии с ФЗ №237-ФЗ от 03.07.2016. Кадастровая стоимость недвижимости утверждена распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я) от 10.10.2023 № Р-2657 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости недвижимости, за исключением земельных участков, на территории РС (Я)». Всеми поселениями района отработан предварительный список объектов недвижимого имущества, подлежащих включению в предварительный перечень административно-деловых центров и помещений в них, нежилых помещений, подлежащих налогообложению по ст. 378.2 НК РФ на очередной налоговый период – 2025 год. Информация направлена в МИЗО РС(Я) исх. № 3238 от 03.06.2024.

Мероприятие 2: «Обеспечение сохранности и поддержание эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности, в том числе для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений»

В 2025 году в рамках МП «Управление муниципальной собственностью» проведены работы по текущему ремонту имущества МР «Мирнинский район»:

1.1 Капитальный ремонт – в 2025 году не проводился.

1.2. Текущий ремонт:

- Выполнение работ по ремонту муниципальной собственности, расположенной по адресу: г. Мирный, ул. Ленина, д. 43, кв. 78. МК от 12.11.2024 № 0116300000224000324 с ИП Тагиева С.Э.К., срок исполнения по 10.12.2024. Фактически работы выполнены: 08.04.2025.

- Выполнение работ по изготовлению столов и скамеек в тусулгэ на территории АЭК «Ысыах Туймаады» в г. Якутск. Договор от 22.05.2025 № мз-2025-05-002286 с ИП Федоров И.В., срок исполнения до 20.06.2025. Фактически работы выполнены: 16.06.2025.

- Выполнение работ по обустройству объектов ЛЭК «Олонхо» на базе отдыха «Чуоналыр» (Хорчуоппа). МК от 30.05.2025 № 0116300000225000104 с ИП Попов В.А., срок исполнения по 20.06.2025. Исполнен.

- Выполнение работ по текущему ремонту объектов ЛЭК «Олонхо» (настил для Хорчуоппа). Договор от 05.08.2025 № мз-2025-02-000783 с ИП Попов В.А., срок исполнения по 19.08.2025. Исполнен.

- Выполнение работ по обустройству объектов ЛЭК «Олонхо» на базе отдыха «Чуоналыр». Договор от 25.08.2025 № мз-2025-02-000784 с ИП Попов В.А. Исполнен.

- Выполнение работ по монтажу холодного склада на территории ООО "Мирмилк", расположенного по адресу: г. Мирный, ул. Индустриальная, д. 3а. МК от 26.08.2025 № 0116300000225000212 с ИП Попов В.А. Исполнен.

- Выполнение работ по ремонту муниципальной собственности, расположенной по адресу: РС(Я), Мирнинский р-н, п. Светлый, ул. Гидростроителей, д. 4, кв. 9. МК от 01.12.2025 № 0116300000225000314 с ИП Камоловым Ш.М., срок исполнения 15.12.2025. На 26.01.2026 работы не сданы.

- Выполнение работ по ремонту муниципальной собственности, расположенной по адресу: РС(Я), Мирнинский р-н, п. Светлый, ул. Молодежная, д. 11, кв. 10. МК от 01.12.2025 № 0116300000225000313 с ИП Камоловым Ш.М., срок исполнения 15.12.2025. На 26.01.2026 работы не сданы.

- Выполнение работ по ремонту муниципальной собственности, расположенной по адресу: РС(Я), Мирнинский р-н, п. Светлый, ул. Молодежная, д. 21, кв. 42. МК от 01.12.2025 № 0116300000225000315 с ИП Камоловым Ш.М., срок исполнения 15.12.2025. На 26.01.2026 работы не сданы.

1.3. Услуги и работы в рамках содержания имущества объектов МР «Мирнинский район» РС (Я):

- Заключен муниципальный контракт от 20.02.2024 № 0116300000224000013 на оказание комплексных услуг по уборке мест общего пользования и территории объектов, расположенных по адресу; г. Мирный, ул. Московская.26, ул. Индустриальная, д.3, пом. 17. с ООО «Содействие». Срок по 02.04.2025. Исполнен.

- Заключен муниципальный контракт от 17.03.2025 № 0116300000225000030 по оказанию услуг по эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, оказание охранных услуг при помощи технических средств объектов муниципальной собственности МР «Мирнинский район» РС (Я) с ООО ЧОО «Охрана-Сервис-Светлый». Срок по 18.03.2025. Исполнен.

- Заключен муниципальный контракт от 03.09.2024 № 0116300000224000247 на оказание услуг по техническому обслуживанию электрохозяйства и систем ТВСиК, узлов ввода и индивидуальных тепловых пунктов объектов муниципальной собственности МР «Мирнинский район» РС (Я) с ООО «ИВА» со сроком исполнения по 31.08.2025. Исполнен.

- Заключен договор от 25.03.2025 № мз-2025-03-001367 на оказание комплексных услуг по уборке мест общего пользования и территории объектов, расположенных по адресу; г. Мирный, ул. Московская.26, ул. Индустриальная, д.3, пом. 17. с ООО «Содействие». Срок по 30.04.2025. Исполнен.

- Заключен договор от 01.01.2025 № 23/25 об охране объектов с помощью пульта централизованного наблюдения (п. Айхал, ул. Гагарина, д. 4а) с ООО ЧОП «Галиаф». Исполнен.

- Оказание услуг по техническому обслуживанию электрохозяйства и систем ТВСиК, узлов ввода и индивидуальных тепловых пунктов объектов муниципальной собственности МР «Мирнинский район» РС (Я). МК от 01.09.2025 № 0116300000225000226 с ООО «ИВА» со сроком исполнения по 31.08.2026. На стадии исполнения.

- Оказание комплексных услуг по уборке мест общего пользования и территории объектов, расположенных по адресу: г. Мирный, ул. Московская.26, ул. Индустриальная, д.3, пом. 17. МК от 29.04.2025 № 0116300000225000068 с ООО «Содействие». Срок по 27.01.2026. На стадии исполнения.

- Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, оказание охранных услуг при помощи технических средств объектов муниципальной собственности МР «Мирнинский район» РС (Я). МК от 17.03.2025 № 0116300000225000030 по с ООО ЧОО «Охрана-Сервис-Светлый». Срок по 02.04.2026. На стадии исполнения.

- Выполнение работ по мерзлотному контролю объектов муниципальной собственности МР «Мирнинский район». МК от 09.06.2025 № 0116300000225000115 с ООО «Мирстройизыскания». Срок исполнения до 18.11.2025. Исполнен.

- Поставка мобильного кондиционера на объект Тусулгэ МР «Мирнинский район» РС (Я) в г. Якутск. Договор от 22.05.2025 № мз-2025-04-001964 с ООО «Северо-Восточный экспресс». Исполнен.

- Поставка умывальника в Тусулгэ, расположенного на территории АЭК «Ысыах Туймаады» в г. Якутск. Договор от 25.05.2025 № мз-2025-05-002353 с ИП Феоктистов М.В. Исполнен.

- Оказание услуг по аккарицидной обработке территории ЛЭК «Земля Олонхо». Договор от 20.05.2025 № мз-2025-05-002355 с ООО «Данделион». Исполнен.

- Оказание услуг по техническому обслуживанию системы ХВС и насосного оборудования объекта муниципальной собственности МР «Мирнинский район» РС (Я). Договор от 10.06.2025 № мз-2025-06-002762 с ООО «Водолей». Исполнен.

- Поставка питьевой воды на территорию ЛЭК «Земля Олонхо». Договор от 17.06.2025 № 83 с МУП «Коммунальщик». Исполнен.

-  Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Договор от 23.05.2025 с ООО УК «АйхалЦентр». Исполнен.

2. Составлено 13 актов визуального комиссионного осмотра с составлением дефектных ведомостей объемов по работе инженерных комплексов, целостности строительных конструкций, со структурными подразделениями Администрации МР «Мирнинский район» РС (Я), ресурсоснабжающими организациями, арендаторами.

Мероприятие 3: «Передача межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям поселений в отношении объектов муниципальной собственности»

Для решения задач по управлению муниципальным имуществом (в том числе строительства и реконструкции объектов, изготовления проектно-сметной документации, в том числе изысканий, государственной экспертизы и проверке достоверности определения сметной стоимости, проведение  текущего и капитального ремонта объектов муниципальной собственности, благоустройство, приобретение основных средств, мероприятия по изготовлению технической и землеустроительной документации) предоставлялись межбюджетные трансферты муниципальным образованиям поселений Мирнинского района, в соответствии с Методикой распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета  муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) поселениям Мирнинского района Республики Саха (Якутия), утвержденной постановлением Главы района от 29.10.2019 № 1539.

| № п/п | Наименование МБТ | План | Факт | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СП «Садынский национальный эвенкийский наслег» |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение, доставка, монтаж каркасно-тентовой конструкции гаража на территории СП «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 5 000 000,0 | 5 000 000,0 | 100 |
| ГП «Поселок Светлый» |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение нежилого здания с целью размещения Администрации городского поселения «Поселок Светлый» | 4 500 000,00 | 0 | 0 (муниципальный контракт на приобретение не жилого здания с целью размещения Администрации городского поселения "Поселок Светлый" заключен 23.12.25 г. в соответствии с пунктом 31 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Перенос средств на 2026 год. |
| СП «Ботуобуйинский наслег» |  |  |  |  |
| 3 | Текущий ремонт объектов парка культуры и отдыха | 1 700 000,0 |  | 100 |
| ГП «Город Мирный» |  |  |  |  |
| 4 | Выполнение работ по ремонту беседки на ЛЭК «Олонхо» | 147 250,0 | 147 250,0 | 100 |

В 2025 году передача 4 МБТ городским и сельским поселениям в отношении объектов муниципальной собственности.  Еще 3 МБТ – это средства, потребность которых перенесена с 2024 на 2025 год: ГП «Поселок Алмазный» – 2 (строительство бани, ремонт маневренного жилфонда), СП (МО) «Чуонинский наслег» – 1 (ремонт муниципального жилфонда, 1 МБТ у Арылаха отозвано – ремонт квартиры в с. Заря). Поселениями все мероприятия исполнены.

Задача 3.	 «Повышение качества учета муниципальной собственности МР «Мирнинский район» РС(Я)»

Мероприятие 1: «Работа по учету реестра муниципальной собственности»

В рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» производятся закупки:

- услуг по обслуживанию программного комплекса и проведение обновления программного обеспечения программного комплекса "Собственность-СМАРТ";

- услуг по обслуживанию программного комплекса и проведение обновления программного обеспечения программного комплекса «ТЕХНОКАД Муниципалитет».

Мероприятие 2: «Проведение инвентаризаций объектов казны в соответствии с учетной политикой»

В соответствии с Положением о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), утвержденного решением Мирнинского районного Совета депутатов от 19.03.2025  V- №14-17, Положением о порядке проведения инвентаризации муниципального имущества муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением районной Администрации от 24.06.2019 № 0954, инвентаризация муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне проводится на основании данных учета имущества, составляющего муниципальную казну и реестра муниципального имущества.

Инвентаризация муниципальной казны проводится на основании постановления Администрации муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) по мере необходимости, но не реже одного раза в два года. В 2025 году инвентаризация казны не проводилась (проводилась в 2024 году).

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление районной Администрации от 14.01.2025 №34«О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Управление муниципальной собственностью» на 2024-2028 годы», утвержденную постановлением районной Администрации от 03.11.2023 № 1546 | Изменения в части: 1) пункта 7 «Финансовое обеспечение программы» паспорта программы за 2025г., 2026г., 2027; 2) раздела 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение» и раздела 4 «Перечень целевых индикаторов программы» (На основании решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№13-5 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и постановления районной Администрации от 27.12.2024 № 2258 «О передвижке бюджетных ассигновании») |
| 2 | Постановление районной Администрации от 21.04.2025 № 690 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Управление муниципальной собственностью» на 2024-2028 годы», утвержденную постановлением районной Администрации от 03.11.2023 № 1546 | Изменения в части: 1) финансового обеспечения в паспорте муниципальной программы пункта 7 «Финансовое обеспечение программы»; 2) Раздела 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение» и раздела 4 «Перечень целевых индикаторов программы» (На основании решения районного Совета депутатов от 19.03.2025 V-№ 14-5 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»). |
| 3 | Постановление районной Администрации от 28.07.2025 № 1273 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью» на 2024-2028 годы, утвержденную постановлением районной Администрации от 03.11.2023 № 1546 | Изменения в части: 1) финансового обеспечения в паспорте муниципальной программы пункта 7 «Финансовое обеспечение программы» в столбце за 2025г.; 2) в Разделе 2 «Механизм реализации программы» Задача 2 «Эффективное использование и содержание муниципальной собственности» изложена в новой редакции «Эффективное управление, использование и содержание муниципальной собственности» и дополнена Мероприятием 4. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями. (На основании решения районного Совета депутатов от 18.06.2025 V-№17-5 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» и в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС(Я), утвержденным постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 0695). |
| 4 | Постановление районной Администрации от 19.08.2025 № 1380 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью» на 2024-2028 годы, утвержденную постановлением районной Администрации от 03.11.2023 № 1546 | Изменение в части: 1) пункта 7 «Финансовое обеспечение программы» паспорта программы за 2025г., 2026г., 2027; (На основании решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 23.07.2025 V-№18-4 «О внесении изменений и дополнений в решение Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов») |
| 5 | Постановление районной Администрации от 21.10.2025 № 1780 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью» на 2024-2028 годы, утвержденную постановлением районной Администрации от 03.11.2023 № 1546 | Изменения в части: 1) пункта 7 «Финансовое обеспечение программы» паспорта программы за 2025г.; 2) раздела 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение» и раздела 4 «Перечень целевых индикаторов программы» (На основании решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 24.09.2025 V-№19-2 «О внесении изменений и дополнений в решение Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов») |
| 6 | Постановление районной Администрации от 05.12.2025 № 2093 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью» на 2024-2028 годы, утвержденную постановлением районной Администрации от 03.11.2023 № 1546 | Изменения в части: 1) пункта 7 «Финансовое обеспечение программы» паспорта программы за 2025г.; 2) Раздела 2 «Механизм реализации программы» задачи 2 «Эффективное управление, использование и содержание муниципальной собственности» абзац второй Мероприятия 2 «Обеспечение сохранности и поддержание эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности, в том числе для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений», дополнить словами «услуги связи». 3) Раздела 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение». (На основании решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.11.2025 V-№20-5 «О внесении изменений и дополнений в решение Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов») |
| 7 | Постановление районной Администрации от 30.12.2025 № 2319 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью» на 2024-2028 годы, утвержденную постановлением районной Администрации от 03.11.2023 № 1546 | Изменения в части: 1) пункта 7 «Финансовое обеспечение программы» паспорта программы за 2025г., 2026г., 2027г.; 2) Раздела 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение». (На основании решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 24.12.2025 V-№21-3 «О внесении изменений и дополнений в решение Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», решения районного Совета депутатов от 24.12.2025 V-№21-5 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов») |

| Раздел 3. Финансовое исполнение мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью» на 2024-2028 годы» 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования |  | Остаток |  | Причины отклонений |
|  |  |  | план на 31.12.2025 | факт | ВСЕГО | в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года |  |
| 1 | Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной собственности | Всего | 5 491 447,30 | 4 882 010,72 | 609 436,58 | 70 000,00 |  |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 2 491 447,30 | 1 882 010,72 | 609 436,58 | 70 000,00 |  |
|  |  | Иные источники | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Предоставление в аренду, безвозмездное срочное пользование объектов муниципальной собственности | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 640 478,30 | 367 111,00 | 273 367,30 | 70 000,00 |  |
| 1.1.1. | Проведение закупок для муниципальных нужд по оценке рыночной стоимости арендной платы за объекты муниципальной собственности, стоимости платы за право заключения договора безвозмездного пользования объектами муниципальной собственности | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 306 329,00 | 278 486,00 | 27 843,00 | 0,00 | по мере необходимости выполнения работ |
| 1.1.2. | Проведение закупки для муниципальных нужд по технической инвентаризации, оформлению технических паспортов, технических планов на объекты муниципальной собственности | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 295 000,00 | 65 000,00 | 230 000,00 | 70 000,00 | Заключение договоров по мере выявления объектов |
| 1.1.3. | Проведение закупок для муниципальных нужд ,опубликование в СМИ (информационное обеспечение), а также размещение на специализированном сайте извещений о проведении и итогах конкурсов и аукционов | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 23 625,00 | 23 625,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнено |
| 1.1.4. | Проведение закупок на приобретение услуг нотариуса | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 15 524,30 | 0,00 | 15 524,30 | 0,00 | Заключение договоров по мере необходимости |
| 1.2. | Приобретение, строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, разграничение муниципальной собственности в соответствии с решениями представительного органа МР «Мирнинский район» РС (Я) | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 3 584 839,00 | 3 303 319,00 | 281 520,00 | 0,00 |  |
| 1.2.1. | Приобретение, строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, разграничение муниципальной собственности в соответствии с решениями представительного органа МР «Мирнинский район» РС(Я) в т.ч.: | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 3 584 839,00 | 3 303 319,00 | 281 520,00 | 0,00 |  |
|  | Поставка умывальника в объект Тусулгэ | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнено |
|  | Изготовление столов и скамеек в объект Тусулгэ | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнено |
|  | Поставка мобильного кондиционера в объект Тусулгэ | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 56 998,00 | 56 998,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнено |
|  | Строительно- монтажные работы на объекте ЛЭК «Земля Олонхо» | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнено |
|  | Поставка баннерной продукции на объект ЛЭК «Земля Олонхо» | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 143 321,00 | 143 321,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнено |
|  | Модернизация объектов муниципальной собственности | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Сняли по сессии от 24.12.2025 V-N21-3 |
|  | Поставка и установка приборов учета на объекты муниципальной собственности МР «Мирнинский район» РС(Я) | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 296 720,00 | 15 200,00 | 281 520,00 | 0,00 | оплата производится согласно заключенным договорам |
| 1.3. | Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости» | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 394 855,00 | 392 880,72 | 1 974,28 | 0,00 | Экономия по итогам проведения конкурсных процедур |
| 1.4. | Проведение работ по: обследованию конструктивов зданий, консервации, разработка проектов и организация сноса объектов, планировке (отсыпке) земельных участков, планируемых к исключению из состава муниципальной казны муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 92 700,00 | 92 700,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнено |
| 1.5. | Составление проектов освоения лесов в соответствии со ст. 12 и 88 Лесного кодекса Российской Федерации | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 180 000,00 | 127 425,00 | 52 575,00 | 0,00 | 1.НМЦК 90 000,00,МК №0116300000225000038 от 25.03.2025 с ООО ВИЗА (ПОЛ на ЛУ 14.16.000000:5588) на сумму 53975,00, экномия 36025,00; 2. НМЦК 130 000,00 МК № 0116300000225000151 от 30.06.2025 с ООО ВИЗА (ПОЛ на ЛУ 14:16:050101.1451, 14:16:050101:1452) на сумму 73 450,00, экономия 56 550,00 |
| 1.6. | Погрузка и перевозка гаражного бокса из с. Сюльдюкар в г. Мирный | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 598 575,00 | 598 575,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнено |
| 2. | Реализация объектов муниципальной собственности, в том числе с земельными участками | Всего | 12 831,42 | 0,00 | 12 831,42 | 0,00 | по мере необходимости выполнения работ |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 12 831,42 | 0,00 | 12 831,42 | 0,00 |  |
| 3. | Обеспечение сохранности и поддержание эксплуатационных характеристик объектов муниципальной собственности, в том числе для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений | Всего | 191 411 890,48 | 176 017 851,77 | 15 394 038,71 | 4 764 324,96 |  |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 191 411 890,48 | 176 017 851,77 | 15 394 038,71 | 4 764 324,96 |  |
| 3.1. | Осуществление закупок муниципальных услуг по содержанию, эксплуатации и сохранности объектов имущества казны: | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 46 975 524,53 | 38 193 480,41 | 8 782 044,12 | 3 872 527,46 |  |
| 3.1.1. | Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов в т.ч проведение санитарных мероприятий (дезинсекция, дезинфекция, дератизация, акарицидная обработка и пр.) | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 693 290,68 | 461 267,06 | 232 023,62 | 76 080,40 | Оплата согласно выставленных счетов |
| 3.1.2. | Техническое обслуживание инженерных сетей (в т.ч. оборудования) конструктивов объектов муниципальной собственности, устранение аварийных ситуаций на объектах муниципальной собственности | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 3 080 708,46 | 2 379 134,88 | 701 573,58 | 425 175,78 | Оплата согласно выставленных счетов |
| 3.1.3. | Приобретение услуг связи | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 30 000,00 | 14 750,00 | 15 250,00 | 0,00 | Экономия по результатам проведения торговых процедур |
| 3.1.4. | Уплата взносов в ФКР на капитальные ремонты жилищного фонда | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 1 921 957,15 | 1 907 633,60 | 14 323,55 | 0,00 | Оплата согласно выставленных счетов |
| 3.1.5. | Монтажные и демонтажные работы | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 404 183,58 | 18 540,90 | 385 642,68 | 385 642,68 | Оплата согласно выставленных счетов |
| 3.1.6. | Услуги вневедомственной и сторожевой охраны | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 573 930,59 | 195 391,67 | 378 538,92 | 5 820,60 | Оплата согласно выставленных счетов |
| 3.1.7. | Приобретение прочих расходных материалов (увеличение ст-ти прочих оборотных запасов (материалов: дверные замки, фурнитура окон, огнетушители и пр.) | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнено |
| 3.1.8. | КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 23 754 949,01 | 17 966 933,64 | 5 788 015,37 | 1 754 315,26 | Оплата согласно выставленных счетов |
| 3.1.9. | Анализ текущего состояния мерзлотно-грунтовых условий территорий размещения зданий и сооружений, обследование и оценка технического состояния объектов | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 7 323 629,00 | 7 323 629,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнено |
| 3.1.10. | Поставка питьевой воды ЛЭК "Земля Олонхо" | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 95 215,00 | 95 215,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнено |
| 3.1.11. | Монтаж холодного склада по адресу: г. Мирный, ул. Индустриальная, д.3А | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 3 079 272,43 | 3 038 088,77 | 41 183,66 | 0,00 | Исполнено. Экономия возвращена в бюджет |
| 3.1.12. | Установка звонковой системы для маломобильных граждан | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнено |
| 3.1.13. | Проведение орнитологического исследования объекта муниципальной собственности МР "Мирнинский район" РС (Я) - полигона ТКО, расположенного по адресу: Республика Саха(Якутия), р-н Мирнинский, Городское поселение г Удачный, тер. площадка Производственная, сооружение 1А | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 1 225 492,74 | 0,00 | 1 225 492,74 | 1 225 492,74 | Срок исполнения МК №0116300000225000191 от 18.08.2025 - август 2026 года |
| 3.1.14. | Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО "Якутскэнерго" на объект, расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), р-он. Мирнинский, пгт. Чернышевский (полигон ТКО), площадью 57656+/-67 кв.м | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 4 753 137,22 | 4 753 137,22 | 0,00 | 0,00 | Исполнено |
| 3.1.15. | Лабораторное санитарно- техническое исследование сточных вод | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 20 658,67 | 20 658,67 | 0,00 | 0,00 | Исполнено |
| 3.2. | Предоставление субсидий МБУ "УЭСАЗ "Вилюй" | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 144 436 365,95 | 137 824 371,36 | 6 611 994,59 | 891 797,50 |  |
| 3.2.1. | Субсидия на выполнение муниципального задания | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 134 877 722,30 | 129 374 026,36 | 5 503 695,94 | 0,00 | Исполнено |
| 3.2.2. | Субсидия на иные цели МБУ "УЭСАЗ "Вилюй" (проезд в отпуск) | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 2 390 000,00 | 2 242 186,06 | 147 813,94 | 0,00 | Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций |
| 3.2.3. | Субсидия на иные цели МБУ "УЭСАЗ "Вилюй" (Установка оборудования и лицензирование транспортного средства Toyota Hiace) | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 147 200,00 | 133 000,00 | 14 200,00 | 0,00 | Неиспользованный остаток |
| 3.2.4. | Субсидия на иные цели МБУ "УЭСАЗ "Вилюй"(Активация и калибровка тахографа СКЗИ) | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнено |
| 3.2.5. | Субсидия на иные цели МБУ "УЭСАЗ "Вилюй" (Цветочная рассада для благоустройства территории, прилегающей к зданию АМР "МР") | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 150 450,00 | 150 450,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнено |
| 3.2.6. | Субсидия на иные цели МБУ "УЭСАЗ "Вилюй"(для неотложных ремонтных работ) | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 1 833 195,00 | 1 822 000,00 | 11 195,00 | 0,00 | Неиспользованный остаток |
| 3.2.7. | Субсидия на иные цели МБУ "УЭСАЗ "Вилюй"(шины зимние 36 шт., автомобильные аккумуляторы 13 шт.) | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 938 755,00 | 938 755,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнено |
| 3.2.8. | Субсидия на иные цели МБУ "УЭСАЗ "Вилюй"(приобретение МКПП на Газ Соболь NN) | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 310 100,00 | 304 900,00 | 5 200,00 | 0,00 | Экономия по закупочной процедуре |
| 3.2.9. | Субсидия на иные цели МБУ "УЭСАЗ "Вилюй" (Диагностика транспортного средства, замена двигателя Mitsubishi Outlander) | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 327 140,00 | 327 140,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнено |
| 3.2.10. | Субсидия на иные цели МБУ "УЭСАЗ "Вилюй"(Приобретение автомобильных аккумуляторов ) | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 440 960,00 | 440 960,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнено |
| 3.2.11. | Субсидия на иные цели МБУ "УЭСАЗ "Вилюй"(Выплата денежной компенсации работникам при увольнении) | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 2 079 353,94 | 2 079 353,94 | 0,00 | 0,00 | Исполнено |
| 3.2.12. | Субсидия на иные цели МБУ "УЭСАЗ "Вилюй"(Приобретение средств индивидуальной защиты работников) | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 929 889,71 | 0,00 | 929 889,71 | 891 797,50 | Оплата не произведена, нарушение сроков поставки товара. Заключено два договора от 29.12.2025 №10.15/25; 29.12.2025 №10.16/25. |
| 4 | Передача межбюджетных трансфертов МО поселений, для решения задач по управлению муниципальным имуществом | Всего | 11 347 250,00 | 6 847 250,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |  |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 11 347 250,00 | 6 847 250,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |  |
|  |  | в т.ч. межбюджетные трансферты | 11 347 250,00 | 6 847 250,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |  |
| 4.1. | СП "Садынский национальный эвенкийский наслег" Иные межбюджетные трансферты на приобретение, доставку, монтаж каркасно-тентовой конструкции гаража на территории СП "Садынский национальный эвенкийский наслег" | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнено |
| 4.2. | ГП "Поселок Светлый" Иные межбюджетные трансферты для приобретения нежилого здания с целью размещения Администрации городского поселения "Поселок Светлый" | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | Контракт от 23.12.25. В настоящий момент осуществляется комиссионная приемка объекта. |
| 4.3. | СП "Ботуобуйинский наслег" Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт объектов парка культуры и отдыха | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнено |
| 4.4. | ГП "Город Мирный" Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по ремонту беседки на ЛЭК "Олонхо" | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 147 250,00 | 147 250,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнено |
| 5 | Повышение полноты и качества учета муниципальной собственности | Всего | 314 252,00 | 230 299,97 | 83 952,03 | 67 900,03 |  |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 314 252,00 | 230 299,97 | 83 952,03 | 67 900,03 |  |
| 5.1. | Закупка услуг по обеспечению программного комплекса и проведение обновления программного обеспечения программного комплекса | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 271 600,00 | 203 699,97 | 67 900,03 | 67 900,03 | Оплата в январе 2026 года |
| 5.2. | Заключение договоров для межведомственного взаимодействия с кадровой платой и росреестром (ТЕХНОКАД Муниципалитет) | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнено |
| 5.3. | Закупка услуг по обеспечению программного комплекса и проведение обновдения программного обеспечения программного комплекса (земля) | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 16 052,00 | 0,00 | 16 052,00 | 0,00 | МК не заключен |
| 6. | Выполнение мероприятий по исполнению Плана капитальных и текущих ремонтов | Всего | 7 085 272,03 | 2 357 324,00 | 4 727 948,03 | 3 362 107,04 |  |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 7 085 272,03 | 2 357 324,00 | 4 727 948,03 | 3 362 107,04 |  |
| 6.1. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ объектов муниципальной собственности: | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.2. | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ объектов муниципальной собственности: | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 7 085 272,03 | 2 357 324,00 | 4 727 948,03 | 3 362 107,04 |  |
| 6.2.1. | Ремонт муниципальной собственности, расположенной по адресу: г. Мирный, ул. Ленина, д.43, кв.78 | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 1 674 119,01 | 1 418 079,86 | 256 039,15 | 0,00 | Исполнено. Экономия возвращена в бюджет |
| 6.2.2. | Ремонт муниципальной собственности, расположенной по адресу: г. Мирный, ш.50 лет Октября, д.16/1, кв.45, к.2 | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 334 586,29 | 334 586,29 | 0,00 | 0,00 | Исполнено |
| 6.2.3. | Ремонт муниципальной собственности, расположенной по адресу: г. Мирный, ул. Тихонова, д 5б, кв.102, к.2 | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 322 859,45 | 322 859,45 | 0,00 | 0,00 | Исполнено |
| 6.2.4. | Ремонт здания Администрации МР "Мирнинский район" по адресу: РС(Я) г. Мирный, ул. Ленина 19 (Вилюй) | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 500 000,00 | 281 798,40 | 218 201,60 | 0,00 | Расторжение соглашения, в связи с отсутствием подрядчиков. В запросе о переносе на 2026 отклонено |
| 6.2.5. | Ремонт муниципальной собственности, расположенной по адресу: РС(Я) п. Светлый, ул. Молодежная, д.11, кв. 10 | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 1 377 712,50 | 0,00 | 1 377 712,50 | 1 160 498,12 | Срок исполнения по договору январь 2026 |
| 6.2.6. | Ремонт муниципальной собственности, расположенной по адресу: РС(Я) п. Светлый, ул. Молодежная, д.21, кв. 42 | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 1 347 842,66 | 0,00 | 1 347 842,66 | 1 016 238,42 | Срок исполнения по договору январь 2026 |
| 6.2.7. | Ремонт муниципальной собственности, расположенной по адресу: РС(Я) п. Светлый, ул. Гидростроителей, д.4, кв. 9 | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 1 528 152,12 | 0,00 | 1 528 152,12 | 1 185 370,50 | Срок исполнения по договору январь 2026 |
| 7. | Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями. | Всего | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7.1. | Увеличение уставного капитала ООО "Центральная аптека №66" | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | Исполнено |
| ИТОГО |  | Всего | 225 662 943,23 | 200 334 736,46 | 25 328 206,77 | 12 764 332,03 |  |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 222 662 943,23 | 197 334 736,46 | 25 328 206,77 | 12 764 332,03 |  |
|  |  | в т.ч. межбюджетные трансферты | 11 347 250,00 | 6 847 250,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |  |
|  |  | Иные источники | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 64 172 660,28 | 50 174 649,70 |  |  |  |
| Сведения об использовании поселениями МБТ прошлых периодов |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятие | План | Факт | Остаток | Примечание |  |  |
| 1 | ремонт муниципального жилищного фонда, расположенного по адресу РС (Я), Мирнинский район, п. Светлый | 1 686 691,00 | 1 686 691,00 | 0,00 | Исполнено |  |  |
| 2 | приобретение квартиры для создания маневренного жилого фонда (п. Алмазный) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | Исполнено |  |  |
| 3 | изготовление, доставку, монтаж, подключение к инженерным сетям и устройство фундамента блочно-модульного банного комплекса, в том числе разработку ПСД (п. Алмазный) | 23 389 046,67 | 23 389 046,67 | 0,00 | Исполнено |  |  |
| 4 | проведение ремонтно-восстановительных работ обшивки цоколя, расположенного на территории ГП "Поселок Алмазный" по ул. Речная, д.3А | 1 157 622,55 | 1 157 622,55 | 0,00 | Исполнено |  |  |
| 5 | иные межбюджетные трансферты на изготовление, доставку, монтаж, технологические подключение к инженерным сетям и устройств фундамента блочно-модульного банного комплекса, в том числе разработка ПСД | 18 845 326,06 | 18 845 326,06 | 0,00 | Исполнено |  |  |
| 6 | иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по установке заградительных экранов в здании спортивного зала МБУ "ФК Арылах" | 1 017 672,00 | 1 017 672,00 | 0,00 | Исполнено |  |  |
|  | Итого | 48 096 358,28 | 48 096 358,28 | 0,00 |  |  |  |

| Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора |  | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Пояснения к возникшим отклонениям |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 1 | Доля объектов, на которые оформлено право муниципальной собственности в общем количестве объектов, внесенных в Реестр объектов муниципальной собственности МР «Мирнинский район» |  | % | 0,18 |  | 4,5 | Перевыполнение связано с регистрацией в муниципальную собственность района 18 жилых квартир – приобретение квартир для детей-сирот, а также квартир с присвоением им статуса служебного жилого помещения. (33/735)*100%= 4,5 |
| 2 | Площадь бесхозяйных объектов, недвижимости на которое оформлено право собственности |  | кв.м. | 0 |  | 855,3 | В 2024 году выявлены 2 бесхозяйных объекта недвижимости - «Обелиск на горе Туой Хайа, затопленной Вилюйским морем», «Здание» по ул. Павлова, здание 43б в г. Мирный. В соответствии с приказом Росреестра от 15.03.2023 № П/0086 данные объекты поставлены на кадастровый учет как бесхозяйные. 1. В соответствии с решением Мирнинского районного суда Республики Саха (Якутия) от 29.04.2025 дело № 2-578/2025 за муниципальным районом «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) признано право муниципальной собственности на объект бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, Обелиск на горе Туой Хайа, затопленной Вилюйским морем, с кадастровым номером: 14:16:030101:1780. На основании Постановления Главы района от 18.06.2025 № 1000 данный объект недвижимости принят в муниципальную казну муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия). 2. В соответствии с решением Мирнинского районного суда Республики Саха (Якутия) от 27.08.2025 дело № 2-882/2025 за муниципальным районом «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) признано право муниципальной собственности на объект бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), муниципальный район Мирнинский, городское поселение город Мирный, город Мирный, ул. Павлова, здание 43б, кадастровый номер 14:37:000324:3812. На основании Постановления Главы района от 05.11.2025 № 1880 данный объект недвижимости принят в муниципальную казну муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия). |
| 3 | Доля объектов недвижимости, переданных во временное владение и пользование или во временное пользование (аренда, безвозмездное пользование) в общем количестве пустующих объектов недвижимости |  | % | 72,85 |  | 71,14 | Неисполнение связано с отсутствием заявлений на земельные участки от потенциальных арендаторов 1 099 542/1 545 583*100% = 71,14 |
| 4 | Доля земельных участков, переданных в аренду на межселенной территории, на территории сельских населенных пунктов и находящихся в собственности района к общей площади, земельных участков, находящихся в аренде |  | % | 0,3 |  | 3,5 | Увеличение связано с заключением (перезаключением) договоров аренды с ООО «Саханефть», АО «Алроса-Газ» АК «Алроса» (ПАО), ООО Айхалтрансгаз». (330 721/9 399 168,97)*100% = 3,5 |
| 5 | Исполнение плана поступления неналоговых доходов в бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я), связанных с распоряжением (пользованием и реализацией) муниципальным имуществом, в том числе земельными участками |  | % | 100 |  | 100 |  |
| 6 7 | Количество объектов недвижимости, в рамках проведения проверок / площадь объектов недвижимости, в рамках проведения проверок |  | ед. / кв. м | 9/360 |  | 9/360 |  |
|  | Количество земельных участков, в рамках муниципального земельного контроля / площадь земельных участков, в рамках муниципального земельного контроля |  | ед. / кв. м | 4/124 959 |  | 5/176 422 | В рамках муниципального земельного контроля было проведено 5 мероприятий, в том числе 2 проверки без взаимодействия с контролируемым лицом (По обращению МИЗО - 17004 кв.м, по обращению Росреестр – 147000 кв.м) и 3 консультации (ИП Плотников – 835 кв.м., Саввинов Г.Г. (ДВГ) – 9 986 кв.м, Данилов А.В. (арендатор ЗУ) – 1 197 кв.м. Перевыполнение плана связано с дополнительными мероприятиями по обращению МИЗО и Росреестра. |
| 8 | Доля пустующего муниципального жилищного фонда в общем количестве жилищного фонда, внесенных в Реестр муниципальной собственности |  | % | 13,25 |  | 6,4 | 19/297*100% = 6,4 Уменьшение связано с увеличением числа нанимателей по договорам служебного и маневренного найма. |
| 9 | Доля объектов недвижимости, состоящего на балансе муниципальной казны в исправном состоянии в общем количестве объектов, внесенных в Реестр объектов муниципальной собственности МР «Мирнинский район» РС(Я) |  | % | 7,15 |  | 7,6 | (441/5754)*100% = 7,6 Увеличение связано с включением в реестр муниципальной собственности вновь приобретенного имущества, которое передано нанимателям по договорам служебного и маневренного найма. |
| 10 | Площадь неиспользуемых объектов муниципальной собственности |  | кв. м | 5 912,6 |  | 4 499,0 | Уменьшение пустующих площадей связано с передачей помещений по договорам безвозмездного пользования для дальнейшего пользования |
| 11 | Объем транспортного обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. |  | маш/час | 31 464,00 |  | 32 634,00 | Увеличение связанно с командировками водителей. |
| 12 | Количество объектов недвижимости и земельных участков, поставленных на учет в Единый государственный реестр недвижимости по итогам комплексных кадастровых работ |  | ед. | 28 |  | 370 | ККР проведены на территории 1 кадастрового квартала г. Удачный, обработано 552 объектов недвижимости. По результату работ в ЕГРН внесены сведения по 370 объекту недвижимости. Перевыполнение связано с образованием новых земельных участков по схемам (неучтенных ППТ ПМТ) под гаражи. |
| 13 | Количество опубликованной информации о реализации мероприятий программы в средствах массовой информации |  | публикации | 10 |  | 50 | Направление информации о проведении торговых процедур по аренде и приватизации муниципального имущества |
| 14 | Ввод приобретенного имущества и имущества после ремонта в эксплуатацию, в рамках предоставление МБТ |  | объект | 7 |  | 6 | Муниципальный контракт на приобретение нежилого здания с целью размещения Администрации городского поселения "Поселок Светлый" заключен 23.12.25 в соответствии с пунктом 31 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", подписание контракта временно приостановлено. Перенос средств на 2026 год, Ростелеком должен направить информацию по техническому состоянию здания (аварийный или нет). |

| Раздел 4. Расчет индикаторов муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора |  | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |  |  |
|  |  |  | формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источники исходных данных |  | метод сбора исходных данных |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Доля объектов, на которые оформлено право муниципальной собственности в отчетном году в общем количестве объектов, внесенных в Реестр объектов муниципальной собственности МР «Мирнинский район» РС(Я) | % | Д=(КОБз/ КОБобщ)*100% | Д- доля объектов казны право на которые зарегистрировано; КОБз - количество объектов, зарегистрированных в отчетном году; КОБобщ – общее количество объектов недвижимости, числящихся в реестре муниципальной собственности, по состоянию на конец отчетного периода, вещные права на которые подлежат оформлению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» | Выписка о праве собственности муниципального имущества |  | Формирование реестра в программном комплексе |  |
| 2 | Площадь бесхозяйных объектов недвижимости на которое оформлено право собственности; | кв.м | -//- | -//- | Выписка Росреестра о праве собственности МР «Мирнинский район» РС (Я) |  | Программный комплекс «Собственность-Смарт» |  |
| 3 | Доля объектов недвижимости, переданных во временное владение и пользование или во временное пользование (аренда, безвозмездное пользование) в общем количестве пустующих объектов недвижимости | % | Д=(ПОНаб/ ПОН)*100% | Д- доля объектов недвижимости, переданных в аренду; ПОНаб – площадь переданных во временное владение и пользование или во временное пользование (аренда, безвозмездное пользование) объектов недвижимости в отчетном году; ПОН – площадь пустующих объектов недвижимости на начало отчетного года | Договор аренды муниципального имущества |  | Программный комплекс «Собственность-Смарт» |  |
| 4 | Доля земельных участков, переданных в аренду на межселенной территории, на территории сельских населенных пунктов и находящихся в собственности района к общей площади, земельных участков, находящихся в аренде | % | Д=(АЗУ/ ОПЗУ)*100% | Д- доля земельных участков, переданных в аренду на межселенной территории, на территории сельских населенных пунктов, собственности района; АЗУ – площадь земельных участков, переданных в аренду на межселенной территории, на территории сельских населенных пунктов, собственности района в отчетном году; ОПЗУ – общая площадь, земельных участков, находящихся в аренде на межселенной территории, на территории сельских населенных пунктов и собственности района, на начало отчетного года | Договор аренды земельного участка |  | Программный комплекс «Собственность-Смарт» |  |
| 5 | Исполнение плана поступления неналоговых доходов в бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я), связанных с распоряжением (пользованием и реализацией) муниципальным имуществом, в том числе земельными участками | % |  |  | Программные комплексы "СМАРТ собственность"; "1С" |  | Учет ФБО |  |
| 6 | Количество объектов недвижимости, в рамках проведения проверок / площадь объектов недвижимости, в рамках проведения проверок | ед. / кв. м | -//- | -//- | Журнал проверок |  | Отчет о проведении проверки, инвентаризации, акты проверки |  |
| 7 | Количество земельных участков, в рамках муниципального земельного контроля / площадь земельных участков, в рамках муниципального земельного контроля | ед. / кв. м | -//- | -//- | Журнал проверок |  | Отчет о проведении проверки, инвентаризации, акты проверки |  |
| 8 | Доля пустующего муниципального жилищного фонда в общем количестве жилищного фонда, внесенных в Реестр муниципальной собственности | % | Д1=(КЖФ/ РЖФ)*100% | Д1- доля пустующего муниципального жилищного фонда; КЖФ – количество квартир пустующего муниципального жилищного фонда в отчетном году; РЖФ – количество квартир муниципального жилищного фонда, внесенных в Реестр муниципальной собственности на начало отчетного года | Выписка из реестра муниципальной собственности и реестр договоров найма |  | Программный комплекс «Собственность-Смарт» |  |
| 9 | Доля объектов недвижимости, состоящего на балансе муниципальной казны в исправном состоянии в общем количестве объектов, внесенных в Реестр объектов муниципальной собственности МР «Мирнинский район» РС(Я) | % | Д3=(МИисп/ МИрмс)*100% | Д3- доля объектов, состоящего на балансе муниципальной казны в исправном состоянии; МИисп – количество муниципального имущества, состоящего на балансе муниципальной казны в исправном состоянии; МИрмс – количество муниципального имущества, внесенного в Реестр объектов муниципальной собственности МР «Мирнинский район» на конец отчетного года | Выписка Росреестра о праве собственности МР «Мирнинский район» РС (Я), Акт весеннего, осеннего осмотра объектов муниципальной собственности |  | Отчет об исполнении сметы |  |
| 10 | Площадь неиспользуемых объектов муниципальной собственности | кв.м |  |  | Договоры о передаче прав, выписка из программного комплекса |  | Программный комплекс «Собственность-Смарт» |  |
| 11 | Объем транспортного обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | маш/ час |  |  | Путевые листы |  | Отчет о выполнении муниципального задания |  |
| 12 | Количество объектов недвижимости и земельных участков, поставленных на учет в Единый государственный реестр недвижимости по итогам комплексных кадастровых работ | ед. |  |  | Количество объектов недвижимости, внесенных в ЕГРН |  | Кадастровый план территорий (КПТ) |  |
| 13 | Количество опубликованной информации о реализации мероприятий программы в средствах массовой информации | публикации | - | - | Количество размещений в средствах массовой информации |  | Учетный метод |  |
| 14 | Ввод приобретенного имущества и имущества после ремонта в эксплуатацию, в рамках предоставления МБТ | объект | - | - | Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) |  | Метод подсчета объектов, введенных в эксплуатацию |  |