Годовой отчет 

о реализации муниципальной программы 

«Библиотеки Мирнинского района: инновационное развитие» 

на 2024-2028 годы

за 2025 год
Раздел 1. Основные результаты
Библиотечное обслуживание населения района осуществлялось библиотеками МКУ «Межпоселенческая информационно-библиотечная система» МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (МКУ «МИБС»). На 01.01.2026 года: 

библиотек учреждения – 11; 

пользователей (читателей) – 23 047 человек, из них взрослых – 8 828, детей – 8 522 и юношества – 5 697; 

посещений – 238 402, из них посещений массовых мероприятий – 23 989 (10% от общего числа посещений); книговыдача из единого библиотечного фонда – 538 378 единиц. 

В 2025 году на комплектование библиотек района были предусмотрены средства в размере 2 825,0 тыс. рублей.

I. На комплектование библиотек книгами из бюджета МР Мирнинский район» было выделено – 1 500,0 тысяч рублей.

II. На подписку на периодические издания - 1 200,0 тысяч рублей (по мероприятию «Содержание муниципального казенного учреждения «Межпоселенческая информационно-библиотечная система» МР «Мирнинский район» РС (Я)»). 

III. Подписка на доступ к удаленным сетевым ресурсам – ООО «ЛитРес» - 156,3 тысяч рублей.

В итоге на комплектование фондов была потрачена сумма – 2 855,9 тысяч рублей. Было приобретено литературы на сумму 1 403,8 тысяч рублей в количестве 1 888 экземпляров. Из них 1 719 экз. книг и 169 экз. брошюры для всех библиотек района в соответствии с заявками и запросами пользователей. 

Произведена подписка на периодические издания на 2-е полугодие 2025 и 1-е полугодие 2026 года для библиотек на сумму 1 326,9 тысяч рублей: 
- центральной городской библиотеки им. М.М. Софианиди г. Мирный – 70 наименование газет и журналов на сумму 379,0 тысяч рублей.;

- детская районная библиотека г. Мирный - 43 наименования газет и журналов на общую сумму 246,4 тысяч рублей; 
- библиотека № 1 п. Алмазный - 13 наименований на сумму 59,3 тысячи рублей; 
- библиотека № 2 г. Удачный – 31 наименований, на сумму 88,7 тысяч рублей;

- детская библиотека № 3 г. Удачный - 18 наименований газет и журналов, на общую сумму 93,5 тысяч рублей.;

- библиотека № 4 п. Чернышевский - 25 наименований на общую сумму 73,5 тысяч рублей; 
- сельская модельная библиотека № 5 с. Арылах - 22 наименования газет и журналов на общую сумму 72,1 тысяч рублей; 
- сельская модельная библиотека № 6 с. Тас-Юрях - 24 наименования на сумму 71,6 тысяч рублей; 
- сельская библиотека № 7 с. Сюльдюкар - 25 наименований на общую сумму 68,2 тысяч рублей; 

- библиотека № 8 п. Айхал - 25 наименований на сумму 83,4 тысяч рублей; 
- библиотека № 9 п. Светлый - 26 наименований на общую сумму 90,9 тысяч рублей.
Во все библиотеки района поступило периодических изданий - 2 878 экз.

На 01.01.2026 г. общий библиотечный фонд составляет 223 810 экз. документов.

Заключен договор с ООО «ЛитРес» на сумму 125,0 тыс. рублей. В 2025 году читателями электронной библиотеки стали – 74 человека, книговыдача составила – 1 045 экз., посещений – 7 260, было приобретено 320 книг. Всего на конец года услугами электронной библиотеки пользуются 665 читателей центральной городской библиотеки им. М.М. Софианиди, детской районной библиотеки г. Мирный и библиотеки №2 г. Удачный. На 01.01.2026 г. в фонде электронной библиотеки состоит 4 372 книги, из них 299 - детские. Средняя стоимость одной книги в 2025 году составила 390 рублей.

В 2025 году 22 работника библиотек района прошли курсы повышения квалификации, из них 4 специалиста получили дипломы о переподготовке. Всего на переподготовку и повышении квалификации специалистов МКУ «МИБС» было потрачено 249,5 тыс. руб. из бюджета МР «Мирнинский район». 

В 2025году по результатам конкурсного отбора в рамках реализации национального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» детской районной библиотеке была выделена субсидия из федерального бюджета Российской Федерации и государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в размере 8 000,0 тысяч рублей на создание библиотеки нового поколения. На эти средства приобретена новая мебель, интерактивное и компьютерное оборудование, новые книги, банеры и навигационные таблички, 3 работника прошли курсы повышения квалификации. На средства из бюджета МР «Мирнинский район» проведен косметический ремонт на сумму 1 523,8 тысяч рублей. Обновленная библиотека открылась 30 сентября 2025г. 

На популяризацию чтения и приобщение к чтению детей и подростков из бюджета МР «Мирнинский район» было выделено 200,0 и 155,0 тысяч рублей соответственно. 

На 200,0 тысяч рублей была приобретена краеведческая литература для популяризации чтения на родном языке. На 155,0 были приобретены сувенирная и рекламная продукция, призы и сертификаты для проведения массовых мероприятий для детей и подростков.
В 2025 году на автоматизацию и техническое оснащение библиотек было выделено 500,0 тыс. руб. было потрачено 405,0 тысяч рублей на приобретение восьми моноблоков для нужд учреждения – центра общественного доступа в ЦГБ г. Мирный, сельской модельной библиотеки №5 с. Арылах, отдела комплектования и обработки литературы. 

Для организации общественного пространства было выделено 500,00 тысяч рублей. На эти средства для центра правовой информации центральной городской библиотеки г. Мирный была приобретена новая мебель на сумму 170,8 тысяч рублей, новые вывески во все библиотеки района на сумму 65,2 тысяч рублей, приобретены одноразовые стаканчики для кулеров во все библиотеки района на сумму 150,0 тысяч рублей.  

В 2025 году библиотеками учреждения проводилась большая работа по продвижению книги и чтения среди населения посредством организации и проведения очных и заочных массовых мероприятий. Самыми значимыми из них стали:
Городской конкурс чтецов на якутском языке «Край родной, тебя я воспеваю!». 
Юбилейная акция «Сахалыы диктант». 
Софианидиевские чтения – 2025. 
Акция «живая» свеча «Свет Кулаковского-Өксөкүлээх Сардаҥата».  
«ЖИВАЯ КЛАССИКА» Всероссийский конкурс чтецов. 

Международная историческая акция «Диктант Победы». 

Республиканская Олимпиада «Символы Якутии».
Всероссийская акция «Библионочь 2025». 
Библиоэкскурсии по городу Мирный «Любимый город, пройдусь по улицам твоим»
Акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне». 
Акция «Письмо солдату». 
Тотальный диктант. 
Интеллектуальный забег «Бегущая книга». 
#СилаКниги. 
«Белые ночи Мирного. Алмазные нити вдохновения». 
«Большой этнографический диктант». 

«Ночь искусства». 
Фестиваль якутской национальной культуры «Живая нить традиций древних».  

Акция «Географический диктант». 
Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях
Муниципальная программа «Библиотеки Мирнинского района: инновационное развитие» на 2024-2028 годы утверждена постановлением районной Администрации от 21.09.2023 № 1317. В течение года в муниципальную программу были внесены следующие изменения:
	№ п/п
	Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений
	Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений

	1
	Постановление районной Администрации от 24.01.2024 № 95
	В соответствии с постановлениями районной Администрации от 12.11.2024 № 1799, от 06.12.2024 № 1961, от 23.12.2024 № 2157, № 2160 «О передвижке бюджетных ассигнований» и от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я)»  (корректировка в части финансирования программы: п. 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», раздел 3 программы «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы», значений индикаторов программы: раздел 4 программы «Перечень целевых показателей программы»)

	2
	Постановление районной Администрации от 15.04.2025 № 638
	Во исполнении решения Мирнинского районного Совета депутатов от 19.03.2025 V-№14-5 «О внесении изменений и дополнений в решение Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», принятым постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 (корректировка в части финансирования программы: п. 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», раздел 3 программы «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы»)

	3
	Постановление районной Администрации от 14.07.2025 № 1186
	Во исполнении решения Мирнинского районного Совета депутатов от 18.06.2025 V-№17-5 «О внесении изменений и дополнений в решение Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», принятым постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 (корректировка в части финансирования программы: п. 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», раздел 3 программы «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы», значений индикаторов программы: раздел 4 программы «Перечень целевых показателей программы»)

	5
	Постановление районной Администрации от 23.07.2025 № 1235
	В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», принятым постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 (корректировка в части финансирования программы: п. 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», раздел 3 программы «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы»)

	6
	Постановление районной Администрации от 08.12.2025 № 2105
	Во исполнении решения Мирнинского районного Совета депутатов от 19.11.2025 V-№20-5 «О внесении изменений и дополнений в решение Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», принятым постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 (корректировка в части финансирования программы: п. 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», раздел 3 программы «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы»)

	7
	Постановление районной Администрации от 16.01.2026 № 46
	В соответствии с решениями Мирнинского районного Совета депутатов от 24.12.2025 V-№ 21-3 «О внесении изменений и дополнений в решение Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», от 24.12.2025 V-№ 21-5 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», постановлением районной Администрации от 08.12.2025 № 2098 «О передвижке бюджетных ассигнований» (корректировка в части финансирования программы: п. 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», раздел 3 программы «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы», значений индикаторов программы: раздел 4 программы «Перечень целевых показателей программы»)


Раздел 3. Финансовое исполнение мероприятий муниципальной программы 

«Библиотеки Мирнинского района: инновационное развитие» на 2024 -2028 годы

за 2025 г.
рублей        

	№ п/п
	Мероприятия по реализации программы
	Источники финансирования
	Объем финансирования
	Остаток
	Причины отклонений

	
	
	
	
	ВСЕГО
	в т.ч.
	

	
	
	
	план на 31.12.2025
	исполнено (кассовые расходы)
	
	законтрактованные обязательства следующего года
	

	1
	Содержание муниципального казенного учреждения «Межпоселенческая информационно-библиотечная система» МР «Мирнинский район» РС (Я)
	Всего
	133 179 697,83
	131 152 525,90
	2 027 171,93
	
	Экономия по регрессивной ставке по начислению на заработную плату, проезду в отпуск, также за счет оплаты услуг связи, охраны, коммунальные услуги за декабрь лимитами следующего финансового года

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Государственный бюджет РС (Я)
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я)
	132 696 806,83
	130 669 634,90
	2 027 171,93
	
	

	
	
	Иные источники
	482 891,00
	482 891,00
	-
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Комплектование библиотечных фондов
	Всего
	1 500 000,00
	1 499 200,00
	800,00
	
	экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Государственный бюджет РС(Я)
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я)
	1 500 000,00
	1 499 200,00
	800,00
	
	

	
	
	Иные источники
	-
	-
	-
	
	

	3
	Автоматизация и технолог оснащение библиотек
	Всего
	500 000,00
	405 000,00
	95 000,00
	
	экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Государственный бюджет РС(Я)
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я)
	500 000,00
	405 000,00
	95 000,00
	
	

	
	
	Иные источники
	-
	-
	-
	
	

	4
	Популяризация чтения
	Всего
	200 000,00
	200 000,00
	-
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Государственный бюджет РС(Я)
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я)
	200 000,00
	200 000,00
	-
	
	

	
	
	Иные источники
	-
	-
	-
	
	

	5
	Подготовка переподготовка и повышение квалификации сотрудников библиотечной системы
	Всего
	250 000,00
	249 530,00
	470,00
	
	Экономия за счет приобретения услуг по стоимости ниже запланированной

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Государственный бюджет РС(Я)
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я)
	250 000,00
	249 530,00
	470,00
	
	

	
	
	Иные источники
	-
	-
	-
	
	

	6
	Предоставление доступа пользователям электронной библиотеки "Литрес"
	Всего
	200 000,00
	156 300,00
	43 700,00
	
	Экономия за счет стоимости услуг предоставления права доступа ниже запланированной

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Государственный бюджет РС(Я)
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я)
	200 000,00
	156 300,00
	43 700,00
	
	

	
	
	Иные источники
	-
	-
	-
	
	

	7
	Организация общественных пространств в библиотеках
	Всего
	8 500 000,00
	8 500 000,00
	-
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	7 920 000,00
	7 920 000,00
	-
	
	

	
	
	Государственный бюджет РС(Я)
	80 000,00
	80 000,00
	-
	
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я)
	500 000,00
	500 000,00
	-
	
	

	
	
	Иные источники
	-
	-
	-
	
	

	8
	Приобщение к чтению детей и подростков
	Всего
	155 000,00
	155 000,00
	-
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	
	
	

	
	
	Государственный бюджет РС(Я)
	-
	-
	
	
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я)
	155 000,00
	155 000,00
	
	
	

	
	
	Иные источники
	-
	-
	
	
	

	9
	Капитальный и текущий ремонт библиотек района
	Всего
	1 523 809,53
	1 523 809,53
	
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	
	
	

	
	
	Государственный бюджет РС(Я)
	-
	-
	
	
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я)
	1 523 809,53
	1 523 809,53
	
	
	

	
	
	Иные источники
	-
	-
	
	
	

	
	ИТОГО по программе
	Всего
	146 008 507,36
	143 841 365,43
	2 167 141,93
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	7 920 000,00
	7 920 000,00
	-
	
	

	
	
	Государственный бюджет РС(Я)
	80 000,00
	80 000,00
	-
	
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я)
	137 525 616,36
	135 358 474,43
	2 167 141,93
	
	

	
	
	Иные источники
	482 891,00
	482 891,00
	-
	
	


Согласовано с финансовым  управлением: 

______________________            ________________ /_______________________/

                 (должность)                                         (подпись)                       (Ф.И.О.)


Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы

	№ п/п
	Наименование целевого 
показателя
	Единица 
измерения
	Значение целевого индикатора
	Пояснения к возникшим отклонениям

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	Общий книжный фонд 
	кол-во экземпляр
	223 922
	223 810
	Значение индикатора  не достигнуто в связи с увеличением стоимости печатной продукции и недофинансированием.

	2
	Уровень удовлетворенности посетителей библиотек района качеством предоставляемых услуг
	%
	94,6
	95,6
	Значение целевого индикатора превышено в связи с увеличением доли респондентов, удовлетворенных качеством услуг

	3
	Уровень фактической обеспеченности библиотеками в муниципальном районе от нормативной потребности
	%
	100
	100
	Значение индикатора выполнено

	4
	Количество пользователей и читателей общедоступных библиотек
	тысяч человек
	23,1
	23
	Значение индикатора не достигнуто в связи с уменьшением детского населения

	5
	Книговыдача в общедоступных библиотеках, в том числе электронных книг
	тысяч экземпляр
	538
	538,3
	Значение индикатора увеличилось в связи с ростом посещений и  востребованностью библиотечных услуг у населения

	6
	Доля детского населения школьного возраста, пользующегося услугами общедоступных библиотек (в процентах от численности населения до 14 лет)
	%
	65
	62,2
	Значение индикатора не достигнуто в связи с уменьшением детского населения в целом по району

	7
	Посещаемость массовых мероприятий в библиотеках (количество посещений массовых мероприятий в расчете на одного пользователя в процентах)
	%
	10,2
	10,1
	Значение индикатора не достигнуто в связи с уменьшением количества пользователей 

	8
	Количество оцифрованных документов (книг, периодических изданий)
	экземпляр
	14
	29
	Значение целевого индикатора увеличилось в связи с подключением к оцифровке библиотеки №9 п. Светлый и получением заявки от автора на оцифровку его произведений.

	9
	Количество опубликованной информации в СМИ и социальных сетях о реализации программы.
	количество публикаций, эфиров
	3 600
	3 526
	Значение целевого индикатора не достигнуто в связи с ограничением работы мессенджера WhatsApp и  сети Интернет


Справочно:

	№
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Значение

	
	
	
	план
	факт

	1
	число опрошенных респондентов с положительным результатом 
	человек
	1 916
	2 101

	2
	общее количество опрошенных респондентов
	человек
	2 025
	2 197

	3
	количество читателей до 14 лет, 
	человек
	9 575
	8 522

	4
	детское население района до 14 лет
	человек
	14 699
	13 710

	5
	общее количество посещений массовых мероприятий 
	человек
	22 680
	23 989

	6
	общее количество посещений в библиотеках
	человек
	222 200
	238 402


	Расчет индикаторов муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Единица измерения
	Расчет показателя целевого индикатора
	Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора

	
	
	
	формула расчета
	значения, примененные для расчета формулы
	источник исходных данных
	метод сбора исходных данных

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Общий книжный фонд
	кол-во экземпляр
	
	
	Журнал регистрации карточек учетного каталога
	Учет поступивших экземпляров

	2
	Уровень удовлетворенности посетителей библиотек района качеством предоставляемых услуг
	%
	а/б*100

1896/1995*100=95


	а - число опрошенных респондентов с положительным результатом (1896), б – общее количество опрошенных респондентов (1995)
	Анкета 


	Ежеквартальное анкетирование 

	3
	Уровень фактической обеспеченности библиотеками в муниципальном районе от нормативной потребности
	%
	
	
	Ежемесячные, годовые отчеты библиотек 


	Учет действующих библиотек

	4
	Количество пользователей и  читателей общедоступных библиотек
	тысяч человек
	
	
	Едина регистрационная картотека читателей
	Учет читателей

	5
	Книговыдача в общедоступных библиотеках
	тысяч экземпляр
	
	
	Ежемесячные, годовые отчеты библиотек 
	Учет книговыдачи

	6
	Доля детского населения школьного возраста, пользующегося услугами общедоступных библиотек (в процентах от численности населения до 14 лет)
	%
	а/б*100

8572/13069*100=66


	а – количество читателей до 14 лет (8572), б – детское население района до 14 лет (13069)
	 Единая регистрационная картотека читателей (детское население)
	Учет читателей (детское население)

	7
	Посещаемость массовых мероприятий в библиотеках (количество посещений массовых мероприятий в расчете на одного пользователя в процентах)
	%
	а/б*100

25091/232015*100=11
	а – общее количество посещений массовых мероприятий (25091), б – общее количество посещений в библиотеках (232015)
	Дневник работы библиотек
	Учет посещений массовых мероприятий в библиотеках

	8
	Количество оцифрованных документов (книг, периодических изданий)
	Количество экземпляров
	
	
	Оцифрованный экземпляр
	Учет в полнотекстовой электронной базе данных

	9
	Количество опубликованной информации в СМИ и социальных сетях о реализации программы
	количество публикаций, эфиров
	
	
	Средства массовой информации и публикации в социальных сетях
	Мониторинг опубликованной информации


Первый заместитель Главы 

Администрации района


________________
Д.А. Ширинский









(подпись)

     
Начальник МКУ «Межпоселенческое 

управление культуры»


________________
Е.А. Литвинова 









(подпись)

     

Исполнитель: МКУ «МУК», 

8(41136) 43446

