**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Библиотеки Мирнинского района: инновационное развитие»**

**на 2024-2028 годы**

**за 2024 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

Библиотечное обслуживание населения района осуществлялось библиотеками МКУ «Межпоселенческая информационно-библиотечная система» МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (МКУ «МИБС»). На 01.01.2025 года: библиотек учреждения – 11; пользователей (читателей) – 23 364 человек из них взрослых – 10 124, детей – 8 572 и юношества – 4 668; посещений – 232 015; книговыдача из единого библиотечного фонда – 538 502 единиц.

В 2024 году на комплектование библиотек района были предусмотрены средства, в размере 4 591,1 тыс. рублей.

1. На комплектование библиотек книгами было выделено – 3 071,1 тысяч рублей, в том числе:

* МР «Мирнинский район» - 2 071,1,0 тысяч рублей;
* АК «АЛРОСА» (ПАО) - 1 000,0 тысяч рублей.

1. На подписку на периодические издания - 1 400,0 тысяч рублей.
2. Подписка на доступ к удаленным сетевым ресурсам – ООО «ЛитРес» - 120,0 тысяч рублей.

В итоге на комплектование фондов была потрачена сумма – 4 154,6 тысяч рублей. Из них 130,2 тыс. руб. на комплектование библиотеки №8 п. Айхал в рамках создания модельной библиотеки Республики Саха (Якутия).

Было приобретено литературы на сумму 2 634,6 тысяч рублей в количестве 8 156 экземпляров. Из них 4 808 экз. книг, 3 343 экз. брошюры и 5 экз. электронных документов для всех библиотек района в соответствии с заявками и запросами пользователей.

Произведена подписка на периодические издания на 2-е полугодие 2024 и 1-е полугодие 2025 года для библиотек на сумму 1 399,9 тысяч рублей:

- г. Мирный для центральной городской библиотеки им. М.М. Софианиди – 64 наименование газет и журналов, поступило 576 экз.;

- детская районная библиотека 43 наименований газет и журналов, 470 экз.;

- г. Удачный, библиотека № 2 – 31 наименований, 283 экз.;

- детская библиотека № 3 - 18 наименований газет и журналов, 229 экз.;

- п. Айхал, библиотека № 8 - 25 наименований, 292 экз.;

- п. Чернышевский, библиотека № 4 - 25 наименования, 189 экз.;

- п. Светлый, библиотека № 9 - 27 наименований, 221 экз.;

- п. Алмазный, библиотека № 1 - 13 наименований, 137 экз.;

- с. Арылах, библиотека № 5 - 22 наименование, 148 экз.;

- с. Тас-Юрях, библиотека № 6 - 22 наименований, 161 экз.;

- с. Сюльдюкар, библиотека № 7 - 25 наименования, 178 экз.

Во все библиотеки района поступило периодических изданий - 2 884 экз.

На 01.01.2025 г. общий библиотечный фонд составляет 222 691 экз. документов.

Заключен договор с ООО «ЛитРес» на сумму 120,0 тыс. рублей. В 2024 году читателями электронной библиотеки стали – 76 человек, книговыдача составила – 1 148 экз., посещений – 13 707. Всего на конец года услугами электронной библиотеки пользуются 531 читатель центральной городской библиотеки им. М.М. Софианиди, детской районной библиотеки г. Мирный и библиотеки №2 г. Удачный. На 01.01.2025 г. в фонде электронной библиотеки состоит 3 694 книги.

В 2024 году 34 работника библиотек района прошли курсы повышения квалификации, из них 3 специалиста получили дипломы о переподготовке. Всего на переподготовку и повышении квалификации специалистов МКУ «МИБС» было потрачено 347,6 тыс. руб. из бюджета МР «Мирнинский район».

В 2024 году по результатам конкурсного отбора библиотеке №8 п. Айхал выделена субсидия из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на создание «Модельной муниципальной библиотеки Республики Саха (Якутия)» в размере 800 000,00 рублей на модернизацию библиотеки. На эти средства приобретено: на организацию современного комфортного пространства – мебели 485 224,00 руб., на компьютерную технику и офисное оборудование 314 776,00 руб. С июня по август проведен текущий (косметический) ремонт помещения библиотеки. Ремонтные работы проведены на средства бюджета МР «Мирнинский район»; всего на ремонтные работы затрачено 1 223 309,00 рублей. Обновленная библиотека открылась 27 сентября 2024г.

На популяризацию чтения бюджетами МР «Мирнинский район» и АК «АЛРОСА» (ПАО) было выделено 500,0 тысяч рублей. На эти средства была приобретена сувенирная и рекламная продукция, а также подарочные книги для реализации проекта «Расти с книжкой, малыш».

В 2024 году на автоматизацию и техническое оснащение библиотек было выделено 555,0 тыс. руб. На эти средства были приобретены: МФУ, семь моноблоков, планшетный сканер для оцифровки фондов.

На приобретение мебели из бюджета МР «Мирнинский район» были выделены средства в размере 425,4 тыс. руб., на которые были приобретены стеллажи, офисные кресла, кулеры для всех библиотек учреждения и рулонные шторы для центральной городской библиотеки г. Мирный.

В 2024 году библиотеками у чреждения проводилась большая работа по продвижению книги и чтения среди населения посредством организации и проведения очных и заочных массовых мероприятий. Самыми значимыми из них стали:

Городской конкурс чтецов на якутском языке [«Край родной, тебя я воспеваю!».](https://mibs.saha.muzkult.ru/news/107005116)

Юбилейная акция [«Сахалыы диктант».](https://mibs.saha.muzkult.ru/news/107450145)

V Всероссийский этнодиктант [«Россия – дом народов».](https://mibs.saha.muzkult.ru/news/107624109)

[Софианидиевские чтения – 2024](https://mibs.saha.muzkult.ru/news/109310960).

[Читательский марафон «ProЧтение»](https://mibs.saha.muzkult.ru/news/109298976).

[Акция «живая» свеча «Свет Кулаковского-Өксөкүлээх Сардаҥата»](https://mibs.saha.muzkult.ru/news/108628776).

[«ЖИВАЯ КЛАССИКА» Всероссийский конкурс чтецов.](https://mibs.saha.muzkult.ru/news/108643858)

[Всероссийская акция «Библионочь 2024».](https://mibs.saha.muzkult.ru/news/110435637)

[«Литературный автобус».](https://mibs.saha.muzkult.ru/news/111967414)

[Акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне».](https://mibs.saha.muzkult.ru/news/111099383)

[Акция «Письмо солдату».](https://mibs.saha.muzkult.ru/news/110906635)

Тотальный диктант.

[Интеллектуальный забег «Бегущая книга».](https://mibs.saha.muzkult.ru/news/112115869)

[#СилаКниги.](https://mibs.saha.muzkult.ru/news/112066530)

[«БиблиоФест: как это было…»](https://mibs.saha.muzkult.ru/news/115327559)

[«Белые ночи. Поэзия в ритме музыки: у природы нет плохой погоды» в Мирном!](https://mibs.saha.muzkult.ru/news/114174442)

[«Семейные ценности» ОТОН.феста в г. Мирный.](https://mibs.saha.muzkult.ru/news/116650741)

[«Большой этнографический диктант».](https://mibs.saha.muzkult.ru/news/118296431)

[«Ночь искусства».](https://mibs.saha.muzkult.ru/news/118246844)

[Фестиваль якутской национальной культуры «Живая нить традиций древних».](https://mibs.saha.muzkult.ru/news/119502217)

[Акция «Географический диктант».](https://mibs.saha.muzkult.ru/news/118823399)

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

Муниципальная программа «Библиотеки Мирнинского района: инновационное развитие» на 2024-2028 годы утверждена постановлением районной Администрации от 21.09.2023 № 1317. В течение года в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление районной Администрации от 16.01.2024 № 19 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023 V-№5-9 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я)» (корректировка в части финансирования программы: п. 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», раздел 3 программы «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы») |
| 2 | Постановление районной Администрации от 22.04.2024 № 570 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.03.2024 V-№7-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№5-9 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я)» (корректировка в части финансирования программы: п. 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», раздел 3 программы «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы», значений индикаторов программы: раздел 4 программы «Перечень целевых показателей программы») |
| 3 | Постановление районной Администрации от 04.07.2024 № 995 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.06.2024 V-№10-8 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023 V-№5-9 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я)» (корректировка в части финансирования программы: п. 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», раздел 3 программы «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы») |
| 4 | Постановление районной Администрации от 14.10.2024 № 1571 | В соответствии с внесенными изменениями в Устав МР «Мирнинский район» РС (Я), в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я)» (корректировка в части изменения наименования и текста программы) |
| 5 | Постановление районной Администрации от 06.11.2024 № 1732 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 23.10.2024 V-№12-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023 V-№5-9 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я)» (корректировка в части финансирования программы: п. 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», раздел 3 программы «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы», значений индикаторов программы: раздел 4 программы «Перечень целевых показателей программы») |
| 6 | Постановление районной Администрации от 24.01.2024 № 95 | В соответствии с постановлениями районной Администрации от 12.11.2024 № 1799, от 06.12.2024 № 1961, от 23.12.2024 № 2157, № 2160 «О передвижке бюджетных ассигнований» и от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я)» (корректировка в части финансирования программы: п. 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», раздел 3 программы «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы», значений индикаторов программы: раздел 4 программы «Перечень целевых показателей программы») |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы «Библиотеки Мирнинского района: инновационное развитие» на 2024 -2028 годы**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток | | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч. |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) | законтрактованные обязательства следующего года |  |
| **1** | Содержание муниципального казенного учреждения «Межпоселенческая информационно-библиотечная система» МР «Мирнинский район» РС (Я) | **Всего** | **122 620 049,36** | **119 475 313,00** | **3 144 736,36** |  | Экономия по налогам за счет регрессивной ставки, проезду в отпуск, в т.ч. за счет средств АК "АЛРОСА", счета по услугам за декабрь месяц оплачены в январе 2025 г. |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Государственный бюджет РС (Я) | - | - | - |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 121 770 049,36 | 119 039 579,00 | 2 730 470,36 |  |
| Другие источники | 850 000,00 | 435 734,00 | 414 266,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **2** | Автоматизация и технологическое оснащение библиотек | **Всего** | **555 000,00** | **555 000,00** | **-** |  |  |
| Федеральный бюджет | - | - | **-** |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | - | - | **-** |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 555 000,00 | 555 000,00 | **-** |  |
| Другие источники | - | - | **-** |  |
| **3** | Организация общественных пространств в библиотеках | **Всего** | **930 232,56** | **930 232,56** | **-** |  |  |
| Федеральный бюджет | - | - | **-** |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | 800 000,00 | 800 000,00 | **-** |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 130 232,56 | 130 232,56 | **-** |  |
| Другие источники | - | - | **-** |  |
| **4** | Комплектование библиотечных фондов | **Всего** | **3 071 116,30** | **3071 104,30** | **12,00** |  | Экономия по договорам поставки литературы |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | - | - | - |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 2 071 116,30 | 2071116,30 | - |  |
| Другие источники | 1 000 000,00 | 999 988,00 | 12,00 |  |
| **5** | Популяризация чтения | **Всего** | **500 000,00** | **500 000,00** | **-** |  |  |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | - | - | - |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 200 000,00 | 200 000,00 | - |  |
| Другие источники | 300 000,00 | 300 000,00 | - |  |
| **6** | Приобщение к чтению детей и подростков | **Всего** | **586 000,00** | **586 000,00** | - |  |  |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | - | - | **-** |  |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | - | - | **-** |  |  |
| Другие источники | 586 000,00 | 586 000,00 | **-** |  |  |
| **7** | Капитальный и текущий ремонт библиотек района | **Всего** | **1 223 309,00** | **1 223 309,00** | **-** |  |  |
| Федеральный бюджет | - | - | **-** |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | - | - | **-** |  |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 1 223 309,00 | 1 223 309,00 | **-** |  |  |
| Другие источники | - | - | **-** |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **129 485 707,22** | **126 340 958,86** | **3 144 748,36** |  |  |
| **Федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **Государственный бюджет РС(Я)** | **800 000,00** | **800 000,00** | **-** |  |  |
| **Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я)** | **125 949 707,22** | **123 219 236,86** | **2 730 470,36** |  |  |
| **Другие источники** | **2 736 000,00** | **2 321 722,00** | **414 278,00** |  |  |

**Согласовано с финансовым управлением:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | Общий книжный фонд | кол-во экземпляр | 222 091 | 222 091 | Значение индикатора выполнено |
| 2 | Уровень удовлетворенности посетителей библиотек района качеством предоставляемых услуг | % | 94,6 | 95 | Значение целевого индикатора превышено в связи с увеличением доли респондентов, удовлетворенных качеством услуг |
| 3 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками в муниципальном районе от нормативной потребности | % | 100 | 100 | Значение индикатора выполнено |
| 4 | Количество пользователей и читателей общедоступных библиотек | тысяч человек | 23 | 23,3 | Возросло количество зарегистрированных пользователей от плана на 394 человека |
| 5 | Книговыдача в общедоступных библиотеках, в том числе электронных книг | тысяч экземпляр | 537,9 | 538,5 | Увеличение новых пользователей повлекло увеличение книговыдачи |
| 6 | Доля детского населения школьного возраста, пользующегося услугами общедоступных библиотек (в процентах от численности населения до 14 лет) | % | 64,9 | 66 | Значение индикатора превышено в связи с увеличением спроса на услуги библиотеки |
| 7 | Посещаемость массовых мероприятий в библиотеках (количество посещений массовых мероприятий в расчете на одного пользователя в процентах) | % | 10,2 | 11 | Выросла заинтересованность среди населения к библиотечным мероприятия и к интеллектуальному отдыху |
| 8 | Количество оцифрованных документов (книг, периодических изданий) | экземпляр | 14 | 14 | Значение целевого индикатора выполнено |
| 9 | Количество опубликованной информации в СМИ и социальных сетях о реализации программы. | количество публикаций, эфиров | 3 600 | 3 607 | Значение целевого индикатора превышено в связи с усилением работы по направлению освещения деятельности |

*Справочно:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение | |
| план | факт |
| 1 | число опрошенных респондентов с положительным результатом | человек | 1 916 | 1 896 |
| 2 | общее количество опрошенных респондентов | человек | 2 025 | 1 995 |
| 3 | количество читателей до 14 лет, | человек | 9 540 | 8 572 |
| 4 | детское население района до 14 лет | человек | 14 699 | 13 069 |
| 5 | общее количество посещений массовых мероприятий | человек | 22 420 | 25 091 |
| 6 | общее количество посещений в библиотеках | человек | 220 582 | 232 015 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет индикаторов муниципальной программы** | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | | |
| формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общий книжный фонд | кол-во экземпляр |  |  | Журнал регистрации карточек учетного каталога | Учет поступивших экземпляров |
| 2 | Уровень удовлетворенности посетителей библиотек района качеством предоставляемых услуг | % | а/б\*100  1896/1995\*100=95 | а - число опрошенных респондентов с положительным результатом (1896), б – общее количество опрошенных респондентов (1995) | Анкета | Ежеквартальное анкетирование |
| 3 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками в муниципальном районе от нормативной потребности | % |  |  | Ежемесячные, годовые отчеты библиотек | Учет действующих библиотек |
| 4 | Количество пользователей и читателей общедоступных библиотек | тысяч человек |  |  | Едина регистрационная картотека читателей | Учет читателей |
| 5 | Книговыдача в общедоступных библиотеках | тысяч экземпляр |  |  | Ежемесячные, годовые отчеты библиотек | Учет книговыдачи |
| 6 | Доля детского населения школьного возраста, пользующегося услугами общедоступных библиотек (в процентах от численности населения до 14 лет) | % | а/б\*100  8572/13069\*100=66 | а – количество читателей до 14 лет (8572), б – детское население района до 14 лет (13069) | Единая регистрационная картотека читателей (детское население) | Учет читателей (детское население) |
| 7 | Посещаемость массовых мероприятий в библиотеках (количество посещений массовых мероприятий в расчете на одного пользователя в процентах) | % | а/б\*100  25091/232015\*100=11 | а – общее количество посещений массовых мероприятий (25091), б – общее количество посещений в библиотеках (232015) | Дневник работы библиотек | Учет посещений массовых мероприятий в библиотеках |
| 8 | Количество оцифрованных документов (книг, периодических изданий) | Количество экземпляров |  |  | Оцифрованный экземпляр | Учет в полнотекстовой электронной базе данных |
| 9 | Количество опубликованной информации в СМИ и социальных сетях о реализации программы | количество публикаций, эфиров |  |  | Средства массовой информации и публикации в социальных сетях | Мониторинг опубликованной информации |

**Первый заместитель Главы**

**Администрации района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Ширинский**

*(подпись)*

**Начальник МКУ «Межпоселенческое**

**управление культуры» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Литвинова**

*(подпись)*

Исполнитель: МКУ «МУК»,

8(41136) 43446