**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Дополнительное образование в детских школах искусств»**

**на 2024-2028 годы   
за 2024 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

В Мирнинском районе образовательно-воспитательный процесс в системе художественного образования в области искусств обеспечивают 6 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования и 2 филиала. В каждом городе и поселке района эти школы являются центрами, вовлекающими в культурную жизнь широкие слои населения.

В 2023 году бюджетом МО «Мирнинский район», согласно муниципальной программе «Дополнительное образование в детских школах искусств по видам искусств» на 2019-2023 годы, были выделены средства в размере 325 995,0 тысяч рублей на субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели. Из этих средств в учреждения дополнительного образования в сфере искусств приобретена оргтехника, компьютерная техника, музыкальные инструменты, мебель, литература на сумму 900,0 тысяч рублей.

**Дополнительное образование в сфере культуры и искусства**

Коллективы детских школ искусств в нынешнем году пополнили новые преподаватели. Восемь преподавателей приступили к работе. В ДШИ п. Айхал появился преподаватель по классу гитары и по ИЗО, в филиале с. Тас-Юрях приступил к работе преподаватель художественных дисциплин, в ДШИ п. Чернышевский – преподаватель по классу тромбона и гитары. В ДШИ г. Удачный приступили к работе 3 преподавателя художественных дисциплин (из г. Удачный).

20 выпускников ДШИ района продолжили обучение в ССУзах и ВУЗах: 16 – по художественному направлению, 3 - по музыкальному, 1 - по хореографии.

В течение года учащиеся и преподаватели ДШИ района принимали активное участие во всех запланированных мероприятиях - концертных, конкурсных, методических, творческих. С учащимися ДШИ занимались приезжавшие артисты и преподаватели других образовательных учреждений.

В апреле и ноябре 2024 года состоялись традиционные методические онлайн-семинары между ДШИ № 2 г. Якутска и ДШИ г. Мирного. Семинары проходят в рамках подписанного в 2022 году Соглашения о сетевом сотрудничестве между двумя ДШИ. В рамках договора в работе семинаров участвуют преподаватели г. Мирного и Мирнинского района, в качестве слушателей приглашаются ДШИ республики.

Учащиеся детских школ искусств района активно участвуют в международных, российских и республиканских конкурсах, фестивалях, олимпиадах как в очной, так и заочной форме. Всего занято более 600 призовых мест, в том числе 9 Гран-при.

В VII Всероссийском конкурсе юных исполнителей на народных инструментах «Русская палитра» (январь 2024 г., Москва, очно) учащиеся преподавателя Осуховской Н.В. завоевали 6 призовых мест и стали лауреатами 1-3 степени.

В зональном конкурсе эстрадной песни «Синяя птица» (февраль) вокальный ансамбль «Дебют», руководитель Свидерская О.Н., получил **Гран**-**при,** что дало возможность коллективу выехать на конкурс в г. Санкт- Петербург. И в апреле учащиеся преподавателя Свидерской О.Н., стали лауреатами 1 и 2 степени в 7 номинациях (очно) в Международном конкурсе «Волшебная феерия. Звуки весны» (г. Санкт- Петербург), лауреатами 1,2,3 степени в Международном конкурсе «Призвание Артист» (г. Санкт- Петербург).

В марте состоялся Открытый зональный конкурс «Северная звезда 2024». В нем приняли участие более 150 учащихся, преподавателей и концертмейстеров из 6 учебных заведений Мирнинского, Ленского, Вилюйского улусов.

Конкурсные прослушивания проводились по девяти номинациям: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые инструменты», «Инструменты народного оркестра», «Ансамбль», «Сольное академическое пение», «Вокальный ансамбль», «Учитель и ученик», «Ученик – ученик».  Председателем жюри по всем номинациям был приглашен отличник культуры РС(Я), доцент кафедры специального фортепиано Высшей школы музыки им. В.А. Босикова, лауреат международных конкурсов – Лебедев Сергей Иннокентьевич. По итогам конкурса обладателем **Гран-при** стал учащийся ДШИ г. Мирного Андрей Уйба (преподаватель Осуховская Н.В.), 20 участников награждены дипломами лауреата 1 степени, 22 участника – дипломами лауреата 2 степени, 27 участников – дипломами лауреата 3 степени, 15 участников стали дипломантами.

В Республиканском конкурсе исполнителей «Новые имена Якутии 2024» (март) учащиеся музыкального отделения ДШИ г. Мирного завоевали 7 призовых мест и получили 2 диплома. Были представлены учащиеся фортепианного, струнного, духового отделов. Учащийся ДШИ с. Арылах на этом конкурсе завоевал 3 место (гитара, кл. преп. Осуховской Н.В.), учащаяся ДШИ п. Светлый получила диплом (Учитель-ученик, преп. Ибраева Н.С).

В VII Республиканской олимпиаде школьников по изобразительному и декоративно прикладному искусству в рамках проекта «Рисуем все», 27 марта 2024 г. с. Намцы, по направлению «Живопись», учащаяся ДШИ с.Арылах Данилова Инна (преп. Винокурова М.А.) завоевала **Гран-при.**

Одной из важных побед можно назвать победу учащихся художественного отделения ДШИ Мирного во всероссийской олимпиаде «Культура и искусство», которую проводит Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Это Протасова Виктория, занявшая 2 место (преп. Иванова М. М.) и Гуринова Ольга, получившая 3 место (преп. Славко В.А.). Олимпиада входит в перечень олимпиад, утвержденных Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Главный приз - льгота 1-го порядка «поступление без вступительных испытаний» на направления, соответствующие комплексу олимпиады «Культура и искусство».

На осенних каникулах группа учащихся (28 человек) художественного отделения ДШИ Мирного с преподавателями Марией Ивановой и Анастасией Ивановой побывали на пленэре в г. Санкт-Петербурге. По завершении пленэра ребята отчитались выставкой в холле художественного отделения.

В ноябре в Санкт-Петербурге в XVI Международном конкурсе-фестивале исполнительского мастерства «Санкт-Петербургские ассамблеи искусств» ДШИ Мирного представил народный коллектив РС(Я) хор «Диамант», а также вокальные ансамбли «Овация», «Дебют» и солисты хора (преподаватель Свидеоская О.Н., концертмейстеры Бадмаева И.В., Шангина Я.Е.) По итогам конкурса- фестиваля у ДШИ **2 Гран-при** («Овация», Анохова Вера), семь 1 мест (хор «Диамант» и 6 солистов), шесть 2 мест, два 3 места, два дипломанта.

В декабре учащиеся музыкального отделения ДШИ Мирного завоевали:

* хор «Диамант» в дистанционном 2 всероссийском фестивале- конкурсе исполнительских искусств «Новогодняя палитра талантов» **Гран- при;**
* хор «Диамант» лауреат 1 степени Республиканского заочного конкурса смотра I-го года Второго Десятилетия в рамках реализации проекта «Музыка для всех» 10-21 ноября 2024 г., г. Якутск;
* трио гитаристов филиала ДШИ п. Алмазный-**Гран-при** Республиканского заочного конкурса смотра I-го года Второго Десятилетия в рамках реализации проекта «Музыка для всех» 10-21 ноября 2024 г., г. Якутск.
* в 5 республиканском конкурсе исполнителей на духовых инструментах среди учащихся ДШИ РС(Я) -дипломант, лауреат 1 и 3 степени(дист);
* во 2 всероссийском конкурсе исполнительского искусства «Возможности нации» сводный оркестр ДШИ получил 3 премию (дист), солисты- дипломант и 3 место. Важно отметить здесь победу сводного оркестра. Реализация грантового проекта от Иркутской нефтяной компании дало стимул для возрождения духового оркестра в школе, но руководитель и преподаватели оркестрового отдела решили соединить усилия и попробовать создать малый симфонический, соединив струнные и духовые инструменты! 24 декабря состоялся первый концерт сводного оркестра. В 2025 году запланирован большой концерт школы с участием сводного оркестра, оркестра народных инструментов, хора «Диамант», ансамблей, солистов, посвященный 80-летию Победы.

В декабре ДШИ п Светлый:

* учащаяся художественного отделения ДШИ завоевала **Гран-при** в Международном зимнем фестивале «Вселенная Кындыкан 2024» (декабрь 2024), г. Якутск;
* уч-ся художественного отделения стала Лауреатом I степени V Республиканского конкурса рисунков «Картины великих художников глазами детей» среди ДШИ Республики, её работа была отобрана на выставку в Арт-галерею «Ургэл», которая проходила с 8 по 13 декабря в г. Якутске.

Преподаватели также принимают активное участие в различных конкурсных мероприятиях и завоевали 3 **Гран- при** и призовые места:

* во Всероссийском фестивале фольклора и народного творчества «Этномир-хранители традиций» (г. Якутск, март 2024 г.) инструментальный ансамбль преподавателей ДШИ г. Удачного- Гребнева М.С, Ямалетдинова Э.Р., Потапова К. С.- завоевал **Гран**-**при**;
* в Международном конкурсе педагогического мастерства «Art Victory» (г. Москва, май 2024 г.), конкурсная работа (открытый урок) преподавателя ДШИ г. Удачного Гребневой М. С. завоевал **Гран-при**;
* в Международном конкурсе педагогического мастерства "ART ROYALE"(дистанционно) преподаватель Ефремова И.М. завоевала **Гран-при.**

Помимо основной образовательной деятельности детские школы искусств реализуют и другие проекты. Сводный хор в Удачном радует жителей и гостей севера уже третий год. Продолжаются занятия в Школах третьего возраста в Мирном и Арылахе, по-прежнему ведется активная работа в рамках республиканских проектов «Музыка для всех» и «Рисуют все». Жители и гости Мирнинского района в здании аэропорта Мирного могут видеть работы учащихся художественного отделения ДШИ г. Мирного, выставленные в различных тематиках и посвященные праздничным и памятным датам. Этот совместный проект ДШИ с аэропортом продолжает развиваться. В 2024 году «ДШИ» Мирного стала постоянным творческим партнером Мирнинского театра.

Одним из наиболее важных вопросов в сфере дополнительного образования детей – это создание комфортных условий для ведения образовательного процесса, а также современное оснащение школ. Согласно плану капитальных и текущих ремонтов был произведены текущие ремонты на общую сумму 5 495 825,98 рублей: в музыкальном и художественном отделениях ДШИ Мирного и филиале в Алмазном на сумму 4 195 884,26 рублей; в ДШИ с. Арылах произведен ремонт вентиляции, замена напольного покрытия балетного зала и ремонт ограждения лестничного марша на сумму 1 299 941,72 рублей. Для народного хора «Диамант» пошиты платья на сумму 363 тыс. рублей, приобретены куртки-ветровки для хора на сумму 108 700 рублей.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2024-2028 годы утверждена постановлением районной Администрации от 07.09.2023 № 1236. В течение года в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление районной Администрации от 16.01.2024 № 22 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023 V-№5-9 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я)» (корректировка в части финансирования программы: п. 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», раздел 3 программы «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы») |
| 2 | Постановление районной Администрации от 24.04.2024 № 584 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.03.2024 V-№7-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№5-9 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я)» (корректировка в части финансирования программы: п. 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», раздел 3 программы «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы», значений индикаторов программы: раздел 4 программы «Перечень целевых показателей программы») |
| 3 | Постановление районной Администрации от 04.07.2024 № 994 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.06.2024 V-№10-8 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023 V-№5-9 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я)» (корректировка в части финансирования программы: п. 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», раздел 3 программы «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы») |
| 4 | Постановление районной Администрации от 11.10.2024 № 1546 | В соответствии с внесенными изменениями в Устав МР «Мирнинский район» РС (Я), в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я)» (корректировка в части изменения наименования и текста программы) |
| 5 | Постановление районной Администрации от 08.11.2024 № 1757 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 23.10.2024 V-№12-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023 V-№5-9 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я)» (корректировка в части финансирования программы: п. 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», раздел 3 программы «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы», значений индикаторов программы: раздел 4 программы «Перечень целевых показателей программы») |
| 6 | Постановление районной Администрации от 24.01.2025 № 94 | В соответствии с постановлениями районной Администрации от 12.11.2024 № 1799, от 06.12.2024 № 1961, «О передвижке бюджетных ассигнований», от 23.12.2024 № 2148 «Об утверждении Устава МАУ ДО «Детская школа искусств» г. Мирного МР «Мирнинский район» РС (Я) в новой редакции» и от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я)» (корректировка в части изменения текста программы, финансирования программы: п. 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», раздел 3 программы «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы») |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы «Дополнительное образование в детских школах искусств» на 2024-2028 годы**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток | | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч. |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) | законтрактованные обязательства следующего года |  |
| **1** | Обеспечение образовательного процесса (субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям: на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); на иные цели (проезд в отпуск; коммунальная льгота преподавателям; персональная доплата за счет АК «АЛРОСА»; компенсация расходов на оплату стоимости проезда работников образовательных организаций и учреждений за счет АК «АЛРОСА»). | **Всего** | **358 897 236,90** | **349 613 756,43** | **9 283 480,47** |  |  |
| **Федеральный бюджет** | - | - | - |  |
| **Государственный бюджет РС(Я)** | **215 572,90** | **215 572,90** | **0,00** |  |
| **Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я)** | **355 153 664,00** | **347 624 051,77** | **7 529 612,23** |  |
| **Другие источники** | **3 528 000,00** | **1 774 131,76** | **1 753 868,24** |  |
| **1.1** | **Субсидия МБУ ДО «ДШИ» г.Мирного на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели** | **Всего** | **169 056 392,74** | **162 831 545,68** | **6 224 847,06** |  |  |
| **Федеральный бюджет** | - | - | - |  |
| **Государственный бюджет РС(Я)** | **19 200,00** | **19 200,00** | **-** |  |
| **Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я)** | **167 347 399,35** | **161 803 553,29** | **5 543 846,06** |  |
| **Другие источники** | **1 689 793,39** | **1 008 792,39** | **681 001,00** |  |
| 1.1.1. | Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). | Всего | 159 732 630,55 | 156 860 876,86 | 2 871 753,69 |  | Экономия по заработной плате, регрессивной ставке по начислению на заработную плату, услугам связи, коммунальным услугам, приобретению МЦ и приобретению ОС |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 159 732 630,55 | 156 860 876,86 | 2 874 753,69 |  |
| Другие источники | **-** | **-** | **-** |  |
| 1.1.2. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (проезд в отпуск). | Всего | 3 517 903,10 | 3 356 382,20 | 161 520,90 |  | Экономия по проезду в отпуск, согласно фактическим расходам |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 3 517 903,10 | 3 356 382,20 | 161 520,90 |  |
| Другие источники | **-** | **-** | **-** |  |
| 1.1.3. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (проезд в отпуск за счет АК «АЛРОСА»). | Всего | 1 400 000,00 | 718 999,00 | 681 001,00 |  | Экономия проезда в отпуск за счет АК «АЛРОСА», в приоритете проезд за счет местного бюджета с членами семьи. |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Другие источники | 1 400 000,00 | 718 999,00 | 681 001,00 |  |
| 1.1.4. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (дотация к заработной плате работников образования за счет АК «АЛРОСА»). | Всего | 225 995,39 | 225 995,39 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Другие источники | 225 995,39 | 225 995,39 | 0,00 |  |
| 1.1.5. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (возмещение расходов по оплате проезда к месту работы и обратно). | Всего | 141 480,00 | 80 908,53 | 60 571,47 |  | Не всем работникам возмещены расходы, в связи с неполным предоставлением пакета документов. |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 141 480,00 | 80 908,53 | 60 571,47 |  |
| Другие источники | **-** | **-** | **-** |  |
| 1.1.6 | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (коммунальная льгота). | Всего | 19 200,00 | 19 200,00 | **-** |  |  |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | 19 200,00 | 19 200,00 | **-** |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Другие источники | **-** | **-** | **-** |  |
| 1.1.7 | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (компенсация отпуска при увольнении). | Всего | 1 230 237,70 | 1 230 237,70 | **-** |  |  |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Другие источники | 1 230 237,70 | 1 230 237,70 | **-** |  |
| 1.1.8. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (санаторно-курортное оздоровление работников за счет АК «АЛРОСА»). | Всего | 63 798,00 | 63 798,00 | **-** |  |  |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Другие источники | 63 798,00 | 63 798,00 | **-** |  |
| 1.1.9. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (устранение нарушений предписаний надзорных органов). | Всего | 2 725 148,00 | 275 148,00 | **-** |  | Подготовка и получение проектно-сметной документации по выполнению работ установки системы получено 18.12.2024г.  Остаток средств в связи с тем, что не смогли выйти на аукцион по срокам и регламенту. |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 2 725 148,00 | 275 148,00 | **2 450 000,00** |  |
| Другие источники | **-** | **-** | **-** |  |
| **1.2.** | **Субсидия МБУ ДО «ДШИ» г.Удачный на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели** | **Всего** | **64 657 868,42** | **64 279 941,24** | **377 927,18** |  |  |
| **Федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Государственный бюджет РС(Я)** | - | - | - |  |
| **Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я)** | **64 257 868,42** | **64 098 181,24** | **159 687,18** |  |
| **Другие источники** | **400 000,00** | **181 760,00** | **218 240,00** |  |
| 1.2.1 | Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). | Всего | 63 052 762,35 | 62 936 766,96 | 115 995,39 |  | Экономия по услугам связи, приобретению МЦ и приобретению ОС. |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 63 052 762,35 | 62 936 766,96 | 115 995,39 |  |
| Другие источники | **-** | **-** | **-** |  |
| 1.2.2. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (проезд в отпуск). | Всего | 1 085 335,11 | 1 041 643,32 | 43 691,79 |  | Экономия по авиабилетам. |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 1 085 335,11 | 1 041 643,32 | 43 691,79 |  |
| Другие источники | **-** | **-** | **-** |  |
| 1.2.3. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (проезд в отпуск за счет АК «АЛРОСА»). | Всего | 400 000,00 | 181 760,00 | 218 240,00 |  | Экономия проезда в отпуск за счет АК «АЛРОСА», в приоритете проезд за счет местного бюджета с членами семьи. |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Другие источники | 400 000,00 | 181 760,00 | 218 240,00 |  |
| 1.2.4. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (мероприятия по развитию коллективного творчества). | Всего | 100 000,00 | 100 000,00 | **-** |  |  |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 100 000,00 | 100 000,00 | **-** |  |  |
| Другие источники | **-** | **-** | **-** |  |  |
| 1.2.5. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (компенсация отпуска при увольнения). | Всего | 19 770,96 | 19 770,96 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 19 770,96 | 19 770,96 | **-** |  |  |
| Другие источники | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **1.3.** | **Субсидия МБУ ДО «ДШИ» п.Айхал на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели** | **Всего** | **36 907 364,12** | **36 628 507,08** | **278 857,04** |  |  |
| **Федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Государственный бюджет РС(Я)** | **86 012,90** | **86 012,90** | **0,00** |  |
| **Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я)** | **36 418 637,98** | **36 415 274,18** | **3 363,80** |  |
| **Другие источники** | **402 713,24** | **127 220,00** | **275 493,24** |  |
| 1.3.1. | Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). | Всего | 34 382 472,88 | 34 379 109,08 | 3 363,80 |  | Экономия по начислению на заработную плату, приобретению ОС. |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 34 382 472,88 | 34 379 109,08 | 3 363,80 |  |
| Другие источники | **-** | **-** | **-** |  |
| 1.3.2. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (проезд в отпуск). | Всего | 713 807,07 | 713 807,07 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 713 807,07 | 713 807,07 | **-** |  |
| Другие источники | **-** | **-** | **-** |  |
| 1.3.3. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из Государственного бюджета РС (Я) (коммунальная льгота преподавателям). | Всего | 86 012,90 | 86 012,90 | **-** |  |  |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | 86 012,90 | 86 012,90 | **-** |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Другие источники | **-** | **-** | **-** |  |
| 1.3.4. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (проезд в отпуск за счет АК «АЛРОСА»). | Всего | 300 000,00 | 26 273,13 | 273 726,87 |  | Экономия проезда в отпуск за счет АК «АЛРОСА», в приоритете проезд за счет местного бюджета с членами семьи. |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Другие источники | 300 000,00 | 26 273,13 | 273 726,87 |  |
| 1.3.5. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (дотация к заработной плате работников образования за счет АК «АЛРОСА»). | Всего | 8 511,24 | 8 511,24 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Другие источники | 8 511,24 | 8 511,24 | **-** |  |
| 1.3.6. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (санаторно-курортное оздоровление работников за счет АК «АЛРОСА»). | Всего | 94 202,00 | 92 435,63 | **-** |  |  |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Другие источники | 94 202,00 | 92 435,63 | **-** |  |
| 1.3.7. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (компенсация отпуска при увольнения). | Всего | 1 212 691,13 | 1 212 691,13 | **-** |  |  |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 1 212 691,13 | 1 212 691,13 | **-** |  |  |
| Другие источники | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  |  | Всего | 109 666,90 | 109 666,90 | **-** |  |  |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |  |
| 1.3.8. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (подъемные и проезд приглашенным) | Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 109 666,90 | 109 666,90 | **-** |  |  |
| Другие источники | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **1.4.** | **Субсидия МБУ ДО «ДШИ» с.Арылах на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели** | **Всего** | **35 469 338,83** | **34 023 748,10** | **1 445 590,73** |  |  |
| **Федеральный бюджет** | - | - | - |  |
| **Государственный бюджет РС(Я)** | **57 600,00** | **57 600,00** | **0,00** |  |
| **Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я)** | **34 961 738,83** | **33 811 868,10** | **1 149 870,73** |  |
| **Другие источники** | **450 000,00** | **154 280,00** | **295 720,00** |  |
| 1.4.1. | Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). | Всего | 33 611 756,48 | 32 514 310,23 | 1 097 446,25 |  | Экономия по заработной плате, регрессивной ставке по начислению на заработную плату, услугам связи, приобретению МЦ и приобретению ОС. |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 33 611 756,48 | 32 514 310,23 | 1 097 446,25 |  |
| Другие источники | **-** | **-** | **-** |  |
| 1.4.2. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (проезд в отпуск). | Всего | 427 036,31 | 374 611,83 | 52 424,48 |  | Экономия по авиабилетам. |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 427 036,31 | 374 611,83 | 52 424,48 |  |
| Другие источники | **-** | **-** | **-** |  |
| 1.4.3. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из Государственного бюджета РС (Я) (коммунальная льгота преподавателям). | Всего | 57 600,00 | 57 600,00 | **-** |  |  |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | 57 600,00 | 57 600,00 | **-** |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Другие источники | **-** | **-** | **-** |  |
| 1.4.4. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (проезд в отпуск за счет АК «АЛРОСА»). | Всего | 450 000,00 | 154 280,00 | 295 720,00 |  | Экономия проезда в отпуск за счет АК «АЛРОСА», в приоритете проезд за счет местного бюджета с членами семьи. |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | - | - | **-** |  |
| Другие источники | 450 000,00 | 154 280,00 | 295 720,00 |  |
| 1.4.5. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (компенсация отпуска при увольнении). | Всего | 922 946,04 | 922 946,04 | **-** |  |  |
| Федеральный бюджет | **-** | **-** | **-** |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | **-** | **-** | **-** |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 922 946,04 | 922 946,04 | **-** |  |
| Другие источники | **-** | **-** | **-** |  |
| **1.5.** | **Субсидия МБУ ДО «ДШИ» п.Чернышевский на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели** | **Всего** | **27 958 379,80** | **27 404 946,93** | **553 432,87** |  |  |
| **Федеральный бюджет** | - | - | - |  |
| **Государственный бюджет РС(Я)** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я)** | **27 732 991,50** | **27 306 708,63** | **426 282,87** |  |
| **Другие источники** | **225 388,30** | **98 238,30** | **127 150,00** |  |
| 1.5.1. | Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). | Всего | 26 454 615,15 | 26 326 715,03 | 127 900,12 |  | Экономия по заработной плате, регрессивной ставке по начислению на заработную плату, услугам связи, приобретению МЦ и приобретению ОС. |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | - | - | - |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 26 454 615,15 | 26 326 715,03 | 127 900,12 |  |
| Другие источники | - | - | - |  |
| 1.5.2. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (проезд в отпуск). | Всего | 773 336,75 | 474 954,00 | 298 382,75 |  | Экономия по авиабилетам. |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | - | - | - |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 773 336,75 | 474 954,00 | 298 382,75 |  |
| Другие источники | - | - | - |  |
| 1.5.3. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из Государственного бюджета РС (Я) (компенсация отпуска при увольнении). | Всего | 388 043,25 | 388 043,25 | - |  |  |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | - | - | - |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 388 043,25 | 388 043,25 | - |  |
| Другие источники | - | - | - |  |
| 1.5.4. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (проезд в отпуск за счет АК «АЛРОСА»). | Всего | 200 000,00 | 72 850,00 | 127 150,00 |  | Экономия проезда в отпуск за счет АК «АЛРОСА», в приоритете проезд за счет местного бюджета с членами семьи. |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | - | - | - |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | - | - | - |  |
| Другие источники | 200 000,00 | 72 850,00 | 127 150,00 |  |
| 1.5.5. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (дотация к заработной плате работников образования за счет АК «АЛРОСА»). | Всего | 25 388,30 | 25 388,30 | - |  |  |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | - | - | - |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | - | - | - |  |
| Другие источники | 25 388,30 | 25 388,30 | - |  |
| 1.5.6. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (подъемные и проезд). | Всего | 116 996,35 | 116 996,35 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет РС(Я) |  |  |  |  |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 116 996,35 | 116 996,35 | - |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| **1.6.** | **Субсидия МБУ ДО «ДШИ» п.Светлый на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на иные цели** | **Всего** | **24 847 892,99** | **24 445 067,40** | **402 825,59** |  |  |
| **Федеральный бюджет** | - | - | - |  |
| **Государственный бюджет РС(Я)** | **52 760,00** | **52 760,00** | **0,00** |  |
| **Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я)** | **24 435 027,92** | **24 188 466,33** | **246 561,59** |  |
| **Другие источники** | **360 105,07** | **203 841,07** | **156 264,00** |  |
| 1.6.1. | Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). | Всего | 23 787 939,13 | 23 756 168,24 | 31 770,89 |  | Экономия по заработной плате, регрессивной ставке по начислению на заработную плату, услугам связи, приобретению МЦ и приобретению ОС. |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | - | - | - |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 23 787 939,13 | 23 756 168,24 | 31 770,89 |  |
| Другие источники | - | - | - |  |
| 1.6.2. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (проезд в отпуск). | Всего | 400 000,00 | 185 209,30 | 214 790,70 |  | Экономия по авиабилетам. |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | - | - | - |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 400 000,00 | 185 209,30 | 214 790,70 |  |
| Другие источники | - | - | - |  |
| 1.6.3. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели из Государственного бюджета РС (Я) (коммунальная льгота преподавателям). | Всего | 52 760,00 | 52 760,00 | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | 52 760,00 | 52 760,00 | 0,00 |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | - | - | - |  |
| Другие источники | - | - | - |  |
| 1.6.4. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (проезд в отпуск за счет АК «АЛРОСА»). | Всего | 300 000,00 | 143 736,00 | 156 264,00 |  | Экономия проезда в отпуск за счет АК «АЛРОСА», в приоритете проезд за счет местного бюджета с членами семьи. |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | - | - | - |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | - | - | - |  |
| Другие источники | 300 000,00 | 143 736,00 | 156 264,00 |  |
| 1.6.5. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (дотация к заработной плате работников образования за счет АК «АЛРОСА»). | Всего | 60 105,07 | 60 105,07 | - |  |  |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | - | - | - |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | - | - | - |  |
| Другие источники | 60 105,07 | 60 105,07 | - |  |
| 1.6.6. | Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели (компенсация отпуска при увольнении). | Всего | 247 088,79 | 247 088,79 | - |  |  |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | - | - | - |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 247 088,79 | 247 088,79 | - |  |
| Другие источники | - | - | - |  |
| **2.** | **Поддержание в надлежащем техническом состоянии имущества образовательных организаций дополнительного образования. Разработка проектно-сметной документации, строительство новых объектов, проведение капитальных и текущих ремонтов (субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели).** | **Всего** | **12 516 613,67** | **3 567 174,20** | **8 949 439,47** |  |  |
| **Федеральный бюджет** | - | - | - |  |
| **Государственный бюджет РС(Я)** | - | - | - |  |
| **Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я)** | **4 744 613,67** | **2 995 174,20** | **1 749 439,47** |  |
| **Другие источники** | **7 772 000,00** | **572 000,00** | **7 200 000,00** |  |
| 2.1. | Субсидия МБУ ДО «ДШИ» г.Мирного на иные цели (проведение капитальных и текущих ремонтов за счет АК «АЛРОСА»). | Всего | 572 000,00 | 572 000,00 | - |  |  |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | - | - | - |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | - | - | - |  |
| Другие источники | 572 000,00 | 572 000,00 | - |  |
| 2.2. | Субсидия МБУ ДО "ДШИ" г.Мирного на иные цели (проведение капитальных и текущих ремонтов ). | Всего | 3 444 037,39 | 1 695 232,48 | 1 748 804,91 | 544 918,78 | Экономия по заключению договоров со снижением цены. Законтрактован договор на сумму 544 918,78 – срок окончания ремонтных работ в 2025 году. |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | - | - | - |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 3 444 037,39 | 1 695 232,48 | 1 748 804,91 | 544 918,78 |
| Другие источники | - | - | - |  |
| 2.3. | Субсидия МБУ ДО "ДШИ" с.Арылах на иные цели (проведение капитальных и текущих ремонтов). | Всего | 1 300 576,28 | 1 299 941,72 | 634,56 |  | Экономия по торгам. |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | - | - | - |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 1 300 576,28 | 1 299 941,72 | 634,56 |  |
| Другие источники | - |  | - |  |
| 2.4. | Разработка ПСД "Строительство здания детской школы искусств в г. Мирный" | Всего | 7 200 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |  | Расторжение контракта, перенос на 2025 год для проведения закупочных процедур. |
| Федеральный бюджет | - | - | - |  |
| Государственный бюджет РС(Я) | - | - | - |  |
| Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | - | - | - |  |
| Другие источники | 7 200 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **371 413 850,57** | **353 180 930,63** | **18 232 919,94** | **544 918,78** |  |
| **Федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **Государственный бюджет РС(Я)** | **215 572,90** | **215 572,90** | **0,00** |  |  |
| **Бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я)** | **359 898 277,67** | **350 619 225,97** | **9 279 051,70** | **544 918,78** |  |
| **Другие источники** | **11 300 000,00** | **2 346 131,76** | **8 953 868,24** |  |  |

**Согласовано с финансовым управлением:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | Охват дополнительным образованием муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере искусств детского населения в возрасте от 6,5 до 18 лет. | % | 14 | 14 | Значение индикатора выполнено |
| 2 | Сохранность контингента учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере искусств (в течение календарного года). | % | 90 | 100 | Значение индикатора превышено в связи с поступлением учащихся в количестве больше ожидаемого |
| 3 | Количество учащихся, участвующих в региональных (зональных) республиканских, российских и международных конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах. | человек | 668 | 790 | Значение индикатора увеличено в связи с участием в мероприятиях в дистанционном формате |
| 4 | Доля лауреатов и дипломантов, участвующих в региональных (зональных), республиканских, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах от общей численности учащихся. | % | 45 | 48 | Значение индикатора превышено в связи с участием в большем количестве мероприятий и повышением качества образования |
| 5 | Количество направлений в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере искусств. | количество направлений | 4 | 4 | Значение индикатора выполнено |
| 6 | Количество опубликованной информации в СМИ и социальных сетях о реализации программы. | количество публикаций | 400 | 422 | Значение целевого индикатора превышено в связи с усилением работы по направлению освещения деятельности |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Справочно:*   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение | | | план | факт | | 1 | Количество учащихся учреждений искусств Мирнинского района | человек | 1 443 | 1 445 | | 2 | Количество учащихся средних школ Мирнинского района 6,5-18 лет | человек | 10 286 | 10 069 | | 3 | Количество учащихся учреждений искусств Мирнинского района на конец года | человек | 1 441 | 1 445 | | 4 | Количество учащихся учреждений искусств Мирнинского района на начало года | человек | 1 456 | 1 442 | | 5 | Количество лауреатов и дипломантов региональных (зональных), республиканских, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах | человек | 668 | 692 |   **Расчет индикаторов муниципальной программы** | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |
| формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | |
| 1 | | Охват дополнительным образованием муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере искусств детского населения в возрасте от 6,5 до 18 лет. | % | a/b\*100  1445/10069\*100=14 | а - количество учащихся учреждений искусств (1445), b - количество учащихся средних школ 6,5-18 лет (10069) | статистические отчеты МБУ ДО «ДШИ» (форма 1-ДШИ), статистика МКУ «МРУО» (форма №ОШ-1) | мониторинг количества учащихся учреждений искусств Мирнинского района и количества учащихся средних школ Мирнинского района от 6,5-18 лет | |
| 2 | | Сохранность контингента учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере искусств (в течение календарного года). | % | a/b\*100  1445/1442\*100=100 | a - количество учащихся учреждений искусств на конец года (1445), b - количество учащихся учреждений искусств на начало года (1442) | отчеты по муниципальным заданиям МБУ ДО «ДШИ» | мониторинг количества учащихся учреждений искусств Мирнинского района на конец года и количества учащихся учреждений искусств Мирнинского района на начало года | |
| 3 | | Количество учащихся, участвующих в региональных (зональных) республиканских, российских и международных конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах. | человек |  |  | по фактическим результатам учащихся, отраженных в отчетах МБУ ДО «ДШИ» | мониторинг результатов участия в конкурсах | |
| 4 | | Доля лауреатов и дипломантов, участвующих в региональных (зональных), республиканских, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах от общей численности учащихся. | % | a/b\*100  692/1445\*100=48 | a - количество лауреатов и дипломантов (692), b - общее количество обучающихся в муниципальных учреждениях ДО в сфере искусств (1445) | годовые отчеты МБУ ДО «ДШИ» | мониторинг результатов участия в конкурсах | |
| 5 | | Количество направлений в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере искусств. | количество направлений |  |  | годовые отчеты МБУ ДО «ДШИ» | мониторинг направлений | |
| 6 | | Количество опубликованной информации в СМИ и социальных сетях о реализации программы. | количество публикаций |  |  | средства массовой информации и социальные сети | мониторинг МБУ ДО «ДШИ» | |

**Первый заместитель Главы**

**Администрации района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Ширинский**

*(подпись)*

**Начальник МКУ «Межпоселенческое**

**управление культуры» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Литвинова**

*(подпись)*

Исполнитель: МКУ «МУК»,

8(41136) 43446