ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Осуществление дорожной деятельности

в отношении автомобильных дорог местного значения

в границах муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» на 2024 - 2028 годы»

за 2025 год

Раздел 1. Основные результаты

Целью муниципальной программы является развитие сети и улучшение состояния автомобильных дорог, обеспечение безопасности движения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я).

Для достижения цели программой предусмотрены следующие задачи:

- Создание условий по поддержанию надлежащего технического состояния дорог местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я);

- Достижение соответствия надлежащего состояния автомобильных дорог МР «Мирнинский район» РС (Я) с твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям;

- Создание условий по развитию сети автодорог местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я).

Предусмотренный объём финансирования для реализации программы в 2025 году составил – 229 213 222,69 руб.

В отчётном году программой осуществлялась реализация следующих мероприятий:

- Задача № 1. Создание условий по поддержанию технического состояния дорог местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я), общая сумма финансирования – 53 108 044,82 руб.

  - Мероприятие № 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия). Общая сумма финансирования – 47 531 258,70 руб., в т.ч.:

Работы по содержанию автодорог МР «Мирнинский район» РС (Я) выполнены в полном объеме. Общая сумма финансирования – 29 022 484,73 руб.:

    - Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к п. Новый». Общая сумма финансирования – 5 447 914,48 руб.

- Муниципальный контракт № 0116300000224000098 от 08.05.2024 заключен на сумму – 4 349 384, 29 руб., Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 08.05.2024 – 31.12.2024 г. Исполнитель работ – МУП «Чароит». Работы выполнены в полном объёме. Оплата за декабрь 2024 г. проведена в январе 2025 г. в размере – 343 163,95 руб.

- Заключен муниципальный контракт № 0116300000224000387 от 24.12.2024 г. на сумму 5 104 750,49 руб. Исполнитель работ – МУП «Чароит». Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 31.12.2025 г. Работы выполнены в полном объёме. Планируемое освоение средств – I квартал 2026 г. Остаток средств будет перераспределен на мероприятия программы в I квартале 2026 г.

    - Устройство и содержание сезонной автомобильной дороги (автозимника) «п. Светлый – с. Сюльдюкар». Общая сумма финансирования – 1 873 574,21 руб.

- Муниципальный контракт № 0116300000224000319 от 09.11.2024 на сумму – 8 552 380,55 руб. Исполнитель работ – ООО «Артик-Про». Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 15.04.2025 г. Работы по контракту выполнены в полном объёме. Оплата произведена – I – II квартал 2025 г. в сумме – 1 873 574,21 руб.

    - Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Сюльдюкар». Общая сумма финансирования – 4 283 261,80 руб.

- Заключен муниципальный контракт № 01163000002250002800001 от 07.11.2025 на сумму – 13 300 000,00 руб. Срок выполнения работ, предусмотренный проектом муниципальным контрактом – с 07.11.24 по 31.12.2026 г. Исполнитель работ ООО «СТРОЙПРОЕКТ». 2025 г. – 3 077 704,19 руб.; 2026 г. – 9 880 286,11 руб.; 2027 г. – 342 009,70 руб. Планируемое освоение средств по факту выполнения работ. Остаток средств 2025 г. (экономия, образованная при заключении контракта в размере – 1 205 557,61 руб.) будет перераспределен на мероприятия программы в I квартале 2026 г.

    - Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к п. Светлый». Общая сумма финансирования – 14 985 557,09 руб.

- МК № 0116300000224000097 от 08.05.2024 заключен на сумму – 10 972 866, 51 руб., Срок выполнения работ, предусмотренный МК – 08.05.2024 – 31.12.2024 г. Исполнитель работ МУП «Чароит». Работы по контракту выполнены в полном объёме. Оплата произведена – I квартал 2025 г. в сумме – 1 001 384,47 руб.

- Заключен муниципальный контракт № 0116300000224000393 от 28.12.2024, на сумму – 13 984 172,55 руб. Исполнитель работ – МУП «Чароит». Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 31.12.2025 г. Планируемое освоение средств – I квартал 2026 г. Остаток средств будет перераспределен на мероприятия программы в I квартале 2026 г.

    - Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Тас-Юрях». Общая сумма финансирования – 2 432 177,15 руб.

- Заключен МК № 01163000002230004130001 от 26.12.2023, на сумму – 1 471 419,78 руб. Срок выполнения работ, предусмотренный МК – 31.12.2024 г. исполнитель работ МУАД АК «АЛРОСА». Работы выполнены в полном объёме. Оплата произведена – I квартал 2025 г. в сумме – 232 904,46 руб.;

- Заключен муниципальный контракт № 0116300000224000386 от 24.12.2024 г. на сумму – 2 199 272,69 руб. Исполнитель работ – МУАД АК «АЛРОСА» (ПАО). Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 31.12.2025 г. Планируемое освоение средств – I квартал 2026 г.

Работы по содержанию автодорог в границах МР «Мирнинский район» РС (Я), реализованные посредством выделения средств из районного бюджета в виде межбюджетных трансфертов поселениям Мирнинского района. Объем финансовых средств, предусмотренных муниципальной программой на выделение МБТ поселениям в 2025 г. составил 18 508 773,97 руб., из них:

    - Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог (ГП «Город Мирный»). Общая сумма финансирования – 10 000 000,00 руб.

- Заключен муниципальный контракт №54/24-МК от 06.12.2024. Исполнитель работ - МУП «Коммунальщик», на сумму – 47 219 515,31 руб. (Средства из бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) – 10 000 000,00 руб., из бюджета ГП «Город Мирный» – 37 219 515,31 руб.). Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом с 06.12.2024 по 30.09.2025 гг. Оплата из средств МБТ на содержание автомобильных дорог ГП «Город Мирный» произведена в полном объёме.

    - Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения (ГП «Поселок Чернышевский»). Общая сумма финансирования – 6 785 538,40 руб.:

- Заключен прямой договор №1 от 16.01.2025, на сумму – 461 436 руб. Исполнитель работ – МУАД АК «АЛРОСА» (ПАО). Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом с 01.01.2025 по 31.01.2025 гг. Работы выполнены и оплачены в полном объёме;

- Заключен прямой договор №2 от 31.01.2025, на сумму – 461 436 руб. Исполнитель работ – МУАД АК «АЛРОСА» (ПАО). Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом с 01.02.2025 по 28.02.2025 гг. Работы выполнены и оплачены в полном объёме;

- Заключен прямой договор №3 от 01.03.2025, на сумму – 505 566 руб. Исполнитель работ – МУАД АК «АЛРОСА» (ПАО). Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом с 01.03.2025 по 30.03.2025 гг.  Работы выполнены и оплачены в полном объёме;

- Заключен прямой договор №1 от 16.01.2025, на сумму – 307 837,2 руб. Исполнитель работ – ИП «Ганиев Р.Р.» Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом с 01.01.2025 по 28.02.2025.  Работы выполнены и оплачены в полном объёме;

- Заключен прямой договор №2 от 01.03.2025, на сумму – 122 121,60 руб. Исполнитель работ – ИП «Ганиев Р.Р.» Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом с 01.03.2025 по 31.03.2025.  Работы выполнены и оплачены в полном объёме;

- Заключен муниципальный контракт № 01163000002250000420001 от 30.03.2025, на сумму – 10 171 561,6 руб. Исполнитель работ – МУАД АК «АЛРОСА» (ПАО). Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом с 01.03.2025 по 31.12.2025, с 01.01.2026 по 31.12.2026. Планируемое освоение средств по факту выполнения работ:

- 4 371 561,60 руб. – финансирование 2025 г.

- 5 800 000,00 руб. – финансирование 2026 г.

Планируемое освоение средств по факту выполнения работ.

- Заключен муниципальный контракт № 0116300000225000296 от 17.11.2025, на сумму – 481 960,91 руб. Исполнитель работ – ИП «Ганиев Р.Р.». Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом с 17.11.2025 по 31.12.2025.  Работы выполнены и оплачены в полном объёме.

Остаток средств в размере 73 619,49 руб. будет возвращен в бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я).

    - Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения (ГП «Поселок Алмазный»). Общая сумма финансирования – 1 166 989,97 руб.

- Заключен муниципальный контракт № 0116300026625000001 от 20.03.25, на сумму - 1 228 410,5 руб. (Средства из бюджета МР «Мирнинский район» РС (Я) – 1 166 989,97 руб., из бюджета ГП «Посёлок Алмазный» – 61 420,53 руб.). Исполнитель работ – МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО). Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом с 20.03.25 по 31.12.25 гг. Работы выполнены в полном объёме. Планируемое освоение средств – I квартал 2026 г.

    - Иные межбюджетные трансферты на зимнее содержание улично-дорожной сети с. Арылах (СП «Чуонинский наслег»). Общая сумма финансирования – 556 245,60 руб.

- Заключен прямой договор №33/25 от 03.02.2025, на сумму – 556 245,6 руб. Исполнитель работ – МУП «Чароит». Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом с 03.02.2025 по 30.04.2025 гг. Работы выполнены в полном объёме. Оплата произведена в полном объёме.

  - Мероприятие № 2. Диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в границах МР «Мирнинский район» РС (Я), паспортизация автомобильных дорог. Общая сумма финансирования – 1 429 868,21 руб.

    - Оценка технического состояния автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Сюльдюкар». Общая сумма финансирования – 895 761,88 руб.

В 2025 г. был заключен муниципальный контракт № 011630000022500021500001 от 28.08.2025 на проведение ремонта (отсыпки) участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Сюльдюкар», период проведение ремонтных работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 27.11.2025 г. Проведение работ по оценки технического состояния автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Сюльдюкар» до завершения ремонтных работ, являлось бы нецелесообразным, т.к. не отображало бы фактического технического состояние автомобильной дороги. Также стоит отметить, что согласно ОДМ 218.4.039-2018 инструментальная диагностика проводятся при температуре окружающего воздуха в диапазоне от 5°С до 40°С. На основании вышеизложенного данное мероприятие перенесено в смету 2026 г. и реализовано в 2026 г.

    - Внесение изменений в технические паспорта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия). Общая сумма финансирования – 534 106,33 руб.

- Заключен прямой договор № 02/25-Д от 23.01.2025 на выполнение работ: "Внесение изменений в технические паспорта автомобильных дорог общего пользования местного значения "Подъезд к п. Новый", "Подъезд к с. Сюльдюкар"", на сумму – 534 106,33 руб. Исполнитель работ – ООО "ЦАН". Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 01.04.2025 г. Внесены изменения в технические паспорта автомобильных дорог местного значения. Работы выполнены в полном объёме, оплата произведена в полном объёме.

  - Мероприятие № 3. Разработка, внесение изменений в проект организации дорожного движения, приобретение и установка элементов обустройства автомобильных дорог. Общая сумма финансирования – 4 146 917,91 руб.

    - Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) – 599 643,79 руб.

- Заключен прямой договор № 03/25-Д от 23.01.2025 «Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения «Подъезд к п. Светлый», «Подъезд к с. Сюльдюкар»», на сумму – 599 643,79 руб. Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 01.04.2025 г. Работы выполнены в полном объёме, оплата произведена в полном объёме.

    - Обустройство автомобильной дороги «Подъезд к с. Сюльдюкар» средствами организации дорожного движения – 3 547 274,12 руб.

- Заключен муниципальный контракт № 01163000002250002670001 от 15.10.2025 «Обустройство автомобильной дороги «Подъезд к с. Сюльдюкар» средствами организации дорожного движения», на сумму – 3 525 363,17 руб. Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 30.11.2025 г. Произведена установка дорожных знаков в количестве – 235 шт. Работы выполнены в полном объёме, оплата произведена в полном объёме.

- Задача № 2. Достижение соответствия надлежащего состояния автомобильных дорог МР «Мирнинский район» РС (Я) с твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям.

  - Мероприятие № 1. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я). Общая сумма финансирования – 160 005 177,87 руб.

    - Капитальный ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги «Подъезд к п. Новый» на участке км 0+000 - км 04+166 (в том числе осуществление строительного контроля и авторского надзора). Общая стоимость выполнения работ – 96 574 956,03 руб.:

      - Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги «Подъезд к п. Новый» на участке км 0+000 – км 04+166» - 94 574 956,03 руб. Заключен муниципальный контракт № 01163000002250001710001 от 11.08.2025. на сумму – 590 531 386,39 руб.  Исполнитель работ – МУАД АК "АЛРОСА" (ПАО). Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом с 11.08.2025 по 29.10.2027 г. гг. Согласно условиям дополнительного соглашения № 2 от 10.12.2025 г. финансирование перераспределено: 2025 г. – 0 руб.; 2026 г. – 364 511 978,55 руб.; 2027 г. – 93 339 667,07 руб.; 2028 г. – 132 679 740,77 руб.

Планируемое освоение средств по факту выполнения работ. Срок исполнения контракта – 04.02.2028 г.

      - Осуществление строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги «Подъезд к п. Новый» на участке км 0+000 – км 04+166» – 2 023 904,06 руб.

- Заключен муниципальный контракт № 01163000002250002740001 от 05.11.2025 «Осуществление строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги «Подъезд к п. Новый» на участке км 0+000 – км 04+166»» на сумму – 10 700 000, 00 руб. Финансирование по годам: 2025 г. – 1 713 629,54 руб., 2026 – 4 891 062,88 руб., 2027 – 4 095 307,58 руб. Исполнитель работ – ООО "СТК ГРУПП". Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 10.12.2027 г. Планируемое освоение средств по факту выполнения работ;

      - Осуществление авторского надзора по объекту: «Капитальный ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги «Подъезд к п. Новый» на участке км 0+000 – км 04+166» – 153 036,98 руб.

- Заключен прямой договор № 12/25-МК от 24.09.2025 г. на сумму – 955 552,41 руб. 2025 г. – 153 036,98 руб., 2026 – 436 791,76 руб., 2027 – 365 727,78 руб. Исполнитель работ – ООО «Доринжиниринг». Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 29.10.2027 г. Планируемое освоение средств по факту выполнения работ;

    - Ремонт (отсыпка) участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Сюльдюкар» – 20 789 376,26 руб.

- Заключен муниципальный контракт № 011630000022500021500001 от 28.08.2025, на сумму – 20 789 376,26 руб. Исполнитель работ – ООО «Стройпроект». Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 27.11.2025 г. Работы выполнены в полном объёме. Оплата произведена в полном объёме. Выполнены работы по ремонту участков автомобильной дороги общей протяженностью – 3,950 км.

    - Проектно-изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги "Подъезд к п. Новый" на участке км 10+994 – км 11+148» – 3 282 894,54 руб.

- Заключен муниципальный контракт № 01163000002250000290001 от 24.03.2025 г., на сумму – 3 200 000 руб.  Исполнитель работ – ООО «ЦАН». Срок исполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 11.08.2025 г.

Муниципальный контракт расторгнут 16.05.2025 г. по соглашению сторон, в виду отсутствия определенного срока передачи прав собственности/сервитута на земельный участок под проектируемым участком автомобильной дороги от ФКУ Упрдор «Вилюй» в пользу АМР «Мирнинский район» РС(Я), при выполнении условий передачи земельного участка, будет заключен новый муниципальный контракт.

    - Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по ремонту дороги местного значения на территории ГП "Поселок Чернышевский". Общая сумма финансирования – 39 181 000,00 руб.

- Заключен муниципальный контракт № 0116300000225000102 от 27.05.2025 г., на сумму – 39 181 010,00 руб.  Исполнитель работ -МУАД АК «АЛРОСА». Срок исполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 11.09.2025 г. Работы выполнены в полном объёме. Оплата произведена в полном объёме. Заасфальтированы: участок дороги по ул. Космонавтов, длина – 200 м; ул. Каландаришвили, длина – 245 м; ул. 30 лет Победы, длина – 226 м; ул. Чернышевского, длина – 292 м; ул. Вилюйская, длина – 295 м.

- Задача № 3. Создание условий по развитию сети автодорог местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я). Общая сумма финансирования – 16 100 000,00 руб.

  - Мероприятие № 1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я), в т.ч. проведение независимой экспертизы. Общая сумма финансирования – 16 100 000,00 руб.

    - Корректировка проектной документации по объекту: «Проектирование мостовых переходов на строящейся автодороге V категории «Подъезд к с. Сюльдюкар», в т.ч. через ручей Кукуйдах». Общая сумма финансирования – 7 000 000, 00 руб.

    - Заключен муниципальный контракт № 0116300000224000388 от 17.01.2025, на сумму – 7 000 000,00 руб. Исполнитель работ – ООО «ЦАН». Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 01.07.2025 г.

Завершаются работы по корректировке ПИР, в том числе на стадии завершения пересчет сметной документации по объектам, параллельно идет процедура согласования с Росрыболовством для получения заключения о компенсации ущерба водным биоресурсам. По итогам выполнения вышеназванных работ, ООО «ЦАН» планирует направить проектную документацию на гос. экспертизу. За допущенную просрочку по выполнению работ в рамках муниципального контракта, ООО «ЦАН» начисляется неустойка в виде пени, завершить выполнение работ по корректировке проекта, по предварительной информации от исполнителя работ, планируется в конце 1 квартала 2026 г.

    - Корректировка проектной документации по объекту: «Проектирование мостовых переходов на строящейся автодороге V категории «Подъезд к с. Сюльдюкар», в т.ч. через реку Сюльдюкар». Общая сумма финансирования – 9 100 000,00 руб.

- Заключен муниципальный контракт № 0116300000224000389 от 17.01.2025, на сумму – 9 100 000,00 руб. Исполнитель работ – ООО «ЦАН». Срок выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом – 01.11.2025 г.

Завершаются работы по корректировке ПИР, в том числе на стадии завершения пересчет сметной документации по объектам, параллельно идет процедура согласования с Росрыболовством для получения заключения о компенсации ущерба водным биоресурсам. По итогам выполнения вышеназванных работ, ООО «ЦАН» планирует направить проектную документацию на гос. экспертизу. За допущенную просрочку по выполнению работ в рамках муниципального контракта, ООО «ЦАН» начисляется неустойка в виде пени, завершить выполнение работ по корректировке проекта, по предварительной информации от исполнителя работ, планируется в конце 1 квартала 2026 г.

Неиспользованный остаток МБТ прошлого года по заключенным МО поселениями контрактам/договорам 2024 года:

- Иные межбюджетные трансферты на ПИР на асфальтирование улично-дорожной сети ул. Центральная СП «Чуонинский наслег». Общая сумма финансирования (сумма остатка МБТ) – 5 355 000,00 руб. Контракт заключен 05.12.2022 г., подрядчик ООО «Проект». Предмет муниципального контракта «Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту (асфальтирование) автомобильной дороги по улице Центральная на участке км 0+000 – км 01+936 в с. Арылах Мирнинского района Республики Саха (Якутия)». Подрядчиком подготовлен пакет документов для повторного прохождения Госэкспертизы. Ориентировочный срок направления документов в ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)» – I квартал 2026 г.

- Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения (МО "Поселок Алмазный"). Общая сумма финансирования (сумма остатка МБТ) – 41 289,11 руб.

- Муниципальный контракт № 01163000002240000380001 от 11.03.2024 заключен на сумму 3 500 000 руб., в т.ч. бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я) – 3 000 000 руб., ГП «Посёлок Алмазный» – 500 000 руб. Исполнитель работ – МУАД АК «АЛРОСА» (ПАО). Срок выполнения работ, предусмотренный МК – 28.12.2024 г. Из средств МБТ оплачено в 2024 г. – 2 958 710,89 руб. Оплата 4 этап контракта произведена из средств МБТ в 2025 г. и составляет – 41 289,11 руб. Оплата произведена в полном объёме.

- Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог (МО "Город Мирный"). Общая сумма финансирования (сумма остатка МБТ) – 196 495,37 руб.

- Муниципальный контракт № 3143302050624000012 от 23.04.2024 г. заключен на сумму – 28 886 846,98 руб., в т.ч. бюджет МР "Мирнинский район" РС (Я) – 27 620 000 руб., ГП «Город Мирный» – 1 266 846, 98 руб. Срок выполнения работ, предусмотренный МК – 20.11.2024 г. Работы выполнены в полном объёме. Исполнитель работ - МУП «Коммунальщик». Оплата из МБТ произведена в полном объёме в I квартале 2025 г.

- Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по корректировке проектно-сметной документации: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети (ул. Комсомольская, ул. Ойунского, пр-т Ленинградский) в г. Мирном Республики Саха (Якутия)». Общая сумма финансирования (сумма остатка МБТ) – 3 911 275,64 руб.

- Муниципальный контракт № 3143302050624000030 от 15.07.2024 на сумму – 8 852 000,00 руб., в т.ч. бюджет МР "Мирнинский район" РС (Я) – 8 409 400 руб., бюджет ГП «Город Мирный» – 442 600 руб. Срок выполнения работ, предусмотренный МК – 28.12.2024 г. Исполнитель работ – ООО «ЦАН».

- Выставлена претензия (Акт № 1 от 01.11.2024) о просрочке исполнения обязательств по 1 этапу, установлен срок для устранения недостатков 15.11.2024 г. Назначено начисление пени с 01.10.2024 г. Штраф (1 этап) – 225 706,11 руб.;

- Выставлена претензия (Акт № 3 от 09.12.2024) о просрочке исполнения обязательств по 2 этапу, установлен срок для устранения недостатков 25.12.2024 г. Назначено начисление пени с 09.12.2024 г.;

- Выставлена претензия (Акт № 4 от 14.01.2025) о просрочке исполнения обязательств по 2 этапу, установлен срок для устранения недостатков 25.02.2024 г. Назначено начисление пени с 09.12.2024 г.;

- Выставлена претензия (Акт о невыполнении работ (оказании услуг) №5 от 28.02.2025) о просрочке исполнения обязательств по 2 этапу, установлен срок для устранения недостатков 28.03.2025 г.;

- Выставлена претензия (Акт о невыполнении работ (оказании услуг) №6 от 28.03.2025) о просрочке исполнения обязательств по 2 этапу, установлен срок для устранения недостатков 20.05.2025 г.;

- Выставлена претензия (Акт о невыполнении работ (оказании услуг) №7 от 20.05.2025) о просрочке исполнения обязательств по 2 этапу, установлен срок для устранения недостатков 30.06.2025 г.;

- Выставлена претензия (Акт о невыполнении работ (оказании услуг) №8 от 01.07.2025) о просрочке исполнения обязательств по 2 этапу, установлен срок для устранения недостатков 31.07.2025 г.;

- Выставлена претензия (Акт о невыполнении работ (оказании услуг) № 9 от 31.07.2025) о просрочке исполнения обязательств по 2 этапу, установлен срок для устранения недостатков 01.09.2025 г.;

- Выставлена претензия (Акт о невыполнении работ (оказании услуг) № 10 от 02.09.2025) о просрочке исполнения обязательств по 2 этапу, установлен срок для устранения недостатков 01.10.2025 г.;

- Выставлена претензия (Акт о невыполнении работ (оказании услуг) № 11 от 01.10.2025) о просрочке исполнения обязательств по 2 этапу, установлен срок для устранения недостатков 01.12.2025 г.;

- Выставлена претензия (Акт о невыполнении работ (оказании услуг) № 12 от 02.12.2025) о просрочке исполнения обязательств по 2 этапу, установлен срок для устранения недостатков 22.12.2025 г.;

- Выставлена претензия (Акт о невыполнении работ (оказании услуг) № 13 от 22.12.2025) о просрочке исполнения обязательств по 2 этапу, установлен срок для устранения недостатков 31.03.2026 г.

В 2024 г. из МБТ оплачено – 4 498 124,36 руб. Штраф за исполнение 1 этапа – 225 706,11 руб. Остаток средств МБТ – 3 911 275,64 руб. Планируемое освоение средств по факту выполнения работ

Общий объем финансирования МП «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я) на 2024 – 2028 годы» в 2025 г. составил – 229 213 222,69 руб. (в том числе МБТ МР «Мирнинский район» РС (Я) – 57 689 783,97 руб.) , из них освоено – 108 438 313,27 руб. (в том числе МБТ МР «Мирнинский район» РС (Я) – 57 309 061,85 руб.). Сумма законтрактованных обязательств – 115 295 164,84 руб. (в том числе МБТ МР «Мирнинский район» РС (Я) – 307 102,63 руб.).

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации района от 24.01.2025 № 98 | В соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я)», во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете МР «Мирнинский район» РС(Я) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в связи с необходимостью корректировки финансирования программных мероприятий и значений показателей целевых индикаторов (скорректировано: п. 7 паспорта программы, Раздел 3, Раздел 4) |
| 2 | Постановление Администрации района от 17.06.2025 № 988 | В соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я)», во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.03.2024 V-№ 14-5 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете МР «Мирнинский район» РС(Я) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в связи с необходимостью корректировки финансирования мероприятий (скорректировано: п. 7 паспорта программы, Раздел 3) |
| 3 | Постановление Администрации района от 11.07.2025 № 1183 | В соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я)», во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.06.2025 V-№ 17-5 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете МР «Мирнинский район» РС(Я) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в связи с необходимостью корректировки финансирования мероприятий и значений показателей целевых индикаторов (Раздел 3, Раздел 4) |
| 4 | Постановление Администрации района от 08.12.2025 № 2103 | В соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» РС (Я)», во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.11.2025 V-№ 20-5 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете МР «Мирнинский район» РС(Я) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в связи с необходимостью корректировки финансирования мероприятий и значений показателей целевых индикаторов (скорректировано: п. 7 паспорта программы, Раздел 3, Раздел 4) |

Раздел 3. Финансовое исполнение мероприятий муниципальной программы

«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

в границах муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» на 2024 - 2028 годы

за 2025 г.

рублей

| № | Мероприятие | Источники финансирования | Объем финансирования |  | Остаток |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года |  |
|  |  |  | план на 31.12.2025 | факт |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Создание условий по поддержанию технического состояния дорог местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я) | Всего | 53 108 044,82 | 48 467 927,01 | 4 640 117,81 | 2 443 267,77 | – |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 53 108 044,82 | 48 467 927,01 | 4 640 117,81 | 2 443 267,77 |  |
|  |  | в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» | 18 508 773,97 | 18 128 051,85 | 380 722,12 | 307 102,63 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие № 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального района "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) | Всего | 47 531 258,70 | 43 808 813,72 | 3 722 444,98 | 2 443 267,77 | – |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 47 531 258,70 | 43 808 813,72 | 3 722 444,98 | 2 443 267,77 |  |
|  |  | в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» | 18 508 773,97 | 18 128 051,85 | 380 772,12 | 307 102,63 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1. | Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к п. Новый» | Всего | 5 447 914,48 | 4 878 723,84 | 569 190,64 | 569 190,60 | Законтрактованные обязательства по муниципальному контракту (оплата работ, выполненных в декабре 2025 г., согласно условиям контракта предусмотрена в I квартале 2026 г.). Остаток средств в размере 0,04 руб. будет перераспределен на мероприятия программы в I квартале 2026 г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 5 447 914,48 | 4 878 723,84 | 569 190,64 | 569 190,60 |  |
|  |  | в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.2. | Устройство и содержание сезонной автомобильной дороги (автозимника) «п. Светлый-с. Сюльдюкар» | Всего | 1 873 574,21 | 1 873 574,21 | 0,00 | 0,00 | – |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 1 873 574,21 | 1 873 574,21 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Сюльдюкар». | Всего | 4 283 261,80 | 3 077 704,19 | 1 205 557,61 | 0,00 | Экономия, образованная при заключении контракта будет перераспределена на мероприятия программы в I квартале 2026 г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 4 283 261,80 | 3 077 704,19 | 1 205 557,61 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.4. | Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к п. Светлый» | Всего | 14 985 557,09 | 13 752 450,67 | 1 233 106,42 | 1 233 106,35 | Законтрактованные обязательства по МК (оплата работ, выполненных в декабре 2024 г., согласно условиям контракта предусмотрена в I квартале 2025 г.) Остаток средств в размере 0,07 руб. будет перераспределен на мероприятия программы в I квартале 2026 г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 14 985 557,09 | 13 752 450,67 | 1 233 106,42 | 1 233 106,35 |  |
|  |  | в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.5. | Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Тас-Юрях» | Всего | 2 432 177,15 | 2 098 308,96 | 333 868,19 | 333 868,19 | Законтрактованные обязательства по муниципальному контракту (оплата работ, выполненных в IV квартале 2025 г. согласно условиям контракта предусмотрена в I квартале 2026 г.) |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 2 432 177,15 | 2 098 308,96 | 333 868,19 | 333 868,19 |  |
|  |  | в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.6. | Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог (ГП «Город Мирный») | Всего | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | – |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.7. | Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения (ГП "Поселок Чернышевский") | Всего | 6 785 538,40 | 6 711 918,91 | 73 619,49 | 0,00 | Экономия, образованная при заключении контракта, будет возвращена в бюджет АМР в I квартале 2026 г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 6 785 538,40 | 6 711 918,91 | 73 619,49 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» | 6 785 538,40 | 6 711 918,91 | 73 619,49 | 0,00 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.8. | Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения (ГП "Поселок Алмазный") | Всего | 1 166 989,97 | 859 887,34 | 307 102,63 | 307 102,63 | Законтрактованные обязательства по муниципальному контракту (оплата работ, выполненных в IV квартале 2025 г., согласно условиям контракта предусмотрена в I квартале 2026 г.) |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 1 166 989,97 | 859 887,34 | 307 102,63 | 307 102,63 |  |
|  |  | в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» | 1 166 989,97 | 859 887,34 | 307 102,63 | 307 102,63 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.9. | Иные межбюджетные трансферты на зимнее содержание улично-дорожной сети с. Арылах (СП "Чуонинский наслег") | Всего | 556 245,60 | 556 245,60 | 0,00 | 0,00 | – |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 556 245,60 | 556 245,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» | 556 245,60 | 556 245,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Мероприятие № 2. Диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в границах МР «Мирнинский район» РС (Я), паспортизация автомобильных дорог | Всего | 1 429 868,21 | 534 106,33 | 895 761,88 | 0,00 | – |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 1 429 868,21 | 534 106,33 | 895 761,88 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.1. | Оценка технического состояния автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Сюльдюкар» | Всего | 895 761,88 | 0,00 | 895 761,88 | 0,00 | Нецелесообразность проведения оценки технического состояния автомобильной дороги в до окончания ремонтных работ, а также в зимний период времени. Перенос данного мероприятия в смету 2026 г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 895 761,88 | 0,00 | 895 761,88 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. МБР МР «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.2. | Внесение изменений в технические паспорта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) | Всего | 534 106,33 | 534 106,33 | 0,00 | 0,00 | – |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 534 106,33 | 534 106,33 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. МБР МР «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | Мероприятие № 3. Разработка, внесение изменений в проект организации дорожного движения, приобретение и установка элементов обустройства автомобильных дорог | Всего | 4 146 917,91 | 4 125 006,96 | 21 910,95 | 0,00 | – |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 4 146 917,91 | 4 125 006,96 | 21 910,95 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.1. | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) | Всего | 599 643,79 | 599 643,79 | 0,00 | 0,00 | – |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 599 643,79 | 599 643,79 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. МБР МР «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.2. | Обустройство автомобильной дороги «Подъезд к с. Сюльдюкар» средствами организации дорожного движения | Всего | 3 547 274,12 | 3 525 363,17 | 21 910,95 | 0,00 | Экономия, образованная при заключении контракта будет перераспределена на мероприятия программы в I квартале 2026 г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 3 547 274,12 | 3 525 363,17 | 21 910,95 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. МБР МР «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Задача 2. Достижение соответствия надлежащего состояния автомобильных дорог МР «Мирнинский район» РС (Я) с твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям | Всего | 160 005 177,87 | 59 970 386,26 | 100 034 791,61 | 96 751 897,07 | – |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 160 005 177,87 | 59 970 386,26 | 100 034 791,61 | 96 751 897,07 |  |
|  |  | в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» | 39 181 010,00 | 39 181 010,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие № 1: Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я) | Всего | 160 005 177,87 | 59 970 386,26 | 100 034 791,61 | 96 751 897,07 | – |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 160 005 177,87 | 59 970 386,26 | 100 034 791,61 | 96 751 897,07 |  |
|  |  | в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» | 39 181 010,00 | 39 181 010,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги «Подъезд к п. Новый» на участке км 0+000 - км 04+166 (в том числе осуществление строительного контроля и авторского надзора) | Всего | 96 751 897,07 | 0,00 | 96 751 897,07 | 96 751 897,07 | – |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 96 751 897,07 | 0,00 | 96 751 897,07 | 96 751 897,07 |  |
|  |  | в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1.1. | Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги «Подъезд к п. Новый» на участке км 0+000 – км 04+166» | Всего | 94 574 956,03 | 0,00 | 94 574 956,03 | 94 574 956,03 | Согласно условиям дополнительного соглашения № 2 от 10.12.2025 г. продлены сроки выполнения работ, а также изменен график финансирования, оплата 1-3 этапов муниципального контракта предусмотрена в I квартале 2026 г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 94 574 956,03 | 0,00 | 94 574 956,03 | 94 574 956,03 |  |
|  |  | в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1.2. | Осуществление строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги «Подъезд к п. Новый» на участке км 0+000 – км 04+166» | Всего | 2 023 904,06 | 0,00 | 2 023 904,06 | 2 023 904,06 | Законтрактованные обязательства по муниципальному контракту. В связи с продлением сроков по муниципальному контракту п.2.1.1.1. продлены сроки выполнения работ по осуществлению строительного контроля. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 2 023 904,06 | 0,00 | 2 023 904,06 | 2 023 904,06 |  |
|  |  | в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1.3. | Осуществление авторского надзора по объекту: «Капитальный ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги «Подъезд к п. Новый» на участке км 0+000 – км 04+166» | Всего | 153 036,98 | 0,00 | 153 036,98 | 153 036,98 | Законтрактованные обязательства по муниципальному контракту. В связи с продлением сроков по муниципальному контракту п.2.1.1.1. продлены сроки выполнения работ по осуществлению авторского надзора. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 153 036,98 | 0,00 | 153 036,98 | 153 036,98 |  |
|  |  | в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.2. | Ремонт (отсыпка) участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Сюльдюкар» | Всего | 20 789 376,26 | 20 789 376,26 | 0,00 | 0,00 | – |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 20 789 376,26 | 20 789 376,26 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.3. | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги "Подъезд к п. Новый" на участке км 10+994 – км 11+148» | Всего | 3 282 894,54 | 0,00 | 3 282 894,54 | 0,00 | Муниципальный контракт расторгнут 16.05.2025 г. по соглашению сторон, в виду отсутствия определенного срока передачи прав собственности/сервитута на земельный участок под проектируемым участком автомобильной дороги от ФКУ Упрдор «Вилюй» в пользу АМР «Мирнинский район» РС(Я), при выполнении условий передачи земельного участка, будет заключен новый муниципальный контракт. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 3 282 894,54 | 0,00 | 3 282 894,54 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.4. | Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по ремонту дороги местного значения на территории ГП "Поселок Чернышевский | Всего | 39 181 010,00 | 39 181 010,00 | 0,00 | 0,00 | – |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 39 181 010,00 | 39 181 010,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» | 39 181 010,00 | 39 181 010,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Задача 3. Создание условий по развитию сети автодорог местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я) | Всего | 16 100 000,00 | 0,00 | 16 100 000,00 | 16 100 000,00 | – |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 16 100 000,00 | 0,00 | 16 100 000,00 | 16 100 000,00 |  |
|  |  | в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Мероприятие № 1: Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я), в т.ч. проведение независимой экспертизы | Всего | 16 100 000,00 | 0,00 | 16 100 000,00 | 16 100 000,00 | – |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 16 100 000,00 | 0,00 | 16 100 000,00 | 16 100 000,00 |  |
|  |  | в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1.1. | Корректировка проектной документации по объекту: "Проектирование мостовых переходов на строящейся автодороге V категории "Подъезд к с. Сюльдюкар, в том числе через ручей Кукуйдах" | Всего | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | Законтрактованные обязательства по муниципальному контракту. По предварительной информации от исполнителя работ, прохождение Госэкспертизы, планируется в конце 1 квартала 2026 г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |  |
|  |  | в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3. | Корректировка проектной документации по объекту: "Проектирование мостовых переходов на строящейся автодороге V категории "Подъезд к с. Сюльдюкар, в том числе через реку Сюльдюкар" | Всего | 9 100 000,00 | 0,00 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 | Законтрактованные обязательства по муниципальному контракту. По предварительной информации от исполнителя работ, прохождение Госэкспертизы, планируется в конце 1 квартала 2026 г. |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 9 100 000,00 | 0,00 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 |  |
|  |  | в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО по программе |  | Всего | 229 213 222,69 | 108 438 313,27 | 120 774 909,42 | 115 295 164,84 | – |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Государственный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 229 213 222,69 | 108 438 313,27 | 120 774 909,42 | 115 295 164,84 |  |
|  |  | в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район» | 57 689 783,97 | 57 309 061,85 | 380 722,12 | 307 102,63 |  |
|  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Справочно: Неиспользованный остаток МБТ прошлого года по заключенным МО поселениями контрактам/договорам:

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования |  | Остаток |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План (уточненный план) | Исполнено (кассовое исполнение) | ВСЕГО | в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года |  |
| 1. | Иные межбюджетные трансферты на ПИР на асфальтирование улично-дорожной сети ул. Центральная СП «Чуонинский наслег» | Бюджет МР «Мирнинский район» | 5 355 000,00 | 0,00 | 5 355 000,00 | 5 355 000,00 | Законтрактованные обязательства по МК. Нарушение сроков исполнения МК. Освоение планируется по факту исполнения МК |
| 2. | Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения (МО "Поселок Алмазный") | Бюджет МР «Мирнинский район» | 41 289,11 | 41 289,11 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог (МО "Город Мирный") | Бюджет МР «Мирнинский район» | 196 495,37 | 196 495,37 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4. | Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по корректировке проектно-сметной документации: "Капитальный ремонт улично-дорожной сети (ул. Комсомольская, ул. Ойунского, пр-т Ленинградский) в г. Мирном Республики Саха (Якутия)" | Бюджет МР «Мирнинский район» | 3 911 275,64 | 0,00 | 3 911 275,64 |  |  |
| Итого: |  | Бюджет МР «Мирнинский район» | 9 504 060,12 | 237 784,48 | 9 266 275,64 |  |  |

Согласовано с финансовым управлением:

_______________________            ________________ /_____________/

(должность)                                (подпись)                    (Ф.И.О.)

Справочно к разделу 3:

Финансирование муниципальной программы

за счет внебюджетных средств и средств бюджетов поселений

рублей

| № | Мероприятие | Объем финансирования |  | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования МР «Мирнинский район» РС (Я), в т.ч. | 37 280 935,84 | 37 280 935,84 |  |
| 1.1. | Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог (ГП «Город Мирный»). | 37 219 515,31 | 37 219 515,31 | Бюджет ГП «Город Мирный» |
| 1.2. | Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения (ГП «Поселок Алмазный»). | 61 420,53 | 61 420,53 | Бюджет ГП «Посёлок Алмазный» |
|  | ИТОГО: | 37 280 935,84 | 37 280 935,84 |  |

Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог МР «Мирнинский район» РС (Я) с твердым покрытием, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям | % | 100 | 100 | – |
| 2 | Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог МР «Мирнинский район» РС (Я) (с нарастающим итогом) | км. | 26,07 | 26,07 | – |
| 3 | Протяженность отремонтированных дорог поселений района в рамках переданных межбюджетных трансфертов из Дорожного Фонда МР «Мирнинский район» РС (Я) (с нарастающим итогом) | км. | 9,5 | 9,5 | – |
| 4 | Протяженность построенных дорожных сооружений на строящихся автодорогах МР «Мирнинский район» РС (Я) (с нарастающим итогом) | м.п. | 0 | 0 | – |
| 5 | Количество разработанных (скорректированных) проектно-изыскательских работ дорог МР «Мирнинский район» РС (Я) (с нарастающим итогом) | шт. | 1 | 1 | – |
| 6 | Количество выполненных работ по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (с нарастающим итогом) | шт. | 4 | 3 | Нецелесообразность проведения оценки технического состояния автомобильной дороги в до окончания ремонтных работ, а также в зимний период времени. Перенос данного мероприятия в смету 2026 г. |
| 7 | Количество разработанных проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (с нарастающим итогом) | шт. | 4 | 4 | – |
| 8 | Количество опубликованной информации в СМИ и (или) социальных сетях о реализации программы | публикаций | 5 | 5 | – |

Справочно:

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием МР «Мирнинский район» РС (Я) | км. | 78,538 | 78,538 |
| 2 | Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием местного значения муниципальных образований поселений | км. | 162,9 | 162,9 |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог местного значения муниципальных образований поселений с твердым покрытием, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям | км. | 81,345 | 81,345 |
| 4 | Протяженность автомобильных дорог МР «Мирнинский район» РС (Я) с твердым покрытием, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям | км. | 78,538 | 78,538 |

Расчет индикаторов муниципальной программы:

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора |  | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | формула расчета | значения, примененные для расчёта формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог МР «Мирнинский район» РС (Я) с твердым покрытием, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям | % | Х/Y*100 (47,36/47,36)*100=100 | X – протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, не соответствующих требованиям; Y – общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием | муниципальные контракты, исполнительная документация | Проведение диагностической и оценки транспортно-эксплуатационного состояния а/дорог, свод данных формы статистической отчетности 3-ДГ (мо) |
| 2 | Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог МР «Мирнинский район» РС (Я) (нарастающим итогом) | км. | Кпп + Ктп (2+10,2=12,2) | Кпп – протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог предыдущих отчетных периодов; Ктп – протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог текущего отчетного периода | муниципальные контракты, исполнительная документация | Подсчет на основании актов приема-передачи выполненных работ |
| 3 | Протяженность отремонтированных дорог поселений района в рамках переданных межбюджетных трансфертов из Дорожного Фонда МР «Мирнинский район» РС(Я) (нарастающим итогом) | км. | Кпп + Ктп (1,36+6,882=8,242) | Кпп – протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог предыдущих отчетных периодов; Ктп – протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог текущего отчетного периода | муниципальные контракты исполнительная документация | Подсчет на основании актов приема-передачи выполненных работ |
| 4 | Протяженность построенных дорожных сооружений на строящихся автодорогах МР «Мирнинский район» РС(Я) | м.п. | Кпп + Ктп (0+0=0) | Кпп – протяженность построенных дорожных сооружений предыдущих отчетных периодов; Ктп – протяженность построенных дорожных сооружений текущего отчетного периода | муниципальные контракты, исполнительная документация | свод данных формы статистической отчетности 3 ДГ МО |
| 5 | Количество разработанных (скорректированных) проектно-изыскательских работ дорог МР «Мирнинский район» РС (Я) (с нарастающим итогом) | шт. | Кпп + Ктп (0+1=1) | Кпп – количество разработанных (скорректированных) ПИР предыдущих отчетных периодов; Ктп – количество разработанных (скорректированных) ПИР текущего отчетного периода | муниципальные контракты, исполнительная документация | Подсчет на основании актов приема-передачи выполненных работ |
| 6 | Количество выполненных работ по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (с нарастающим итогом) | шт. | Кпп + Ктп (0+3=3) | Кпп – количество выполненных работ по оценке технического состояния автомобильных дорог предыдущих отчетных периодов; Ктп – количество выполненных работ по оценке технического состояния автомобильных дорог текущего отчетного периода | муниципальные контракты, исполнительная документация | Подсчет на основании актов приема-передачи выполненных работ |
| 7 | Количество разработанных проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (с нарастающим итогом) | шт. | Кпп + Ктп (0+2=2) | Кпп – количество разработанных ПОДД предыдущих отчетных периодов; Ктп – количество разработанных ПОДД текущего отчетного периода | муниципальные контракты, исполнительная документация | Подсчет на основании актов приема-передачи выполненных работ |
| 8 | Количество опубликованной информации в СМИ и (или) социальных сетях о реализации программы | публикаций |  |  | количество размещений в СМИ и (или) социальных сетях о реализации программы | подсчет |

Заместитель Главы Администрации района

по строительству и ЖКХ    	 	                             		________________           	С.В. Корнилов

(подпись)

Координатор: Директор МКУ «КСУ»                     		 ________________                    А.О. Лосев

(подпись)

Исп. Гаськова Регина Сергеевна

Гл. специалист ОДД МКУ КСУ МР «Мирнинский район» РС (Я)

8 (411 36) 4-20-40

Публикации в СМИ:

- Идут работы на автодороге к Сюльдюкару

https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=29798

- Наледи

https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=30284

- Строительство мостовых переходов - на особом контроле районной администрации

https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=29797

- Асфальт в Чернышевском кладут за счет бюджета Мирнинского района

https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=29401

- От Алмазного к Арылаху начнут капитальный ремонт дороги

https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=29399