ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению и укрепления общественного здоровья» на 2024-2028 годы

за 2025 год

Раздел 1. Основные результаты.

На 2025 год было предусмотрено для реализации программных мероприятий финансирование в размере 49 782 778.09 руб.

В рамках муниципальной программы по мероприятию «Приобретение препаратов, медицинских изделий и изделий медицинского назначения для проведения профилактических мероприятий» за счет бюджета района приобретены мебель и оборудование для женской консультации и родильного отделения МЦРБ, термостаты для лаборатории АГБ, наглядные пособия и инвентарь для занятий с беременными женщинами, экстемпоральные лекарственные препараты для бюджетных отделений МЦРБ на сумму 3 417 232.7 руб.

В течение 2025 г. продолжалась реализация мероприятий по укреплению кадрового потенциала здравоохранения района. На дополнительные выплаты педагогам отделений ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж» в г. Мирный и г. Удачный затрачено 1 470 700 рублей в целях привлечения опытных и высокопрофессиональных преподавателей для повышения качества подготовки средних медработников.

На дополнительные выплаты медицинским работникам школ, которые являются штатными сотрудниками ГБУ РС (Я) «Мирнинская ЦРБ» и «Айхальская ГБ», затрачено  в 2025 году 2 765 658.45 руб. (25 000 руб. в месяц) в целях привлечения и закрепления медицинских работников в школах с численностью обучающихся менее 500 человек для организации постоянного медицинского сопровождения учебного процесса.

На компенсацию расходов льготным категориям населения за приобретение лекарств, не входящих в перечень для  отпуска по бесплатным рецептам и на компенсацию реабилитации для участников СВО затрачено 218 485.96 руб.

В 2025 г. вновь получили звание «Почетный донор Мирнинского района» 2 кадровых донора с единовременной выплатой 15 тыс. руб. за счет средств программы.

По 2 000 000 рублей выплачено 20 вновь прибывшим в район врачам.   Выплаты в размере 1 000 000 руб. врачи получили за счет бюджета района,   1 000 000 руб. – за счет компании «АЛРОСА». В результате реализации мероприятия для работы в районе привлечены 6 специалистов в АГБ:  Айхал –  акушер-гинеколог, участковый педиатр, врач клинической лабораторной диагностики, дерматовенеролог,  обособленное подразделение г. Удачный – участковый терапевт, травматолог-ортопед; 14 специалистов в МЦРБ – врач УЗД, терапевт, офтальмолог, педиатр, зав. поликлиникой – врач-инфекционист, инфекционист, 2 хирурга, врач функциональной диагностики, 2 травматолога-ортопеда, невролог, анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог.

Материалы наглядной агитации по профилактике приобретены на сумму 28 824 руб.

На финансирование дезинфекции в очагах туберкулезной инфекции затрачено 8 200 руб.

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление районной Администрации от 27.01.2025 г. № 128 | В связи с изменением финансирования программных мероприятий, во исполнение решения сессии РСД от 18.12.2024 V-№ 13-15 о бюджете, в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР "Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» корректировка паспорта программы, раздела 3 |
| 2 | Постановление районной Администрации от 10.04.2025 г. № 600 | В связи с изменением финансирования программных мероприятий, во исполнение решения сессии РСД от 19.03.2025 V - № 14-5 об уточнении бюджета, в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР "Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» корректировка паспорта программы, механизма реализации программы в связи с необходимостью приобретения мебели, компьютерной и бытовой техники для родильного отделения и женской консультации, раздела 3, целевых индикаторов (выделение финансирования на единовременные выплаты прибывшим врачам) |
| 3 | Постановление районной Администрации от 30.07.2025 г. № 1303 | В целях повышения эффективности программных мероприятий, в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР "Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», корректировка механизма реализации в связи с необходимостью приобретения препаратов для лечебных мероприятий, раздела 3 |
| 4 | Постановление районной Администрации от10.10.2025 г. № 1724 | В связи с изменением финансирования программных мероприятий, во исполнение решения сессии РСД от 24.09.2025 V - № 19-2 об уточнении бюджета, в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР "Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» корректировка паспорта программы, раздела 3, целевых индикаторов (выделение финансирования на единовременные выплаты прибывшим врачам) |
| 5 | Постановление районной Администрации от 08.12.2025 г. № 2106 | В связи с изменением финансирования программных мероприятий, во исполнение решения сессии РСД от 19.11.2025 V - № 20-5 об уточнении бюджета, в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР "Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» корректировка паспорта программы, механизма реализации в связи с исключением дополнительных выплат медработникам школ с численностью обучающихся более 500 человек, раздела 3, целевых индикаторов (изменение наименований индикаторов в связи с исключением дополнительных выплат медработникам школ с численностью обучающихся более 500 человек) |
| 6 | Постановление районной Администрации от 29.01.2026 г. № 126 | В связи с изменением финансирования программных мероприятий, во исполнение решения сессии РСД от 24.12.2025 V - № 21-3 об уточнении бюджета, в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР "Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» корректировка паспорта программы, раздела 3 |

Раздел 3. Финансовое исполнение мероприятий муниципальной программы

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению и укрепления общественного здоровья»

За 2025 год

рублей

| № | Источники финансирования | Объем финансирования |  | Остаток |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на 31.12.2025 | факт | ВСЕГО | в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года |  |
| 1 | Мероприятие 1. Дополнительные выплаты педагогическим работникам Мирнинского и Удачнинского отделений ГАПОУ СПО РС (Я) «Якутский медицинский колледж», являющимся жителями Мирнинского района, профильного медицинского класса МБОУ «СОШ № 1» | 1 470 700 | 1 470 700 | 0 |  |  |
|  | бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 1 470 700 | 1 470 700 | 0 |  |  |
| 2 | Мероприятие 2. Дополнительные выплаты медицинским работникам образовательных организаций МР «Мирнинский район» РС (Я) | 2 765 658.5 | 2 765 658.45 | 0.05 |  |  |
|  | бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 2 765 658.5 | 2 765 658.45 | 0.05 |  |  |
| 3 | Мероприятие 3. Предоставление единовременной выплаты врачам, впервые прибывшим на работу в государственные учреждения здравоохранения ГБУ РС (Я) «Мирнинская центральная районная больница» и ГБУ РС (Я) «Айхальская городская больница», ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | 40 000 000 | 40 000 000 | 0 |  |  |
|  | бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 |  |  |
|  | Средства АК «АЛРОСА» (ПАО) | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 |  |  |
| 4 | Мероприятие 4. Компенсация расходов на приобретение гражданами лекарственных препаратов, не входящих в перечень для льготного обеспечения, а также компенсация затрат на реабилитацию для участников СВО | 300 000 | 218 485.96 | 81 514.04 |  | В соответствии с поступившими заявлениями |
|  | бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 300 000 | 218 485.96 | 81 514.04 |  |  |
| 5 | Мероприятие 5. Присвоение звания «Почетный донор Мирнинского района» | 30 000 | 30 000 | 0 |  |  |
|  | бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 30 000 | 30 000 | 0 |  |  |
| 6 | Мероприятие 6. Финансирование заключительной дезинфекции в очагах туберкулезной инфекции | 100 000 | 8 200.02 | 91 799.98 |  | Контракт № 1163000002250000490001 от 07.04.2025. Отсутствие заявок на дезинфекцию |
|  | бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 100 000 | 8 200.02 | 91 799.98 |  |  |
| 7 | Мероприятие 7. Приобретение препаратов, медицинских изделий и изделий медицинского назначения, мебели, компьютерной и бытовой техники для проведения профилактических и лечебных мероприятий | 5 086 419.59 | 3 417 232.70 | 1 669 187.09 | 1 587 082.96 |  |
|  | бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 1 573 350.43 | 1 491 246.5 | 82 103.93 |  | Контракт № 0116300000225000230001 от 01.09.2025, срок исполнения до 15.12.2025. Экономия по торгам |
|  | Средства АК «АЛРОСА» (ПАО) | 3 513 069.16 | 1 925 986,20 | 1 587 083.16 | 1 587 082.96 | Контракт № 0116300000225000229 от 01.09.2025, срок исполнения до 31.10.2025, Контракт № 0116300000225000225 от 01.09.2025, срок исполнения до 12.11.2025 – неисполнение контракта Контракт № 0116300000225000244 от 23.09.2025 – срок исполнения до 03.12.2025, нарушение сроков исполнения, оплата перенесена на 2026 год, Контракт № 0116300000225000204 от 18.08.2025, срок исполнения до 24.10.2025, Контракт № 0116300000225000192 от 18.08.2025, срок исполнения до 24.10.2025, Контракт № 0116300000225000211 от 25.08.2025, срок исполнения до 31.10.2025, Контракт № 0116300000225000195 от 18.08.2025, срок исполнения до24.10.2025, контракт № мэ-2025-11-004680, срок исполнения до 14.12.2025, срок исполнения нарушен, оплата перенесена на 2026 год |
|  | Мероприятие 8. Выпуск материалов наглядной агитации по санитарно-гигиеническому просвещению населения, пропаганде донорства крови и ее компонентов | 30 000 | 28 824 | 1 176 |  | Экономия по торгам |
|  | бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 30 000 | 28 824 | 1 176 |  |  |
|  | ИТОГО: | 49 782 778.09 | 47 939 101.13 | 1 843 676.96 | 1 587 082.96 |  |
|  | бюджет МР «Мирнинский район» РС(Я) | 26 269 708.93 | 26 013 114.93 | 256 593.8 |  |  |
|  | Средства АК «АЛРОСА» (ПАО) | 23 513 069.16 | 21 925 986,20 | 1 587 083.16 | 1 587 082.96 |  |

Первый заместитель Главы Администрации района            ________________ /Ширинский Д.А./

(подпись)                       (Ф.И.О.)

Координатор:      		    Начальник ОМО           ________________ /Бобровская Т.А./

(должность)                                            (подпись)                       (Ф.И.О.)

Финансовое управление:            _______________________            ________________ /_____________/

(должность)                                            (подпись)                       (Ф.И.О.)

Исп. Бобровская Т.А

Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора |  | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 1 | Доля выпускников отделений медицинского колледжа в г. Мирный и г. Удачный, устроившихся на работу в ГБУ РС (Я) «Мирнинская ЦРБ» и «Айхальская ГБ» |  | % | 60 |  | 72,9 | Привлечение выпускников дополнительными мерами социальной поддержки медработников |
| 2 | Охват школ c численностью обучающихся менее 500 человек медицинским сопровождением |  | % | 75 |  | 100 | Привлечение медработников дополнительными мерами социальной поддержки |
| 3 | Количество граждан, которым оказана помощь по лекарственному обеспечению |  | Чел. | 42 |  | 55 | В соответствии с поступившими заявлениями |
| 4 | Количество доноров |  | Чел. | 773 |  | 812 | Увеличение показателя за счет привлечения доноров дополнительными мерами поддержки |
| 5 | Доля очагов туберкулезной инфекции, охваченных дезинфекцией |  | % | 60 |  | 60 |  |
| 6 | Количество публикаций в СМИ о ходе реализации программных мероприятий |  | Ед. | 20 |  | 20 |  |
| 7 | Количество врачей, привлеченных для работы в государственных учреждениях здравоохранения Мирнинского района |  | Чел. | 20 |  | 20 |  |

Справочно

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Общая смертность населения | На 1000 населения | 5.6 | 5.8 |
| 2 | Численность медицинских работников (врачи, средний медицинский персонал), работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях | Чел. | 767 | 783 |
| 3 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | % | 68 | 64.5 |

Расчет  индикаторов муниципальной программы

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора |  | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | формула расчета | Значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля выпускников отделений медицинского колледжа в г. Мирный и г. Удачный, устроившихся на работу в ГБУ РС (Я) «Мирнинская ЦРБ» и «Айхальская ГБ» | % | Количество выпускников отделений колледжа, устроившихся на работу/количество выпускников отделений колледжа х 100 35/48х100 =72,9 |  | Информация кадровых служб учреждений здравоохранения | Запрос информации учреждений здравоохранения |
| 2 | Охват школ с численностью обучающихся менее 500 человек медицинским сопровождением | % | Количество медицинских работников в образовательных организациях Мирнинского района с численностью обучающихся менее 500 человек/количество школ с численностью обучающихся менее 500 человек х100 6/6 х 100=100 |  | Платежные документы МКУ «МРУО» | Запрос на МКУ «МРУО» |
| 3 | Количество граждан, которым оказана помощь по лекарственному обеспечению | Чел. |  |  | Протоколы заседания комиссии по материальной помощи, распоряжения районной Администрации о выплате | Проверка протоколов заседания комиссии по материальной помощи и распоряжений |
| 4 | Количество доноров | Чел. |  |  | Годовые отчеты государственных учреждений здравоохранения | Запрос на руководителей государственных учреждений здравоохранения |
| 5 | Доля очагов туберкулезной инфекции, охваченных дезинфекцией | % | Количество очагов туберкулезной инфекции, в которых проведена дезинфекция/количество выявленных очагов х 100 3/5 х 100=60 |  | Акты выполненных работ, информация учреждений здравоохранения о количестве выявленных очагов | Проверка актов выполненных работ, запрос информации в учреждениях здравоохранения |
| 6 | Количество публикаций в СМИ о ходе реализации программных мероприятий | Ед. |  |  | Средства массовой информации | Мониторинг СМИ |
| 7 | Количество врачей, привлеченных для работы в государственных учреждениях здравоохранения Мирнинского района | Чел. |  |  | Протоколы заседания комиссии по предоставлению единовременных выплат | Проверка протоколов заседания комиссии по предоставлению единовременных выплат, распоряжений о выплатах |

# Первый заместитель Главы

# Администрации района                        ________________    Д.А. Ширинский

# Координатор:  начальник ОМО    	   ________________      Бобровская Т.А

Исполнитель: Бобровская Т.А.

Телефон: 4-52-12