СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

об оценке эффективности муниципальных программ

муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)

по итогам 2025 года

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Муниципальные программы охватывают все направления социальной сферы в рамках установленных полномочий МР «Мирнинский район»:

| № | Направление | Количество программ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | справочно: |  |
|  |  |  | 2024 | 2023 |
| 1 | безопасность жизнедеятельности | 4 | 3 | 3 |
| 2 | жилищная политика и управление территорией | 4 | 4 | 5 |
| 3 | жилищно-коммунальная инфраструктура, благоустройство, дорожная деятельность и транспортная доступность | 3 | 3 | 3 |
| 4 | здравоохранение | 1 | 1 | 1 |
| 5 | информационная политика | 1 | 1 | 1 |
| 6 | культура и архивное дело | 5 | 5 | 5 |
| 7 | молодежная политика | 1 | 1 | 1 |
| 8 | муниципальные финансы и собственность | 2 | 2 | 2 |
| 9 | образование | 5 | 5 | 5 |
| 10 | предпринимательство и туризм | 1 | 1 | 1 |
| 11 | сельское хозяйство | 1 | 1 | 1 |
| 12 | социальная политика | 5 | 5 | 5 |
| 13 | физическая культура и спорт | 1 | 1 | 1 |
|  | ИТОГО: | 34 | 33 | 34 |

В 2025 году действовало 34 муниципальные программы, при этом:

-	разработана 1 новая муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда» на 2025-2029 годы;

-	у МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» продлены сроки реализации с 2019-2025 годы на 2019-2028 годы.

В течение года осуществлялся контроль за реализацией муниципальных программ на основе ежеквартальной и ежегодной отчетности координаторов программ. Формы отчетности унифицированы, предоставляются координаторами программ в установленные сроки.

Вся информация, включая постановления об утверждении муниципальных программ, о корректировке и годовой отчетности размещены на сайте МР «Мирнинский район» - алмазный-край.рф в разделе «Социально-экономическое развитие района». В соответствии с действующим законодательством осуществляется обязательная государственная регистрация муниципальных программ в ГАС «Управление».

По данным годового отчета финансового управления исполнение муниципальных программ по итогам 2025 года составило 91,8% (2024 год - 93%) (средства местного бюджета с учетом республиканских и федеральных средств):

руб.

|  | План | Факт | % исп |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего расходы на МП | 7 011 397 924,17 | 6 436 360 150,88 | 91,8% |
| в том числе: |  |  |  |
| Инвестиционная программа | 340 404 108,76 | 82 598 515,90 | 24,3% |
| План капитальных и текущих ремонтов | 325 764 052,40 | 179 278 762,47 | 55,0% |
| МБТ поселениям (передано) | 323 873 742,09 | 323 534 637,49 | 99,9% |
| исполнено МБТ поселениями с учетом остатков 2024 года | 416 013 856,08 | 320 900 748,20 | 77,1% |
| Субвенции / субсидии с РФ, РС(Я) | 2 184 641 112,97 | 2 178 940 037,17 | 99,7% |

Доля программных расходов в общем объеме кассовых расходов бюджета составила 86,4% (2024 год - 85,5%).

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ИТОГАМ 2025 ГОДА

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской федерации по каждой программе ежегодно проводится оценка эффективности их реализации.

Оценка эффективности проведена в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации района от 21.05.2018 № 695 (в редакциях).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена согласно сведений, представленным координаторами программ, которые полностью несут ответственность за их полноту и достоверность, и осуществлена по 3-м критериям:

- критерий 1 «Оценка качества мониторинга значений целевых индикаторов»:

- доля выполненных индикаторов отчетного года (К1)

- динамика значений индикаторов за отчетный период по сравнению с индикаторами предыдущего периода (К2)

- критерий 2 «Структура финансирования мероприятий»:

- уровень освоения финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий, в отчетном году (К3);

- критерий 3 «Степень информационной открытости»:

- размещение публикаций в СМИ и (или) социальных сетях в сети интернет о реализации мероприятий муниципальной программы (К4).

Для определения интегральной оценки эффективности (Кэф) каждому коэффициенту устанавливается весовое значение:

| # № | # Наименование коэффициента | # Условное обозначение | # Вес коэффициента |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Критерий 1 «Оценка качества мониторинга значений целевых индикаторов» |  |  | # 0,5 |
| # 1 | # Доля выполненных индикаторов отчетного года | # К1 | # 0,25 |  |
| # 2 | # Динамика значений индикаторов за отчетный период по сравнению с индикаторами предыдущего периода | # К2 | # 0,25 |  |
| # Критерий 2 «Структура финансирования мероприятий» |  |  | # 0,4 |
| # 3 | # Уровень освоения финансовых средств, направляемых на реализацию программных мероприятий, в отчетном году | # К3 | # 0,4 |  |
| # Критерий 3 «Степень информационной открытости» |  |  | # 0,1 |
| # 4 | Размещение публикаций в СМИ и (или) социальных сетях в сети интернет о реализации мероприятий муниципальной программы | # К4 | # 0,1 |  |
|  |  | # ИТОГО: | # 1,0 |  |

Интегральная оценка эффективности (Кэф) рассчитывается по формуле:

К1 × 0,25 + К2 × 0,25 + К3 × 0,4 +К4× 0,1

По итогам расчета Кэф определяется качественная характеристика каждой муниципальной программы:

| Высокая степень эффективности | Кэф ≥ 8,2 |
| --- | --- |
| Средняя степень эффективности | 5,5 ≤ Кэф < 8,2 |
| Низкая степень эффективности | 3,2 ≤ Кэф < 5,5 |
| Неэффективная | Кэф < 3,2 |

В результате, из 34 муниципальных программ:

|  | 2025 год 34 программы | справочно: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год 33 программы | 2023 год 34 программы |
| Высокая степень эффективности | 26 (76%) | 25 (76%) | 28 (82%) |
| Средняя степень эффективности | 7 (21%) | 6 (18%) | 6 (18%) |
| Низкая степень эффективности | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 |
| Неэффективная | 0 | 1 (3%) | 0 |

На основании проведенной оценки эффективности программы были ранжированы следующим образом:

Высокая степень эффективности Кэф ≥ 8,2:

по итогам 2025 года

26 программ из 34

Справочно:	2024 год – 25 программ из 33

2023 год – 28 программ из 34

| № | Наименование программы | Координатор | Балл |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2024 | 2023 |
| 1 | Общественная безопасность, профилактика терроризма и экстремизма | Мобилизационное управление | 10 | 10 | 9 |
| 2 | Развитие дошкольного образования | МКУ «Мирнинское районное управление образования» | 10 | 9,5 | 9 |
| 3 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах МР «Мирнинский район» | МКУ «Коммунально-строительное управление» 1) | 9,5 | 10 | 8,7 2) |
| 4 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания между поселениями в границах МР «Мирнинский район» | Мобилизационное управление | 9,5 | 9,5 | 8,5 2) |
| 5 | Комплексное психолого-педагогическое и медико - социальное сопровождение образовательного процесса | МКУ «Мирнинское районное управление образования» | 9,5 | 10 | 8,5 |
| 6 | Дополнительное образование в детских школах искусств | МКУ «Межпоселенческое управление культуры» | 9,5 | 10 | 9 |
| 7 | Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления МР «Мирнинский район» | Управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ | 9,5 | 9 | 9 |
| 8 | Развитие системы общего образования | МКУ «Мирнинское районное управление образования» | 9,5 | 9 | 9,5 |
| 9 | Улучшение условий и охраны труда | Отдел охраны труда | 9 | - 3) | - 3) |
| 10 | Обеспечение жильем молодых семей | МКУ «Комитет имущественных отношений» | 9 | 9 | 10 |
| 11 | Управление муниципальной собственностью | МКУ «Комитет имущественных отношений» | 9 | 7,7 | 7,7 |
| 12 | Создание условий для оказания медицинской помощи населению и укрепления общественного здоровья | Отдел медицинского обеспечения | 9 | 7,4 | 9 |
| 13 | Гражданско-патриотическое и физическое воспитание подрастающего поколения | МКУ «Мирнинское районное управление образования» | 9 | 10 | 10 |
| 14 | Музейное дело | МКУ «Межпоселенческое управление культуры» | 9 | 10 | 10 |
| 15 | Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Управление по делам несовершеннолетних | 9 | 9 | 9 |
| 16 | Поддержка общественных и гражданских инициатив | Управление социальной политики | 9 | 5,9 | 9,2 |
| 17 | Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства | Управление социальной политики | 9 | 9,5 | 10 |
| 18 | Социальная поддержка граждан | Управление социальной политики | 9 | 9 | 8,5 |
| 19 | Повышение эффективности управления муниципальными финансами | Финансовое управление | 9 | 9 | 9 |
| 20 | Библиотеки Мирнинского района: инновационное развитие | МКУ «Межпоселенческое управление культуры» | 8,6 | 10 | 9 |
| 21 | Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в Мирнинском районе | Управление опеки и попечительства | 8,5 | 9,5 | 7,5 |
| 22 | Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе | Управление инвестиционного развития и предпринимательства | 8,5 | 8,5 | 9 |
| 23 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района | Мобилизационное управление | 8,2 | 7,4 | 8,4 |
| 24 | Создание условий для развития межнациональных и межконфессиональных отношений | МКУ «Межпоселенческое управление культуры» | 8,2 | 5 | 10 |
| 25 | Развитие культуры | МКУ «Межпоселенческое управление культуры» | 8,2 | 9 | 8,2 |
| 26 | Реализация молодежной политики в Мирнинском районе | Районный комитет молодежи | 8,2 | 9 | 9 |

1) 	До 2024 года координатором МП «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах МО «Мирнинский район» на 2019-2023 годы закреплено Мобилизационное управление.

2)	Согласно п. 1.3 протокола совещания при Главе района по рассмотрению оценки эффективности муниципальных программ по итогам 2023 года от 08.04.2024: работа координатора (МобУ) по итогам 2023 года признана неудовлетворительной в части реализации МП «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания между поселениями в границах МО «Мирнинский район» на 2023-2027 годы и МП «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах МО «Мирнинский район» на 2019-2023 годы.

3) 	МП «Улучшение условий и охраны труда» на 2025-2029 годы утверждена в 2025 году, ранее аналогичная программа отсутствовала

Средняя степень эффективности 5,5 ≤ Кэф < 8,2:

по итогам 2025 года

6 программ из 33

Справочно:	2024 год – 6 программ из 33

2023 год – 6 программ из 34

| № | Наименование программы | Координатор | Балл |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2024 | 2023 |
| 1 | Реализация градостроительное политики | Управление архитектуры и градостроительства | 7,9 | 7,4 | 9,2 |
| 2 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий поселений Мирнинского района | МКУ «Коммунально-строительное управление» | 7,5 | 8,4 | 9,5 |
| 3 | Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе | МКУ «Управление сельского хозяйства» | 7,5 | 9 | 9 |
| 4 | Обеспечение жильем работников бюджетной сферы | МКУ «Комитет имущественных отношений» | 7,4 | 6,7 | 7,9 |
| 5 | Развитие физической культуры и спорта | Комитет физической культуры и спорта | 7,4 | 10 | 10 |
| 6 | Доступное дополнительное образование | МКУ «Мирнинское районное управление образования» | 7,4 | 9 | 8,4 |
| 7 | Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления | МКУ «Коммунально-строительное управление» | 6,6 | 9 | 6,6 |

Низкая степень эффективности 3,2 ≤ Кэф < 5,5:

по итогам 2025 года

1 программа из 34

Справочно:	2024 год – 1 программа из 33

2023 год – отсутствуют

| № | Наименование программы | Координатор | Балл |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2024 | 2023 |
| 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МР «Мирнинский район» | МКУ «Коммунально-строительное управление» | 4 | 1,5 | 7,5 |

Неэффективные Кэф < 3,2:

по итогам 2025 года

0 программ из 34

Справочно:	2024 год – 1 программа из 33

2023 год – отсутствуют

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СРАВНЕНИИ С ПРЕДЫДУЩИМИ ПЕРИОДАМИ

Оценка эффективности реализации программ в 2025 году

в сравнении с 2023-2024 годами

Перечень программ с низкой степенью эффективности и неэффективных программ:

| Год | Кол-во | Низкая степень эффективности | Кол-во | Неэффективные программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 0 |  | 0 |  |
| 2024 | 1 | Создание условий для развития межнациональных и межконфессиональных отношений | 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МР «Мирнинский район» |
| 2025 | 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МР «Мирнинский район» | 0 |  |