ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Реализация молодёжной политики в Мирнинском районе»

на 2024-2028 гг.

за 2025 год

Раздел 1. Основные результаты

Основными направлениями деятельности районной Администрации в молодежной политике является создание условий для всестороннего развития молодого поколения жителей алмазного края. Мероприятия осуществляются в рамках реализации муниципальной программы «Реализация молодёжной политики в Мирнинском районе» на 2024-2028 гг.

Среди приоритетных направлений молодежной политики в 2025 году стало патриотическое и спортивное воспитание; выявление, сопровождение и поддержка активной молодёжи; профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на учете в органах и учреждениях системы профилактики.

Основные организационные и культурно-массовые мероприятия, проведённые на территории Мирнинского района

- В направлении «Воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, национальным и иным традициям народов Российской Федерации»

В Мирнинском районе особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на воспитание гражданственности и поддержания исторической памяти. В начале года проведена акция «Блокадный хлеб», где каждый житель района мог вспомнить о тех трудных временах, когда хлеб был на вес золота. В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне организовано участие района в республиканской эстафете «Знамя Победы», где приняло участие 5 поселений района и более 1 200 учащихся и студентов, совместно с Администрацией города организована встреча «Огня Памяти» в аэропорту г. Мирный, совместно с МКУ «МРУО» организован двухдневный почетный караул «Вахта памяти» у вечного огня в г. Мирный с участием 150 подростков.

В течение первого полугодия совместно с МКУ «МРУО» и МО ООГДДМ «Движение первых» РС(Я) проводились различные этапы военно-спортивной игры «Зарница 2.0» (школьный, муниципальный и региональный). По результатам муниципального этапа команда «Феникс» Мирнинского района приняла участие в Региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница 2.0», где достойно представила район, заняв в личном зачете: в конкурсе «Лазертаг» – 1 место, в конкурсе «Выживание в экстремальных условиях» – 2 место, в конкурсе «Тактическая подготовка» – 3 место, в конкурсе «Медики» – 3 место, и в общекомандном зачете - почетное третье место.

В феврале в рамках месячника военно-патриотического воспитания в Мирнинском районе прошёл ряд мероприятий: смотр песни и строя, спартакиада допризывной молодёжи, интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок», а в апреле были проведены «Гражданские выходные», в рамках которых были организованы встречи школьников, молодежи и штабов помощи участникам СВО с Героем России Евдокимовым Н.В.

В июне 2025 года комитетом совместно с Военно-патриотическим центром «Вымпел» (г. Москва) был проведён специализированный военно-патриотический лагерь палаточного типа для отдыха и досуга детей «Честь имею!». Работа лагеря проводилась по специализированной программе ВПЦ «Вымпел» и предусматривала привлечение к участию в патриотическом движении детей, состоящих на различных видах учета, а также детей семей участников СВО. В течение 14 дней подготовку прошли 50 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Районный комитет молодежи активно занимается вопросом выявления лидеров среди молодежи района. В начале года, был проведен молодежный форум «Лидер поколения», где приняло участие 90 школьников и студентов, которые проявили свои лидерские качества на 8 дискуссионных площадках (твой проект, хранители истории, волонтеры Победы, профориентация, экология, финансовая грамотность, молодёжная ассамблея народов, медиа и молодёжь).

Совместно с МО ООГДДМ «Движение первых» РС(Я) регулярно в течение 2025 года проводилась акция «Мы – граждане России!», где ученикам в торжественной обстановке вручили их первый документ, который будет удостоверять их личность как Гражданина своей страны.

Местное отделение ООГДДМ «Движение первых» РС(Я) и МКУ «МРУО» являются одними из основных партнеров районного комитета молодежи, с которыми регулярно проводятся совместные акции и мероприятия. Кроме указанных акции «Блокадный хлеб», военно-спортивной игры «Зарница 2.0» и акции «Мы – граждане России!», совместно проводились такие мероприятия как спартакиада «Допризывная молодёжь», Смотр песни и строя и слет Движения Первых.

Для старшей молодежи в рамках патриотического и спортивного воспитания, были проведены военно-спортивная игра «Зарница» на территории местной спортивной общественной организации «Федерация стендовой, пулевой и практической стрельбы Мирнинского района» РС(Я) и III районный открытый туристический слёт молодёжи «ВИЛЮЙ - 2025» на территории бывшего пионерлагеря в п. Чернышевский Мирнинского района, в котором приняли участие команды и из соседних районов. По итогам зачетных и внезачетных конкурсов команды получили щедрые призы. Всего участие в них приняли более 500 представителей молодежи старше 18 лет.

С 27 октября по 2 ноября в Мирнинском районе состоялся XXI молодежный патриотический фестиваль «Мирный поет о мире», учредителями которого выступили Муниципальный район «Мирнинский район», Городское поселение «Город Мирный», Акционерная Компания «АЛРОСА», Профсоюз «Профалмаз». Фестиваль включал в себя 8 конкурсных направлений: участниками стали 520 человек из Мирнинского района, Сунтарского района, города Ленска и Московской области, было обработано более 160 заявок, проведено 8 концертов, 45 мастер-классов, 6 выставок, 5 встреч с интересными людьми, 2 игры.

С 6 по 7 ноября в г. Мирный на базе МПТИ был организован комитетом совместно с УСКиМП, МПТИ и МКУ «МУК» форум «Калейдоскоп культур», основными участниками которого стали школьники и студенты.

Общий охват патриотическими мероприятиями, проводимыми комитетом молодёжи и с его участием, составил 15 983 человек.

- Оказание содействия деятельности молодёжных общественных объединений и инициатив молодёжи. Выявление, сопровождение и поддержка активной молодёжи

Все мероприятия, проводимые для молодежи, делаются самой молодежью безвозмездно.

При организации таких больших мероприятий как форумы «Вилюй», «Калейдоскоп культур» и «Лидер поколения», фестиваль «Мирный поет о мире», турслет, ВСИ «Зарница» для школьников и молодежи набирается оргкомитет (дирекция) из представителей различных учреждений, объединений и организаций, внутри которых происходит распределение обязанностей.

В рамках организации всех мероприятий патриотической направленности приглашаются участники СВО, взаимодействие с которыми выстроено через волонтерские штабы и общественную организацию «Совет ветеранов СВО Мирнинского района РС(Я)».

Большой вклад в организацию мероприятий района вносит молодежный совет Профсоюза «Профалмаз» и АК «АЛРОСА» (ПАО), являясь соорганизаторами во многим мероприятиях.

МО ООГДДМ «Движение первых» РС(Я) и МКУ «МРУО» являются одними из основных партнеров районного комитета молодежи, с которыми регулярно проводятся совместные акции и мероприятия.

На постоянной основе районный комитет молодежи сотрудничает с учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования. Совместно с Мирнинским политехническим институтом были проведены такие значимые мероприятия, как благотворительная акция для воспитанников Тойбохойского детского дома «Подари тепло детям», интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок», молодежный форум «Калейдоскоп культур». В части работы с Региональным техническим колледжем районным комитетом молодежи проведены профилактические лекции в рамках акции «Чистое поколение», интеллектуальные игры, приуроченные к государственным датам Республики Саха (Якутия), и поощрения студентов с активной гражданской позицией.

Комитет регулярно отправляет отличившихся представителей молодежи на различные мероприятия регионального и федерального уровня. Самым масштабным из них является «Муус Устар», муниципальный этап которого проходил с января по март 2025 года. В 2025 году наша делегация в городе Якутске насчитывала 32 человека, которые достойно представили район в различных конкурсах и состязаниях. Ребята получили много опыта и знаний во время данного мероприятия, а также заняли призовые места в трех номинациях.

В августе и ноябре на форум Волонтеров-медиков в г. Москву выезжали два представителя от Мирнинского района; в феврале для вручения нагрудного знака «Юнармейская доблесть» в г. Якутск была направлена юнармеец МБОУ «СОШ №7» Решетник М.И.; в апреле детский фольклорный ансамбль «Кэскил» выехал на национальный финал III Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна» в г. Ставрополь, а в декабре – два школьника приняли участие от района в XVII детском гражданском форуме «Мы будущее России» в г. Якутске.

Молодежь Мирнинского района активно принимает участие в республиканском туристическом слете «Мурбай», как в качестве организаторов (судей), так и в качестве участников. Две команды Мирнинского района («13 друзей Окшина» и «Жара») заняли 1 и 2 места в общем зачете.

Особо отличилась за пределами района команда «Феникс», которая приняла участие в Региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница 2.0», где достойно представила район, заняв в личном зачете: в конкурсе «Лазертаг» – 1 место, в конкурсе «Выживание в экстремальных условиях» – 2 место, в конкурсе «Тактическая подготовка» – 3 место, в конкурсе «Медики» – 3 место, и в общекомандном зачете - почетное третье место.

Также в рамках награждения активистов поселений района комитет выезжал в п. Чернышевский, п. Айхал и г. Удачный, где проводились собрания с молодежью и интеллектуальные игры.

Общий охват молодёжи, участвующей в мероприятиях, проводимых районным комитетом молодёжи, и при его поддержке, в 2025 году составил 17 791человек.

- Формирование условий для занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодёжи

В июне на площади Ленина г. Мирный РС(Я) в рамках всероссийского спортивного марафона «Сила России-2025» состоялась массовая зарядка, приуроченная Году защитника Отечества с привлечением молодых ветеранов специальной военной операции.

Для старшей молодежи в рамках патриотического и спортивного воспитания, были проведены военно-спортивная игра «Зарница» на территории местной спортивной общественной организации «Федерация стендовой, пулевой и практической стрельбы Мирнинского района» РС(Я) и III районный открытый туристический слёт молодёжи «ВИЛЮЙ - 2025» на территории бывшего пионерлагеря в п. Чернышевский Мирнинского района, в котором приняли участие команды и из соседних районов. По итогам зачетных и внезачетных конкурсов команды получили щедрые призы. Всего участие в них приняли более 500 представителей молодежи старше 18 лет.

Также ежедневные зарядки и физические нагрузки проводились в военно-патриотическом лагере для отдыха и досуга детей «Честь имею!».

- Развитие волонтёрского движения

На территории Мирнинского района регулярно действует более 20 волонтерских штаба (движения): 10 штабов помощи участникам и семьям участников СВО, Мирнинское отделение ЯРО ВОД "Волонтеры-медики", Добро.Центр в г. Удачный, а также более 10 объединений волонтеров различной направленности (социальное, событийное, образовательное, экологическое, гуманитарное, помощи животным и т.д.).

С штабами помощи участникам и семьям участников СВО в течение года организовывались встречи с Героями России и посредством взаимодействия с ними на мероприятия районного комитета молодежи приглашаются участники СВО в качестве гостей, организаторов, судей и модераторов.

С волонтёрами-медиками организованы «Уроки здоровья» и мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи как для подростков, так и для взрослой молодежи. В рамках поддержки движения волонтёров-медиков, два представителя были направлены на Всероссийский форум волонтеров-медиков в г. Москве.

Волонтёры ООГДДиМ «Движение первых», МАУ «УСКиМП» ГП «Город Мирный» и МПТИ являются основными «помощниками» на мероприятиях района и участниками при проведении флэш-мобов.

Открывшийся в 2023 году на базе Центра дополнительного образования г. Удачный Мирнинского района, «Добро.Центр» активно ведет свою деятельность и является полноценным центром притяжения добровольцев своего города.

В июне на выпускном «Алмазные зори» были поощрены 20 самых активных выпускника, внёсшие существенный вклад в социальной сфере, патриотическом воспитании и в волонтёрское движение района. Также ценными призами поощрены 11 студентов МРТК в рамках празднования 85-летия Среднего профессионального образования за активную гражданскую позицию.

- Работа с местным самоуправлением и общественными организациями

Традиционно проводятся встречи с руководителями местного самоуправления и государственной власти.

Так Глава МР «Мирнинский район» Басыров А.В. трижды встречался с молодёжью после проведения туристического слета «Вилюй» и патриотического фестиваля «Мирный поет о Мире». Также была организована встреча в рамках награждения молодых активистов по итогам 2025 года, где присутствовало 34 представителя молодежи района.

Проводятся творческие конкурсы, мастер-классы и встречи с интересными людьми: например, ежегодный туристический слёт для молодёжи в Мирнинском районе посетили Александр Лебзяк, Олег Саитов, Александр Поветкин и заместитель председателя Совета чемпионов Федерации бокса России Ахмедхан Адилов, а рамках фестиваля «Мирный поет о мире» были организованы встречи с Героем России Колесов А.Г.

Активно в районе развивается российское движение детей и молодёжи «Движение Первых», для активистов состоялся слёт местного отделения РДДМ «Движение Первых», Совет Первых местных отделений, награждение волонтеров, а также регулярно в течение года происходит вручение паспортов молодым гражданам.

Традиционно в рамках празднования Дня местного самоуправления РС(Я) и Дня государственности РС(Я) в МРТК проводятся встречи с представителями Администрации района. В 2025 году проводилась лекция-игра и КВИЗ среди 1 курсов.

- Профилактическая работа

В рамках работы с подростками, состоящими на учете в органах системы профилактики, Районный комитет молодежи регулярно проводит беседы с несовершеннолетними, стоящими на учете, и привлекает их к проведению мероприятий под своим руководством. Более 80% состоящих на учете вовлечены в общественную деятельность школы, города и района. Одним из мероприятий стал военно-патриотический лагерь «Честь Имею!», в котором приняли участие 8 несовершеннолетних состоящих на различных видах учета.

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях

| № | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление районной Администрации от «27» марта 2025 года № 511 | Внесены изменения: - в строку 4 паспорта программы в части изменения наименований исполнителей программы; - в строку 7 паспорта программы в «Финансовое обеспечение программы» в связи с корректировкой бюджета района; - в мероприятие 2 задачи 4 раздела 2 программы в части осуществления расходов по мероприятию; - раздел 3 программы изложен в новой редакции в связи с корректировкой бюджета района; - раздел 4 программы изложен в новой редакции в связи с изменениями целевых индикаторов. |
| 2 | Постановление районной Администрации от «21» апреля 2025 года № 688 | Внесены изменения: - в строку 7 паспорта программы в «Финансовое обеспечение программы» в связи с корректировкой бюджета района; - в мероприятие 1 задачи 1, мероприятие 1 задачи 3, мероприятие 1, 2 и 3 задачи 4, мероприятие 1 задачи 6 раздела 2 программы в части наименований МПА; - в мероприятие 1 задачи 7 раздела 2 программы в части уточнения наименования; - по тексту программы в части уточнения формулировки; - раздел 3 программы изложен в новой редакции в связи с корректировкой бюджета района и внесенными изменениями; - раздел 4 программы изложен в новой редакции в связи с изменениями целевых индикаторов. |
| 3 | Постановление районной Администрации от «11» августа 2025 года № 1348 | Внесены изменения: - дополнено мероприятие 1 задачи 3 раздела 2 программы в части реализации мероприятия; - в мероприятие 1 и 3 задачи 4, раздела 2 программы в части уточнения наименований МПА; - в мероприятие 1 и 3 задачи 4, мероприятие 1 задачи 5, мероприятие 1 задачи 7 раздела 2 программы в части уточнения наименований МПА; - раздел 3 программы изложен в новой редакции в связи с корректировкой бюджета района и внесенными изменениями. |
| 4 | Постановление районной Администрации от «27» августа 2025 года № 1449 | Внесены изменения: - в строку 7 паспорта программы в «Финансовое обеспечение программы» в связи с корректировкой бюджета района; - дополнено мероприятие 2 задачи 4 раздела 2 программы в части способа реализации мероприятия |
| 5 | Постановление районной Администрации от «21» октября 2025 года № 1787 | Внесены изменения: - раздел 3 программы изложен в новой редакции в связи с корректировкой бюджета района. |
| 6 | Постановление районной Администрации от «10» декабря 2025 года № 2137 | Внесены изменения: - в строку 7 паспорта программы в «Финансовое обеспечение программы» в связи с корректировкой бюджета района; - раздел 3 программы изложен в новой редакции в связи с корректировкой бюджета района. |
| 7 | Постановление районной Администрации от «30» декабря 2025 года № 2323 | Внесены изменения: - раздел 3 программы изложен в новой редакции. |

Раздел 3. Финансовое исполнение мероприятий муниципальной программы

«Реализация молодёжной политики в Мирнинском районе»

на 2024-2028 гг.

рублей

| № | Мероприятия | Источники финансирования 1 | Объем финансирования |  | Остаток |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года |  |
|  |  |  | план на 31.12.2025 | факт 2 |  |  |  |
| 1 | Проведение районных мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию | Всего | 3 102 927,51 | 3 102 827,51 | 100,00 | - | Товар был приобретен на личные средства, в рапорт не включено обоснование, так как чек был нечитаем |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 3 102 927,51 | 3 102 827,51 | 100,00 | - |  |
|  |  | Иные источники | - | - | - | - |  |
| 2 | Проведение конкурса среди военно-патриотических и военно-спортивных клубов общеобразовательных организаций Мирнинского района, являющихся муниципальными учреждениями | Всего | 30 758,40 | 30 758,40 | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 30 758,40 | 30 758,40 | - |  |  |
|  |  | Иные источники | - | - | - | - |  |
| 4 | Приобретение наградной и сувенирной продукции | Всего | 701 044,47 | 111 184,40 | 589 860,07 | 108 888,00 | Не исполнено: - 108 888,00 рублей - в связи с поздней поставкой товара по муниципальному контракту № 01163000002250003090001 от 19.11.2025 на поставку наградной продукции для мероприятий районного комитета молодежи (аккумулятор внешний с логотипом) - оплата будет осуществлена в 2026 году. - 330 000,00 рублей - в связи с поздним выделением средств по сессии: средства поступили в конце ноября и осуществить конкурентные процедуры не позволяли сроки; - 150 972,07 рублей - экономия при осуществлении закупочных процедур. |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 701 044,47 | 111 184,40 | 589 860,07 | 108 888,00 |  |
|  |  | Иные источники | - | - | - | - |  |
| - 6 7 | Проведение районных мероприятий по содействию здорового образа жизни молодёжи | Всего | 1 124 239,56 | 1 124 239,56 | - | - |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) | - | - | - | - |  |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 424 239,56 | 424 239,56 | - | - |  |
|  |  | Другие источники | 700 000,00 | 700 000,00 | - | - |  |
| 8 | Участие молодёжи в мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня | Всего | 2 045 971,40 | 2 044 343,80 | 1 627,60 | - | Не исполнено: - 1 390,00 рублей - экономия при фактическом приобретении билетов; - 237,60 рублей - ошибочно был осуществлен возврат, средства будут повторно перечислены для возмещения в 2026 году. |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) | - | - | - | - |  |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 2 045 971,40 | 2 044 343,80 | 1 627,60 | - |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - |  |
| 9 | Проведение районных мероприятий, направленных на выявление и поддержку активной молодёжи | Всего | 5 774 351,49 | 4 966 651,49 | 807 700,00 | - | Не исполнено - 807 700,00 рублей - в связи с привлечение спонсоров на фестиваль "Мирный поет о мире" для приобретения подарочных сертификатов, грузовых перевозок, баннерной и печатной продукции. |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | Государственный бюджет РС(Я) | - | - | - | - |  |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 2 774 351,49 | 1 966 651,49 | 807 700,00 | - |  |
|  |  | Другие источники | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | - | - |  |
| 16 | Участие в работе антинаркотической комиссии | Всего | 9 100,00 | 9 100,00 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 9 100,00 | 9 100,00 | - | - |  |
|  |  | Иные источники | - | - | - | - |  |
|  | ИТОГО | Всего | 12 788 392,83 | 11 389 105,16 | 1 399 287,67 | 108 888,00 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - | - |  |
|  |  | МР «Мирнинский район» РС(Я) | 9 088 392,83 | 7 689 105,16 | 1 399 287,67 | 108 888,00 |  |
|  |  | Иные источники | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | - | - |  |

Согласовано с финансовым управлением:

_______________________            ________________ /_____________/

(должность)                                         (подпись)                       (Ф.И.О.)

Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы

| № | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Количество молодёжи, охваченной мероприятиями в сфере молодёжной политики | Чел. | 2600 | 17791 | Проведение масштабных мероприятий: Акция «Блокадный хлеб» охватила весь район и является самым многочисленным мероприятием, Республиканская эстафета «Знамя Победы», Гражданские выходные, XXI молодёжный патриотический фестиваль «Мирный поёт о мире», III районный открытый туристический слёт молодёжи «ВИЛЮЙ - 2025». Кроме этого проведено большое количество совместных мероприятий с МКУ «МРУО» и Движением первых. В 2025 году были проведены и незапланированные мероприятия (мастер-классы, КВИЗЫ, встречи и пр) |
| 2 | Количество молодёжи, охваченной гражданско-патриотическими мероприятиями | Чел. | 1900 | 15983 | В 2025 году большая часть мероприятий была проведена в рамках гражданско-патриотического воспитания, в связи с 80-летием ВОВ, Годом защитника Отечества в РС(Я) и Годом защитника Родины в РФ. Основные мероприятия: Акция «Блокадный хлеб», Республиканская эстафета «Знамя Победы», Гражданские выходные, XXI молодёжный патриотический фестиваль «Мирный поёт о мире», вальс Победы и Вахта Памяти. |
| 3 | Количество мероприятий, проводимых общественными объединениями и организациями, которым была оказана поддержка | Шт. | 11 | 14 | На постоянной основе районный комитет молодежи сотрудничает с МКУ «МРУО», МКУ «МУК», Местное отделение ООГДДМ «Движение первых» РС(Я), МАУ «УСКиМП» ГП «Город Мирный», а также сотрудничает с учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования, поддерживая их проекты и включаясь в организацию и проведение мероприятий. |
| 4 | Количество поддержанных социальных и социокультурных проектов и молодёжных общественных инициатив, реализованных на территории Мирнинского района | Шт. | 0 | 4 | В рамках XXI молодёжного патриотического фестиваля «Мирный поёт о мире» было два направления "Киношкола" и "Графический дизайн", которые были реализованы на средства гранта ПФКИ. В рамках фестиваля «Притяжение Мирного» был проведен КВЕСТ по городу Мирный «Алмазный путь» Благотворительная акция "Подари тепло детям", проводимая студентами МПТИ Форум «Калейдоскоп культур», проводимый на средства конкурса «Территория АЛРОСА» |
| 5 | Количество молодёжи, охваченной мероприятиями по содействию здоровому образу жизни | Чел. | 265 | 631 | III районный открытый туристический слёт молодёжи «ВИЛЮЙ - 2025» собрал более 400 человек, кроме этого в 2025 году были проведены ВСИ «Зарница» для школьников и молодежи, Гонка ГТО и уроки здоровья. |
| 6 | Количество участников молодёжных форумов и мероприятий республиканского и федерального уровня | Чел. | 60 | 98 | В феврале для вручения нагрудного знака «Юнармейская доблесть» в г. Якутск была направлена юнармеец МБОУ «СОШ №7» Решетник М.И.; в марте 32 делегата были направлены в г. Якутск для участия в Молодежном фестивале «МУУС УСТАР»; в апреле детский фольклорный ансамбль «Кэскил» выехал на национальный финал III Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна» в г. Ставрополь в количестве 5 школьников; в июне команда школьников Мирнинского района участвовала в региональном этапе ВСИ «Зарница 2.0» (12 человек); в июле молодежь Мирнинского района приняла участие в республиканском турслете «Мурбай» - 42 человека; в августе и ноябре на форум Волонтеров-медиков в г. Москву выезжали 2 представителя от Мирнинского района; в декабре – два школьника приняли участие от района в XVII детском гражданском форуме «Мы будущее России» в г. Якутске и 2 специалиста на Итоговое мероприятие Министерства по делам молодежи. |
| 7 | Количество трудоустроенной молодёжи, в том числе студентов, состоящих в РСО | Чел. | 0 | 0 | В 2025 году средства на студенческие отряды не выделялись. |
| 8 | Доля молодёжи, вовлечённой в добровольческую (волонтёрскую) деятельность | % | 12 | 12,1 | На территории Мирнинского района регулярно действует более 20 волонтерских штаба (движения): 10 штабов помощи участникам и семьям участников СВО, Мирнинское отделение ЯРО ВОД "Волонтеры-медики", Добро.Центр в г. Удачный, а также более 10 объединений волонтеров различной направленности (социальное, событийное, образовательное, экологическое, гуманитарное, помощи животным и т.д.). |
| 9 | Доля молодёжи, находящейся в социально опасном положении, вовлечённой в общественную деятельность и мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы | % | 30,2 | 81,5 | За 2025 год в РКМ состояло 65 несовершеннолетних, из них 53 были вовлечены в общественную деятельность и мероприятия класса, школы, МРТК, города, РКМ или «Движение первых». |
| 10 | Количество материалов, опубликованных в СМИ и в социальных сетях по различной тематике (информационные, просветительские) | Шт. | 185 | 393 | Данные посты размещены на официальных страницах РКМ в ВК «Молодежь Мирнинского района» и фестиваля «Мирный поет о мире». Кроме этого информация была размещена на страницах Администрации района, Главы района, Мирнинский рабочий и Алмазный край. Также за 2025 год все крупные мероприятия были освещены на радио и ТВ «Алмазный край», а также РКМ посетил (организовал для гостей фестиваля) 10 эфиров радио «Алмазный край» и ТВ передачу «Доброе утро». |

Расчет индикаторов муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчёт показателя целевого индикатора |  | Исходные данные для расчёта значений показателя целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | формула расчёта | буквенное обозначение переменной в формуле расчёта | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество молодёжи, охваченной мероприятиями в сфере молодёжной политики | Чел. | - | - | Реестр учета мероприятий | Внутренний учёт РКМ |
| 2. | Количество молодёжи, охваченной гражданско-патриотическими мероприятиями | Чел. | - | - | Реестр учета мероприятий | Внутренний учёт РКМ |
| 3. | Количество мероприятий, проводимых общественными объединениями и организациями, которым была оказана поддержка | Шт. | - | - | Реестр учета мероприятий, протокола, акты передачи | Внутренний учёт РКМ |
| 4. | Количество поддержанных социальных и социокультурных проектов и молодёжных общественных инициатив, реализованных на территории Мирнинского района | Шт. | - | - | Реестр учета мероприятий, протоколы | Внутренний учёт РКМ |
| 5. | Количество молодёжи, охваченной мероприятиями по содействию здоровому образу жизни | Чел. | - | - | Реестр учета мероприятий | Внутренний учёт РКМ |
| 6. | Количество участников молодёжных форумов и мероприятий республиканского и федерального уровня | Чел. | - | - | Реестр учета мероприятий | Внутренний учёт РКМ |
| 7. | Количество трудоустроенной молодёжи, в том числе студентов, состоящих в РСО | Чел. | - | - | МО поселений Мирнинского района, организации, принявшие студентов на работу | Договора найма студентов от МО поселений Отчёты МО поселений об использовании субсидий, внутренний учёт РКМ |
| 8. | Доля молодёжи, вовлечённой в добровольческую (волонтёрскую) деятельность | % | К=К1К2*100% =(2531/20914)*100=12,1 | К1- количества членов волонтёрских объединений в Мирнинском района К2 – общее количеству молодёжи в Мирнинском районе | Добровольческие объединения Мирнинского района | Информационные письма по запросу РКМ с периодичностью 4 раза в год |
| 9. | Доля молодёжи, находящейся в социально опасном положении, вовлечённой в общественную деятельность и мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы | % | К=К1К2*100% =(53/65)*100=81,5 | К1- количество молодых людей, находящихся в социально опасном положении, вовлечённых в общественную деятельность и мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы К2 – общее количество молодёжи, находящейся в социально опасном положении, в Мирнинском районе | Реестр учета мероприятий База данных молодёжи, находящейся в социально опасном положении | Внутренний учёт РКМ Учёт КДНиЗП |
| 10. | Количество материалов, опубликованных в СМИ и в социальных сетях по различной тематике (информационные, просветительские) | Шт. | - | - | СМИ, Реестр учета мероприятий | Внутренний учёт РКМ публикаций в СМИ |

# Первый заместитель Главы

# Администрации района	  ________________    	__________________

# (подпись)		 (расшифровка подписи)

# Координатор: Председатель РКМ    	   ________________      _________________

# (должность)	    		 (подпись)		  (расшифровка подписи)

Исполнитель: Гомер Е.А.

Телефон: вн. 199