**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе**

**на 2019-2023 годы»**

**за 2020 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

На территории Мирнинского района сельскохозяйственным производством занимаются:

* АО «Сахаплемобъединение»;
* ООО «Новый»
* ГКП РС (Я) «Якутский скот»;
* ООО «МИРМИЛК»;
* 4 фермерских хозяйства: КФХ Иванов М.М. (г. Мирный), КФХ Алексеев И.С. (с.Арылах), КФХ Габышев А.А. (с.Арылах), КФХ Бородин И.В. (п.Айхал);
* ООО «Родник» Медведева Т.А.;
* 13 родовых общин;
* сельскохозяйственные кооперативы: СХППЖК «Сандалы», СХПК «Таас-Юрях»;
* 6 индивидуальных предпринимателей, в том числе ИП Федченко В.В. (г. Мирный), ИП Иванова Т.Ю. (г. Мирный), ИП Павлов В.А. (п. Алмазный), ИП Джафаров Г.О.-О. (п. Светлый), ИП Прибылых А.П. (г. Удачный), ИП Евдокаров Ю.Н. (с.Тас-Юрях);
* 73 личных подсобных хозяйств, в том числе в МО «Поселок Алмазный» - 4, МО «Город Мирный» - 4, МО «Поселок Чернышевский» - 1, МО «Ботуобуйинский наслег» - 44, МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» - 4, МО «Чуонинский наслег» - 16;
* 5 крупных огороднических некоммерческих товариществ: ОНТ «Рудник» г. Мирный, ОНТ «Строитель» г. Мирный, ОНТ «Пироп» г. Мирный, ОНТ «Подорожник» г. Мирный, ОНТ «Каскад» п. Светлый.

Муниципальной программой «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» утверждено 7 мероприятий, на реализацию которых предусмотрено **230 891 966,84 руб.,** в том числе из государственного бюджета РС (Я) – 14 623 800,40 руб., из бюджета МО «Мирнинский район» - 216 268 166,44 руб. По итогам 2020 года освоено **229 314 574,79** руб.

1. **На мероприятие «Сохранение поголовья животноводства и скороспелых отраслей (свиноводство, козоводство, птицеводство)»** былипредусмотрены финансовые средства в размере 8 866 500,0 руб., в том числе средства государственного бюджета РС (Я) – 7 466 500,0 руб., средства бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) – 1 400 000,0 руб., из них освоено 8 560 000,0 руб., в том числе средства государственного бюджета РС (Я) – 7 410 000,0 руб., средства бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) – 1 150 000,0 руб.
   1. за счет средств государственного бюджета РС (Я) предоставлена субсидия:

* на содержание кобыл от трех лет и старше на общую сумму 150 000,00 руб., в том числе СХППЖК «Сандалы» – 111 000,0 руб., ИП Павлову В.А. – 39 000,0 руб. На предоставленные средства приобретены корма для лошадей.
* на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота (коров) предоставлена субсидия в размере 7 260 000,0 руб., из них 18 личным подсобным хозяйствам на сумму – 860 000,0 руб., АО «Сахаплемобъединение» – 6 400 000,0 руб. На предоставленные средства приобретены корма для крупного рогатого скота.
  1. за счет средств бюджета МО «Мирнинский район» предоставлена субсидия:
* ГКП РС (Я) «Якутский скот» в размере 500 000,0 руб. на строительство изгороди для табунного коневодства. За счет предоставленной субсидии построено 4 км. изгороди.
* ИП Павлов В.А. (п.Алмазный) в размере 65 000,0 руб. на приобретение кормов для сельскохозяйственных животных (лошадей). За счет средств предоставленной субсидии приобретены корма для лошадей.
* КФХ Габышев А.А. (с. Арылах) в размере 85 000,0 руб. на приобретение кормов для сельскохозяйственных животных (лошадей). За счет средств предоставленной субсидии приобретены корма для лошадей.
* ГКП РС (Я) «Якутский скот» в размере 500 000,0 руб. на выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий необходимых для строительства животноводческого комплекса для содержания крупного рогатого скота. За счет средств предоставленной субсидии выполнены инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-экологические изыскания по объекту: «Животноводческая ферма на 200 голов КРС в с. Сюльдюкар Мирнинского района». На сегодня, коровник построен и запущен.

**2**. **На мероприятие «Поддержка отрасли растениеводства, кормопроизводства»** предусмотрены финансовые средства в размере 6 500 689,86 руб., в том числе государственный бюджет РС (Я) – 1 700 689,86 руб., бюджет МО «Мирнинский район» – 4 800 000,0 руб. Из них освоено 6 494 891,86 руб., в том числе государственный бюджет РС (Я) – 1 694 891,86 руб., бюджет МО «Мирнинский район» – 4 800 000,00 руб.

2.1. За счет средств государственного бюджета РС (Я) предоставлена субсидия:

* АО «Сахаплемобъединение» (с.Арылах) на развитие кормопроизводства - 1 646 023,86 руб. За счет средств предоставленной субсидии построено 10,2 км. изгороди и приобретено 50 тонн семян под посев кормовых культур.
* ООО «Родник» на сохранение и (или) увеличение урожайности по производству картофеля в размере 41 931,0 руб.;
* ООО «Родник» на сохранение и (или) увеличение урожайности по производству овощей открытого грунта в размере 6 937,0 руб.

2.2. За счет средств бюджета МО «Мирнинский район»:

* ИП Джафаров Г.О.-О. (п. Светлый) в размере 3 200 000,00 руб. на строительство теплицы площадью 1 000 кв.м. Субсидия предоставлена со сроком исполнения до 01.07.2021г. На 31.12.2020г. построен каркас теплицы и закуплены все необходимые материалы.
* АО «Сахаплемобъединение» (с. Арылах) на развитие кормопроизводства в размере 1 600 000,00 руб. Средства направлены на софинансирование мероприятий кормопроизводства, в том числе на строительство изгороди на посевных площадях кормовых и зерновых культур, а также на приобретение семян под посев кормовых культур. Направленные средства освоены по направлению в полном объеме.

**3. На мероприятие «Содействие в сохранении традиционных отраслей Севера, родовых общин и рыболовецких хозяйств»** предусмотрены финансовые средства из бюджета МО «Мирнинский район» в размере 2 587 500,0 руб., из них освоено 2 500 000,0 руб. Предоставлена субсидия ГУП «Чернышевский рыбоводный завод» в размере 2 500 000,0 руб. на приобретение садковой линии площадью 324 кв.м. Проект запущен на территории п. Чернышевский.

**4. На мероприятие «Поддержка производства пищевой и перерабатывающей промышленности»** предусмотрены финансовые средства из бюджета МО «Мирнинский район» в размере 1 809 450,0 руб., из них освоено 1 040 000,0 руб. Субсидия предоставлена СХППЖК «Сандалы» (с. Тас-Юрях) в размере 1 040 000,0 руб. на приобретение убойного цеха. В соответствии с заключенным договором, поставка убойного цеха планируется в марте 2021 года.

**5. На мероприятие «Стимулирование работников агропромышленного комплекса»** из бюджета МО «Мирнинский район» предусмотрены финансовые средства в размере 540 000,0 руб., из них освоено 185 444,42 руб. В том числе:

* 1. на присуждение премий Главы района сельскохозяйственным организациям, жителям Мирнинского района, участвовавшим в сельскохозяйственном производстве 120 000,0 руб. По итогу работы комиссии, присуждены:
* «Лучший работник перерабатывающей промышленности» - аппаратчику пастеризации и охлаждения молока ООО «Новый» Петровой С.И.;
* «Лучший работник производства хлебобулочных изделий» - пекарю Афанасьевой Н.Д., с. Сюльдюкар;
* «Лучший работник традиционных видов промыслов» - председателю Родовой общины малочисленных народов Севера «Сулакыыт» Иванову Ю.Н., с. Тас-Юрях;
* «Лучший молодой животновод» - животноводу ГКП РС(Я) «Якутский скот» Данилову П.Н., с. Сюльдюкар;
* «Лучшее фермерское хозяйство» - главе крестьянско-фермерского хозяйства Габышеву А.А., с. Арылах;
* «Лучшее личное подсобное хозяйство» - главе личного подсобного хозяйства Петровой О.Н., с. Арылах;
* «Юный помощник сельскохозяйственного производства» - ученице 8 класса общеобразовательной школы №9 с. Тас-Юрях Маркиновой В.А., ученику 7 класса общеобразовательной школы №6 с. Сюльдюкар Саввинову С.Р., ученику 11 класса общеобразовательной школы №23 п. Айхал Бородин М.И.
  1. на плановые и внеплановые контрольные мероприятия: посещение фермерских хозяйств, обход личных подсобных хозяйств и ОНТ района – 65 444,42 руб. Средства направлены на оказание транспортных услуг в соответствии с заключенным договором с МБУ УЭСАЗ «Вилюй».

1. **На мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства на территории МО «Мирнинский район»** предусмотрены финансовые средства из бюджета МО «Мирнинский район» в размере 200 000 000,0 руб., освоено 100%.

По результатам конкурсного отбора, предоставлена целевая субсидия АО «Сахаплемобъединение» в размере 200 000 000,0 руб. на сохранение объемов сельскохозяйственной продукции на территории МО «Мирнинский район».

**7. На материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление сельского хозяйства» МО «Мирнинский район»** предусмотрены финансовые средства 10 587 826,98 руб., в том числе государственный бюджет РС (Я) – 5 456 610,54 руб., бюджет МО «Мирнинский район» - 5 131 216,44 руб. Освоено 10 534 238,51 руб. (99 %).

Средства направлены на содержание работников и на материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства».

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление от 16.01.2020 г. №0031 «О внесении изменений в постановление Главы района от 27.08.2018 г. №1166 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» | Уточнение финансирования и значения программных мероприятий |
| 2 | Постановление от 31.03.2020 г. №0411 «О внесении изменений в постановление Главы района от 27.08.2018 г. №1166 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» | Уточнение финансирования и значения программных мероприятий |
| 3 | Постановление от 14.07.2020 г. №0970 «О внесении изменений в постановление Главы района от 27.08.2018 г. №1166 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» | Уточнение финансирования и значения программных мероприятий, целевых показателей |
| 4 | Постановление от 16.07.2020 г. №1001 «О внесении изменений в постановление Главы района от 27.08.2018 г. №1166 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» | Уточнение финансирования и значения программных мероприятий |
| 5 | Постановление от 16.09.2020 г. №1339 «О внесении изменений в постановление Главы района от 27.08.2018 г. №1166 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» | Уточнение финансирования и значения программных мероприятий |
| 6 | Постановление от 11.12.2020 г. №1894 «О внесении изменений в постановление Главы района от 27.08.2018 г. №1166 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» | Уточнение финансирования и значения программных мероприятий |
| 7 | Постановление от 21.12.2020 г. №1990 «О внесении изменений в постановление Главы района от 27.08.2018 г. №1166 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» | Уточнение финансирования и значения программных мероприятий, целевых показателей |