ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦЕПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района на 2019 - 2023 годы»

за 2021 год

Раздел 1. Основные результаты

Сотрудниками МКУ " Единая диспечерская дежурная служба" (далее ЕДДС) обеспечивается сбор, обработка и представление собранной информации до заинтересованных лиц, а также оперативное управление действиями органов управления, сил и средств РСЧС, в т.ч. экстренных оперативных служб, организаций (объектов) при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий).

Реализация муниципальной программы в 2021 году позволила решить задачи:

- в повышение уровня пожарной безопасности на территории Мирнинского района, а значит, обеспечит снижение количества пожаров и гибели людей.

- в совершенствовании кадровой политики и повышение уровня квалификации персонала.

Так в рамках реализации муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района на 2019 - 2023 годы» за отчетный год было обучено             2 человека (повышение квалификации) личного состава ЕДДС в ГАУ ДПО РС(Я) "Институт развития профессионального образования" по подготовке диспетчеров ЕДДС.

Также, проведены мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации на территории МО «Мирнинский район» посредством передачи межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям поселений. Размер предоставленных МБТ за 2021 год составил 1 491 176,39 руб. 											Предоставление в отчетном году МБТ позволило провести следующие мероприятия:

- МО «Город Мирный» в размере 391 192,65 руб. – выполнение работ по установке пожарной сигнализации с GSM-модулем в деревянном многоквартирном жилом фонде вне зависимости от организационного-правовой собственности;

- МО «Поселок Чернышевский» в размере 72 000,00 руб. – приобретение извещателей пожарных ИП 212-142 для установки в жилищном фонде;

- МО «Поселок Алмазный» в размере 137 939,00 руб. - проведение работ по ремонту пожарного водоема №4 по ул. Речная в п. Алмазный;

- МО «Поселок Айхал» в размере 613 532,80 руб. – поставка дымовых пожарных извещателей;

- МО «Поселок Светлый» в размере 275 030,94 руб. – оснащение мест общего пользования 21 деревянного 12-квартирного жилого дома автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM-модулем;

- МО «Город Удачный» в размере 278 840,00 руб. – проведены мероприятия по обеспечению группировки МЧС и ВС.

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Главы района от 09.03.2021 №0379. | Корректировка программы в соответствии с решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 25.11.2020г. IV-№18-6 «О внесении изменений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2019 IV-№11-8 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», в соответствии с решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 16.12.2020 IV-№19-11 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2019 IV-№11-8 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в части Финансирования программы: паспорта программы «Финансовое обеспечение программы» и раздела 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы». |
| 2 | Постановление Главы района от 15.07.2021 №1114. | Корректировка программы в соответствии с решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 17.06.2021 IV-№24-2 «О внесении изменений и дополнений в решении сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 16.12.2020 IV-№ 19-11 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в части финансирования программы: паспорта программы «Финансовое обеспечение программы» и раздела 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» |
| 3 | Постановление Главы района от 21.07.2021 №1152. | Корректировка программы в соответствии с постановлением районной Администрации от 19.07.2021 №1141 «О передвижке бюджетных ассигнований», согласно Положению о резерве финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), в связи с необходимостью выполнения мероприятий по защите населенных пунктов Мирнинского района изменения в части паспорта программы «Исполнители программы» и «Финансовое обеспечение программы», а также раздела 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы». |
| 4 | Постановление Главы района от 26.08.2021 №1283. | Корректировка программы в соответствии с постановлениями районной Администрации от 28.07.2021 №1174, от 04.08.2021 №1202, от 11.08.2021 №1221, от 19.08.21 №1251 «О передвижке бюджетных ассигнований», постановлением районной Администрации от 28.12.2020 №2125 «О резерве финансовых и материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) в части финансирования программы: паспорта программы «Финансовое обеспечение программы» и раздела 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы». |
| 5 | Постановление Главы района от 20.10.2021 №1556. | Корректировка программы в соответствии с постановлениями районной Администрации от 03.09.2021 № 1313, от 16.09.2021 № 1401 «О передвижке бюджетных ассигнований», Положением о резерве финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) в части финансирования программы: паспорта программы «Финансовое обеспечение программы» и раздела 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы». |

Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы.

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района

на 2019 - 2023 годы»

за 2021 г.

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источник финансирования | Объем финансирования |  | Остаток |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года |  |
|  |  |  | План (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |
| 1 | Мероприятие по Содержанию МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" | Всего | 10 206 228,84 | 9 440 217,09 | 766 011,75 |  | 653 030,88 экономия ФОТ, 112 980,87 экономия услуги и мат. запасы. |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 10 206 228,84 | 9 440 217,09 | 766 011,75 |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2 | Финансовый и материальный резерв на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС | Всего | 4 846 603,12 | 4 748 617,14 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | 4 428 797,14 | 4 428 797,14 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 417 805,98 | 319 820,00 | 97 985,98 |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Финансовый и материальный резерв на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС | Всего | 4 567 763,12 | 4 469 777,14 | 97 985,98 |  | Остаток финансового резерва был не востребован. |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | 4 289 377,14 | 4 289 377,14 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 278 385.98 | 180 400,00 | 97 985,98 |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятия через передачу МБТ МО г. Удачный по обеспечению группировки МЧС и ВС | Всего | 278 840,00 | 278 840,00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | 139 420,00 | 139 420,00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 139 420,00 | 139 420,00 | 0.00 |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 3. | Профилактика и предупреждение ЧС в связи с пожарами в жилом секторе и на территории района | Всего | 1 532 619,22 | 1 351 756,39 | 180 862,83 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 1 532 619,22 | 1 351 756,39 | 180 862,83 |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия через передачу МБТ МО г. Мирный на выполнение работ по установке пожарной сигнализации с GSM-модулем в деревянном многоквартирном жилом фонде вне зависимости от организационно-правовой собственности. | Всего | 391 192,65 | 391 192,65 | 0,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 391 192,65 | 391 192,65 | 0,00 |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятия через передачу МБТ МО "Поселок Чернышевский" на приобретение извещателей пожарных ИП 212-142 для установки в жилищном фонде. | Всего | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Мероприятия через передачу МБТ МО "Поселок Алмазный" на проведение работ по ремонту пожарного водоема №4 по ул. Речная в п. Алмазный | Всего | 137 939,00 |  | 137 939,00 | 137 939,00 | Оплата в 2022 г. 1й квартал |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 137 939,00 | 0,00 | 137 939,00 | 137 939,00 |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Мероприятия через передачу МБТ МО "Поселок Айхал" на поставку дымовых пожарных извещателей. | Всего | 613 532,80 | 613 532,80 | 0,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 613 532,80 | 613 532,80 | 0,00 |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Мероприятия через передачу МБТ МО "Поселок Светлый"на оснащение мест общего пользования 21 деревянного 12-квартирного жилого дома автономными дымовыми пожарными извещателями с gsm-модулем, расположенных по адресу Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Светлый | Всего | 317 954,77 | 275 030,94 | 42 923,83 |  | 42 923,83 экономия по аукциону |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 317 954,77 | 275 030,94 | 42 923,83 |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе | Всего | 16 585 451,18 | 15 540 590,62 | 1 044 860,56 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | 4 428 797,14 | 4 428 797,14 | 0,00 |  |  |
|  |  | Бюджет МО "Мирнинский район" | 12 156 654,04 | 11 111 793,48 | 1 044 860,56 |  |  |
|  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |

Согласовано с финансовым управлением:

_______________            __________/__________________/

(должность)                                    (подпись)                   (Ф.И.О.)

Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Повышение профессионального уровня персонала ЕДДС в ГАУ ДПО РС(Я) "Институт развития профессионального образования" | % | 100 | 100 |  |
|  | Обучение личного состава ЕДДС в ГАУ ДПО РС(Я) "Институт развития профессионального образования" по подготовке диспетчеров «Системы -112» | % | 50 | 100 | В 2021 г. прошли обучение 2 сотрудника по дистанционной форме обучения в ГАУ ДПО РС(Я) "Институт развития профессионального образования" по подготовке диспетчеров «Системы -112» |
| 2 | Количество публикаций в СМИ о мероприятиях по реализации программы | Ед. | 3 | 3 | https://www.алмазный-край.рф/upload/files/bnr/ https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=18488 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12169062605430790788&from=tabbar&parent-reqid=1646816664946949-15141708377715874654-sas6-5256-bb7-sas-l7-balancer-8080-BAL-6492&text |
| 3 | Количество людей, погибших при пожарах* | % | 81,82 | 90,9 | Из аналитического материала об обстановке с пожарами и последствиями от них на территории Республики Саха (Якутия) проведенным ГУ МЧС России по РС(Я) увеличение пожаров за 2021 год в следствии нарушения правил эксплуатации электрооборудования и электроприборов. |

* Количество людей, погибших при пожарах    базовое значение 11 человек - 100%

Расчет индикаторов муниципальной программы

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора |  | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | формула расчета | Значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Повышение профессионального уровня персонала ЕДДС в ГАУ ДПО РС(Я) "Институт развития профессионального образования" | проценты | П = (Оф /Оп)*100 (6/6)*100=100 | Оф - фактически обученные на текущий период Оп - штатное число сотрудников на текущий период П –показатель текущего периода. | Сертификаты-удостоверения |  |
|  | - Обучение личного состава ЕДДС в ГАУ ДПО РС(Я) "Институт развития профессионального образования" по подготовке диспетчеров «Системы -112» | проценты | П = (Оф /Оп)*100 (6/6)*100=100 |  | Сертификаты-удостоверения. |  |
| 2 | Количество публикаций в СМИ о мероприятиях по реализации программы | Ед. |  |  | Интернет сайт МО «Мирнинский район» |  |
| 3 | Количество людей, погибших при пожарах* | проценты | П =(Оп/Б)*100 (10/11)*100 | Б - базовое основное значение показателя (человек) Оп - по году на текущий период (человек) П –показатель текущего периода. | 3 Отряд ФПС ПО РС (Я) ОНД по Мирнинскому | путем запросов |

Заместитель Главы Администрации района	                        ________________    	И.А. Видман

по строительству и ЖКХ			                                           (подпись)

Координатор:      Руководитель МКУ «ЕДДС»                         __________________      И.В. Истомин

(подпись)

Исполнитель: Истомин И.В

Телефон: 44-112