**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Индивидуальное жилищное строительство в МО «Мирнинский район» на 2019-2023 годы**

**за 2021год**

**Раздел 1. Основные результаты**

МП «Индивидуальное жилищное строительство» на 2019 - 2023 годы (далее – Программа) на 2021 включала 3 мероприятия на общую сумму финансирования – **1 595 116,37 рублей,** из них из бюджета МО «Мирнинский район» - **1 000 000,00** **рублей**.

**Мероприятие 1 - предоставление субсидий на строительство индивидуальных жилого дома (далее – ИЖД).**

В целях реализации данного мероприятия Программы открыт прием заявлений на субсидирование строительства индивидуальных жилых домов для поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание построить индивидуальные жилые дома на территории населенных пунктов: с. Арылах, п. Алмазный, с. Сюльдюкар, с. Тас-Юрях Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

Предоставление субсидии осуществляется в пределах лимитов выделенных бюджетных средств МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), предусмотренных на текущий финансовый год в рамках Программы.

В 2021 году на данное мероприятие было выделено **1 000 000** **рублей.** Субсидии предоставлялись следующих видов:

- целевая субсидия на обеспечение строительства ИЖД;

- субсидия на компенсацию расходов застройщика по строительству ИЖД.

Размеры целевой субсидии и субсидии на компенсацию расходов составляют до 250 000, 00 рублей каждая. Если в составе семьи трое или более несовершеннолетних детей (собственных и (или) усыновленных), размер целевой субсидии увеличивается на 50 000,00 рублей на третьего и последующих несовершеннолетних детей.

За 2021 год в адрес Администрации МО «Мирнинский район» от граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание построить индивидуальные жилые дома поступило 8 заявлений (4 заявления обеспечены субсидией, 4 – поставлены в очередь).

Управлением архитектуры и градостроительства проведено 2 заседаний Комиссии по распределению субсидий на строительство индивидуальных жилых домов на территории поселений Мирнинского района Республики Саха (Якутия), на которых выделено 4 целевых субсидий на сумму 1 000 000,0 рублей на строительство ИЖД.

Субсидии выделены жителям с. Сюльдюкар: 2 целевые субсидии на строительство и 2 субсидии на компенсацию расходов по строительству индивидуальных жилых домов.

В СМИ были опубликованы разъяснения о возможной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание построить индивидуальные жилые дома на территории населенных пунктов: с. Арылах, п. Алмазный, с. Сюльдюкар, с. Тас-Юрях Мирнинского района, так же после очередного заседания Комиссии по распределению субсидий направлялась информация о количестве рассмотренных заявлений и распределённых субсидиях.

**Мероприятие 2 – проведение организационно – технических мероприятий по реализации полномочий поселений в области создания условий для жилищного строительства в поселениях района.**

Обеспечение реализации отдельных полномочий поселений района по решению вопросов местного значения в области создания условий для жилищного строительства – выполняется по плану. Полномочия исполняются, заключен трудовой договор, оплата в размере **545 116.37 рублей** произведена полностью.

**Мероприятие 3 - Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей.**

На данное мероприятие было предусмотрено 50 000,00 рублей, после проведения открытого конкурса заключен муниципальный контракт на сумму **19 750,00** рублей с ООО «Проектная компания «Планум» г. Иркутск.

Сформированы и внесены на государственный кадастровый учет 4 участка в с. Арылах, с. Тас-Юрях. Данные участки переданы гражданам, имеющих трех и более детей в соответствии с Земельным кодексом Республики Саха (Якутия).

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений** | **Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений** |
| 1. | Постановление Главы района от 18.01.2021 г. № 0052 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов 16.12.2020 г. IV-№19-11 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Изменения: - п. 7 «Финансовое обеспечение программы» в паспорте программы; - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы». |
| 2. | Постановление Главы района от 06.07.2021 г. № 1034 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов 17.06.2021 г. IV-№24-2 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 16.12.2020г. № IV-№19-11 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Изменения: - п. 7 «Финансовое обеспечение программы» в паспорте программы; - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы». |
| 3. | Постановление Главы района от 12.12.2021 г. № 2106 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов 15.12.2021 г. IV-№29-4 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Изменения: - п. 7 «Финансовое обеспечение программы» в паспорте программы; - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы». |



**Раздел 4.**

**Достижение значений целевых индикаторов программы**

| **№ п/п** | **Наименование целевого  индикатора** |  | **Единица  измерения** | **Значение целевого индикатора** | | | **Пояснения к возникшим отклонениям** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** |  | **факт** |
| 1. | Общая площадь введенных объектов индивидуального жилищного строительства на территории Мирнинского района |  | м2 | 1480.0 |  | 3 086,81 | Плановые значения показателей целевого индикатора установлены по ранее выданной разрешительной документации на строительство ИЖД..  Увеличение фактических значений показателей обусловлено изменениями в законодательстве (Градостроительный Кодекс РФ, «Дачная амнистия») и поддержкой индивидуального жилищного строительства за счет предоставления бюджетных средств МО «Мирнинский район» (субсидия) |
| 2. | Доля обращений за разрешительной документацией на строительство ИЖД, в том числе уведомлений о начале и окончании строительства (с.Тас-Юрях, с. Арылах, с.Сюльдюкар, п. Алмазный) от общего числа оформленной разрешительной документации |  | % | 27 |  | 50 | Доля обращений за разрешительной документацией на строительство ИЖД увеличилась в связи с изменениями в законодательстве, а так же предоставление субсидий на строительство ИЖД из бюджета МО «Мирнинский район» |
| 3. | Количество публикаций в СМИ о реализованных мероприятиях муниципальной программы |  | Ед. | 3 |  | 3 | исх УАиГ от 23.06.2021г. № 281; от 14.10.2021г.№ 445; от 22.12.2021г. о размещении информации на сайте алмазный-край.рф |

*Справочно:*

| **№ п/п** | **Наименование индикатора** | **Единица  измерения** | | **Значение** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** |  | **факт** |
| 1. | Процент выполнения работ по обустройству зон, заявленных на участие в Программе, в том числе выполнение работ в мкр.Заречный - строительство автодорог ( работы по строительству дорог в 3 этапа) |  | % | 10 |  | 10 |
| 2. | Площадь земельных участков, сформированных для малоимущих граждан (га) |  | га | 0 |  | 1.04 (по данным МКУ «КИО») |

[*В справочном порядке указываются индикаторы, не зависящие от реализации мероприятий муниципальной программы, но необходимые для отражения общей ситуации в соответствующей сфере или для расчета установленных индикаторов*]

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1. | Общая площадь введенных объектов индивидуального жилищного строительства на территории Мирнинского района | м2 | - | - | Внутренний реестр УАиГ | Данные по выданным уведомлениям на ввод ИЖД |
| 2. | Доля обращений за разрешительной документацией на строительство ИЖД, в том числе уведомлений о начале строительства и окончании строительства (с.Тас-Юрях, с.Арылах, с. Сюльдюкар, п.Алмазный), от общего числа оформления разрешительной документации | % | Ах100/В  (2+9+8)х100 : (32+6+0) =50 | А- количество выданных ГП, полученных уведомлений на строительство и уведомлений об окончании строительства ИЖД (с.Тас-Юрях, с.Арылах, с. Сюльдюкар, п.Алмазный)  В- общее количество выданных ГП, разрешений на строительство, на ввод Администрацией МО «Мирнинский район». | Внутренний реестр УАиГ | Данные по выданным ГП, разрешениям на строительство, на ввод, полученным уведомлениям о начале строительства и об окончании строительства ИЖД |
| 3. | Количество публикаций в СМИ о реализованных мероприятиях муниципальной программы. | ед. | - | - | Сеть интернет, газеты | Количественные данные |