**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2021 год**

**«Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» на 2019-2023 годы**

**Раздел 1. Основные результаты**

Муниципальной программой «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» на 2019-2023 годы» (далее программа) на 2021 год утверждено **4** мероприятия с общим объемом финансирования из бюджета МО «Мирнинский район» – **39 481 658,67 руб.**, в том числе – **7 121 769,17 рублей** переданы поселениям Мирнинского района в виде иных межбюджетных трансфертов. Заключено **3** контракта и **4** договора на общую сумму – **39 147 995,10** рублей кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2022 г. составляет – **7 608 983,36** руб. (исполнение сметы расходов по МП «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» на 2019-2023 годы, раздел 3).

Реализация мероприятий программы на 2021 год:

1. **Задача: Создание объектов размещения отходов на территории МО «Мирнинский район», отвечающих требованиям экологического и санитарно-гигиенического законодательства.**
   1. *Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района»:* 31 августа 2020 года заключен контракт на разработку проектной и рабочей документации междуМКУ «Коммунально-строительное управление» МО «Мирнинский район» и ООО «ГеоТехпроект» г. Краснояск № 01163000002200002230001. Срок исполнения контракта до 25 декабря 2021 года включая прохождение главной экологической экспертизы и главной государственной экспертизы. Цена контракта 37 599 870,00руб. с разбивкой по годам. В 2020 году кассовое исполнение составляет 5 639 980,50 руб. В 2021 году выполнены работы по двум этапам на сумму 5 639 980,50 руб., что составляет 15 % от общей цены контракта в соответствии с утвержденным ТЗ.

В рамках, проводимой работы по проектированию объекта: разработан генеральный план объекта, техническое задание на материалы оценки воздействия на окружающую среду (- далее ОВОС), материалы ОВОС, организованы и проведены общественные слушания материалов ОВОС в 2 этапа, изготовлена трехмерная модель с альбомом объектов проектирования, разработана проектная документация в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

В настоящее время проектная документация и материалы комплексных инженерных изысканий находятся на рассмотрении государственной экологической экспертизы в центральном аппарате Управления Росприроднадзора.

Потребность на 2022 год по МК составляет 26 319 909,00 руб.

Длительность проектирования обусловлена необходимостью перевода категории земель лесного фонда в иную категорию, так как в отношении объектов размещения отходов для прохождения главной государственной экспертизы необходим перевод земель лесного фонда. На момент заключения муниципального контракта стороны ориентировались на срок перевода земель из лесного фонда в земли промышленности и иного специального назначения установленный законодательством (он составляет три месяца), однако во время дальнейшей работы выяснилось, что по общероссийской практике перевод занимает от 1 до 2 лет. Передача проектной документации для прохождения главной государственной экспертизы может быть осуществлена после выполнения процедуры по переводу земель лесного фонда в земли промышленности.

Следовательно, выполнить дальнейшие работы в установленные контрактом сроки, в части прохождения главной государственной экспертизы, сдачи проектно-сметной документации не представляется возможным.

На сегодняшний день вопрос продления срока муниципального контракта решается в судебном порядке.

* 1. Аренда лесных участков, предназначенных под объект «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района»: В целях реализации мероприятия по проектированию и проведению инженерных изысканий на земельном участке под строительство объекта: «Межпоселенческий полигон ТКО Мирнинского района с коридором коммуникаций» заключены договоры аренды с Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) № 687П от 27.07.2021г, срок до 16.07.2022г, арендная плата в 2021 году – 420,36 руб., в 2022 году – 623,05 руб.; Договор с Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) № 688П от 27.07.2021г; срок до 16.07.2022 г, арендная плата за 2021 год – 2 132,38 руб.; за 2022 год – 3 160,64 руб. Арендная плата определяется в соответствии со статьей 73 Лесного кодекса Российской Федерации на основе минимального размера арендной платы.

Размер арендной платы подлежит изменению в соответствии с коэффициентами к ставкам платы, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 №310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федерально федеральной собственности» для соответствующего года.

* 1. *Изготовление проекта освоения лесов земельных участков под коммуникации межпоселенческого полигона:* Данное мероприятие является обязательным условием для лиц, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду ст. 88 Лесного Кодекса РФ [от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 360.12.2021 г.)](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64299/).

На основании коммерческих предложений представленных в 2021 году сумма выполнения работ составляла 100 000,00 руб. и утверждена сметой муниципальной программы охрана окружающей среды.

В рамках проводимой работы по заключению договора сумма выполнения работ в 2021 году на основании представленных коммерческих предложений снизилась до 60 000,00 руб. Заключен договор от 12.10.20241 г. № МИР-007-2021-Д между МКУ «Коммунально-строительное управление» и ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс». Работы выполнены в срок. На проекты освоения лесов получено положительное заключение экспертизы от Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я).

1. **Задача: Восстановление нарушенных земель.**

*2.1.Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) по рекультивации свалки твердых коммунальных отходов г. Мирный:*

Реализация мероприятия по рекультивации свалки г. Мирный Администрацией МО «Город Мирный» рассматривается в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».

Заключен Муниципальный контракт №01/20-МК заключен 21.01.2020 года. Разработчиком ПСД является ООО «Террикон» (г. Химки). МК № 01/20-МК от 21.01.2020 ООО «Террикон» на сумму 8 200 000 на 2020 год 5 740 000 (МР 5 363 304,39 МБ 376 695,61) на 2021 год 2 460 000 (МР 2 298 559,03 МБ 161 440,97) срок исполнения до 31.11.2021г.

Выполнен весь комплекс инженерных изысканий (геодезические, геологические, экологические, гидрометеорологические). Разработан объект экологической экспертизы - раздел проектной документации «Оценка воздействия на окружающую среду». Проведены общественные обсуждения (слушания) по разделу проекта «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС). Получено положительное заключение главной государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Исполнитель не выполнил работы в срок, установленный контрактом, в связи с чем по условиям контракта произведена оплата за вычетом неустойки пени в размере 259 601,75 руб.(сумма возвращена в бюджет МР). Потребность на 2022 год составляет 1 468 304,40руб.

1. **Задача: Совершенствование системы экологического образования, обеспечение открытости реализации муниципальной программы**
   1. *Организация и проведение конкурсов, проектов, акций в сфере экологического воспитания, образования и просвещения*

Финансирование не освоено в связи, со сложившейся эпидемиологической ситуацией и динамикой развития распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). В сфере экологического воспитания, образования и просвещения массовые мероприятия отменены/основная часть мероприятий проведена в заочном режиме.

1. **Задача: Выявление и ликвидация несанкционированных свалок промышленных и коммунальных отходов и накопление прошлого экологического ущерба от негативного воздействия.**
   1. *Ликвидация несанкционированных свалок ТКО, металлолома в т.ч. автокузовов:*

*МО «Город Мирный» (949 884,22 руб.):*

МКУ «УЖКХ» МО «Город Мирный» заключен Договор № РО/НС-М-02-21 от 22.07.2021г. на ликвидацию несанкционированных свалок ТКО с ООО «МП ЖХ» на сумму 999 803,94 руб. (МБТ 949 884,22 МБ 49 919,72) Работы выполнены в полном объеме в усыновленный договором срок. Освоение составляет 100%.

*МО «Поселок Удачный» (3 487 412.90 руб.):*

Неконкурентный способ закупки, при котором договор заключается с конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предложений. Договор № РО-НС-У-01-21 от 28.09.2021 с ООО «МПЖХ» на сумму 3 670 960,95 в т.ч. 3 487 412,90 за счет МБТ и 183 548,05 за счет МБ. Срок окончание услуг до 30.11.2021. Причина неисполнения принятых ООО «МПЖХ» обязательств по договору является отказ транспортной компании в лице МУП «УППМХ» оказать услуги по причине отсутствия оплаты региональным оператором за ликвидацию свалок в 2020.Согласно поступившего письма ООО «МПЖХ» договор будет исполнен в летний период 2022 года.

В января 2022 произведен возврат остатков с потребностью на 2022 год.

*МО «Поселок Чернышевский» (987 000,00 руб.):*

Заключен МК № 01163000002210000590001 от 14.05.2021г. до 31.07.2021г. между Администрацией МО «Поселок Чернышевский» и ООО «ВССК ЛТД». Начальная максимальная цена контракта 803 300,00руб. Цена Контракта составляет 385 983,00 00 руб. Экономия возвращена в бюджет района в 2021 году. Освоение 100%.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия)»

на 2019-2023 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление Главы района от 20.01.2021г. №0112 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 16.12.2020 г. IV-№19-11 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий и добавлением новых мероприятий |
| 2 | Постановление Главы района от 16.04.2021г. № 0618 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 11.03.2021 г. IV-№20-12 и от 16.12.2020 г. IV-№19-11 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий |
| 3 | Постановление Главы района от 09.07.2021г. № 1075 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 17.06.2021 г. IV-№24-2 и от 16.12.2020 г. IV-№19-11 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы  «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» на 2019-2023 годы за 2021г.** | | | | | | |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Объем финансирования | | Остаток | | Причины отклонений |
| план (уточнённый план) | исполнено (кассовое исполнение) | ВСЕГО | в т.ч. |
| законтрактованные обязательства следующего года |
| 1. | Задача: Создание объектов размещения отходов на территории МО «Мирнинский район», отвечающих требованиям экологического и санитарно-гигиенического законодательства | 32 059 889,50 | 5 702 533,24 | 26 357 356,26 | 26 327 356,26 | Заказчик МКУ «КСУ» |
| 1.1. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района» (МКУ «КСУ») | 31 959 889,50 | 5 639 980,50 | 26 319 909,00 | 26 319 909,00 | На момент заключения муниципального контракта №01163000002200002230001 от 31.08.2020г. между ООО «ГеоТехПроект» и МКУ «КСУ» МО «Мирнинский район» на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района» стороны ориентировались на срок перевода земель из лесного фонда в «земли промышленности и иного…..» установленный законодательством (он составляет три месяца), однако во время дальнейшей работы выяснилось, что по общероссийской практике перевод занимает от 1 до 2 лет. Следовательно выполнить дальнейшие работы в установленные контрактом сроки, в части прохождения главной государственной экспертизы, сдачи проектно-сметной документации не представляется возможным.  На сегодняшний день вопрос продления срока муниципального контракта решается в судебном порядке. |
| 1.2. | Аренда лесных участков, предназначенных под полигон «Межпоселенческий полигон ТКО Мирнинского района с коридором коммуникаций» (МКУ «КСУ») | 10 000,00 | 2 552,74 | 7 447,26 | 7 447,26 | Переходящий договор с Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) № 687П от 27.07.2021г, срок до 16.07.2022г, арендная плата в 2021 году-420,36 руб., в 2022 году- 623,05 руб.; Договор с Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) № 688П от 27.07.2021г; срок до 16.07.2022 г, арендная плата за 2021 год -2 132,38 руб.; за 2022 год-3160,64 руб. Арендная плата определяется в соответствии со статьей 73 Лесного кодекса Российской Федерации на основе минимального размера арендной платы. Размер арендной платы подлежит изменению в соответствии с коэффициентами к ставкам платы, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 №310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» для соответствующего года. |
| 1.3. | Изготовление проекта освоения лесов земельных участков под коммуникации межпоселенческого полигона (МКУ «КСУ») | 90 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | Экономия |
| 2. | Задача: Восстановление нарушенных земель | 2 298 559,03 | 570 652,88 | 1 727 906,15 | 1 468 304,40 | МБТ МО «Город Мирный» |
| 2.1. | Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) по рекультивации свалки твердых коммунальных отходов г. Мирный | 2 298 559,03 | 570 652,88 | 1 727 906,15 | 1 468 304,40 | МК № 01/20-МК от 21.01.2020 ООО «Террикон» на сумму 8 200 000 на 2020 год 5 740 000 (МР 5 363 304,39 МБ 376 695,61) на 2021 год 2 460 000 (МР 2 298 559,03 МБ 161 440,97), срок исполнения до 31.11.2021г. Исполнитель не выполнил работы в срок, установленный контрактом, в связи с чем по условиям контракта произведена оплата за вычетом неустойки пени в размере 259 601,75 руб. (сумма возвращена в бюджет МР). Потребность на 2022 год составляет 1 468 304,40руб. |
| 3. | Совершенствование системы экологического образования, обеспечение открытости реализации муниципальной программы | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Организация и проведение конкурсов, проектов, акций в сфере экологического воспитания, образования и просвещения | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | Финансирование не освоено в связи, с сложившейся эпидемиологической ситуации и динамики развития распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в сфере экологического воспитания, образования и просвещения массовые мероприятия отменены. |
| 4. | Задача: Выявление и ликвидация несанкционированных свалок промышленных и коммунальных отходов и накопленного прошлого экологического ущерба от негативного воздействия отходов производства и потребления | 4 823 210,14 | 1 335 797,24 | 3 487 412,90 | 3 487 412,90 | МБТ поселениям района |
| 4.1. | На ликвидацию (путем вывоза для размещения на полигон) несанкционированных свалок ТКО на территории МО «Город Мирный» | 949 813,74 | 949 813,74 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.2. | На ликвидацию несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории МО «Город Удачный» | 3 487 412,90 | 0,00 | 3 487 412,90 | 3 487 412,90 | Неконкурентный способ закупки, при котором договор заключается с конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предложений. Договор № РО-НС-У-01-21 от 28.09.2021 с ООО «МПЖХ» на сумму 3 670 960,95 в т.ч. 3 487 412,90 за счет МБТ и 183 548,05 за счет МБ. Срок окончание услуг до 30.11.2021. Причина неисполнения принятых ООО «МПЖХ» обязательств по договору является отказ транспортной компании в лице МУП «УППМХ» оказать услуги по причине отсутствия оплаты региональным оператором за ликвидацию свалок в 2020. Согласно поступившего письма ООО «МПЖХ» договор будет исполнен в летнее осенний период 2022 года. Письмо от ООО «МПЖХ» о переносе на летне-осенний период 2022 г. В января 2022 произведен возврат остатков с потребностью на 2022 год. |
| 4.3. | На ликвидацию (путем вывоза для размещения на полигон) несанкционированных металлосвалок с территории МО «Поселок Чернышевский» | 385 983,50 | 385 983,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО: | | 39 481 658,67 | 7 608 983,36 | 31 872 675,31 | 31 283 073,56 |  |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Государственный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | | 39 481 658,67 | 7 608 983,36 | 31 872 675,31 | 31 283 073,56 |  |
| Другие источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование целевого  Индикатора (показателя) | | | Ед.изм. | Значение целевого индикатора | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| план | факт |
| Цель: совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в экономике Мирнинского района | | | | | | | | |
| Задача: модернизация системы обращения с отходами производства и потребления на территории Мирнинского района | | | | | | | | |
| 1 | \*Доля объектов размещения отходов, внесенных в ГРОРО, по отношению к общему числу объектов размещения отходов в Мирнинском районе | | | % | | 62,5  (5/8) | 62,5  (5/8) | На территории Мирнинского района, расположено 5 объектов размещения твердых коммунальных отходов: г. Удачный, п. Айхал, п. Светлый, п. Чернышевский, а также на территории МО «Ботуобуйинский наслег» функционирует ОРО ООО «ТЮНГД» (данные объекты внесены в ГРОРО, что позволяет на законных основаниях размещать ТКО). |
| Цель: предотвращение деградации земель и восстановление продуктивности нарушенных земель, а также улучшение условий окружающей среды. | | | | | | | | |
| Задача: восстановление нарушенных земель: | | | | | | | | |
| 2 | Количество рекультивированных земельных участков | | | ед. | | 0 | 0 | В рамках федерального проекта «Генеральная уборка» планируется рекультивировать свалку ТКО г. Мирный. |
| Цель: поддержание в благоприятном эстетическом и санитарном состоянии земельных участков, предназначенных под захоронение ТКО. | | | | | | | | |
| Задача: обеспечение в надлежащем эстетическом и санитарном состоянии земельных участков, предназначенных под захоронение ТКО. | | | | | | | | |
| 3 | | | Количество приведенных в благоприятное эстетическое и санитарное состояние земельных участков, предназначенных под полигон ТКО | | ед. | 1 | 1 | На основании договора аренды №137/20 от 25.05.2020 года (под размещение полигона ТБО) между МКУ «КИО» и ООО «МПЖХ» выполнены работы сдвиганию ТКО бульдозерами, уплотнение ТКО, очистка подъездных автодорог от мусора, уборка территории леса, прилегающего к подъездным автодорогам и территории в лесном массиве по периметру земельного участка от мусора вручную. На сегодняшний день ограничен доступ к объекту (полигону) размещения отходов третьих лиц; |
| Цель: улучшение санитарного и экологического состояния территории муниципальных образований Мирнинского района | | | | | | | | |
| Задача: ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов | | | | | | | | |
| 4 | | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | | | ед. | 30 | 39 | Поселениями района ликвидировано в 2021 году 39 несанкционированных свалок ТКО и металлолома. Мероприятие программы выполнено за счет средств МО «МР», а также поселений района. Количество скалок указано без учета выявленных и ликвидированных во время проведения двухмесячника по санитарной очистке территории. |
| Цель: повысить уровень экологического сознания населения Мирнинского района. | | | | | | | | |
| Задача: организация системы экологической пропаганды и природоохранного просвещения и воспитательной работы с населением | | | | | | | | |
| 5 | | Количество публикаций, материалов по экологическому воспитанию  и просвещению в сфере обращения с отходами | | | шт. | 36 | 39 | Газета «Мирнинский рабочий» районная газета, телерадиокомпания (ТРК) «Алмазный край», пресс – служба Администрации МО «Мирнинский район» и поселений, Instagram. |
| 6 | | Количество мероприятий, направленных на экологическое просвещение (акции) | | | шт. | 12 | 12 | 1. Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» 2. Общероссийская акция по уборке от мусора водоемов и их берегов «Вода России» 3. Всероссийская ежегодная акция «Живи, лес!» 4. Экологическая акция «Подкорми птиц!» - установка во дворе административного здания комитета, придомовой территории управляющих компаний 5. Фестиваль детских общественных объединений «Лига Активистов» 6. Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь». 7. Региональная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» 8. Конкурс АК АЛРОСА Th!nkgreen («Думай по-зеленому»). 9. Творческий конкурс рисунков и поделок «Подснежник первый цветок Якутии». 10. Научное лето – 2020 республиканский сетевой проект. 11. Зарыбление р. Вилюй 12. Акция – субботник «Сделаем!». |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | Доля объектов размещения отходов, внесенных в ГРОРО, по отношению к общему числу объектов размещения отходов в Мирнинском районе. | % | % = К ф/ Ко  100%= 5/8 | К ф – фактическое количество ОРО внесенных в ГРОРО  Ко  - общее количество ОРО | Внутренний учет. Информация Росприроднадзора РС (Я) | Государственный реестр ОРО Росприроднадзора РС (Я) и РФ |
| 2 | Количество рекультивированных участков | ед | - | - | Внутренний учет | Информация об исполнении контрактов. Внутренний учет |
| 3 | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | ед. | - | - | - | Внутренний учет: реестр несанкционированных свалок на территории Мирнинского района. Отчеты муниципальных образований поселений |
| 4 | Количество приведенных в благоприятное эстетическое и санитарное состояние земельных участков, предназначенных под полигон ТКО | ед | - | - | Внутренний учет | Информация об исполнении. Внутренний учет |
| 5 | Количество публикаций, материалов по экологическому воспитанию и просвещению в сфере обращения с отходами | ед. | - | - | - | Внутренний учет. Реестр |
| 6 | Количество мероприятий, направленных на экологическое просвещение (акции) | ед. | - | - | - | Внутренний учет. Реестр |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заместитель Главы Администрации района по строительству и ЖКХ** | | | |  | **Видман И.А.** |  |
|  | |  |  | *(подпись)* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Координатор: Директор МКУ«КСУ»** | |  |  |  | **Васильев М.В.** |  |
|  |  |  |  | *(подпись)* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: МКУ «КСУ»  Отдел охраны окружающей среды | | | | | | | |
| Телефон: 4-69-65 | |  |  |  |  |  |