РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ  (РОССИЯ)

РЕСПУБЛИКА  САХА  (ЯКУТИЯ)

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«САДЫНСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ЭВЕНКИЙСКИЙ  НАСЛЕГ»

«САДЫН  НАЦИОНАЛЬНАЙ  ЭВЕНКИЙСКЭЙ  НЭЬИЛИЭК»

МУНИЦИПАЛЬНАЙ  ТЭРИЛЛИИ  ДЬАЬАЛТАТА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- «28» декабря 2018г.                                                                                                № 46

О внесении изменений и дополнений в постановлении № 33 от 07.12.20015 г. «Об утверждении муниципальной программы  по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории МО «Садынский национальный эвенкийский наслег»

на 2016-2018 годы»

В целях повышения эффективности проведения в 2018 году комплекса мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обеспечения первичных мер пожарной безопасности, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь Уставом,:

- Внести следующие изменения и дополнения в программу «По вопросам обепечения пожарной безопасности на территории МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» на 2016-2018 годы»:

  - В паспорте программы пункт Объемы и источники финансирования Программы изложить следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета МО «Садынский национальный эвенкийский наслег». Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке: - 2016 г. – 416,2 т. руб.; - 2017 г. – 442,5 т. руб.; - 2018 г. – 459,6 т. руб. |
| --- | --- |

1.2. Приложение № 1 Перечень мероприятий муниципальной  Программы «По вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» на 2016-2018 годы» изложить  в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.   Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальных стендах учреждений поселения и на официальный сайт «Алмазный край».

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Садынский национальный

эвенкийский наслег»                                                             И.И. Игнатьев

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1

к Постановлению № 46 от 28.12.2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной  Программы

«По вопросам обеспечения пожарной безопасности

на территории МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» на 2016-2018 годы»

| № п/п | Мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.), |  |  |  | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1. | Организационное обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья (на следующий год) |  |  |  |  |  | 3 квартал текущего года | МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» |
| 1.2 | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту сетей наружного противопожарного водоснабжения (на следующий год) |  |  |  |  |  | 3 квартал текущего года | МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» |
| 1.3 | Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности муниципальных предприятий, объектов жилого сектора |  |  |  |  |  | В соответствии с утвержденным планом-графиком | МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» |
| 1.4 | Подготовка предложений по вопросам пожарной безопасности в рамках программ капитальных вложений на очередной финансовый год |  |  |  |  |  | Ежегодно (март-апрель) | МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» |
| 2 | Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории сельского поселения (содержание имущества, ) (содержание | Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский | 50,0 | - | 50,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Приобретение противопожарного инвентаря | Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Весь период | МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» |
| 2.2 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) | Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» |  |  |  |  | Ежегодно в весенний и осенний периоды | МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» |
| 2.3 | Контроль за состоянием пожарных гидрантов | Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» |  |  |  |  | Весь период | МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» |
| 2.4 | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках | Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 1,0 | - | 1,0 |  | Весной и осенью | МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» |
| 2.5 | Проверка пожаробезопаности помещений, зданий жилого сектора. |  |  |  |  |  | Весь период | МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» |
| 2.6 | Оборудовать здание администрации автоматической установкой пожарной сигнализации. |  |  |  |  |  | В течение года | МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» |
| 2.7 | Деревянные конструкции чердачного помещения, деревянные двери обработать огнезащитным составом с составлением акта. |  | 10,0 |  | 29,3 |  | 3 квартал 2013 года | МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» |
| 2.8 | Содержание ДПК : - (содержание водовозной автомашины) | Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 496,9 | 188,0 | 188,0 | 120,9 | Ежегодно | МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» |
|  | -Оплата коммунальных услуг здание пожарного водоема | Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 667,4 | 216,2 | 218,2 | 231,0 |  |  |
|  | - транспортные расходы при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории села. | Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 27,8 |  |  | 27,8 |  |  |
|  | - приобретение ГСМ при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории села. | Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 69,9 |  |  | 69,9 |  |  |
| 3 | Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обучение лица, ответственного за пожарную безопасность в организации | Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 5,0 |  | 5,0 |  |  | Руководитель учреждения |
| 3.2 | Создание информационной базы данных нормативных, правовых документов, учебно-програмных и методических материалов в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  | Весь период | МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» |
| 3.3 | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 2 | 1 | 1 |  | Весь период | МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» |
| 3.4 | Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах массовой информации | Бюджет МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» | 2 | 1 | 1 |  | Весь период | МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» |
| В С Е Г О: |  |  | 1301,0 | 416,2 | 442,5 | 459,6 |  |  |