**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого  индикатора |  | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план |  | факт |
| 1 | Общее количество молодёжи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями, проводимыми РКМ или с участием РКМ |  | Чел. | не менее 2065 |  | 2051 | Снижение в связи с введенными ограничениями |
| **Гражданско-патриотическое воспитание** | | | | | | | |
| 2 | Количество молодёжи, охваченной гражданско-патриотическими и просветительскими районными мероприятиями, проводимыми РКМ или совместно с РКМ |  | Чел. | 1100 |  | 1115 | Проведение внеплановых мероприятий |
| 3 | Количество мероприятий гражданско-патриотической и военно-патриотической направленности, проводимых РКМ или совместно с РКМ |  | Шт. | 12 |  | 13 | Проведение внеплановых мероприятий |
| **Общественные молодёжные объединения, самоуправление** | | | | | | | |
| 4 | Количество мероприятий, проводимых общественными объединениями и организациями, которым была оказана поддержка |  | Шт. | 21 |  | 21 | - |
| **Добровольчество и социальное служение** | | | | | | | |
| 5 | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтёрскую) деятельность |  | % | 5 |  | 8,08 | Проведение внеплановых мероприятий, работа с социально незащищенными слоями населения в поселениях района |
| **Карьера. Организация занятости и повышение личных компетенций молодежи** | | | | | | | |
| 6 | Количество трудоустроенной молодёжи в результате мероприятий, проводимых РКМ, в том числе студентов, состоящих в РСО |  | Чел. | 70 |  | 73 | За счет привлечении дополнительного финансирования |
| 7 | Количество молодёжи, вовлечённой в деятельность представительных органов и общественных советов |  | Чел. | 10 |  | 10 | - |
| **Поддержка талантливой молодежи, молодежных проектов и инициатив** | | | | | | | |
| 8 | Количество социальных и социокультурных проектов, молодежных общественных инициатив городского, республиканского, всероссийского и международного уровня, реализованных на территории Мирнинского района, в том числе и предпринимательских |  | Шт. | 8 |  | 10 | По результатам конкурсов |
| 9 | Количество участников молодёжных форумов и мероприятий республиканского и федерального уровня |  | Чел. | 3 |  | 10 | За счет привлечении дополнительного финансирования |
| **Профилактическая работа с группами риска и социальная адаптация** | | | | | | | |
| 10 | Количество молодёжи из группы риска, а также молодёжи из числа нуждающ  ихся в особой заботе государства, привлеченных РКМ к мероприятиям, проводимым на территории Мирнинского района |  | Чел. | 28 |  | 72 | Проведение внеплановых мероприятий с привлечением детей из СОП (дистанционных) |
| **Информационно-просветительская работа** | | | | | | | |
| 11 | Количество материалов, опубликованных в СМИ и в социальных сетях по различной тематике (информационные, просветительские) |  | Шт. | 200 |  | более 200 | Материалы комитета размещаются на официальных страничка ВК, Инстанрам, а также на районных и региональных информационных ресурсах |

**Заместитель**

**Главы Администрации района**

**по социальным вопросам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Ширинский**

*(подпись)* *(расшифровка подписи)*

**Председатель РКМ:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Болотин**

*(подпись)* *(расшифровка подписи)*

***Справочно к разделу 4.***

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Расчёт показателя целевого индикатора** | | **Исходные данные для расчёта значений показателя целевого индикатора** | |
| **Формула расчёта** | **значения, примененные для расчета формулы** | **Источник исходных данных** | **Метод сбора исходных данных** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** | Общее количество молодёжи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями, проводимыми РКМ или с участием РКМ | Чел. | **-** | **-** | Реестр учета мероприятий | Внутренний учет РКМ |
| **2** | Количество молодёжи, охваченной гражданско-патриотическими и просветительскими районными мероприятиями, проводимыми РКМ или совместно с РКМ | Чел. | **-** | **-** | Реестр учета мероприятий | Внутренний учет РКМ |
| **3** | Количество мероприятий гражданско-патриотической и военно-патриотической направленности, проводимых РКМ или совместно с РКМ | Шт. | **-** | **-** | Реестр учета мероприятий | Внутренний учет РКМ |
| **4** | Количество мероприятий, проводимых общественными объединениями и организациями, которым была оказана поддержка | Шт. | **-** | **-** | Реестр учета мероприятий, протокола, акты передачи | Внутренний учет РКМ |
| **5** | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтёрскую) деятельность | % | К=(288/20864) \* 100% = 1,38 | К1- количества членов волонтерских объединений в Мирнинском района  К2 – общее количеству молодёжи в Мирнинском районе | Добровольческие объединения Мирнинского района | Информационные письма по запросу РКМ с периодичностью 4 раза в год |
| **6** | Количество трудоустроенной молодёжи в результате мероприятий, проводимых РКМ, в том числе студентов, состоящих в РСО | Чел. | **-** | **-** | МО поселений Мирнинского района, организации принявшие студентов на работу | Договора найма студентов от МО Отчёты МО поселений об использовании субсидий, внутренний учет РКМ |
| **7** | Количество молодёжи, вовлечённой в деятельность представительных органов и общественных советов | Чел. | **-** | **-** | НПА документы об утверждении состава представительных органов и общественных советов района | Запросы в представительные органы и общественные советы |
| **8** | Количество социальных и социокультурных проектов и молодежных общественных инициатив городского, республиканского, всероссийского и международного уровня, реализованных на территории Мирнинского района, в том числе и предпринимательских | Шт. | **-** | **-** | Реестр учета мероприятий | Внутренний учет РКМ |
| **9** | Количество участников молодёжных форумов и мероприятий республиканского и федерального уровня | Чел. | **-** | **-** | Реестр учета мероприятий, постановления Главы района о направлении на мероприятия | Внутренний учет РКМ |
| **10** | Количество молодёжи из группы риска, а также молодёжи из числа нуждающихся в особой заботе государства, привлеченных РКМ к мероприятиям, проводимым на территории Мирнинского района | Чел. | **-** | **-** | Реестр учета мероприятий | Внутренний учет РКМ и КДНиЗП, |
| **11** | Количество материалов, опубликованных в СМИ и в социальных сетях по различной тематике (информационные, просветительские) | Шт. | **-** | **-** | СМИ, Реестр учета мероприятий | Внутренний учет РКМ публикаций в СМИ |