**ГОДОВОЙ ОТЧЕТА**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Социальная поддержка населения МО «Поселок Чернышевский» на 2017 – 2022гг.»**

**ПОДПРОГРАММА**

**«Чернышевский, доброжелательный к детям**

**на 2017-2022 годы»**

**за 2021 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

Актуальность разработки подпрограммы «Чернышевский, доброжелательный к детям на 2017-2022 годы» обусловлена необходимостью поддержки и защиты интересов семьи и детства в области:

* оказания социальной, материальной, психологической, юридической помощи семьям с детьми, для снижения социальной напряженности при трудной жизненной ситуации. *Обоснование*– Остается актуальным факт проживания в поселении семей с детьми с низким уровнем доходов, соответственно, низкое качество жизни порождает нестабильное положение, которое приводит к социальному неблагополучию, разрыву внутрисемейных отношений, домашнему насилию.
* пропаганды института семьи, в рамках организации семейных мероприятий *Обоснование –* Тревожным фактором является значительное количество разводов, в результате чего большой процент детей района остается без одного из родителей.
* формирования системы мер индивидуального подхода к поддержке детей-инвалидов. *Обоснование* – Система социальной поддержки семей с детьми-инвалидами должна строиться с позиции индивидуальных потребностей конкретной семьи, соучастия и содействия. В настоящее время востребованными мероприятиями для детей-инвалидов являются развитие системы досуговых центров, организация отдыха и санаторного оздоровления, материальная поддержка.
* организации полезного досуга, отдыха, занятости и оздоровления детей. *Обоснование* – Качественная организация досуга, отдыха, занятости и оздоровления детей требует межведомственного подхода, с позиции предоставления детям разнообразных предложений.
* Выбор эффективной стратегии реализации подпрограммы обусловлен сочетанием сильных и слабых сторон, характеризующих среду жизни для детей в поселении.

-

**Раздел 2. Меры по реализации подпрограммы**

В данном разделе указать информацию о внесении изменений и дополнений в программу в течение финансового года согласно форме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1. | Постановление № 1 от 14.01.21г. | О внесении изменений в финансовую часть |
| 2. | Постановление № 17 от 25.02.2021г. | О внесении изменений в финансовую часть |
| 3. | Постановление №156 от 15.12.2021г. | О внесении изменений в финансовую часть |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной целевой программы**

**«**Социальная поддержка населения МО «Поселок Чернышевский» на 2017 – 2022гг**»**

ПОДПРОГРАММА

«Чернышевский, доброжелательный к детям

на 2017-2022 годы»

(наименование Программы)

**за 2021 г.**

**Источник финансирования:** средства бюджета МО «Посёлок Чернышевский»

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток  (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Мероприятие 1  Организация мероприятий ко Дню отца, Дню матери, Дню защиты детей, Дню семьи любви семьи и верности, Дню защиты детей | Всего | 0 | 0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Посёлок Чернышевский» | 0 | 0 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2  Организация транспорта для участия семей в мероприятиях г. Мирного согласно КЦП «МРДД» | Всего | 14616,50 | 14616,50 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Посёлок Чернышевский» | 14616,50 | 14616,50 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 3  Награждение премией главы поселка выпускников 11 класса СОШ№3 п. Чернышевский | Всего | 25 000,00 | 25 000,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Посёлок Чернышевский» | 25 000,00 | 25 000,00 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 4  Оказание материальной помощи многодетным семьям | Всего | 20 000,00 | 20 000.00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Посёлок Чернышевский» | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 5  Оказание материальной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Всего | 10 000 | 10 000,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Посёлок Чернышевский» | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 6  Оказание материальной помощи семьям, воспитывающим детей инвалидов | Всего | 30 000,00 | 30  000,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Посёлок Чернышевский» | 30 000 | 30 000,00 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 7  Организация мероприятия для детей инвалидов по проекту «От сердца к сердцу» | Всего | 10 | 10 000,00 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Посёлок Чернышевский» | 10 | 10 000,00 |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие 8  Организация летней занятости детей (создание трудовых бригад)  (долевое софинансирование) | Всего | 0 | 0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Посёлок Чернышевский» | 0 | 0 | 0 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **109 616,50** | **109 616,50** |  | . |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |
| **Государственный бюджет** |  |  |  |
| **Бюджет МО «Посёлок Чернышевский»** | **109 616,50** | **109 616,50** |  |
| **Другие источники** |  |  |  |

**Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов): \_\_\_\_\_\_\_ руб.**

**Объем законтрактованных обязательств отчетного года, переходящих на следующий год: \_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_ руб.**

**Примечание:**

***Федеральный бюджет*** – безвозмездные поступления из федерального бюджета (субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты);

***Государственный бюджет РС (Я)*** – безвозмездные поступления из республиканского бюджета (субвенции, субсидии и иные межбюджетные);

***Бюджет МО «Посёлок Чернышевский»*** - расходные обязательства за счет собственных доходов бюджета МО «Посёлок Чернышевский»;

***Другие источники*** – безвозмездные поступления из внебюджетных источников, передаваемых в бюджет муниципального района.

**Если источник расходов по программным мероприятиям один, лишние строки можно исключить**

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / Методика расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | утверждено  в программе | достигнуто |
| 1 | Организация мероприятий ко Дню отца, Дню матери, Дню защиты детей, Дню семьи любви семьи и верности, Дню защиты детей | Кол-во | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Организация транспорта для участия семей в мероприятиях г. Мирного согласно КЦП «МРДД» | Кол-во | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Награждение премией главы поселка выпускников 11 класса СОШ№3 п. Чернышевский | Чел. | 5 | 5 |  |  |
| 4 | Оказание материальной помощи многодетным семьям | Чел. | 4 | 4 |  |  |
| 5 | Оказание материальной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Чел. | 1 | 1 |  |  |
| 6 | Оказание материальной помощи семьям, воспитывающим детей инвалидов | Чел. | 3 | 3 |  |  |
| 7 | Организация мероприятия для детей инвалидов по проекту «От сердца к сердцу» | Кол-во | 1 | 1 |  |  |
| 8 | Организация летней занятости детей(создание трудовых бригад)  (долевое софинансирование) | Чел. | 0 | 0 |  |  |

**Глава МО**

**«Посёлок Чернышевский» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л. Н. Трофимова**

*(подпись)* *(расшифровка подписи)*

**Координатор:**

Специалист социального отдела\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Мстиславская

*(должность)**(подпись)* *(расшифровка подписи)*