**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы**

«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Поселок Чернышевский» на 2018-2023 годы» **за 2020 год**

Стратегической целью муниципальной программы является создание доступной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, обеспечивающим потребности и отвечающих требованиям всех категорий населения поселка, формирование внешней мотивации ведения здорового образа жизни, формирование у населения устойчивого интереса к занятиям ФК и С , навыков здорового образа жизни.

Основные направления работы :

1. развитие массовой физической культуры среди всех возрастных категорий населения поселка путем свободного доступа на спортивные объекты (крытые и открытые)
2. укрепление и развитие материально-технической базы спортивных объектов, расположенных на территории МО «Поселок Чернышевский», находящихся в муниципальной собственности
3. внедрение всероссийского комплекса ВФСК на территории поселка как одного из ключевых направлений государственной политики в сфере массовой физической культуры и спорта

Программа предполагает решение следующих основных задач:

* вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом посредством содействия развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
* укрепление материально-технической базы учреждения для создания возможности расширения спектра физкультурно-оздоровительных и физкультурно-спортивных услуг, доступных всем категориям населения МО «Поселок Чернышевский»
* повышение качества предоставляемых услуг путем укрепления кадрового потенциала учреждения физической культуры и спорта муниципального образования «Поселок Чернышевский»

Годовой отчет содержит:

* справку о выполнение основных мероприятий муниципальной программы (Приложение 1 таблица 1)
* Исполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Поселок Чернышевский» за 2020 год отражено в Приложении 1 таблица 2;
* Информацию о достижении целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Поселок Чернышевский» за 2020 г. отражено в Приложении 1 таблица 3;
* Оценка эффективности реализации программных мероприятий
* Краткий отчет о деятельности МБУ ФОК «Каскад» МО «Поселок Чернышевский» за 2020 год. Приложение 2

Приложение 1 Таблица 1

**СПРАВКА**

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Поселок Чернышевский» на 2018-2023 гг»

(наименование программы)

Постановление Администрации МО «Поселок Чернышевский № 15 от 11.02.2019 года

Постановление Администрации МО «Поселок Чернышевский № 57 от 10.06.2019 года

Постановление Администрации МО «Поселок Чернышевский № 87 от 14.10.2019 года

Постановление Администрации МО «Поселок Чернышевский № 129 от 27.12.2019 года

Постановление Администрации МО «Поселок Чернышевский № 7 от 04.02.2020 года

Постановление Администрации МО «Поселок Чернышевский № 94 от 01.12.2020 года

(дата и номер акта об ее утверждении или о внесении изменений)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Выполнение мероприятий |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Предоставление физкультурно-оздоровительных услуг населению | Выполнение муниципального задания осуществляет МБУ ФОК «Каскад» |
| 1.1 | Предоставление общедоступного бесплатного посещения спортивных объектов для отдельных категорий населения | 437 человек из них: дети от 3-7 лет 130человек , дети от7-18 лет -259 человек,  лица пожилого и преклонного возраста - 48 человек.  Работа в 26 оздоровительных группах и спортивных секциях |
| 1.2 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории МО «Поселок Чернышевский»» в том числе: | 40 мероприятий в соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий на 2020 год с охватом населения 743 человека |
|  | организация участия в спортивно-массовых мероприятиях за пределами МО «Поселок Чернышевский» | 6 выездных мероприятий с охватом 64 человека |
| 1.3. | Организация и проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 25 мероприятий согласно календарному плану работы центра тестирования ВФСК ГТО ( без учёта проведения тестирования по отдельному графику) с общим охватом населения 282 человека |
| 2 | Развитие, обновление и обеспечение материально-технической базы учреждения | Приобретение спортинвентаря для тренировочных занятий и проведения соревнований |
| 2.1 | приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной формы | за счет внебюджетных источников финансирования |
| 2.2 | проведение текущих косметических ремонтов помещений спортивных объектов | за счет внебюджетных источников финансирования |
| 2.3 | реконструкция и строительство спортивных объектов (инвестиционная программа МО «Мирнинский район» | - |

Приложение 1 Таблица 2

**ИНФОРМАЦИЯ**

Об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Поселок Чернышевский» на 2018-2023 гг.» **за 2020 г.**

Постановление Администрации МО «Поселок Чернышевский № 15 от 11.02.2019 года

Постановление Администрации МО «Поселок Чернышевский № 57 от 10.06.2019 года

Постановление Администрации МО «Поселок Чернышевский № 87 от 14.10.2019 года

Постановление Администрации МО «Поселок Чернышевский № 129 от 27.12.2019 года

Постановление Администрации МО «Поселок Чернышевский № 7 от 04.02.2020 года

Постановление Администрации МО «Поселок Чернышевский № 94 от 01.12.2020 года

(дата и номер акта об ее утверждении или о внесении изменений)

**Источник финансирования:** средства бюджета МО «Посёлок Чернышевский»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток  (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Предоставление физкультурно-оздоровительных услуг населению | Бюджет МО «Посёлок Чернышевский» | **26 953 111,53** | **25 849 940,95** | **1 103 170,58** |  |
| 1.1 | Предоставление общедоступного бесплатного посещения спортивных объектов для отдельных категорий населения | Бюджет МО «Посёлок Чернышевский» | **26 511 227,53** | **25 639 649,35** | **871 578,18** | Экономия по:  коммунальным ресурсам,: налогам,  командировочным расходам |
| 1.2 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в том числе | Бюджет МО «Посёлок Чернышевский» | **341 884,00** | **110 291,60** | **231 592,40** | Запрет на проведение СММ в связи с угрозой распространения COVID-19  Указы Главы РС (Я) по недопущению распространения COVID-19 |
|  | Организация СММ внутри поселения |  | 136 754,00 | 0,00 | 136 754,00 |
|  | Участие в СММ за пределами поселения |  | 205 130,00 | 110 292,60 | 94 837,40 |
| 1.3 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках ВФСК ГТО | Бюджет МО «Посёлок Чернышевский» | **100 000,00** | **100 000,00** | 0,00 |  |
| 2 | Развитие, обновление и обеспечение материально-технической базы | Бюджет МО «Посёлок Чернышевский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной формы | Бюджет МО «Посёлок Чернышевский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Проведение текущих косметических ремонтов помещений спортивных объектов | Бюджет МО «Посёлок Чернышевский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | Реконструкция и строительство спортивных объектов | Бюджет МО «Посёлок Чернышевский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **26 953 111,53** | **25 849 940,95** | **1 103 170,58** |  |
| **Бюджет МО «Посёлок Чернышевский»** |  |  |  |

**Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов): \_\_1 103 170,58\_ руб.**

**Глава МО**

**«Поселок Чернышевский» Л.Н.Трофимова**

**Исполнитель А.В.Новицкая**

Приложение 1

Таблица 3

ИНФОРМАЦИЯ

О достижении целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Поселок Чернышевский» **за 2020 г.**

.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Значение целевого показателя | | Пояснение отклонения | Источник информации |
| Утверждено | достигнуто |
| 1. | Количество занимающихся физической культурой и спортом | человек | 1405 | 1405 | Изменена методика подсчета спортивных объектов в поселении не смотря на ведомственную принадлежность | Статистическая форма отчета № 1–ФК  ( описательный отчет )  ***Приложение 1*** |
| 2. | Загруженность спортивных объектов от пропускной способности | процентов | 24 | 35,9 |
| 3. | Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в том числе  *- на территории поселения*  *- выездных* | мероприятие | 46  *40*  *6* | 46  *40*  *6* | - | Журнал учета проведения СММ, описательный отчёт о деятельности учреждения  ***Приложение 2*** |
| 4. | Мероприятия по внедрению и популяризации ВФСК «Готов к труду и обороне» | мероприятие | 25 | 25 | - | Статистическая форма отчета № 2 –ГТО  (описательный отчет МЦТ)  ***Приложение 3*** |

**Глава МО**

**«Поселок Чернышевский» Л.Н.Трофимова**

**Исполнитель А.В.Новицкая**

Приложение 1 таблица 4

**Оценка эффективности реализации программных мероприятий муниципальной** **программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия | Срок реализации | | Координатор программы / участники программы | Наименование показателя, единица измерения | Базисный год  2017 | Значение планового показателя по годам реализации | фактический показатель | Отношение к  базисному году( % ) |
| начало | заверш | 2020 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории МО «Поселок Чернышевский» | 2018г. | 2023г. | Координатор: Администрация  МО «Поселок Чернышевский»;  участники:  МБУ ФОК «Каскад» | Количество занимающихся физической культурой и спортом – человек( ежегодное увеличение показателя не менее чем на 2% от базового) | 558 | 1405 | 1405 | 251,7 |
| Загруженность спортивных объектов (от пропускной способности) - процентов(ежегодное увеличение показателя не менее чем на 2% от базового шению к значению базового показателя 2017 годапа и других вирусн) | 17 | 24 | 35,9 | 211,1 |
| 1.1 | Оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению | 2018г. | 2023г. | МБУ ФОК «Каскад» в рамках исполнения муниципального задания | Предоставление общедоступного бесплатного посещения спортивных объектов для отдельных категорий населения  (в рамках исполнения муниципального задания) – показатели объема – количество спортивных груп и секций(величина постоянная в зависимости от укомплектованности тренерского персонала) | 26 | 26 | 26 | 100,0 |
| Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, в том числе: | 58 | 71 | 71 | 122,4 |
| Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для всех категорий населения - шт (показателя не менее чем на 2% от базового ) | 34 | 40 | 40 | 117,6 |
| Участие в СММ за пределами поселка (показателя не менее чем на 2% от базового ) | 10 | 6 | 6 | 60 |
| Количество мероприятий по внедрению и популяризации ВФСК «Готов к труду и обороне» в том числе проведение тестирования населения - шт.  (ежегодное увеличение показателя не менее чем на 2% от базового) | 14 | 25 | 25 | 178,5 |
| 1.2 | Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 2018г. | 2023г. | Количество введенных в эксплуатацию (реконструированных, отремонтированных, модернизованных) спортивных объектов муниципальной собственности) - ед. | - | - | - | - |
| Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной формы | - | - | - | - |

**Глава МО**

**«Посёлок Чернышевский» Л.Н. Трофимова**