**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«По обеспечению пожарной безопасности на территории МО «Поселок Чернышевский» Республики Саха (Якутия) на 2020-2023гг.»**

(наименование Программы)

**за 2020 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

В данном разделе приводятся сведения о результатах реализации программы за отчетный год с указанием количества утвержденных мероприятий по программе и фактически выполненных, информации о ходе и полноте их выполнения, т.е. указать сведения о:

- приобретении инвентаря и прочего;

- проведении природоохранных мероприятий;

- описании и видах проделанных работ в рамках социальных мероприятий;

- ит.д

На реализацию мероприятий программы по обеспечению пожарной безопасности на территории МО «Поселок Чернышевский» выделено из бюджета МО «Поселок Чернышевский» 35 000,00 рублей, из них:

В течение 2020 года заключался договор на приобретение противопожарного инвентаря и его техническое обслуживание сумму 35 000,00 рублей:

**1**. договор № 338 от 28.10.2019г. с ИП Пигаловой Юлией Владимировной на сумму 35 000,00рублей, освоено в полном объеме.

**Раздел 2. Меры по реализации программы**

В данном разделе указать информацию о внесении изменений и дополнений в программу в течение финансового года согласно форме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление Главы МО «Поселок Чернышевский» № 41 от 28.04.2020г. «Об утверждении в новой редакции муниципальной программы «По обеспечению пожарной безопасности на территории МО «Поселок Чернышевский» Республики Саха (Якутия) на 2020-2023 гг.» | Решение сессии ПСД от 17.04.2020г. № IV-32-2 |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной целевой программы**

**«Благоустройство территории МО «Посёлок Чернышевский» на 2019-2022 годы »**

(наименование Программы)

**за 2020 г.**

**Источник финансирования:** средства бюджета МО «Посёлок Чернышевский»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток  (неосвоенные средства, экономия) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |
| 1 | Приобретение противопожарного инвентаря и его техническое обслуживание | **Всего** | **35 000,00** | **35 000,00** |  |  |
| Бюджет РС (Я) |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Посёлок Чернышевский» | 35 000,00 | 35 000,00 |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** |  |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Бюджет РС (Я)** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Бюджет МО «Посёлок Чернышевский»** | **35 000,00** | **35 000,82** |  |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** | **0,00** | **0,00** |  |  |

**Объем остатков финансовых средств по итогам года (за исключением средств, связанных с экономией по итогам аукционов): освоено полностью.**

**Примечание:**

***Федеральный бюджет*** – безвозмездные поступления из федерального бюджета (субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты);

***Государственный бюджет РС(Я)*** – безвозмездные поступления из республиканского бюджета (субвенции, субсидии и иные межбюджетные);

***Бюджет МО «Посёлок Чернышевский»*** - расходные обязательства за счет собственных доходов бюджета МО «Посёлок Чернышевский»;

***Другие источники*** – безвозмездные поступления из внебюджетных источников, передаваемых в бюджет муниципального района.

**Если источник расходов по программным мероприятиям один, лишние строки можно исключить**

**Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы**

|  | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Пояснения к возникшим отклонениям | Источник / Методика расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | утверждено  в программе | достигнуто |
| 1 | Организационное обеспечение реализации программы |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и частного жилья (на следующий год) |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение противопожарного инвентаря и его техническое обслуживание | шт | 84 | 84 |  |  |
| 4 | Приобретение лекарственного обеспечения |  |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение продуктов питания |  |  |  |  |  |
| 6 | Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам ПБ |  |  |  |  |  |
| 7 | Обучение лица, ответственного за пожарную безопасность в организации |  |  |  |  |  |
| 8 | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 9 | Проведение учебных тренировок по эвакуации из зданий, учреждений с массовым (круглосуточным) пребывание людей |  |  |  |  |  |
| 10 | Приобретение и установка дорожных знаков на территории МО «Поселок Чернышевский» |  |  |  |  |  |
| 11 | Демонтаж и монтаж пожарно-охранной сигнализации |  |  |  |  |  |
| 12 | Приобретение знаков запрещающих выход на лед |  |  |  |  |  |

**Глава МО**

**«Посёлок Чернышевский» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Н. Трофимова**

*(подпись)* *(расшифровка подписи)*

**Координатор:**

**Специалист**

**ГО и ЧС МКУ «КЖКХ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М. Портнова**

*(подпись)* *(расшифровка подписи)*