**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и комфортного пространства для жизнедеятельности граждан на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия)**

**на 2019** – **2023 годы»**

**за 2023 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

В рамках муниципальной программы выделялись межбюджетные трансферты для реализации мероприятий, направленных на содействие и создание условий в развитии комфортного пространства для жизнедеятельности граждан на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия), совершенствование системы инженерной и коммунальной инфраструктуры в общем размере 148 081 066,68 руб.

***В рамках мероприятия «Строительство объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР»***

В городе Мирном проведены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям «Электроснабжение застройки индивидуальных жилых домов в г. Мирный, мкр. Заречный, 2-я очередь (3-й этап)». На данные мероприятия из бюджета МО «Мирнинский район» бюджету поселения было выделено 13 413 742,68 рублей. Запланированные работы выполнены в полном объеме.

Муниципальному образованию «Город Мирный» выделен межбюджетный трансферт в сумме 3 355 172,11 руб. на разработку ПИР «Строительство сетей уличного освещения в г. Мирный». Заключен муниципальный контракт на сумму 901 314,51 руб. (экономия от торгов 2 453 857,60 руб.), работы в данном направлении продолжаются.

В текущем году разработана проектно-сметная документация «Устройство паркового освещения на пешеходной дорожке между ул. Космонавтов и ул. Гидростроителей на территории МО «Поселок Чернышевский» на сумму 233 311,00 руб.

Для реализации полномочий администраций муниципальных образований «Садынский национальный эвенкийский наслег» проведены мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения и водоснабжения с. Сюльдюкар на сумму 120 000,00 руб. и «Ботуобуйинский наслег» схема теплоснабжения с. Тас-Юрях на сумму 73 150,00 руб., что составило 100% исполнению плановых мероприятий.

***В рамках мероприятия «Реконструкция, модернизация и ремонт объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР и проведение обследования технического состояния»***

МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» выделен межбюджетный трансферт на модернизацию котельной с. Сюльдюкар в общей сумме 52 455 727,40 руб. В 2023 году произведена оплата в общей сумме 19 603 089,19 руб. на исполнение намеченных планов.

На текущий момент в рамках данного мероприятия заключены муниципальные контракты:

1) смена котлов КВм-1,25 МВт с топкой механической ТШПм 1,45 МВт – (18 628 739,9 руб.) с ООО «Омега» – исполнен на 100%;

2) изготовление, монтаж, наладка блочно-модульной насосной станции котельной в т.ч. авторское сопровождение проекта (28 063 975,00 руб.) с ООО «Омега» – работы ведутся;

3) монтаж всасывающих карманов дымососов ДН-9-1000 (434 349,29 руб.) с ООО «Омега» – исполнен на 100%;

4) приобретение, поставка и монтаж резервуаров наземных стальных (5 763 012,50 руб.) с ООО «СТРОИМ СПБ» – работы ведутся.

Работы по модернизации котельной в с. Сюльдюкар будут продолжены в 2024 году. Также планируется поставка и монтаж пылеуловителя с циклоном ЦН-15-500-4УП и дымососом ДН-9-1000, проектирование склада угля с автовесовой.

Селу Сюльдюкар выделяются средства на обслуживание водоочистного сооружения в текущем году выделено 720 000,00 руб. так как несоблюдение условий эксплуатации и несвоевременного технического обслуживания может вызвать проблемы с ухудшение качества очистки воды, выхода из строя оборудования в линии очистки, что в конечном итоге при эксплуатации неисправного оборудования приведет к ощутимым дополнительным финансовым затратам. Также проводились мероприятия по обслуживанию резервного источника электроснабжения ДЭС в сумме 193 171,05 руб. Мероприятия исполнены в полном объеме.

Выполнены работы по ремонту инженерных коммуникаций в с. Арылах (демонтаж и монтаж труб 1 050 м, а также сопутствующих материалов) в общей сумме 8 749 440,05 руб. Исполнение 100%.

Выделены средства в размере 3 247 501,32 руб. на оказание мер финансовой поддержки управляющим компаниям для проведения работ по утеплению сетей водоотведения в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории МО «Поселок Айхал» (ул. Энтузиастов, д. 3,4,5, ул. Юбилейная, д. 1,3.) Запланированные работы выполнены в полном объеме.

***В рамках мероприятия «Строительство, ремонт сетей уличного освещения, замена осветительных приборов, в том числе ПИР, техническое содержание уличного освещения»***

Для технического содержания уличного освещения МО «Поселок Чернышевский» в требуемом состоянии, позволяющей поддерживать надлежащую работу освещенности улиц и дорог для жителей посёлка выделены средства в сумме 1 491 756,60 руб. Работы выполнены на 1 433 756,60 руб., остаток в размере 58 000,00 руб. возвращен в бюджет МО «Мирнинский район».

Выделены финансовые средства на выполнение работ по восстановлению уличного освещения в кв. ВНИМС и кв. Монтажников на территории МО «Поселок Чернышевский» ( демонтаж/монтаж уличных светильников ДКУ-03 в количестве 15 штук, провод СИП-4 2х16 – 638 м, кабель силовой КГхл 2х2,5-600 – 20 метров), а также сопутствующих материалов) в сумме 436 053,94 руб.

Ведутся работы по разработке ПСД на строительство линии уличного освещения пешеходной дорожки мкр. Заречный г. Мирного РС (Якутия) (объект: «Зона отдыха на р. Ирелях»). Выделены средства в сумме: 380 215,00 – на 2023 год, 887 168,52 – на 2024 год. Заключен муниципальный контракт (экономия от торгов 68 728,23 руб.), работы в данном направлении продолжаются.

Также продолжается работа по разработке ПСД на строительство сетей уличного освещения в г. Мирный, выделены средства в сумме 654 837,66 – на 2023год, 1 527 954,54 – на 2024 год. Заключен муниципальный контракт (экономия от торгов 127 976,36 руб.).

***В рамках мероприятия «Проведение мероприятий по благоустройству, в том числе ПИР» из бюджета МО «Мирнинский район» выделено бюджетам МО «Посёлок Айхал», МО «Посёлок Светлый», МО «Город Мирный», «Город Удачный» на общую сумму 61 722 825,20 руб., а именно:***

* на переоборудование детской площадки в Парке Первооткрывателей для детей с ограниченными возможностями МО «Поселок Айхал» в сумме 1 844 389,89 руб., работы выполнены в полном объеме;
* на благоустройство сквера по ул. Гидростроителей в п. Светлый в сумме 8 000 000,00 руб., работы будут продолжены в 2024 году;
* на выполнение мероприятий по объекту: «г. Мирный. Благоустройство зоны отдыха на реке Ирелях в мкр. Заречный» в сумме 1 041 738,27 руб. (Устройство монолитного бордюрного камня - 270 м.п.), работы выполнены в полном объеме;
* на содержание городских тротуаров МО «Город Мирный» в сумме 13 477 708,01 руб., работы выполнены в полном объеме;
* на поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей МО «Город Мирный» в сумме 8 109 028,05 руб., работы выполнены в полном объеме;
* на реализацию проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта придомовой территории МКД № 23 МО «Город Удачный» в сумме 3 638 658,38 руб., работы выполнены в полном объеме;
* на реализацию проекта «Благоустройство территории общего пользования города Удачного с мероприятиями по отводу сточных вод» (от МКД 33 до МКД 11) в сумме 21 286 302,6 руб., работы будут продолжены в 2024 году;
* на разработку проектно-сметной документации: «Благоустройство точек притяжения г. Мирного» в сумме 1 000 000,00 руб. Заключен муниципальный контракт на сумму 2 983 333,33 руб. (МР 333 500,00 руб., МБ 2 649 833,33 руб.). В связи с просрочкой исполнения обязательств со стороны Подрядчика, Заказчик согласно условиям контракта планирует применить неустойку в виде пени. Неиспользованные средства возвращены в бюджет МО «Мирнинский район» с предоставлением потребности в 2024 в размере 333 500,00 руб.;
* на разработку проектно-сметной документации и дизайн-проекта общественной территории по объекту: «Благоустройство общественной зоны отдыха «Городской парк» в городе Мирный» в сумме 3 325 000, 00 руб. В связи с просрочкой исполнения обязательств со стороны Подрядчика, Заказчик согласно условиям контракта планирует применить неустойку в виде пени. Неиспользованные средства возвращены в бюджет МО «Мирнинский район» с предоставлением потребности в 2024 в размере 2 926 400,00 руб.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Главы района от 31.01.2023 № 74 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 IV-№ 40-2 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, внесением изменений в целевые индикаторы программы |
| 2 | Постановление Главы района от 11.04.2023 № 448 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 22.03.2023 IV-№ 43-3 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, внесением изменений в целевые индикаторы программы |
| 3 | Постановление Главы района от 27.06.2023 № 871 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 14.06.2023 IV-№ 46-4 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, внесением изменений в целевые индикаторы программы |
| 4 | Постановление Главы района от 22.11.2023 № 1647 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.10.2023 V-№ 2-7 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, внесением изменений в целевые индикаторы программы |
| 5 | Постановление Главы района от 20.12.2023 № 1901 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 29.11.2023 V-№ 4-9 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, внесением изменений в целевые индикаторы программы |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

|  |
| --- |
| рублей |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Объем финансирования | Остаток | Причины отклонений |
| план (уточненный план) | исполнено(кассовые расходы) | ВСЕГО | в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года |
| 1 | Строительство объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР | 17 442 709,51 | 13 840 203,68 | 3 602 505,83 | 901 314,51 |   |
| 1.1 | Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям «Электроснабжение застройки индивидуальных жилых домов в г. Мирный, мкр. Заречный, 2-я очередь (3-й этап)» | 13 413 742,68 | 13 413 742,68 | 0,00 | 0,00 | № 3021Н0303 от 08.09.2021 с ПАО «Якутскэнерго», срок исполнения II квартал 2023 Исполнен |
| 1.2 | Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по разработке ПИР на строительство сетей уличного освещения в г. Мирный | 3 355 172,11 | 0,00 | 3 355 172,11 | 901 314,51 | № 42/23-МК от 09.06.2023 с ИП Захаров К. В., срок исполнения 01.10.2023В связи с просрочкой исполнения обязательств со стороны подрядчика, заказчик согласно условиям контракта планирует применить неустойку в виде пени.*Экономия от торгов 2 453 857,60 руб. (МР )*Неиспользованные средства возвращены в бюджет МО «Мирнинский район» с предоставлением потребности в 2024 в размере 901 314,51 руб.  |
| 1.3 | Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Устройство паркового освещения на пешеходной дорожке между ул. Космонавтов и ул. Гидростроителей на территории МО «Поселок Чернышевский» | 233 311,00 | 233 311,00 | 0,00 | 0,00 | № 09-23 от 05.07.2023 с ИП Захаров К.В., срок исполнения до 25.08.2023Исполнен |
| 1.4 | Иные межбюджетные трансферты на актуализацию схемы теплоснабжения и водоснабжения с. Сюльдюкар | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | №17-09/03-01 от 02.06.2023 с ИП Крылов И.В., срок исполнения 10.07.2023Исполнен |
| 1.5 | Иные межбюджетные трансферты на актуализацию схемы теплоснабжения с. Тас-Юрях | 73 150,00 | 73 150,00 | 0,00 | 0,00 | №17-30/03-04 от 04.04.2023 с ИП Крылов И.В., срок исполнения 03.06.2023Исполнен |
| 1.6 | Иные межбюджетные трансферты для выполнения работ по осуществлению технологического присоединения к системам инженерного обеспечения МО «Поселок Алмазный» | 247 333,72 | 0,00 | 247 333,72 | 0,00 | В связи с повышением тарифа договора с ресурсоснабжающими организациями не заключены. Неиспользованные средства возвращены в бюджет МО «Мирнинский район» в сумме 247 333,72 руб. |
| 2 | Реконструкция, модернизация и ремонт объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР и проведение обследования технического состояния | 65 952 668,77 | 32 513 201,61 | 33 439 467,16 | 32 852 638,21 |   |
| 2.1 | Иные межбюджетные трансферты на модернизацию котельной с. Сюльдюкар, в т.ч. разработка ПСД | 52 455 727,40 | 19 603 089,19 | 32 852 638,21 | 32 852 638,21 | 1) № 01163000002220005010001 от 23.01.2023 (Смена котлов КВм-1,25 МВт с топкой механической ТШПм 1,45 МВт - 18 628 739,9 руб.) с ООО «Омега», срок исполнения 20.08.2023 - Исполнен2) № 01163000002230002900001 от 19.09.2023 (Изготовление, монтаж, наладка блочно-модульной насосной станции котельной в т.ч. авторское сопровождение проекта - 28 063 975,00руб.) с ООО «Омега», срок исполнения 29.12.2023. В связи с просрочкой исполнения обязательств со стороны подрядчика, заказчик согласно условиям контракта планирует применить неустойку в виде пени.3) № «Без номера» от 02.10.2023 (Монтаж всасывающих карманов дымососов ДН-9-1000 - 434 349,29) с ООО «Омега», срок исполнения 10.10.2023 - Исполнен4) № 01163000002230003850001 от 04.12.2023 (Приобретение, поставка и монтаж резервуаров наземных стальных - 5 763 012,50 руб.) с ООО «СТРОИМ СПБ», срок исполнения 26.12.2023. В связи с просрочкой исполнения обязательств со стороны подрядчика, заказчик согласно условиям контракта планирует применить неустойку в виде пени.Неиспользованные средства возвращены в бюджет МО «Мирнинский район» с предоставлением потребности в 2024 в размере 32 852 638,21 руб.  |
| 2.2 | Иные межбюджетные трансферты на обслуживание водоочистного сооружения в с. Сюльдюкар | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1) № 01 от 01.02.2023 с ИП Васильев Э.Д., на сумму 360 000,00 руб., срок исполнения 30.06.2023;2) б/н от 01.07.2023 с ИП Васильев Э.Д., на сумму 360 000,00 руб., срок исполнения 25.12.2023Исполнен |
| 2.3 | Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по ремонту инженерных коммуникаций в с. Арылах | 8 749 440,05 | 8 749 440,05 | 0,00 | 0,00 | 1) № 01163000002230002390001 от 18.08.2023 с ИП Игнатьев А.А. на сумму 8 150 000, 00 руб., срок исполнения 01.10.2023 2) № 11/09 от 11.09.2023 с ИП Игнатьев А.А. на сумму 599 440,05 руб., срок исполнения 01.10.2023Исполнен  |
| 2.4 | Иные межбюджетные трансферты на обслуживание резервного источника электроснабжения ДЭС с. Сюльдюкар | 780 000,00 | 193 171,05 | 586 828,95 | 0,00 | б/н от 05.10.2023 с ИП Саввинова К.А., срок исполнения 31.12.2023*Экономия средств в сумме 586 828,95 руб. возвращена в бюджет МО «Мирнинский район»*Исполнен |
| 2.5 | Иные межбюджетные трансферты на предоставление субсидий управляющим компаниям для проведения работ по утеплению сетей водоотведения в многоквартирных жилых домах на территории МО «Поселок Айхал» | 3 247 501,32 | 3 247 501,32 | 0,00 | 0,00 | Средства переданы по субсидии УК МУП «АПЖХ» и ООО УК «АйхалЦентр».Исполнен |
| 3 | Строительство, ремонт сетей уличного освещения, замена осветительных приборов, в том числе ПИР, техническое содержание уличного освещения  | 2 962 863,20 | 2 708 158,61 | 254 704,59 | 0,00 |   |
| 3.1 | Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по техническому содержанию уличного освещения МО «Поселок Чернышевский» | 1 491 756,60 | 1 433 756,60 | 58 000,00 | 0,00 | Договор № 1 от 01.01.2023, № 2 от 01.02.2023, № 3 от 01.03.2023, № 4 от 01.04.2023, МК № 0116300000223000186 от 17.07.2023 с ИП Золотов И.Г., срок исполнения 15.11.2023Неиспользованные средства возвращены в бюджет МО «Мирнинский район»*Экономия средств в сумме 58 000,00 руб. возвращена в бюджет МО «Мирнинский район»*Исполнен  |
| 3.2 | Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по восстановлению уличного освещения в кв. ВНИМС и кв. Монтажников на территории МО «Поселок Чернышевский» | 436 053,94 | 436 053,94 | 0,00 | 0,00 | № 6 от 09.08.2023 с ИП Золотов И. Г., срок исполнения 30.09.2023Исполнен |
| 3.3 | Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по разработке ПСД на строительство линии уличного освещения пешеходной дорожки мкр. Заречный г. Мирного РС (Якутия) (объект: «Зона отдыха на р. Ирелях») | 380 215,00 | 311 486,77 | 68 728,23 | 0,00 | Заявка на общую сумму: 1 267 383, 52 руб. Средства в сумме: 380 215,00 - на 2023 год, 887 168,52 - на 2024 год.№ 75/23-МК от 08.12.23 с ООО «Меганом проект», срок исполнения 1 этап с момента заключения по 25.12.20232 этап 01.01.2024 по 01.04.2024. *Экономия от торгов 68 728,23 руб. (МР)*1 этап - Исполнен |
| 3.4 | Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по разработке ПСД на строительство сетей уличного освещения в г. Мирный | 654 837,66 | 526 861,30 | 127 976,36 | 0,00 | Заявка на сумму 2 182 792,20. Средства в сумме: 654 837,66 - на 2023год, 1 527 954,54 -на 2024 год№ 77/23-МК от 13.12.2023 с ООО «Меганом проект», срок исполнения 1 этап с момента заключения муниципального контракта по 29.12.2023, 2 этап с 01.01.2024 по 01.04.2024.*Экономия от торгов 127 976,36 (МР )*1 этап - Исполнен |
| 4 | Проведение мероприятий по благоустройству, в том числе ПИР | 61 722 825,20 | 36 392 787,02 | 25 330 038,18 | 25 330 038,18 |   |
| 4.1 | Иные межбюджетные трансферты на переоборудование детской площадки в Парке Первооткрывателей для детей с ограниченными возможностями МО «Поселок Айхал» | 1 844 389,89 | 1 844 389,89 | 0,00 | 0,00 | № 0116300010722000119 от 05.12.2022 с ИП Медведь И.С., срок исполнения 25.07.2023Исполнен |
| 4.2 | Иные межбюджетные трансферты на благоустройство сквера по ул. Гидростроителей в п. Светлый | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | №08165000006230042960001 от 07.04.2023 с ИП Зуребиани О. Г., срок исполнения 20.12.2023Неиспользованные средства возвращены в бюджет МО «Мирнинский район» с предоставлением потребности в 2024 в размере 8 000 000,00 руб.  |
| 4.3 | Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по объекту: «г. Мирный. Благоустройство зоны отдыха на реке Ирелях в мкр. Заречный» | 1 041 738,27 | 1 041 738,27 | 0,00 | 0,00 | №18/23-МК от 03.04.2023 с ИП Зуребиани О.Г., срок исполнения 30.09.2023Исполнен |
| 4.4 | Иные межбюджетные трансферты на содержание городских тротуаров МО «Город Мирный» | 13 477 708,01 | 12 151 590,88 | 1 326 117,13 | 1 326 117,13 | №55/21-МК от 22.11.2021 (часть 1) №56/21-МК от 19.11.2021 (часть 2)№ 98/22-Д от 29.12.2022№ 65/23-МК от 24.11.2023№ 66/23-МК от 24.11.2023№ 15/23-Д от 26.04.2023с ООО МПЖХ, ООО МСМЭПсрок исполнения: с 01.01.2023 по 30.04.2023, с 01.01.2023 по 30.11.2023с 01.12.2023 по 30.04.2024Работы проводились ежедневно. Оплата выполненных работ в соответствие с договором будет проведена в 2024.Неиспользованные средства возвращены в бюджет МО «Мирнинский район» с предоставлением потребности в 2024 в размере 1 326 117,13 руб.Исполнен |
| 4.5 | Иные межбюджетные трансферты на поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей МО «Город Мирный» | 8 109 028,05 | 7 604 605,60 | 504 422,45 | 504 422,45 | №59/21-МК от 22 .11.2021, 67/23-МК от 28.11.2023 с ООО Автобум, срок исполнения с 01.01.2023 по 30.11.2023 и с 01.12.2023 по 30.04.2024Работы проводились ежедневно. Оплата выполненных работ в соответствие с МК будет проведена в 2024.Неиспользованные средства возвращены в бюджет МО «Мирнинский район» с предоставлением потребности в 2024 в размере 504 422,45 руб. Исполнен |
| 4.6 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта придомовой территории МКД № 23 МО «Город Удачный» | 3 638 658,38 | 3 638 658,38 | 0,00 | 0,00 | Заявка на общую сумму: 12 382 192,08 руб. Средства в сумме: 3 638 658,38 - на 2023 год, 8 743 533,70-на 2024 год№ 0116300011323000114 от 27.11.2023 с ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ЮБИЛЕЙНЫЙ», срок исполнения 01.10.20241 этап - Исполнен |
| 4.7 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию проекта «Благоустройство территории общего пользования города Удачного с мероприятиями по отводу сточных вод» (от МКД 33 до МКД 11) | 21 286 302,60 | 9 046 704,00 | 12 239 598,60 | 12 239 598,60 | № 0116300011323000048 от 24.05.2023 с ИП ОГАНЕСЯН А. В., срок исполнения 15.10.2023. В 2023 году принятые обязательства по муниципальному контракту в полном объеме подрядчиком не выполнены. Работы будут продолжены в строительный сезон 2024 года.Неиспользованные средства возвращены в бюджет МО «Мирнинский район» с предоставлением потребности в 2024 в размере 12 239 598,60 руб.  |
| 4.8 | Иные межбюджетные трансферты на разработку проектно-сметной документации: «Благоустройство точек притяжения г. Мирного» | 1 000 000,00 | 666 500,00 | 333 500,00 | 333 500,00 | 61/23-МК от 16.10.2023 с ООО «Ростройпроект» на сумму 2 983 333,33 руб. (МР 333 500,00 руб., МБ 2 649 833,33 руб.), срок исполнения 25.12.2023В связи с просрочкой исполнения обязательств со стороны подрядчика, заказчик согласно условиям контракта планирует применить неустойку в виде пени.Неиспользованные средства возвращены в бюджет МО «Мирнинский район» с предоставлением потребности в 2024 в размере 333 500,00 руб.  |
| 4.9 | Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации и дизайн-проекта общественной территории по объекту: «Благоустройство общественной зоны отдыха «Городской парк» в городе Мирный» | 3 325 000,00 | 398 600,00 | 2 926 400,00 | 2 926 400,00 | № 59/23-МК от 03.10.2023 с ООО «Якутскагропромпроект»., срок исполнения 27.12.2023В связи с просрочкой исполнения обязательств со стороны подрядчика, заказчик согласно условиям контракта планирует применить неустойку в виде пени.Неиспользованные средства возвращены в бюджет МО «Мирнинский район» с предоставлением потребности в 2024 в размере 2 926 400,00 руб.  |
|   | ИТОГО по бюджету на 2023 г. | 148 081 066,68 | 85 454 350,92 | 62 626 715,76 | 59 083 990,90 |   |
| 5 | Переходящие контракты прошлых лет (2022 г.) | 18 922 266,62 | 18 037 185,06 | 885 081,56 | 0,00 |   |
| 5.1 | Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ: «г. Мирный. Застройка микрорайона Заречный. Квартал индивидуальных жилых домов. Газоснабжение» | 17 466 265,67 | 16 581 184,11 | 885 081,56 | 0,00 | №15/22-МК от 17.05.2022 с ООО «Промэнергогаз», срок исполнения 10.12.2022. В связи с просрочкой исполнения обязательств фактический срок исполнения 25.07.2023*Экономия средств в сумме 885 081,56 руб. возвращена в бюджет МО «Мирнинский район»*Исполнен |
| 5.2 | Иные межбюджетные трансферты на модернизацию котельной с. Сюльдюкар, в т.ч. разработка ПСД | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | №БЛГ2022-21150 от 24.11.2022 с ООО «ТРЕЙД», срок исполнения 30.12.2022Исполнен |
| 5.3 | Иные межбюджетные трансферты на приобретение уличных светодиодных светильников МО «Поселок Алмазный» | 916 000,95 | 916 000,95 | 0,00 | 0,00 | № 01163000002220004620001 от 19.12.2022 с ООО научно-производственное объединение «Свердловское электротехническое предприятие», срок исполнения 29.12.2022Исполнен |
|   | ИТОГО переходящих контрактов прошлых лет | 18 922 266,62 | 18 037 185,06 | 885 081,56 | 0,00 |   |
|   | ИТОГО по программе | 167 003 333,30 | 103 491 535,98 | 63 511 797,32 | 59 083 990,90 |   |

|  |
| --- |
| **Согласовано с финансовым управлением:**  |
|  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  *(должность) (подпись) (Ф.И.О.)****Справочно к разделу 3:*****Финансирование муниципальной программы****за счет внебюджетных средств** рублей

| **№** | **Мероприятие** | **Объем финансирования** | **Источник** |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | Строительство объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР | 838 445,74 | 838 445,74 | Бюджет МО поселений |
| 2 | Реконструкция, модернизация и ремонт объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР и проведение обследования технического состояния | 162 375,07 | 162 375,07 | Бюджет МО поселений |
| 3 | Строительство, ремонт сетей уличного освещения, замена осветительных приборов, в том числе ПИР, техническое содержание уличного освещения | 51 752,63 | 51 752,63 | Бюджет МО поселений |
| 4 | Проведение мероприятий по благоустройству, в том числе ПИР | 2 686 141,25 | 2 686 141,25 | Бюджет МО поселений |
| 5 | Снос ветхих и пустующих зданий, строений, сооружений | 0,00 | 0,00 | Бюджет МО поселений |
| 6 | Проведение мероприятий по повышению качества содержания мест погребения | 0,00 | 0,00 | Бюджет МО поселений |
| 7 | Газификация жилых домов | 0,00 | 0,00 | Бюджет РС (Я)  |
| 8 | Газификация жилых домов | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | Внебюджетные источники |
|  | **ИТОГО:** | **5 738 714,69** | **5 738 714,69** |  |

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Ед. изм.** | **Значение целевого индикатора** | **Пояснения к возникшим отклонениям** |
| **план** | **факт** |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию (новое строительство) объектов инженерной инфраструктуры (нарастающим итогом) | шт. | 25 | 25 | Исполненное мероприятие:Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям «Электроснабжение застройки индивидуальных жилых домов в г. Мирный, мкр. Заречный, 2-я очередь (3-й этап)» |
| 2 | Количество объектов инженерной инфраструктуры, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация) | шт. | 3 | 3 | Исполненные мероприятия:1. Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по ремонту инженерных коммуникаций в с. Арылах;2. Иные межбюджетные трансферты на обслуживание водоочистного сооружения в с. Сюльдюкар;3. Иные межбюджетные трансферты на предоставление субсидий управляющим компаниям для проведения работ по утеплению сетей водоотведения в многоквартирных жилых домах на территории МО «Поселок Айхал». |
| 3 | Количество аварий на объектах инженерной инфраструктуры | ед. | 173 | 165 | Зарегистрировано 74 аварии на объектах электроснабжения, 91аварии на объектах тепло -, водоснабжения |
| 4 | Доля населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по благоустройству  | % | 33 | 33 | Исполненные мероприятия:1. Иные межбюджетные трансферты на переоборудование детской площадки в Парке Первооткрывателей для детей с ограниченными возможностями МО «Поселок Айхал»;2. Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по объекту: «г. Мирный. Благоустройство зоны отдыха на реке Ирелях в мкр. Заречный»;3. Иные межбюджетные трансферты на реализацию проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта придомовой территории МКД № 23 МО «Город Удачный». |
| 5 | Площадь ликвидированных ветхих и пустующих зданий, строений, сооружений (нарастающим итогом) | кв. м | 3 194,30 |  3 194,30  | В 2023 году в рамках муниципальной программы отсутствуют плановые мероприятия для реализации |
| 6 | Количество газифицированных жилых домов (нарастающим итогом) | ед. | 252 | 252 | Исполненные мероприятие:1. Газификация жилых домов согласно программе «Социальная догазификация» в МО «Город Мирный» составила в кол-ве 14шт.;2. В 2023 году в рамках сотрудничества МО «Мирнинский район» и ООО «Иркутская нефтяная компания» мероприятия по газификации с. Тас-Юрях было газифицировано 11 домов. |
| 7 | Количество населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по повышению качества содержания мест погребения | ед. | 0 | 0 | В 2023 году в рамках муниципальной программы отсутствуют плановые мероприятия для реализации |
| 8 | Количество публикаций в СМИ, по реализации мероприятий о развитии комфортного пространства, совершенствования системы инженерной и коммунальной инфраструктуры, газификации жилых домов | ед. | 3 | 4 | 1.<https://t.me/c/1590655613/5797>* 1. <https://мо-айхал.рф/zhkkh/informaciya-dlya-naseleniya/>

2. https://t.me/adm\_mirny3. https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=238144. https://xn----8sba3afqixm5b9c.xn--p1ai/news/sotsialnaya-politika/15769/?sphrase\_id=17199Проведена работа по усилению информирования населения в СМИ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Расчет индикаторов муниципальной программы** |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |
| формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию (новое строительство) объектов инженерной инфраструктуры (нарастающим итогом) | шт. | С=Ст+Свв+Сэ+СгС=25= (24- предыдущий период) +(0+0+0+1- отчетный период) | С - общее количество введенных объектов за отчетный год нарастающим итогом;Ст - количество введенных объектов теплоснабжения;Свв - количество введенных объектов водоснабжения и водоотведения;Сэ - количество введенных объектов электроснабжения и уличного освещения;Сг - количество введенных объектов газоснабжения | Отчеты, запросы | Информация МО поселений |
| 2 | Количество объектов инженерной инфраструктуры, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация) | шт. | Р=Рт+Рвв+Рэ+Рг3=1+1+1+0+0 | Р - общее количество объектов, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация);Рт - количество объектов теплоснабжения, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация);Рвв - количество объектов водоснабжения и водоотведения, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация);Рэ - количество объектов электроснабжения и уличного освещения, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация);Рг - количество объектов газоснабжения, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация) | Отчеты, запросы | Информация МО поселений |
| 3 | Количество аварий на объектах инженерной инфраструктуры | ед. | - | - | Отчеты, запросы | МКУ «ЕДДС» МО «Мирнинский район» |
| 4 | Доля населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по благоустройству | % | Д=(МБ/К) \*100Д=3/9\*100 | Д - доля населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по благоустройству;МБ - количество муниципальных образований, в которых проведены мероприятия по благоустройству;К - количество муниципальных образований всего | Отчет МО поселений | Информация МО поселений |
| 5 | Площадь ликвидированных ветхих и пустующих зданий, строений, сооружений (нарастающим итогом) | кв. м | - | - | Периодическая отчетность МО поселений | Информация МО поселений |
| 6 | Количество газифицированных жилых домов (нарастающим итогом) | ед. | - | - | Периодическая отчетность МО поселений | Информация МО поселений |
| 7 | Количество населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по повышению качества содержания мест погребения | ед. | - | - | Периодическая отчетность МО поселений | Информация МО поселений |
| 8 | Количество публикаций в СМИ, по реализации мероприятий о развитии комфортного пространства, совершенствования системы инженерной и коммунальной инфраструктуры, газификации жилых домов | ед. | - | - | Публикации, ссылки на статьи | Отчетные данные МКУ «КСУ» |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Заместитель Главы Администрации района по строительству и ЖКХ**  |  |  **Видман И.А.** |  |
|  |  |  | *(подпись)* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Координатор:** **Директор МКУ КСУ»**  |  |  |  | **Корнилов С.В.** |  |
|  |  |  |  | *(подпись)* |  |  |