Раздел 4. Достижение целевых индикаторов программы

| п/п | Наименование целевого индикатора/ показателя | Единица измерения | Целевое значение показателя |  | Пояснения по возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2023 | Факт 2023 |  |
| Задача 1: Увеличение доходной части бюджета МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Исполнение плана по налоговым доходам бюджета муниципального образования «Мирнинский район» | % | 100 | 110 | Перевыполнение плана по НДФЛ 115,2 % НДПИ ОПИ 121,8 % |
| 1.2. | Исполнение плана по неналоговым доходам бюджета муниципального образования «Мирнинский район» | % | 100 | 102,7 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду 117,3%, доходы от аренды за земельные участки, находящиеся в собственности района 107,6%, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 104,1%, доходы от продажи муниципального имущества, 104,5%, штрафные санкции 121,7% |
| Задача 2: Завершение полноценного внедрения программно-целевого метода и формирование бюджета |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наличие нормативно-правового акта о бюджетном прогнозе на долгосрочный период (да - 1, нет - 0) | ед. | 1 | 1 |  |
| 2.2. | Сохранение удельного веса расходов бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета МО «Мирнинский район» | % | 80 | 86,6 | Расходы бюджета,формируемые в рамках муниципальных программ в 2023 году составили 5 741 867 448,30 руб., общий объем расходов бюджета составил 6 627 762 624,44 руб. |
| Задача 3: Разработка подходов к формированию «модельного» бюджета МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Наличие реестра расходных обязательств МО «Мирнинский район» с учетом разграничения полномочий по первоочередным и дополнительным расходным обязательствам | ед. | 1 | 1 |  |
| Задача 4: Качественное формирование и исполнение бюджета МО «Мирнинский район» по расходам, оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета и проекту отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с установленным порядком (да - 1, нет - 0) | ед. | 1 | 1 |  |
| 4.2. | Наличие нормативно-правовых актов, локальных актов по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (да - 1, нет - 0) | ед. | 1 | 1 |  |
| 4.3. | Доля муниципальных учреждений МО «Мирнинский район» и МО поселений района, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет | % | 100 | 100 |  |
| 4.4. | Просроченная задолженность по долговым обязательствам (нет-0) | ед. | 0 | 0 |  |
| 4.5. | Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % | <0,1 | 0 | Отсутствие муниципального долга |
| 4.6. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений МО «Мирнинский район» к расходам бюджета | % | 0,1 | 0 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности |
| 4.7. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета | % | <0,1 | 0 | Отсутствие муниципального долга |
| 4.8. | Соблюдение фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений за исключением отдельных централизованных решений (да - 1, нет - 0) | ед. | 1 | 1 |  |
| 4.9. | Оптимизация расходов по приобретению оборудования и материальных запасов от расчетной базы текущего года в размере не менее 5% ежегодно | % | 5 | 5 |  |
| 4.10. | Оптимизация расходов по приобретению оборудования и материальных запасов от расчетной базы текущего года в размере не менее 5% органов местного самоуправления | % | 5 | 5 |  |
| Задача 5: Создание условий для повышения эффективности оказания муниципальных услуг учреждениями |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Соответствие муниципальных услуг (работ), предоставляемых муниципальными учреждениями МО «Мирнинский район» и МО поселений Мирнинского района общероссийскому и региональному перечню государственных и муниципальных услуг (работ) (да - 1, нет - 0) | ед. | 1 | 1 |  |
| 5.2. | Доля планирования расходов муниципальных учреждений за счет средств, поступающих от оказания ими платных услуг, от общей суммы расходов | % | 2 | 3,9 | Расходы произведенные за счет поступления доходов от оказания платных услуг и увеличение за счет остатков на новый финансовый год. |
| 5.3. | Количество муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания | % | 100 | 100 |  |
| 5.4. | Проведение мониторинга качества, достоверности и полноты размещения информации о подведомственных учреждениях на Общероссийском сайте bus.gov.ru(да - 1, нет - 0) | ед. | 1 | 1 |  |
| Задача 6: Развитие системы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Доля объема закупок, проведенных контрактной службой путем состоявшихся конкурентных процедур, от общего объема конкурентных закупок | % | 65 | 81,4 | Усиление работы по проведению конкурентных процедур |
| 6.2. | Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, принявших участие в одной конкурентной процедуре | % | 2,5 | 2,9 | Усиление работы за счет автоматизированной системы торгов. Проведено 63 заседания межведомственной комиссии по эффективности муниципальных закупок, на которых рассмотрено 143 закупки. |
| 6.3. | Контроль за обоснованностью закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, комплектности приобретаемого товара, его технических характеристик (да - 1, нет - 0) | ед. | 1 | 1 |  |
| 6.4. | Количество проверок муниципальных контрактов муниципальных казенных и бюджетных учреждений на соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки | ед. | 70 | 88 | Усиление работы по эффективности муниципальных закупок в целях предотвращения возможных нарушений в сфере закупок по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей). |
| Задача 8: Развитие сферы муниципального финансового контроля |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие нормативно-правовых актов МО «Мирнинский район» по внутреннему контролю и аудиту (да - 1, нет - 0) | ед. | 1 | 1 |  |
| Задача 9: Повышение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Формирование бюджета для граждан в электронном виде с элементами инфографики, форматирования и представления фрагментов текста, размещение на сайте МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (www.алмазный-край.рф) (да - 1, нет - 0) | ед. | 1 | 1 |  |
| 9.2. | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Мирнинского района |  |  |  |  |
| 9.2.1. | Охват общеобразовательных организаций Мирнинского района онлайн-уроками по финансовой грамотности | % | 35 | 100 | МКУ «МРУО» в рамках мероприятий по повышению финансовой грамотности населения в 2023 году проведены онлайн-уроки по финансовой грамотности в 16 образовательных учреждениях Мирнинского района (школы) |
| 9.2.2. | Доля обучающихся с 9 по 11 классы общеобразовательных организаций Мирнинского района в мероприятиях республиканского и всероссийского уровней по повышению финансовой грамотности. | % | 20 | 100 | Количество обучающихся с 9 по 11 классы общеобразовательных организаций Мирнинского района, которые приняли участие в мероприятиях республиканского и всероссийского уровней по повышению финансовой грамотности составило - 1 405 учащихся. Усиление по участию обучающихся за счет мероприятий входящих в учебный план. |
| 9.2.3. | Проведение недели финансовой грамотности в учреждениях МКУ «МИБС» | ед. | 7 | 11 | МКУ «Межпоселенческое управление культуры» в рамках мероприятий по повышению финансовой грамотности населения в 2023 году проведена неделя финансовой грамотности в 11 филиалах МКУ «МИБС» из 11 филиалов. Усилено проведение мероприятий за счет онлайн-мероприятий по финансовой грамотности среди населения |
| 9.2.4. | Проведение мероприятий в Школе третьего возраста для граждан пожилого возраста и инвалидов по повышению финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг | ед. | 2 | 3 | Усиление работы во избежание мошеннических действий в отношении наиболее уязвимых категорий населения. |
| 9.2.5. | Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан по повышению финансовой грамотности, в том числе по их пенсионному обеспечению. | ед. | 1 | 1 |  |
| 9.2.6. | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по повышению финансовой грамотности взрослого населения путем создания раздела на официальном сайте МО «Мирнинский район» (алмазный-край.рф) с регулярным размещением актуальной информации в вопросах формирования и исполнения бюджета и иных аспектов деятельности органов государственной, муниципальной власти, банковских структур, других организаций. | ед. | 1 | 1 |  |
| 9.3. | Количество опубликованной информации о реализации мероприятий Программы в средствах массовой информации | ед. | 8 | 8 |  |

- Расчет значений целевых индикаторов муниципальной программы

| п/п | Наименование целевого индикатора/ показателя |  | Единица измерения |  | Расчет показателя целевого индикатора |  |  |  |  |  | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | формула расчета |  | буквенное обозначение переменной в формуле расчета |  |  |  | источник исходных данных |  | метод сбора исходных данных |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |
| Задача 1: Увеличение доходной части бюджета МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Исполнение плана по налоговым доходам бюджета муниципального образования «Мирнинский район» |  | % |  | U1.1. = А/В (2 731 331 924,09/2 483 570 635,52)*100=110 |  | А— фактическое исполнение налоговых доходов бюджета МО «Мирнинский район» В- плановые назначения налоговых доходов бюджета МО «Мирнинский район» |  | Годовой отчет об исполнении бюджета МО «Мирнинский район» за отчетный финансовый год |  |  |  | Бюджетная отчетность Администрации МО «Мирнинский район» за отчетный финансовый год |  |
| 1.2. | Исполнение плана по неналоговым доходам бюджета муниципального образования «Мирнинский район» |  | % |  | U1.2. = А/В (618 451 075,47/602 446 915,46)*100=102,7 |  | А— фактическое исполнение неналоговых доходов бюджета МО «Мирнинский район» В- плановые назначения неналоговых доходов бюджета МО «Мирнинский район» |  | Годовой отчет об исполнении бюджета МО «Мирнинский район» за отчетный финансовый год |  |  |  | Бюджетная отчетность Администрации МО «Мирнинский район» за отчетный финансовый год |  |
| Задача 2: Завершение полноценного внедрения программно-целевого метода и формирование бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наличие нормативно-правового акта о бюджетном прогнозе на долгосрочный период (да - 1, нет - 0) |  | ед. |  | 1 |  |  |  | Нормативно-правовой акт МО «Мирнинский район» |  |  |  | Проект бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) на три финансовых года, внесение уточнений |  |
| 2.2. | Удельный вес расходов бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета МО «Мирнинский район» |  | % |  | U2.2 = А / B 86,6%= 5 741 867 448,30 руб./ 6 627 762 624,44 руб. |  | А — фактический объем расходов бюджета МО «Мирнинский район», формируемых в рамках программ; B — фактический объем расходов бюджета МО «Мирнинский район» |  | Годовой отчет об исполнении бюджета МО «Мирнинский район» за отчетный финансовый год |  |  |  | Бюджетная отчетность Администрации МО «Мирнинский район» за отчетный финансовый год |  |
| Задача 3: Разработка подходов к формированию «модельного» бюджета МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Наличие реестра расходных обязательств МО «Мирнинский район» с учетом разграничения полномочий по первоочередным и дополнительным расходным обязательствам |  | ед. |  | 1 |  |  |  | Реестр расходных обязательств МО «Мирнинский район», сформированный в ПК «Проект-Смарт-ПРО» |  |  |  | Бюджетная отчетность Администрации МО «Мирнинский район» за отчетный финансовый год, сбор данных |  |
| Задача 4: Качественное формирование и исполнение бюджета МО «Мирнинский район» по расходам, оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение публичных слушаний по проекту местного бюджета и проекту отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с установленным порядком (да - 1, нет - 0) |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  | Постановление Главы района о назначении публичных слушаний по проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период и проекту отчета об исполнении бюджета МО «Мирнинский район» Решение, итоговый документ, протокол публичных слушаний. |  |  | Опубликование в газете «Мирнинский рабочий», на официальном сайте МО «Мирнинский район», социальных сетях. |  |
| 4.2. | Наличие нормативно-правовых актов, локальных актов по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (да - 1, нет - 0) |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  | Нормативно-правовой акт о общих требованиях к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере образования, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении автономных и бюджетных учреждений МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия). |  |  |  |  |
| 4.3. | Доля муниципальных учреждений МО «Мирнинский район» и МО поселений района, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет |  | % |  | U4.2. = A / B 100=47/47 |  | A - количество муниципальных учреждений МО «Мирнинский район», информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет; B - количество муниципальных учреждений МО «Мирнинский район» |  |  | АИС «Электронный бюджет» |  |  | Мониторинг сбора данных |  |
| 4.4. | Просроченная задолженность по долговым обязательствам |  | ед. |  | 0 |  |  |  |  | Годовой отчет об исполнении бюджета МО «Мирнинский район» за три отчетных финансовых года |  |  | Бюджетная отчетность Администрации МО «Мирнинский район» за три отчетных финансовых года |  |
| 4.5. | Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | % |  | U4.5. = А / B, 0=0/5 046 554 614,71 |  | Аi — объем долговых обязательств МО «Мирнинский район» на 1 января текущего финансового года; Bi — объем доходов бюджета МО «Мирнинский район» в отчетном финансовом году (за исключением субвенций и межбюджетных трансфертов в связи с передачей полномочий между органами местного самоуправления муниципальных районов и поселений) |  | Годовой отчет об исполнении бюджета МО «Мирнинский район» за три отчетных финансовых года |  |  |  | Бюджетная отчетность Администрации МО «Мирнинский район» за три отчетных финансовых года |  |  |
| 4.6. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений МО «Мирнинский район» к расходам бюджета |  | % |  | U4.6. = А/ B, 0=0/6 627 762 624,44 |  | А — объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений на 1 января текущего финансового года; B— объем расходов бюджета МО «Мирнинский район» в отчетном финансовом году |  |  | Годовой отчет об исполнении бюджета МО «Мирнинский район» за три отчетных финансовых года |  |  | Бюджетная отчетность Администрации МО «Мирнинский район» за три отчетных финансовых года |  |
| 4.7. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета |  | % |  | U4.7. = А / B, 0=0/6 627 762 624,44 |  | А— объем расходов на обслуживание муниципального долга МО «Мирнинский район» на 1 января текущего финансового года; B — объем расходов бюджета МО «Мирнинский район» в отчетном финансовом году |  |  | Годовой отчет об исполнении бюджета МО «Мирнинский район» за три отчетных финансовых года |  |  | Бюджетная отчетность Администрации МО «Мирнинский район» за три отчетных финансовых года |  |
| 4.8. | Соблюдение фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений за исключением отдельных централизованных решений |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  | Штатные расписания работников учреждений, тарификационные списки, отчетность зп-образование, культура |  |  | Статистическая отчетность зп-образование, культура, Нормативно правовые акты МО «Мирнинский район» |  |
| 4.9. | Оптимизация расходов по приобретению оборудования и материальных запасов от расчетной базы текущего года в размере не менее 5% ежегодно |  | тыс. руб. |  | более 5 |  |  |  |  | Решение сессии МРСД о бюджете на очередной финансовый год и плановый период |  |  | Проект бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) на три финансовых года, внесение уточнений, экономия по торгам |  |
| 4.10. | Оптимизация расходов по приобретению оборудования и материальных запасов от расчетной базы текущего года в размере не менее 5% органов местного самоуправления |  | тыс. руб. |  | более 5 |  |  |  |  | Решение сессии МРСД о бюджете на очередной финансовый год и плановый период |  |  | Проект бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) на три финансовых года, внесение уточнений, экономия по торгам |  |
| Задача 5: Создание условий для повышения эффективности оказания муниципальных услуг учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля планирования расходов муниципальных учреждений за счет средств, поступающих от оказания ими платных услуг, от общей суммы расходов |  | % |  | U5.2. = А/ B, 3,9= 124 907 533,29/ 3 204 805 079,85 |  | А— общий объем расходов муниципальных учреждений за счет средств, поступающих от оказания ими платных услуг; B — общий объем расходов муниципальных учреждений в отчетном финансовом году |  |  | Сводная отчетность главных распорядителей бюджетных средств. |  |  | Мониторинг отчетности |  |
| 5.2. | Количество муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания |  | % |  | U5.3. = А/ B, 100=25/25 |  | А—количество муниципальных учреждений выполнивших муниципальное задание; B —количество муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания |  |  | Мониторинг отчетности по исполнению муниципальных заданий |  |  | Отчетность по исполнению муниципальных заданий |  |
| 5.3. | Проведение мониторинга качества, достоверности и полноты размещения информации о подведомственных учреждениях на Общероссийском сайте bus.gov.ru |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  | Планы, отчеты муниципальных учреждений на Общероссийском сайте bus.gov.ru |  |  | Проведение обследования достоверности и полноты размещения информации о подведомственных учреждениях на Общероссийском сайте bus.gov.ru |  |
| Задача 6: Развитие системы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд МО «Мирнинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Доля объема закупок, проведенных контрактной службой путем состоявшихся конкурентных процедур, от общего объема конкурентных закупок |  | % |  | U6.1. = А/ B, (364/447)*100%= 81,4 |  | А— количество закупок проведенных путем состоявшихся конкурентных процедур; B — количество закупок проведенных путем конкурентных процедур |  |  | Автоматизированная система торгов «Сбербанк-АСТ», ПК «Web-торги-КС», «РТС-Тендер» |  |  | Мониторинг отчетности |  |
| 6.2. | Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, принявших участие в одной конкурентной процедуре |  | ед. |  | 1 U6.2. = А/ B, 1301/447=2,9 |  | А— количество участников, принявших участие в конкурентрых процедурах; B — общее количество процедур. |  |  | Автоматизированная система торгов «Сбербанк-АСТ», ПК «Web-торги-КС», «РТС-Тендер» |  |  | Мониторинг отчетности |  |
| 6.3. | Контроль за обоснованностью закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, комплектности приобретаемого товара, его технических характеристик |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  | Проведение мониторинга цен на закупки товаров, работ, услуг с использованием сети Интернет |  |  | Учет и мониторинг цен |  |
| 6.4. | Количество проверок муниципальных казенных и бюджетных учреждений на соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки |  | ед. |  | 88 |  |  |  |  | План проверок |  |  | Проверка на соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки |  |
| Задача 8: Развитие сферы муниципального финансового контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Наличие нормативно-правовых актов МО «Мирнинский район» по внутреннему контролю и аудиту (да - 1, нет - 0) |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  | Нормативно-правовые акты РФ, РС (Я), МО «Мирнинский район» |  |  | Актуализация нормативно-правовых актов МО «Мирнинский район» в соответствии с фкдеральными стандартами |  |
| Задача 9: Повышение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Формирование бюджета для граждан в электронном виде с элементами инфографики, форматирования и представления фрагментов текста, размещение на сайте МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (www.алмазный-край.рф) (да - 1, нет - 0) |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  | Нормативно-правовые акты РФ, РС (Я), МО «Мирнинский район» |  |  | Сбор, обработка информации, фотографий о бюджете, о муниципальных программах от ответственных координаторов муниципальных программ. согласование проекта бюджета для граждан, опубликование на сайте |  |
| 9.2. | - Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения Мирнинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1. | Охват общеобразовательных организаций Мирнинского района онлайн-уроками по финансовой грамотности |  | % |  | U9.3.1. = А/ B, 100=16/16 |  | А—количество общеобразовательных организаций Мирнинского района, которыми проведены онлайн-уроки по финансовой грамотности; B — общее количество общеобразовательных организаций Мирнинского района |  |  | Размещение на официальном сайте МО «Мирнинский район» (www. алмазный - край.рф), официальной странице МО «Мирнинский район» в социальной сети Инстаграмм |  |  | - Опубликование в средствах массовой информации о проведении в общеобразовательных организациях онлайн-уроков по финансовой грамотности |  |
| 9.2.2. | Доля обучающихся с 9 по 11 классы общеобразовательных организаций Мирнинского района, принявших участие в мероприятиях республиканского и всероссийского уровней по повышению финансовой грамотности. |  | % |  | U9.3.2. = А/ B, 100%=1405/1405 |  | А—количество обучающихся с 9 по 11 классы общеобразовательных организаций Мирнинского района, принявших участие в мероприятиях республиканского и всероссийского уровней по повышению финансовой грамотности; B — общее количество обучающихся с 9 по 11 классы общеобразовательных организаций Мирнинского района |  |  | Размещение на официальном сайте МО «Мирнинский район» (www. алмазный - край.рф), официальной странице МО «Мирнинский район» в социальной сети Инстаграмм |  |  | - Представление ннформации о принятии участие обучающихся с 9 по 11 классы общеобразовательных организаций Мирнинского района в мероприятиях республиканского и всероссийского уровней по повышению финансовой грамотности |  |
| 9.2.3. | Проведение недели финансовой грамотности в учреждениях МКУ «МИБС» |  | ед. |  | U9.3.3. = А/ B, 100%= 11/11 |  | А—количество учреждений МКУ «МИБС», которыми проведены недели финансовой грамотности; B — общее количество учреждений МКУ «МИБС» |  |  | Размещение на официальном сайте МО «Мирнинский район» (www. алмазный - край.рф), официальной странице МО «Мирнинский район» в социальной сети Инстаграмм |  |  | - Предоставление информации о проведении недели финансовой грамотности в учреждениях МКУ «МИБС», фотоотчет |  |
| 9.2.4. | Проведение мероприятий в Школе третьего возраста для граждан пожилого возраста и инвалидов по повышению финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг |  | ед. |  | 3 |  |  |  |  | Размещение на официальном сайте МО «Мирнинский район» (www. алмазный - край.рф), официальной странице МО «Мирнинский район» в социальной сети Инстаграмм |  |  | - Предоставление информации о проведении мероприятий в Школе третьего возраста для граждан пожилого возраста и инвалидов по повышению финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг |  |
| 9.2.5. | Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан по повышению финансовой грамотности, в том числе по их пенсионному обеспечению. |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  | Размещение на официальном сайте МО «Мирнинский район» (www. алмазный - край.рф), официальной странице МО «Мирнинский район» в социальной сети Инстаграмм |  |  | - Предоставление информации о проведении информационно-консультационная поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан по повышению финансовой грамотности |  |
| 9.2.6. | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по повышению финансовой грамотности взрослого населения путем создания раздела на официальном сайте МО «Мирнинский район» (алмазный-край.рф) с регулярным размещением актуальной информации в вопросах формирования и исполнения бюджета и иных аспектов деятельности органов государственной, муниципальной власти, банковских структур, других организаций. |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  | Размещение на официальном сайте МО «Мирнинский район» (www. алмазный - край.рф), официальной странице МО «Мирнинский район» в социальной сети Инстаграмм |  |  | - Создание раздела на официальном сайте МО «Мирнинский район» (алмазный-край.рф) и опубликование информации в вопросах формирования и исполнения бюджета и иных аспектов деятельности органов государственной, муниципальной власти, банковских структур, других организаций |  |
| 9.3. | Количество опубликованной информации о реализации мероприятий Программы в средствах массовой информации |  | ед. |  | 8 |  |  |  |  | В соответствии с планом мероприятий Программы |  |  | По итогам проведения мероприятий размещение информации в средствах массовой информации по итогам проведенных мероприятий |  |

- Заместитель Главы Администрации района

- по экономике и финансам                                  ________________       /Башарин Г.К./

- Начальник финансового управления               ________________       /Чемчоева Я.П./

- Испольнитель: Мельник Ю.А.

- тел. 4-97-65 (вн.183)