ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе

на 2019-2023 годы»

за 2023 год

Раздел 1. Основные результаты

На территории Мирнинского района деятельностью в области агропромышленного комплекса занимаются:

- АО Совхоз «Новый»;

- ООО «Новый»;

- ООО «МИРМИЛК»;

- ООО «Родник»;

- ГКП РС (Я) «Якутский скот»;

- ГУП «Чернышевский рыбоводный завод»;

- КФХ ИП Бородин И.В. (п.Айхал);

- СХППЖК «Сандалы»;

- 13 родовых общин;

- 8 индивидуальных предпринимателей, в том числе                                             ИП Федченко В.В. (г. Мирный), ИП Павлов В.А. (п. Алмазный), ИП Джафаров Г.О.-О. (п. Светлый), ИП Прибылых А.П. (г. Удачный), ИП Ананьева О.В.                   (г. Мирный), ИП Медведь И.С. (п. Айхал), ИП Габышев А.В. (с. Арылах),                                            ИП Саввинова К.А (с. Сюльдюкар);

- 75 личных подсобных хозяйств, в том числе в МО «Поселок Алмазный» - 3, МО «Город Мирный» - 6, МО «Поселок Чернышевский» - 1, МО «Ботуобуйинский наслег» - 41, МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» - 6, МО «Чуонинский наслег» - 18;

- 5 крупных огороднических некоммерческих товариществ: ОНТ «Рудник» г. Мирный, ОНТ «Строитель» г. Мирный, ОНТ «Пироп» г. Мирный, ОНТ «Подорожник» г. Мирный, ОНТ «Каскад» п. Светлый.

Муниципальной программой «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы» утверждено 25 мероприятий, на реализацию которых предусмотрено 104 258 500,44 руб., в том числе из государственного бюджета РС (Я) – 90 106 296,58 руб., из бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) – 14 152 203,86 руб.

По итогам 2023 года освоено 101 865 945,92 руб., в том числе финансовые средства из государственного бюджета РС (Я) – 90 106 296,58 руб., из бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) – 11 759 649,34 руб.

- На мероприятия по стимулированию роста производства продукции животноводства путем сохранения поголовья сельскохозяйственных животных были предусмотрены финансовые средства в размере 80 159 353,77 руб., в том числе средства государственного бюджета РС (Я) – 77 277 232,52 руб., бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) – 2 882 121,25 руб., из них освоено 77 918 732,60 руб., в том числе средства из государственного бюджета РС (Я) – 77 277 232,52 руб., из бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) – 641 500,08 руб.

За счет средств государственного бюджета РС (Я) предоставлены субсидии:

  - Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на содержание крупного рогатого скота по ставке 37 тысяч рублей на 1 голову коровы. Получателями средств являются 16 личных подсобных хозяйств на общую сумму 1 591 000,00 руб. Предоставленные средства направлены на расходы, связанные с содержанием крупного рогатого скота;

  - Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на содержание маточного поголовья лошадей (за исключением племенных) по ставке на 1 голову кобылы на общую сумму 365 000,00 руб., получателями средств являются:

РО МН «Куохаан» в размере 45 000,00 руб., средства направлены                    на приобретение кормов (овес);

ИП Габышев А.В. в размере 320 000,00 руб., средства направлены                  на приобретение сельскохозяйственной техники;

  - Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат по производству и переработке сырого молока, закупленного у сельскохозяйственных товаропроизводителей, получателем является АО Совхоз «Новый» в размере 66 924 000,00 руб. Предоставленные средства направлены на реализацию мероприятий по производству сырого молока;

  - Субсидия на возмещение части затрат на приобретение и (или) транспортировку кормов для крупного рогатого скота в целях устойчивой зимовки скота в размере 8 397 232,52 руб. Получатель: АО Совхоз «Новый».

За счет средств бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) предоставлены субсидии:

  - Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на поддержку табунного коневодства, крупного рогатого скота и скороспелых отраслей животноводства (свиноводство, козоводство, птицеводство, пчеловодство) на сумму 100 000,00 руб. Средства направлены на возмещение части затрат по приобретению оборудования для первичной обработки туш крупного рогатого скота (стол разделочный, распиловочный станок), получателем является ГКП РС (Я) «Якутский скот»;

  - Субсидия на возмещение части затрат гражданам, ведущих личное подсобное хозяйство на территории МО «Мирнинский район» в общей сумме 142 700,08 руб. Получателями являются 7 личных подсобных хозяйств с целью возмещения части понесенных затрат (50%) по приобретению скороспелой живности, гражданам осуществляющих деятельность по разведению скороспелых видов сельскохозяйственных животных и птиц;

  - В рамках обеспечения устойчивой зимовки лошадей осуществлена централизованная доставка кормов (овес) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории МО «Мирнинский район», по содержанию лошадей в количестве 274 мешка. Сумма контракта составила 398 800,00 руб.

- На мероприятия по стимулированию роста уровня продукции растениеводства, укрепления кормовой базы скотоводства предусмотрены финансовые средства в размере 10 250 935,36 руб., в том числе средства государственного бюджета РС (Я) – 5 250 935,36 руб., бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) – 5 000 000,00 руб. Финансовые средства полностью освоены.

За счет средств государственного бюджета РС(Я) предоставлены субсидии:

  - За счет средств из государственного бюджета РС (Я) в размере        5 202 269,36 руб., из бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) в размере 5 000 000,00 руб. предоставлена субсидия на развитие кормопроизводства                  в общей сумме 10 202 269,36 руб., получателем является АО Совхоз «Новый»;

  - Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на сохранение и (или) увеличение урожайности по производству картофеля в размере 41 931,00 руб. Получателем является ООО «Родник». Средства направлены на проведение агротехнических работ, проведение комплекса уборочных работ, приобретение материальных запасов;

  - Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на сохранение и (или) увеличение урожайности по производству овощей открытого грунта в размере 6 735 руб. Получателем является ООО «Родник». Средства направлены на проведение комплекса уборочных работ, приобретение материальных запасов.

- На мероприятие в содействии производства пищевой и перерабатывающей отрасли оказана финансовая поддержка из бюджета МО «Мирнинский район» ИП Раяновой В.Р. путем возмещения части понесенных затрат по приобретению оборудования для переработки мяса (коптильня, колбасное оборудование) в размере 500 000,00 руб.

- На мероприятия по стимулированию работников агропромышленного комплекса предусмотрены финансовые средства из бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) в общей сумме 620 000,00 руб., из них освоено 561 712,00 руб. на организацию мероприятий:

  - Присуждены премии Главы МО «Мирнинский район» по разным номинациям на общую сумму 170 000,00 руб;

  - На проведение мероприятия «День охотника» сумма затрат составила 199 186,00 руб. Средства направлены на изготовление баннера, грамот, кубков, медалей, бейджиков, приобретение подарочных сертификатов;

  - На проведение выставки-ярмарки «Алмазная осень» сумма затрат составила 100 000,00 руб. Средства направлены на изготовление баннера, грамот, кубков, медалей, бейджиков, приобретение подарочных сертификатов;

  - На проведение выставки-ярмарки «Алмазная провинция» сумма затрат составила 92 526,00 руб. Средства направлены на изготовление баннеров, дипломов, кубков, бейджиков, создание дизайн-макета, приобретение призов для участников мероприятия.

- На материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление сельского хозяйства» МО «Мирнинский район» РС (Я) предусмотрены финансовые средства в размере 12 728 211,31 руб., в том числе средства государственного бюджета РС (Я) – 7 578 128,70 руб., бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) – 5 150 082,61 руб., из них освоено 12 634 565,96 руб. (99,26%), в том числе средства из государственного бюджета РС (Я) – 7 578 128,70 руб. (100%), из бюджета МО «Мирнинский район» РС (Я) – 5 056 437,26 руб. (98,18%).

Средства направлены на содержание работников и на материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства».

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление от 01.03.2023 г. №228 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 27.08.2018 №1166 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы». | В соответствии с решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 IV-№40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, соглашением с Министерством сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от 27.01.2023 №С-41/04 «О предоставлении в 2023 году субвенции из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) бюджету Муниципального образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на осуществление органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства», постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)». Изменения: - строка 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», уточнение финансирования; - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложено в новой редакции; - раздел 4 «Перечень целевых показателей программы» и «Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы» изложено в новой редакции. |
| 2 | Постановление от 10.04.2023 г. №436 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 27.08.2018 №1166 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы». | В соответствии с решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 22.03.2023 IV-№43-3 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)». Изменения: - строка 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», уточнение финансирования; - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложено в новой редакции; - строка 18 раздела 4 «Перечень целевых показателей программы» изложено в новой редакции. |
| 3 | Постановление от 06.06.2023 г. №771 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 27.08.2018 №1166 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы». | Во исполнения распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.05.2023 №411-р «О распределении субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития кормопроизводства в 2023 году», в соответствии с постановлением районной Администрации от 11.04.2023 №450 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись», от 21.05.2018 №695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)». Изменения: - строка 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», уточнение финансирования; - абзац 1 подпункта 2.2.1. пункта 2.2. раздела 2 «Механизм реализации программы» изложено в новой редакции; - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложено в новой редакции; - раздел 4 «Перечень целевых показателей программы» и «Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы» изложено в новой редакции. |
| 4 | Постановление от 10.07.2023 г. №930 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 27.08.2018 №1166 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы». | В соответствии с решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 14.06.2023 IV-№46-4 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)». Изменения: - строка 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», уточнение финансирования; - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложено в новой редакции. |
| 5 | Постановление от 16.08.2023г. №1134 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 27.08.2018 №1166 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы». | Во исполнении постановления районной Администрации от 26.07.2023г. №1041 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись», в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» РС(Я)». Изменения: - строка 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», уточнение финансирования; - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложено в новой редакции. |
| 6 | Постановление от 28.11.2023г. №1687 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 27.08.2018 №1166 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы». | Во исполнение приказа Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) от 02.11.2023 №658 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) от 21.12.2022 № 827 «Об утверждении объемов бюджетных ассигнований на наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства на 2023 год», на основании постановления районной Администрации от 20.11.2023 №1623 «О передвижке бюджетных ассигнований», в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» РС (Я)». Изменения: - строка 7 паспорта программы «Финансовое обеспечение программы», уточнение финансирования; - раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы» изложено в новой редакции; - раздел 4 «Перечень целевых показателей программы» изложено в новой редакции. |

| Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы "Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Мирнинском районе на 2019-2023 годы в " за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования |  | Остаток |  | Причины отклонения |
|  |  |  | план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) | ВСЕГО | законтрактованные обязательства следующего года |  |
| 1 | Мероприятие 1 "Сохранение поголовья животноводства и скороспелых отраслей (свиноводство, козоводство, птицеводство)" | бюджет РС (Я) | 77 277 232,52 | 77 277 232,52 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет МО "Мирнинский район" | 2 882 121,25 | 641 500,08 | 2 240 621,17 |  |  |
| 1.1 | Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на содержание маточного поголовья лошадей (за исключением племенных) по ставке на 1 голову кобылы | бюджет РС (Я) | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | - |  |
| 1.2 | Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на содержание крупного рогатого скота по ставке на 1 голову коровы | бюджет РС (Я) | 1 591 000,00 | 1 591 000,00 | 0,00 | - |  |
| 1.3 | Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат по производству и переработке сырого молока, закупленного у сельскохозяйственных товаропроизводителей | бюджет РС (Я) | 66 924 000,00 | 66 924 000,00 | 0,00 | - |  |
| 1.4 | Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на поддержку табунного коневодства и скороспелых отраслей (свиноводство, козоводство, птицеводство, пчеловодство) | бюджет МО "Мирнинский район" | 1 731 221,25 | 100 000,00 | 1 631 221,25 | - | Средства были запланированы на возмещение части затрат по приобретению кормов для сельскохозяйственных животных. Причиной неполного освоения является отсутствие затрат предприятиями и жителями по приобретению кормов (сено, комбикорм) |
| 1.5 | Субсидия на финансовое обеспечение части затрат на поддержку табунного коневодства (приобретение овёс для организованных форм хозяйств) | бюджет МО "Мирнинский район" | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | - | Средства были запланированы на возмещение части затрат по приобретению кормов для лощадей в рамках устойчивой зимовки. В связи с предоставлением финансовых средств с государственного бюджета РС (Я) организованным форм хозяйств в размере 365 000 рублей на те же цели, данные средства считаются экономией. |
| 1.6 | Субсидия на возмещение части затрат гражданам, ведущих личное подсобное хозяйство на территории МО "Мирнинский район" | бюджет МО "Мирнинский район" | 430 900,00 | 142 700,08 | 288 199,92 | - | Мероприятие носит заявительный характер |
| 1.7 | Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на поддержку табунного коневодства и скороспелых отраслей (свиноводство, козоводство, птицеводство, пчеловодство) | бюджет РС (Я) | 8 397 232,52 | 8 397 232,52 | 0,00 | - |  |
| 1.8 | Доставка кормов (овес) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство по содержанию лошадей на территории МО "Мирнинский район" | бюджет МО "Мирнинский район" | 420 000,00 | 398 800,00 | 21 200,00 | - | Экономия средств на покупке кормов (овес) с меньшей стоимостью, чем запланировано |
| 2 | Мероприятия 2 "Поддержка отрасли растениеводства и кормопроизводства" | бюджет РС (Я) | 5 250 935,36 | 5 250 935,36 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет МО "Мирнинский район" | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на развитие кормопроизводства | бюджет РС (Я) | 5 202 269,36 | 5 202 269,36 | 0,00 | - |  |
|  |  | бюджет МО "Мирнинский район" | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | - |  |
| 2.2 | Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на сохранение и (или) увеличение урожайности по производству картофеля | бюджет РС (Я) | 41 931,00 | 41 931,00 | 0,00 | - |  |
| 2.3 | Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на сохранение и (или) увеличение урожайности по производству овощей открытого грунта | бюджет РС (Я) | 6 735,00 | 6 735,00 | 0,00 | - |  |
| 3 | Мероприятия в содействии производства пищевой и перерабатывающей отрасли | бюджет МО "Мирнинский район" | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1 | Субсидия на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на поддержку производства пищевой и перерабатывающей отрасли | бюджет МО "Мирнинский район" | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | - |  |
| 4 | Мероприятия по стимулированию работников агропромышленного комплекса | бюджет МО "Мирнинский район" | 620 000,00 | 561 712,00 | 58 288,00 |  |  |
| 4.1 | Присуждение премий Главы района по 7 номинациям жителям Мирнинского района |  | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | - |  |
|  | Проведение "День Охотника" |  | 199 186,00 | 199 186,00 | 0,00 | - |  |
|  | Проведение выставки-ярмарки "Алмазная осень" |  | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | - |  |
|  | Проведение выставки-ярмарки "Алмазная провинция" |  | 100 814,00 | 92 526,00 | 8 288,00 | - | Экономия средств на покупке призов с меньшей стоимостью |
|  | Софинансирование расходов по проезду для участия представителей АПК в районных, республиканских и региональных мероприятиях |  | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | - | Экономия средств возникла в связи с отсутствием заявителей |
| 5 | Материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление сельского хозяйства" МО "Мирнинский район" | бюджет РС (Я) | 7 578 128,70 | 7 578 128,70 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет МО "Мирнинский район" | 5 150 082,61 | 5 056 437,26 | 93 645,35 |  | Экономия средств возникла в связи с расчетом страховых взносов по пониженным тарифам |
|  | ИТОГО |  | 104 258 500,44 | 101 865 945,92 | 2 392 554,52 |  |  |
|  | бюджет РС (Я) |  | 90 106 296,58 | 90 106 296,58 | 0,00 |  |  |
|  | бюджет МО "Мирнинский район" |  | 14 152 203,86 | 11 759 649,34 | 2 392 554,52 |  |  |

| Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Значение целевого индикатора |  | Пояснения к возникшим отклонениям |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Сохранение поголовья коров в личных -подсобных хозяйствах, юридических лиц | гол. | 382 | 378 | В связи с незапланированным забоем поголовья коров АО Совхоз "Новый" |
| 2 | Сохранение поголовья лошадей в личных -подсобных хозяйствах, индивидуальных предпринимателей, родовых общин | гол. | 285 | 369 | Увеличение в связи с выжеребкой кобыл |
| 3 | Сохранение поголовья свиней во всех категориях хозяйств | гол. | 35 | 35 |  |
| 4 | Производство картофеля во всех категориях хозяйств | тн. | 1200 | 2220 | По статданным. Увеличение в связи с хорошей урожайностью во всех категориях хозяйств |
| 5 | Производство овощей во всех категориях хозяйств | тн. | 282,4 | 287,12 | По статданным. Увеличение в связи с хорошей урожайностью во всех категориях хозяйств |
| 6 | Производство цельномолочной продукции | тн. | 850 | 1023 | Увеличение производства цельномолочной продукции в ООО "Мирмилк" |
| 7 | Проведение выставок-ярмарок в целях насыщения рынка сельскохозяйственной продукцией | шт. | 3 | 3 |  |
| 8 | Общее число сельскохозяйственных предприятий | ед. | 8 | 8 | АО Совхоз «Новый» ООО «Новый» СХПК "Кысыл Ыллык" ООО "Мирмилк" ООО "Родник" ГКП РС (Я) «Якутский скот» ГУП «Чернышевский рыбоводный завод» СХППЖК «Сандалы» |
| 9 | Число прибыльных сельскохозяйственных предприятий | ед. | 5 | 5 | ООО "Новый" ООО "Родник" ООО "Мирмилк" ГУП "ЧРЗ" ГКП РС (Я) "Якутский скот" |
| 10 | Площадь теплиц по району (посевная площадь защищенного грунта) | тыс.м2 | 90,96 | 95,792 | Увеличение в связи с постройкой теплицы у ИП Джафаров Г.О-о. |
| 11 | Вылов рыбы | тн. | 37 | 21,3 | В связи с уменьшением квоты на вылов рыбы (пелядь) до 16,877тонн |
| 12 | Модернизация оборудований и обустройство рыбоводного хозяйства | шт. | 0 | 0 |  |
| 13 | Количество лицензий приобретенных на отстрел хищников (медведей) | шт. | 13 | 29 | Информация предоставлена Мирнинским комитетом государственного экологического надзора |
| 14 | Количество квот добычи соболя | шт. | 3846 | 7332 | Информация предоставлена Мирнинским комитетом государственного экологического надзора |
| 15 | Мелиоративные работы (срезка кустарников и кочек на сельскохозяйственных угодьях) | га. | 5 | 5 |  |
| 16 | Количество публикаций в СМИ о реализации программы | шт. | 8 | 13 | Извещение по направлениям Программы размещаются на постоянной основе на официальном сайте районной Администрации. |
| 17 | Объем производства силоса | тн. | 1305 | 1307 | Увеличение в связи с хорошей урожайностью зеленой массы |
| 18 | Объем семян | тн. | 82 | 82 |  |
| 19 | Площадь посевов под кормовые культуры | га. | 318 | 318 |  |
| 20 | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (самоходный, прицепной кормоуборочный комбайн, прицепное почвообрабатывающее, в том числе навесной мульчер и сенажное оборудование, трактор не менее 1,4 класса тяговой силы, зерновая (травяная) сеялка, оборудование по переработке зерна) | шт. | 1 | 1 |  |
| 21 | Строительство изгороди на посевных площадях кормовых и зерновых культур | км | 2,5 | 2,5 |  |
| 22 | Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 107,6 | 105,1 | В связи со снижением производства важнейших видов продукции |

Расчет индикаторов муниципальной программы

«Создание условий для развития и поддержки сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Мирнинском районе на 2019-2023 годы»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора |  | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сохранение поголовья коров во всех категориях хозяйств | гол | - | - | Государственная статистика | Ежемесячный отчет П1 СХ |
| 2 | Сохранение поголовья лошадей во всех категориях хозяйств | гол | - | - | Государственная статистика | Годовой отчет, форма 3-фермер |
| 3 | Сохранение поголовья свиней во всех категориях хозяйств | гол | - | - | Похозяйственная книга | Выписка из похозяйственной книги органа местного самоуправления поселения (до убойного периода) |
| 4 | Производство картофеля во всех категориях хозяйств | тн. | - | - | Государственная статистика | Годовой отчет форма 29-СХ |
| 5 | Производство овощей во всех категориях хозяйств | тн. | - | - | Государственная статистика | Годовой отчет форма 29-СХ |
| 6 | Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) | тн. | - | - | Государственная статистика | Ежемесячный отчет, справка 1 производство продукции |
| 7 | Проведение выставок-ярмарок в целях насыщения рынка сельскохозяйственной продукцией | шт. | - | - | По годовому плану МКУ «УСХ» | Годовой отчет о деятельности МКУ "УСХ" |
| 8 | Общее число сельскохозяйственных предприятий | ед. | - | - | Финансовая отчетность предприятия | Годовой отчет о финансовых результатах (форма 2) |
| 9 | Число прибыльных сельскохозяйственных предприятий | ед. | - | - | Финансовая отчетность предприятия | Годовой отчет о финансовых результатах (форма 2) |
| 10 | Площадь теплиц по району (посевная площадь защищенного грунта) | тыс.м2 | - | - | Государственная статистика | Годовой отчет форма 4-СХ |
| 11 | Улов рыбы | тн. | - | - | Государственная статистика | Полугодовой отчет форма 1 рыба (улов) |
| 12 | Модернизация оборудований и обустройство рыбоводного хозяйства | шт. | - | - | Отчеты хозяйствующих субъектов | Договора (контракты) на поставку товаров, выполнение работ, накладных, актов выполненных работ |
| 13 | Количество лицензий приобретенных на отстрел хищников (медведей) | шт. | - | - | Отчеты РОМНС | Корешок к разрешению на добычу медведей |
| 14 | Количество квот добычи соболя | шт. | - | - | Отчеты РОМНС | Сведения о добываемых пушных животных, их количестве и сроках осуществления охоты, серия 14 |
| 15 | Мелиоративные работы (срезка кустарников и кочек на сельскохозяйственных угодьях) | га. | - | - | Отчеты хозяйствующих субъектов | Отчет о проведении культуртехнических мероприятий на мелиорируемых землях (сведения о земельном участке, на котором проведены культур технические работы) |
| 16 | Количество публикации в СМИ о реализации программы | шт. | - | - | По годовому плану МКУ «УСХ» | Годовой отчет о деятельности МКУ «УСХ» |
| 17 | Объем производства силоса | тн. | - | - | Государственная статистика | Годовой отчет форма 29-СХ |
| 18 | Объем семян | тн. | - | - | Отчеты хозяйствующих субъектов | Договора (контракты) на поставку товаров |
| 19 | Площадь посевов под кормовые культуры | га. | - | - | Государственная статистика | Годовой отчет форма 4-СХ |
| 20 | Приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (самоходный, прицепной кормоуборочный комбайн, прицепное почвообрабатывающее, в том числе навесной мульчер и сенажное оборудование, трактор не менее 1,4 класса тяговой силы, зерновая (травяная) сеялка, оборудование по переработке зерна) | шт. | - | - | Отчеты хозяйствующих субъектов | Договора (контракты) на поставку товаров, выполнения работ, накладных, актов выполненных работ |
| 21 | Строительство изгороди на посевных площадях кормовых и зерновых культур | км. | - | - | Отчеты хозяйствующих субъектов | Договора (контракты) выполнения работ, накладных, актов выполненных работ |
| 22 | Индекс производства продукции сельского хозяйства всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | I=F1/F2*100% F1=433,29 F2=412,16 I=105,1 | I-индекс производства продукции; F1 – всего валовой продукции текущего года в действующих ценах; F2 – всего валовой продукции предыдущего года в действующих ценах. | Прогноз СЭР МО «Мирнинский район» РС (Я) | Расчет валовой продукции сельского хозяйства |

Заместитель Главы Администрации района

по экономике и финансам, курирующий вопросы сферы

сельского хозяйства 		 	                                       ________________    	          Г.К. Башарин

(подпись)

Координатор:

И.о. руководителя МКУ «Управление сельского хозяйства»

МО «Мирнинский район» РС (Я)                                            ________________                   А.С. Никифоров

(подпись)

Исполнитель:

Степанова Л.В.

тел. 8 (41136) 4-38-53

Публикации в СМИ

- Постановление от 03.03.2023 №239 "О проведении отбора организаций по закупу сырого молока":

https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/administratsiya-mo/munitsipalnye-predpriyatiya/mku-upravlenie-selskogo-khozyaystva/29mayizveshcheniya-o-nachale-priema-zayavok.php

- Приказ от 16.03.2023 №10/1 "О проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета МО "Мирнинский район" за счет субвенций, предоставляемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат по производству сырого молока":

https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/administratsiya-mo/munitsipalnye-predpriyatiya/mku-upravlenie-selskogo-khozyaystva/29mayizveshcheniya-o-nachale-priema-zayavok.php

- Приказ от 16.03.2023 №11/1 "О проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета МО "Мирнинский район" за счет субвенций, предоставляемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на содержание крупного рогатого скота, по содержанию маточного поголовья лошадей (за исключением племенных) по ставке на 1 голову кобылы":

https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/administratsiya-mo/munitsipalnye-predpriyatiya/mku-upravlenie-selskogo-khozyaystva/29mayizveshcheniya-o-nachale-priema-zayavok.php

4.  "На лед водохранилища вышли охотники" от 27.03.2023:

https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?q=&how=r&PAGEN_1=12

5.  Приказ от 28.04.2023 №18/1 "О проведении конкурсного отбора по предоставлению субсидии из бюджета МО "Мирнинский район" РС (Я)":

https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/administratsiya-mo/munitsipalnye-predpriyatiya/mku-upravlenie-selskogo-khozyaystva/29mayizveshcheniya-o-nachale-priema-zayavok.php

6.  Приказ от 28.04.2023 №18/2 "О проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) за счет субвенций, предоставляемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на поддержку сельскохозяйственного производства МО "Мирнинский район":

https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/administratsiya-mo/munitsipalnye-predpriyatiya/mku-upravlenie-selskogo-khozyaystva/29mayizveshcheniya-o-nachale-priema-zayavok.php

7.  Приказ от 28.04.2023 №18/3 "О проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования "Мирнинский район" Республики Саха (Якутия) на поддержку отрасли кормопроизводства":

https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/administratsiya-mo/munitsipalnye-predpriyatiya/mku-upravlenie-selskogo-khozyaystva/29mayizveshcheniya-o-nachale-priema-zayavok.php

8.   "Все на конкурс" от 05.09.2023:

https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?q=&how=r&PAGEN_1=6

9.    Приказ №54 от 01.11.2023 "О проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета МО "Мирнинский район" РС (Я) на возмещение части затрат на поддержку сельскохозяйственного производства на территории Мирнинского района":

https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/administratsiya-mo/munitsipalnye-predpriyatiya/mku-upravlenie-selskogo-khozyaystva/29mayizveshcheniya-o-nachale-priema-zayavok.php

10.  Приказ №55 от 01.11.2023 "О проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета МО "Мирнинский район" РС (Я)»:

https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/administratsiya-mo/munitsipalnye-predpriyatiya/mku-upravlenie-selskogo-khozyaystva/29mayizveshcheniya-o-nachale-priema-zayavok.php

11.  Приказ №56 от 01.11.2023 "О проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета МО "Мирнинский район" РС (Я) на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на поддержку производства пищевой и перерабатывающей отрасли":

https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/administratsiya-mo/munitsipalnye-predpriyatiya/mku-upravlenie-selskogo-khozyaystva/29mayizveshcheniya-o-nachale-priema-zayavok.php

12. Приказ №57 от 01.11.2023 "О проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий из бюджета МО "Мирнинский район" РС(Я) на поддержку содержания крупного рогатого скота":

https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/administratsiya-mo/munitsipalnye-predpriyatiya/mku-upravlenie-selskogo-khozyaystva/29mayizveshcheniya-o-nachale-priema-zayavok.php

13. Приказ №31 от 04.12.2023г. "Приказ о проведении конкурсного отбора по присуждению премий Главы МО "Мирнинский район" РС (Я) ":

https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/administratsiya-mo/munitsipalnye-predpriyatiya/mku-upravlenie-selskogo-khozyaystva/29mayizveshcheniya-o-nachale-priema-zayavok.php