**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства, занятости и туризма в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) 2023-2027 годы»**

**за 2023 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

Согласно реестру ФНС, на территории Мирнинского района действует 2168 (АППГ- 2144), из них: 1 среднее, 39 малых, 2128 микропредприятия, среди них 3 предприятия являются социальными. Общая численность субъектов предпринимательства по сравнению с прошлым годом почти не изменилась.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 7 559, 469 тыс. руб.

19 и 20 июня 2023 г. в г. Мирный состоялся II Региональный инвестиционный форум «МИРный – территория развития». Основная цель - развитие инвестиционной привлекательности территорий, в т.ч. демонстрация потенциала Мирнинского района.

Объем финансирования за счет средств бюджета МО «Мирнинский район» составил 896, 2 тыс.руб. Дополнительно, данное мероприятия профинансировано в размере спонсорской помощи 1 388,742 тыс руб., в т.ч. 1 313,742 тыс. руб за счет средств НКО «Муниципальный фонд развития Мирнинского района», 75 тыс.руб за счет средств ПАО «Сбербанк».

В течение двух дней более 50 модераторов, экспертов и докладчиков, в том числе иностранных гостей, выступили по 6 направлениям: территория, цифровизация, предпринимательство, занятость, туризм и ESG.

Всего в форуме было зарегистрировано 397 чел. Регистрация на форум проводилась в электронном виде, путем заполнения Яндекс формы. География спикеров и участников распространилась за пределы Якутии – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск и др.

В период работы форума администрацией МО «Мирнинский район» РС(Я) и администрацией МО «Город Мирный» РС(Я) были подписаны соглашения о взаимном сотрудничестве с Некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» и Фондом развития инноваций Республики Саха (Якутия).

Всего на площадках форума было рассмотрено 45 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций на сумму 374,6 млрд руб.

Это проекты строительства рудника «Мир-Глубокий», освоения Тымпучиканского месторождения, ключевые проекты мастер-плана, проекты потенциальных резидентов преференциальных режимов, а также проекты обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и туризма.

Итоговым документом стал Перечень поручений II Регионального инвестиционного форума «МИРный – территория развития», которым определены сроки и мероприятия по реализации крупных проектов в образовательной и спортивной сфере, перерабатывающей сферы, IТ направления, туризма, инвестиционной деятельности Мирнинского района, такие как:

- расширение границ ТОР «Якутия», реализации проекта по созданию комплекса по переработке природного газа с целью извлечения гелия;

- строительства Межпоселенческого полигона твердых коммунальных и промышленных отходов Мирнинского района;

- строительства Детской школы искусств в г. Мирный;

- строительства универсального спортивного комплекса в 5-ом квартале г. Мирный на 2024-2026 годы;

- реализации мастер-плана города Мирный;

- рассмотрения вопроса создания Центра корпоративных инноваций для работы с АК «АЛРОСА» (ПАО) корпорациями, действующими на территории Республики Саха (Якутия) и Дальневосточного федерального округа по направлению ИТ, импортозамещения ПО, трансфера технологий и коммерциализации научных разработок на базе Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия)

Перечнем Поручений предусмотрено проработка вопросов по:

- по открытию профориентационной «Стартап школы» на базе ИТ-Центра г. Мирный;

- по открытию филиала ГАУ РС (Я) «Технопарк «Якутия» на территории Мирнинского района;

- представительства Фонда развития инноваций РС (Я) в Мирнинском районе РС (Я).

Предусмотрены поручения в сфере реализации туризма на территории Мирнинского района:

- разработать и утвердить дорожную карту по созданию кластера развития промышленного туризма Западной Якутии;

- разработать и утвердить дорожную карту по созданию межрегиональных промышленных туристических маршрутов с пилотной точкой в г. Мирный.

С целью формирования благоприятного инвестиционного климата в Мирнинском районе продолжается сопровождение приоритетных для района инвестиционных проектов, перечень которых сформирован в 2019 г. по итогам инвестиционного форума «Западная Якутия – новые возможности». По состоянию на 31.12.2023г. реестр приоритетных для Мирнинского района инвестиционных проектов (далее Реестр) составлял 30 проектов по направлениям: ЖКХ, культура, спорт, туризм, сельское хозяйство, промышленность, инфраструктурные проекты.

В 2023 г. в Реестр вошли 18 проектов: 10 проектов в прединвестиционной стадии, 4 проекта реализуются, 4 проекта уже реализовались («База отдыха «Моркока», Открытие придорожного кафе «Моркока», Запуск контейнерной АЗС в пос.Светлый, Строительство склада для хранения кормов для сельскохозяйственных животных).

Проекты в сфере туризма в 2023 г.: «База отдыха «Моркока», «Открытие придорожного кафе «Моркока»», «Досуговый семейный центр в пос. Айхал», «Открытие столовой в пос.Алмазный».

Из 18 проектов 7 добавлены в Перечень инвест проектов по итогу состоявшегося II Регионального Инвестиционного форума «МИРный-территория развития».

С целью создания условий для развития предпринимательства в Мирнинском районе реализуются мероприятия финансовой, консультационной, информационной, образовательной и имущественной поддержки.

В рамках реализации финансовой поддержки на возвратной основе муниципальной программы действует НКО «Фонд развития Мирнинского района» (далее - Фонд). В текущем году Фондом были предоставлены займы на общую сумму 25,5 млн. руб. 9-ти предпринимателям. В связи с изменениями действующего законодательства выдача займов Фондом приостановлена, ведется процедура по установлению статуса микрофинансовой организации.

МАУ «Центр развития предпринимательских и общественных инициатив» (далее – Центр развития) реализует направления поддержки физических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства в части консультирования, информирования, обучения по вопросам организации и ведения бизнеса. В 2023 г. Центр расширил направления деятельности и стал ресурсным центром по развитию бизнеса и социальных проектов.

За 2023г. были предоставлены консультационные и информационные услуги 200 юридическим лицам, 600 индивидуальным предпринимателям и физическим лицам. Основные вопросы касались регистрации ИП, ООО, выбора режима налогообложения, оптимизации налогов, замены и добавления ОКВЭД, аренды помещений, консультации по тендерному сопровождению, оформления электронных цифровых подписей, аккредитации, составления бизнес-планов, обучения. Показатель исполнен в полном объеме, но актуальность данной услуги снижается в связи с наличием исчерпывающей информации в интернете и социальных сетях. Также, в рамках этой деятельности Центром была зарегистрирована и ведется страница в социальной сети ВКонтакте. Возросла потребность в предоставлении консультации по записи, таким образом и заявителю это удобнее и повышается эффективность работы Центра. В данный момент отрабатывается механизм записи для заявителей с предложением получить консультацию удобный способом (телефон, ВКС, очно) и с привлечением внешних экспертов.

Услугу «поиск инвесторов и организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с потенциальными деловыми партнерами» получили 25 физических лиц и субъектов предпринимательства на общую сумму 77 898,69 тыс. руб. Среди получателей услуги 15 физических лиц, заключивших социальные контракты на организацию предпринимательской деятельности, 7 индивидуальных предпринимателей и 3 юридических лица, получивших при сопровождении Центром развития на финансовую поддержку своей деятельности, либо на инвестиционные проекты.

По итогу 2023 г. Центром развития были проведены 8 мероприятий (конференций, семинаров, курсов, треннингов, интенсивов), в которых суммарно приняли участие 185 чел., в том числе обучение по направлению «Основы предпринимательской деятельности» прошли 34 чел., желающих открыть собственное дело.

Среди проведенных мероприятий было реализовано 2 пилотных проекта «Бизнес-десант» с выездом по поселениям Мирнинского района и «Бизнес школа».

Оба проекта показали свою эффективность и востребованность, так как содействуют созданию и развитию новых бизнес-проектов, повышению финансовой грамотности жителей. По итогам бизнес школы из 5 проектов, к реализации и внедрению подошли 3 проекта: создание индивидуального ежедневника, арт кафе, разработка сайта по подаче заявок на грант. Считаем это отличным результатом для пилота. Проекты будут продолжены.

Организованы и проведены 2 выставки: выставка-ярмарка «Аллея мастеров» в рамках празднования районного праздника «Ысыах» (23 участника - ИП, самозанятые) и выставка-ярмарка (Бизнес Экспо) ко Дню Предпринимателя Якутии (19 участников – ИП, самозанятые). Общее количество участников мероприятий составило 42 чел.

По итогам обучения безработных граждан Мирнинского района прошли обучение 23 чел., из них по следующим специальностям:

«Лаборант химического анализа» - 10 чел.;

«Оператор по добыче нефти и газа» - 8 чел.;

«Оператор обессоливающей и обезвоживающей установки» - 1 чел.

«Водитель категории В и С» - 4 чел.

Услуга исполнена в полном объеме.

Так как в настоящее время по данным Центра занятости подтверждается самый низкий процент безработицы по сравнению с прошлыми годами и большой дефицит кадров, что также подтверждают и предприниматели, которые месяцами ищут специалистов, нами выявлена потребность в переобучении, повышении квалификации не только для безработных граждан, состоящих на учете, но и для граждан, обучающихся на заочной форме, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, граждан предпенсионного возраста.

В рамках имущественной поддержки субъектов МСП дополнен перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду. Теперь он составляет 12 612,4 кв. м.

За 2023 г количество публикаций в СМИ составило 140 ед. В рамках подготовки к проведению Инвестиционного форума «МИРный – территория развития» была создана в ВК страница форума. Количество публикаций на официальном сайте районной Администрации – 36 ед. Количество публикаций страницы форума – 114 ед.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | от 28.12.2022 № 2004; | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 IV-№40-2 коректировка в части изменения раздела 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы» и показателей по мун.заданию МАУ «ЦРПЗиТ» |
| 2 | от 31.03.2023 № 401 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 22.03.2023 г. IV-№43-3 корректировка в части изменения паспорта программы и раздела 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы» - добавление финансирования на организацию и проведение инвестиционного форума в июне 2023г |
| 3 | от 28.06.2023 № 878 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 14.06.2023 г. IV-№46-4 корректировка в части изменения паспорта программы, раздела 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы» - увеличение финансирования муниципального задания в связи с индексацией заработной платы и предоставление субсидии на иные цели (компенсация отпуска при увольнении сотрудника в 2023г.) МАУ «ЦРП». Корректировка финансовое обеспечение программы  за счет внебюджетных средств. |
| 4 | от 03.11.2023 № 1534 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.10.2023 V-№2-7 корректировка в части изменения паспорта программы, раздела 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение программы» и раздела 4 «Перечень целевых индикаторов программы» - изменение объема и финансовых затрат на исполнение мун.задания в 2023г. |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**«Создание экономической среды развития производственного потенциала, предпринимательства,**

**занятости и туризма в Мирнинском районе Республики»**

**за 2023 г.**

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | | Остаток | | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч. |
| план (уточненный на 19.10.2023 г) | исполнено (кассовые расходы) | законтрактованные обязательства следующего года |
| 1 | Ведение Единого реестра сопровождаемых инвестиционных проектов в Мирнинском районе РС (Я) | **Всего** | **-** | **-** | - | - | Финансирование не выделялось |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Государственный бюджет | - | - | - | - |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| 2 | Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Мирнинского района РС(Я), по принципу «одного окна» | **Всего** | **-** | **-** | - | - | Финансирование не выделялось |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Государственный бюджет | - | - | - | - |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| 3 | Развитие института инвестиционного уполномоченного в Мирнинском районе РС (Я) | **Всего** | **-** | **-** | - | - | Финансирование не выделялось |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Государственный бюджет | - | - | - | - |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| 4 | Организация, проведение, участие в мероприятиях по популяризации инвестиционных проектов (форумы, конференции, круглые столы и т.д.) | **Всего** | **896 200,00** | **896 200,00** | - | - | Мероприятие исполнено в полном объеме. Дополнительно на цели мероприятия профинансировано МАУ "ЦРП" в размере спонсорской помощи 1 386 тыс руб., в т.ч. 1 313 тыс. руб за счет средств НКО "Муниципальный фонд развития Мирнинского района", 75 тыс.руб за счет средств ПАО "Сбербанк" |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Государственный бюджет | - | - | - | - |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 896 200,00 | 96 200,00 | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| 5 | Реализация консультационной, информационной, образовательной поддержки субъектам предпринимательства | **Всего** | **5 741 011,14** | **5 741 011,14** | - | - | По итогу 2023г исполнены в полном объеме следующие услуги и работы: семинары на актуальные темы, в которых приняли участие 185 чел., Выставки - 2 ед, Поиск инвестора 22 физ.лица, 3 - юр.лица, Консультирование юр.лиц - в объеме 200шт., физ.лиц - в объеме 600 чел. |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Государственный бюджет | - | - | - | - |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 5 741 011,14 | 5 741 011,14 | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| 6 | Материально-техническое оснащение МАУ "ЦРП" | **Всего** | **198 798,48** | **198 798,48** | - | - | Субсидия на возмещение затрат по компенсации отпуска при увольнении перечислена в соответствии с заключенным соглашением от 28.07.2023 № 392. Учреждением компенсационные выплаты произведены в полном объеме. |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Государственный бюджет | - | - | - | - |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 198 798,48 | 198 798,48 | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| 7 | Финансовая поддержка на возвратной основе | **Всего** | **-** | **-** | - | - | Финансирование не выделялось |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Государственный бюджет | - | - | - | - |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| 8 | Финансовая поддержка проектов по приоритетным направлениям | **Всего** | **-** | **-** | - | - | Финансирование не выделялось |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Государственный бюджет | - | - | - | - |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| 9 | Направление для получения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, проживающих на территории Мирнинского района | **Всего** | **723 460,17** | **723 460,17** | - | - | Мероприятие исполнено в полном объеме. Обучены 23 чел по специальностям: «Лаборант химического анализа» - 10 чел.;  «Оператор по добыче нефти и газа» - 8 чел.; «Оператор обессоливающей и обезвоживающей установки» - 1 чел.  «Водитель категории В и С» - 4 чел. |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Государственный бюджет | - | - | - | - |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 723 460,17 | 723 460,17 | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| 10 | Приоритетное трудоустройство населения Мирнинского района в организации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущие свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия) | **Всего** | **-** | **-** | - | - | Финансирование не выделялось |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Государственный бюджет | - | - | - | - |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| 11 | Разработка и продвижение территориального бренда г.Мирного | **Всего** | **-** | **-** | - | - | Финансирование не выделялось |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Государственный бюджет | - | - | - | - |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **7 559 469,79** | **7 559 469,79** | - | - |  |
| **Федеральный бюджет** | **-** | **-** | - | - |
| **Государственный бюджет** | **-** | **-** | - | - |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** | **7 559 469,79** | **7 559 469,79** | - | - |
| **Другие источники** | **-** | **-** | - | - |

**Согласовано с финансовым управлением:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

***Справочно к разделу 3:***

**Финансирование муниципальной программы**

**за счет внебюджетных средств**

рублей

| **№** | **Мероприятие** | **Объем финансирования** | | **Источник** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План** | **Факт** |
| **1** | Финансовая поддержка на возвратной основе | 10 000 000,00 | 25 500 000,00 | Собственные средства НКО «Муниципальный фонд развития Мирнинского района» |
| **2** | Организация, проведение, участие в мероприятиях по популяризации инвестиционной деятельности | 1 461 204,00 | 1 388 742,50 | Собственные средства НКО «Муниципальный фонд развития Мирнинского района» в размере 1 313 742,50 руб;  ПАО СБЕРБАНК в размере 75 000.00 руб. |
|  | **ИТОГО:** | **11 461 204,00** | **26 888 742,50** |  |

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт |
| 1 | Количество новых сопровождаемых инвестиционных проектов Единого реестра | шт | 6 | 19 | Из 19 проектов: 11 проектов в прединвестиционной стадии, 4 проекта реализуются, 4 проекта уже реализовались. Из 19 проектов 8 проектов добавлены в Перечень инвест проектов по итогу Инвест форума "МИРный-территория развития". |
| 2 | Количество участников инвестиционного форума | человек | 350 | 397 | Регистрация на форум проводилась в электронном виде, путем заполнения Яндекс формы |
| 3 | Количество участников семинаров | человек | 79 | 185 | В 3-м квартале 2023 г. было увеличено муниципальное задание по услуге "Конференции, семинары" до 185 чел. Услуга выполнена в полном объеме. |
| 4 | Количество проведенных мероприятий в рамках муниципального задания МАУ «ЦРП» (форумы, конференции, семинары, выставки) | единиц | 2 | 2 |  |
| 5 | Количество субъектов предпринимательства и физ. лиц, которым оказана консультационная поддержка | единиц | 800 | 800 | За 2023 г. консультационная поддержка оказана 200 юр.лицам и 600 физ.лицам. |
| 6 | Количество оказанной услуги по поиску инвесторов и организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с потенциальными деловыми партнерами | единиц | 25 | 25 | Не исполнение составляет по юр.лицам в 1 ед. До конца года планируется исполнение в полном объеме. |
| 7 | Объем оказанной услуги по поиску инвесторов и организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с потенциальными деловыми партнерами | тыс. руб. | 38 000,00 | 77 898,69 | По итогу 2023 была оказана услуга 3 юр.лицам. 22 физ. лицам, в т.ч. 15 соц.контракты. |
| 8 | Количество предоставленной финансовой поддержки на возвратной основе | единиц | 9 | 9 | В связи с оформлением статуса микрокредитной компании деятельности Фонда была приостановлена с июля 2023г. |
| 9 | Объем предоставленной финансовой поддержки на возвратной основе | тыс. руб. | 10 000,00 | 25 500,00 | Выдача финансовой поддержки на возвратной основе в текущем году осуществлялось из собственных средств Фонда по причине отсутствия финансирования мероприятия. |
| 10 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку по приоритетным направлениям | единиц | 0 | 0 |  |
| 11 | Количество граждан, прошедших курсы дополнительного и профессионального обучения | человек | 23 | 23 | Обучение было проведено по след. специальностям: «Лаборант химического анализа» - 10 чел.; «Оператор по добыче нефти и газа» - 8 чел.;«Оператор обессоливающей и обезвоживающей установки» - 1 чел. «Водитель категории В и С» - 4 чел. |
| 12 | Количество трудоустроенных граждан в организации, осуществляющих деятельность на территории Республики Саха (Якутия) | человек | 0 | 0 |  |
| 13 | Количество трудоустроенных граждан из числа прошедших курсы дополнительного и профессионального обучения | человек | 23 | 0 | Информация отсутствует |
| 14 | Количество сопровождаемых проектов сферы туризма | ед | 2 | 4 | В 2023 г в Реестр инвест проектов, приоритетных для Мирнинского района включены след проекты сферы туризма: «База отдыха «Моркока», «Открытие придорожного кафе «Моркока»», «Досуговый семейный центр в пос. Айхал», «Открытие столовой в пос.Алмазный». |

*Справочно:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение | |
| план | факт |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | Единиц | 2 120 | 2 168 |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| №  п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1 | Количество новых сопровождаемых инвестиционных проектов Единого реестра | шт | 19 | - | Единый реестр инвестиционных проектов Мирнинского района | Информация УИРиП |
| 2 | Количество участников инвестиционного форума | единиц | 397 | - | Отчет УИРиП о проведенном мероприятии. Регистрация на форум проводилась в электронном виде, путем заполнения Яндекс формы | Информация УИРиП |
| 3 | Количество участников семинаров | человек | 185 | - | Отчет об исполнении муниципального задания МАУ «ЦРП», пояснительная записка об исполнении муниципального задания, реестр СМП получателей поддержки | Периодическая отчетность МАУ «ЦРП» |
| 4 | Количество проведенных мероприятий в рамках муниципального задания МАУ «ЦРП» (форумы, конференции, семинары, выставки) | единиц | 2 | - |
| 5 | Количество субъектов предпринимательства и физ. лиц, которым оказана консультационная поддержка | единиц | Колво=Конс1+ Консn=200+600 | Конс1и Консn – количество консультаций, предоставленных субъектам предпринимательства и физ.лицам в отчетном периоде |
| 6 | Количество оказанной услуги по поиску инвесторов и организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с потенциальными деловыми партнерами | единиц | Колво=Услуга1+ Услугаn=22+3 | Услуга1 и Услугаn – количество предоставленных услуг по поиску инвесторов и организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с потенциальными деловыми партнерами в рамках муниципального задания в отчетном периоде  Физ.лица и индивидуальные предприниматели + юр.лица |
| 7 | Объем оказанной услуги по поиску инвесторов и организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с потенциальными деловыми партнерами | тыс. руб. | Сумма = Сумма1+ Суммаn=12000+2500+8250+25500+10000+3200+1300+5000+3000+2000+350+250+350+350+350+350+350+348,70+350+350+349,99+350+350+350+350 = 77 898,69 | Сумма1 и Суммаn – сумма предоставленных услуг по поиску инвесторов и организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с потенциальными деловыми партнерами в рамках муниципального задания в отчетном периоде |
| 8 | Количество предоставленной финансовой поддержки на возвратной основе | единиц | 9 | - | Отчет НКО «Муниципальный фонд развития Мирнинского района» | Периодическая отчетность НКО «Муниципальный фонд развития Мирнинского района» |
| 9 | Объем предоставленной финансовой поддержки на возвратной основе | тыс. руб. | Сумма = Сумма1+ Суммаn=3000+3000+2500+3000+3000+3000+3000+2000+3000=25 500 | Сумма1 и Суммаn – сумма договоров займов, заключенных НКО «Муниципальный фонд развития Мирнинского района» с заемщиками в отчетном периоде |
| 10 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку по приоритетным направлениям | единиц | 0 | - | Решения конкурсной комиссии по предоставлению субсидии по приоритетным направлениям | Информация УИРиП |
| 11 | Количество граждан, прошедших курсы дополнительного и профессионального обучения | человек | 23 | - | Отчет об исполнении муниципального задания МАУ «ЦРП», пояснительная записка об исполнении муниципального задания | Периодическая отчетность МАУ «ЦРП» |
| 12 | Количество трудоустроенных граждан в организации, осуществляющих деятельность на территории Республики Саха (Якутия) | человек | 0 | - | Отчет об достижении результатов предоставления субсидии МАУ «ЦРП» на иные цели | Периодическая отчетность МАУ «ЦРП» |
| 13 | в том числе прошедших курсы дополнительного и профессионального обучения | человек | 0 | - | Отчет о достижении результатов предоставления субсидии МАУ «ЦРП» на иные цели по мероприятию «Приоритетное трудоустройство населения Мирнинского района в организации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведущие свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия)», Отчет об исполнении муниципального задания МАУ «ЦРП», пояснительная записка об исполнении муниципального задания | Периодическая отчетность МАУ «ЦРП» |
| 14 | Количество сопровождаемых проектов сферы туризма | ед | 4 | - | Единый реестр инвестиционных проектов Мирнинского района | Информация УИРиП |

**Справочно:**

| №  п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
|  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 2168 | - | Единый реестр СМП ИФНС России | Интернет запрос |

**Заместитель Главы**

**Администрации района,**

**по экономике и финансам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.К. Башарин**

*(подпись)**(расшифровка подписи)*

**Координатор: начальник управления**

**инвестиционного развития**

**и предпринимательства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.Р. Муртазин**

*(подпись)**(расшифровка подписи)*

Исполнитель: УИРиП, Уткина О.Н.

Телефон: 4-95-68