**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Молодежь Мирнинского района на 2019-2023 гг.»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2023 год**

**Раздел 1. Основные результаты**

Основными направлениями деятельности районного комитета молодежи (РКМ) является создание условий для всестороннего развития молодого поколения жителей алмазного края. Мероприятия осуществляются в рамках реализации муниципальной программы «Молодёжь Мирнинского района».

В рамках реализации мероприятий по направлениям молодежной политики привлечена субсидия из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на реализацию мероприятий в области государственной молодежной политики и патриотического воспитания граждан «Молодежь Якутии» в размере 1 851 606,00 рублей.

Среди приоритетных направлений молодежной политики в 2023 году стало патриотическое воспитание, развитие волонтерского движения, организация работы студенческих отрядов, поддержка общественных организаций и объединений, профилактическая работа.

Основные организационные и культурно-массовые мероприятия, проведенные на территории Мирнинского района:

**В направлении патриотическое воспитание**

В рамках месячника оборонно-массовой работы и военно-патриотического воспитания в Мирнинском районе прошел ряд мероприятий: акция «Блокадный хлеб», смотр песни и строя, спартакиада допризывной молодежи, интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок», районные чемпионаты «Знаю Россию - Служу Отечеству» по скоростной сборке спилс-карт.

В марте 2023 года состоялся районный слет местного штаба движения «ЮНАРМИЯ», в котором приняли участие 22 юнармейца и 12 кураторов. В мае прошло торжественное открытие первичного отделения и посвящение в юнармейцы на базе школы №4 (п. Алмазный), в ряды юнармейцев вступили 17 школьников. В мае состоялось торжественное вступление 52 школьников в ряды юнармейцев на базе школы №7 (г. Мирный).

Юбилейный XX молодежный фестиваль «Мирный поет о мире» в этом году стал патриотическим. Фестиваль прошел по 7 направлениям: музыка, танцы, театр, оригинальный жанр, новые медиа, визуальные коды и герой нашего времени. 145 заявок, 502 участника, 4 района, 11 населенных пунктов – Мирный, Удачный, Алмазный, Арылах, Светлый, Сюльдюкар, Тас-Юрях, Чернышевский, Томмот, Ленск, Зырянка. 923 участника посетили мастер-классы и более 1500 зрителей посетили концерты Фестиваля.

В рамках празднования «Дня Победы» районным комитетом молодёжи был организован совместно с МКУ «МРУО» почетный караул «Вахта памяти» у вечного огня в г. Мирный с участием 100 подростков.

В июне 2023 года комитетом совместно с Военно-патриотическим центром «Вымпел» (г. Москва) был проведён военно-патриотический лагерь «Честь имею». Работа лагеря проводилась по специализированной программе ВПЦ центра и предусматривала привлечение к участию детей, состоящих на различных видах учета. Подготовку прошли 45 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Проведены военно-спортивные игры «Зарница» для молодежи, в которой приняли участие 7 команд, и для школьников, в которой приняли участие 12 команд.

В сентябре состоялся автопробег, посвященный годовщине голосования за присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей за вхождение в состав России.

Ко Дню народного единства состоялся II Чемпионат по сборске спилс-карт «Знаю Россию - Служу Отечеству».

1 декабря в Мирнинском районе состоялась акция «Тест по истории Великой Отечественной войны».

Также в течение года комитетом молодёжи совместно с отделом по вопросам миграции ОМВД России по Мирнинскому району и РДДМ «Движение Первых» проводятся торжественные мероприятия с вручением паспортов гражданам Российской Федерации.

Общий охват патриотическими мероприятиями, проводимыми комитетом молодежи и с его участием, составил 1942 человека.

**Развитие волонтерского движения**

В рамках работы по развитию волонтерского движения организована фасилитационная сессия по вопросам добровольчества, участия в грантах для волонтерских организаций и студентов, в которой приняли участие 22 куратора волонтерской деятельности.

В феврале открылся первый на территории Мирнинского района «Добро.Центр» на базе Центра дополнительного образования г. Удачный.

Оказана поддержка волонтерам гостеприимства и организован выезд на VI Межнациональный молодежный форум «Импульс» - 2023.

С волонтерами-медиками организован квест «Будь здоров», посвященный Международному дню здоровья. Совместно с поисково-спасательным отрядом проведена акция, посвященная Международному дню пропавших детей.

В июне на выпускных были поощрены самые активные подростки, внесшие существенный вклад в развитие района в социальной сфере и в развитие волонтерского движения. Ценными сувенирами поощрены 12 школьников и студентов.

В рамках развития работы добровольных народных дружин получено 2 субсидии на общую сумму более 400 тыс. руб.: МО "Город Удачный» - 172216,32 руб.; МО "Поселок Айхал" - 231640,66 руб.

В декабре 3 волонтера приняли участие в республиканском образовательном форуме добровольцев «Территория Добра».

**Содействие карьерным устремлением и профориентация**

В рамках работы по содействию профориентации и карьерным устремлениям молодёжи летом организована работа сезонных студенческих отрядов в 8 населенных пунктах Мирнинского района. В 2023 году трудоустроено 106 студентов. Деятельность студенческих отрядов осуществляется при софинансировании со стороны поселений, где проводится работа по благоустройству.

**Работа с местным самоуправлением и общественными организациями**

Традиционно проводятся встречи с руководителями местного самоуправления и государственной власти, так Глава МО «Мирнинский район» Басыров А.В. трижды встречался с молодежью: в рамках празднования Дня Мирнинского района, с молодежной дирекцией фестиваля «Мирный поет о мире» и участниками республиканского фестиваля «Муус устар». Так же прошла встреча с председателем Правительства РС (Я) Тарасенко А.В.

Проводятся творческие конкурсы и мастер-классы: конкурсы на создание логотипа и гимна фестиваля «Мирный поет о мире», конкурса цифровых художников «Дыхание зимы» и другие.

Активно в районе развивается российское движение детей и молодежи «Движение первых», для активистов проводилась стратегическая сессия по разработке плана РДДМ в Мирнинском районе, состоялся учредительный слет местного отделения РДДМ «Движение первых».

В рамках молодежного десанта состоялась встреча с молодежью п. Айхал и руководителями ВПК и добровольческих объединений, проведена Интеллектуальная игра «Лига Индиго».

Делегация Мирнинского района в составе 36 молодых людей приняли участие в молодежном фестивале «Муус устар».

Ко Дню гражданского активиста состоялась встреча «Я – гражданский активист или 1+1=11», в рамках которой прошло торжественное награждение ярких представителей общественных организаций.

Молодежь Мирнинского района активно принимает участие в республиканских туристических слетах «ТУРСУН-2023» и «Мурбай».

В 2023 года был возрожден туристический слет для молодежи в Мирнинском районе. В I районном открытом туристическом слете молодежи Мирнинского района «Вилюй» приняли участие 256 человек.

В день семьи, любви и верности совместно с комитетом по физической культуре и спорту и управлением спорта, культуры и молодежной политики организована акция «Мы за ЗОЖ».

**Профилактическая работа**

В рамках работы с подростками, состоящими на учете в органах системы профилактики, Районный комитет молодежи привлек к мероприятиям 25 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Одним из мероприятий стал интеллектуальный квест «Мирный патруль», в котором приняли участие 15 несовершеннолетних.

Общий охват молодежи, участвующей в мероприятиях, проводимых районным комитетом молодежи и при его поддержке, в 2023 году составил 4683 человека.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| 1 | Постановление районной Администрации от «24» января 2023 года № 62 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 IV-№40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2 | Постановление районной Администрации от «07» марта 2023 года № 250 | В связи с изменением ресурсного обеспечения мероприятий муниципальной программы |
| 3 | Постановление районной Администрации от «21» марта 2023 года № 339 | В связи с изменением ресурсного обеспечения мероприятий муниципальной программы |
| 4 | Постановление районной Администрации от «11» апреля 2023 года № 444 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 22.03.2023 IV-№43-3 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного совета депутатов от 21.12.2022 г. IV-№40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 5 | Постановление районной Администрации от «19» июня 2023 года №821 | В связи с изменением ресурсного обеспечения мероприятий муниципальной программы |
| 6 | Постановление районной Администрации от «25» июля 2023 года №1037 | В связи с изменением ресурсного обеспечения мероприятий муниципальной программы, увеличением бюджетных ассигнований на основании распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 10.07.2023 № 564-р «О распределении субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным бюджетам Республики Саха (Якутия) на реализацию мероприятий в области государственной молодежной политики и патриотического воспитания граждан «Молодежь Якутии» в 2023 году» |
| 7 | Постановление районной Администрации от «29» августа 2023 года №1202 | В связи с изменением ресурсного обеспечения мероприятий муниципальной программы |
| 8 | Постановление районной Администрации от «24» ноября 2023 года №1666 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.10.2023 V - №2-7 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 г. IV-№40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 9 | Постановление районной Администрации от «18» декабря 2023 года №1877 | В связи с изменением ресурсного обеспечения мероприятий муниципальной программы |
| 10 | Постановление районной Администрации от «25» декабря 2023 года №1939 | В связи с изменением ресурсного обеспечения мероприятий муниципальной программы |

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

| № п/п | Наименование целевого  индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |  |
| 1 | Общее количество молодёжи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями, проводимыми РКМ или с участием РКМ | Чел. | не менее 4000 | 4683 | Проведение незапланированных мероприятий |
| 2 | Количество молодёжи, охваченной гражданско-патриотическими и просветительскими районными мероприятиями, проводимыми РКМ или совместно с РКМ | Чел. | 1600 | 1942 | Проведение незапланированных мероприятий |
| 3 | Количество мероприятий гражданско-патриотической и военно-патриотической направленности, проводимых РКМ или совместно с РКМ | Шт. | 12 | 16 | Проведение незапланированных мероприятий |
| 4 | Количество мероприятий, проводимых общественными объединениями и организациями, которым была оказана поддержка | Шт. | 1 | 5 | Проведение совместных мероприятий с общественными объединениями по направлениям |
| 5 | Доля молодёжи, вовлечённой в добровольческую (волонтёрскую) деятельность | % | 10 | 10 |  |
| 6 | Количество трудоустроенной молодёжи в результате мероприятий, проводимых РКМ, в том числе студентов, состоящих в РСО | Чел. | 106 | 106 |  |
| 7 | Количество молодёжи, вовлечённой в деятельность представительных органов и общественных советов | Чел. | 10 | 10 |  |
| 8 | Количество социальных и социокультурных проектов, молодежных общественных инициатив городского, республиканского, всероссийского и международного уровня, реализованных на территории Мирнинского района, в том числе и предпринимательских | Шт. | 0 | 0 | Отсутствие финансирования на конкурсы по поддержке военно-патриотических клубов и волонтёрских объединений |
| 9 | Количество участников молодёжных форумов и мероприятий республиканского и федерального уровня | Чел. | 33 | 59 | Участие делегации Мирнинского района в республиканском молодёжном фестивале «Муус Устар» |
| 10 | Количество молодёжи из группы риска, а также молодёжи из числа нуждающихся в особой заботе государства, привлеченных РКМ к мероприятиям, проводимым на территории Мирнинского района | Чел. | 25 | 25 |  |
| 11 | Количество материалов, опубликованных в СМИ и в социальных сетях по различной тематике (информационные, просветительские) | Шт. | 123 | 172 | Увеличено информирование в социальных сетях |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
|  | Общее количество молодёжи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями, проводимыми РКМ или с участием РКМ | Чел. | **-** | **-** | Реестр учета мероприятий | Внутренний учет РКМ |
|  | Количество молодёжи, охваченной гражданско-патриотическими и просветительскими районными мероприятиями, проводимыми РКМ или совместно с РКМ | Чел. | **-** | **-** | Реестр учета мероприятий | Внутренний учет РКМ |
|  | Количество мероприятий гражданско-патриотической и военно-патриотической направленности, проводимых РКМ или совместно с РКМ | Шт. | **-** | **-** | Реестр учета мероприятий | Внутренний учет РКМ |
|  | Количество мероприятий, проводимых общественными объединениями и организациями, которым была оказана поддержка | Шт. | **-** | **-** | Реестр учета мероприятий, протокола, акты передачи | Внутренний учет РКМ |
|  | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтёрскую) деятельность | % |  | К1- количества членов волонтерских объединений в Мирнинском района  К2 – общее количеству молодёжи в Мирнинском районе | Добровольческие объединения Мирнинского района | Информационные письма по запросу РКМ с периодичностью 4 раза в год |
|  | Количество трудоустроенной молодёжи в результате мероприятий, проводимых РКМ, в том числе студентов, состоящих в РСО | Чел. | **-** | **-** | МО поселений Мирнинского района, организации, принявшие студентов на работу | Отчёты МО поселений об использовании субсидий, внутренний учет РКМ |
|  | Количество молодёжи, вовлечённой в деятельность представительных органов и общественных советов | Чел. | **-** | **-** | НПА документы об утверждении состава представительных органов и общественных советов района | Запросы в представительные органы и общественные советы |
|  | Количество социальных и социокультурных проектов и молодежных общественных инициатив городского, республиканского, всероссийского и международного уровня, реализованных на территории Мирнинского района, в том числе и предпринимательских | Шт. | **-** | **-** | Реестр учета мероприятий | Внутренний учет РКМ |
|  | Количество участников молодёжных форумов и мероприятий республиканского и федерального уровня | Чел. | **-** | **-** | Реестр учета мероприятий, постановления Главы района о направлении на мероприятия | Внутренний учет РКМ |
|  | Количество молодёжи из группы риска, а также молодёжи из числа нуждающихся в особой заботе государства, привлеченных РКМ к мероприятиям, проводимым на территории Мирнинского района | Чел. | **-** | **-** | Реестр учета мероприятий | Внутренний учет РКМ и КДНиЗП, |
|  | Количество материалов, опубликованных в СМИ и в социальных сетях по различной тематике (информационные, просветительские) | Шт. | **-** | **-** | СМИ, Реестр учета мероприятий | Внутренний учет РКМ публикаций в СМИ |

**Первый заместитель Главы**

**Администрации района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ширинский Д.А.**

*(подпись)* *(расшифровка подписи)*

**Координатор: председатель РКМ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вакаринцева Г.К.**

*(должность)**(подпись)* *(расшифровка подписи)*

Исполнитель: РКМ

Телефон: 4-97-71

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение мероприятии муниципальной программы** | | | | | | | | |
| **"Молодёжь Мирнинского района" на 2019-2023 годы"** | | | | | | | | |
| **за 2023 года** | | | | | | |  |
| руб. | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Источник финансирования** | **Объём финансирования** | | **Остаток** | | **Причины отклонений** |
| **Уточнённый план** | **Исполнено (кассовые расходы)** | **Отклонение от плана бюджетных ассигнований** | **в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года** |
| 1 | Проведение мероприятий военно-патриотической направленности (ВПЛ «Честь имею!» и др.) | Итого | 2 009 813.32 | 2 009 813.32 | 0.00 | 0.00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 2 009 813.32 | 2 009 813.32 | 0.00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 2 | Проведение мероприятий по торжественному вручению паспортов РФ гражданам, достигшим 14 летнего возраста | Итого | 123 550.00 | 123 550.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | 117 070.00 | 117 070.00 | 0.00 |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 6 480.00 | 6 480.00 | 0.00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 3 | Организация военно-спортивной игры «Зарница» для школьников и молодёжи | Итого | 535 632.60 | 535 632.60 | 0.00 | 0.00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | 428 632.60 | 428 632.60 | 0.00 |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 107 000.00 | 107 000.00 | 0.00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия, проводимые в дистанционном формате | Итого | 50 000.00 | 0.00 | 50 000.00 | 0.00 | Привлечение спонсоров к проведению мероприятия |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 50 000.00 | 0.00 | 50 000.00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 5 | Поддержка деятельности молодежных общественных организаций и клубов района, содействие в проводимых ими спортивных и культмассовых мероприятиях, поощрение особо отличившихся активистов | Итого | 362 490.25 | 362 375.00 | 115.25 | 0.00 | Экономия в связи со снижением затрат на оплату проживания и питания участников республиканских, федеральных мероприятий в качестве поощрения |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 362 490.25 | 362 375.00 | 115.25 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 6 | Организация тематических встреч | Итого | 568 247.00 | 568 247.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 568 247.00 | 568 247.00 | 0.00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 7 | Приобретение формы для волонтёров | Итого | 375 000.00 | 375 000.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | 300 000.00 | 300 000.00 | 0.00 |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 75 000.00 | 75 000.00 | 0.00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятия по организации временного трудоустройства молодёжи на территории Мирнинского района | Итого | 4 243 579.74 | 4 243 579.74 | 0.00 | 0.00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | 446 650.00 | 446 650.00 | 0.00 |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 1 296 929.74 | 1 296 929.74 | 0.00 |  |
| Другие источники | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | 0.00 |  |
| 9 | Организация и проведение районного молодёжного форума «Лидер поколения» | Итого | 134 933.40 | 134 933.40 | 0.00 | 0.00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | 61 253.40 | 61 253.40 | 0.00 |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 73 680.00 | 73 680.00 | 0.00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 10 | Организация, проведение и участие в туристических слетах молодых специалистов Мирнинского района, приобретение снаряжения и формы | Итого | 249 239.00 | 249 239.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 249 239.00 | 249 239.00 | 0.00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 11 | Оплата проезда молодёжи для участия в районных, республиканских, федеральных мероприятиях, а также преподавателей-лекторов, инструкторов и тренеров-модераторов, для проведения мероприятий | Итого | 1 080 806.24 | 1 075 520.14 | 5 286.10 | 0.00 | Экономия экономия в связи со снижением затрат на оплату проезда участников республиканских, федеральных мероприятий в качестве поощрения |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | 498 000.00 | 498 000.00 | 0.00 |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 582 806.24 | 577 520.14 | 5 286.10 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 12 | Организация и проведение Бала молодёжи Мирнинского района | Итого | 550 000.00 | 0.00 | 550 000.00 | 0.00 | Невостребованность финансовых средств по причине отмене мероприятия |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 550 000.00 | 0.00 | 550 000.00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 13 | Организация молодёжного фестиваля «Мирный поет о мире» | Итого | 5 313 745.86 | 5 313 745.86 | 0.00 | 0.00 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 2 313 745.86 | 2 313 745.86 | 0.00 |  |
| Другие источники | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 0.00 |  |
| 14 | Организация досуга молодёжи, состоящей на учете в органах системы профилактики | Итого | 30 000.00 | 0.00 | 30 000.00 | 0.00 | Отсутствие заявок |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 30 000.00 | 0.00 | 30 000.00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
| 15 | Меры по содействию в реализации государственной антинаркотической политики в Мирнинском районе | Итого | 10 000.00 | 0.00 | 10 000.00 | 0.00 | Отсутствие заявок |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район» | 10 000.00 | 0.00 | 10 000.00 |  |
| Другие источники |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **Итого** | **15 637 037.41** | **14 769 391.08** | **867 646.33** | **0.00** |  |
| **Федеральный бюджет** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Государственный бюджет** | **1 851 606.00** | **1 851 606.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»** | **8 285 431.41** | **7 417 785.08** | **867 646.33** | **0.00** |
| **Другие источники** | **5 500 000.00** | **5 500 000.00** | **0.00** | **0.00** |