Дорожная карта

по созданию и функционированию муниципального опорного центра дополнительного образования детей муниципального образования Мирнинский район Республики Саха (Якутия) в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Исполнитель | Результат |
| 1. | Определение объекта для создания (размещения) МОЦ | Февраль 2024 г. | МКУ «Мирнинское районное управление образования». | Постановление Администрации МО «Мирнинский район» РС(Я) |
| 2. | Определение координатора МОЦ со стороны органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования | Февраль 2024 г. | МКУ «Мирнинское районное управление образования». | Постановление Администрации МО «Мирнинский район» РС(Я) |
| 3. | Подготовка и утверждение нормативного правового акта о создании МОЦ | Февраль, март 2024 г. | МКУ «Мирнинское районное управление образования», Администрация МО «Мирнинский район» РС (Я). | Постановление Администрации МО «Мирнинский район» РС(Я) |
| 4. | Подготовка и утверждение нормативного правового акта об утверждении Положения о МОЦ | Февраль, март 2024 г | МКУ «Мирнинское районное управление образования», Администрация МО «Мирнинский район» РС (Я). | Постановление Администрации МО «Мирнинский район» РС(Я), Положение о Муниципальном опорном центре. |
| 5. | Подготовка и утверждение нормативного правового акта об утверждении штатного расписания МОЦ | Февраль, март 2024 г. | МКУ «Мирнинское районное управление образования», Муниципальный опорный центр. | Приказ об утверждении штатного расписания, штатное расписание. |
| 6. | Разработка и утвер**ж**дение должностных инструкций специалистов МОЦ | Февраль, март 2024 г. | Муниципальный опорный центр. | Должностная инструкция специалистов МОЦ. |
| 7. | Подготовка и утверждение нормативного правового акта об утверждении плана работы МОЦ с предварительным согласованием с РМЦ | Февраль, март 2024 г. | МКУ «Мирнинское районное управление образования», Муниципальный опорный центр. | Приказ об утверждении плана работы МОЦ, план работы МОЦ. |
| 8. | Размещение на официальном сайте МКУ «Мирнинское районное управление образования» пакета нормативных правовых актов о деятельности МОЦ | Февраль, март 2024 г. | МКУ «Мирнинское районное управление образования», Муниципальный опорный центр. | Размещение на сайте пакета нормативных правовых актов о деятельности МОЦ. |
| 9. | Создание информационного портала МОЦ, включающего тематические блоки:  – методический;  – дистанционный; – экспертно-аналитический;  – информационный | Февраль, март 2024 г. | Муниципальный опорный центр. | Информационный портал на официальном сайте МАОУ «ЦДО г. Мирный» |
| 10. | Заключение соглашения о сотрудничестве МОЦ с РМЦ | Февраль, март 2024 г. | МКУ «Мирнинское районное управление образования», Муниципальный опорный центр, региональный модельный центр. | Соглашение о сотрудничестве |