Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие музейного дела» на 2019-2023 годы 
за 2023 год.

Раздел 1. Основные результаты

За отчетный период музей посетили 1 253 человека, из них детей – 687 (дошкольники – 50, школьники – 637), студенты – 54, взрослые – 512.          Проведено 75 экскурсий, в том числе 4 обзорные экскурсии по городу.

Общий фонд музея по состоянию на 01.01.2024 г. составляет 3 759 единиц хранения (основной – 1 866 единиц, научно-вспомогательный – 1 893 единицы). За отчетный период зарегистрировано 223 единицы хранения, в том числе основной фонд – 114 единиц, научно-вспомогательный – 109 единиц. Фонд библиотеки музея составляет 311 экземпляров.

В отчетном году помимо экскурсий проведено 21 мероприятие в очном формате: познавательно-образовательные занятия, творческие мастер-классы, лекции-беседы, вечера для ветеранов тыла, труда и алмазодобывающей промышленности, дни открытых дверей, международная акция «Ночь в музее», историко-бытовые экспедиции. В стенах музея велась работа кружков: «Друзья музея», «Секреты рукоделия», «Зарисовки в музее» (совместно с художественным отделением Детской школы искусств»).

По экспозиционной части проводилась работа по пополнению постоянной экспозиции в Этноцентре. Оформлены 3 фотовыставки: «Самые прекрасные» (8 марта), «По жизни с улыбкой» (1 октября), выездная выставка в МРТК г. Мирный, посвященная Дню Государственности Республики Саха (Якутия) (27 сентября).

В рамках социального проекта «Пушкинская карта» музей продолжил работу по занятиям: квест «Краеведы-исследователи», мастер-класс по шитью мягкой игрушки и мастер-класс по якутским старинным играм «Игры предков». Всего в рамках данного проекта проведено 20 занятий с охватом 63 человека.

Для повышения качества экскурсионно-туристического обслуживания в рамках комплексной программы «Развитие культуры и спорта в Мирнинском районе» приобретено специализированное оборудование «Радиотургиды».

Информационные материалы о деятельности музея в течение года размещались на странице ВКонтакте, сайте алмазный край.рф, в общественно-политической газете «Мирнинский рабочий». За отчетный период размещено 18 публикаций.

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях

Муниципальная программа «Развитие музейного дела» на 2019-2023 годы утверждена постановлением районной Администрации от 16.10.2018г. № 1447.

В течение года в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление районной Администрации от 12.10.2022г. № 1385 | В соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018г. № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» (корректировка в части показателей программы на 2023 год). |
| 2. | Постановление районной Администрации от 30.12.2022г. № 2045 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022г. IV-№40-02 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018г. № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» (корректировка в части финансирования программы). |
| 3. | Постановление районной Администрации от 10.04.2023г. № 433 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 22.03.2023г. IV-№43-3 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022г. IV-№40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018г. № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» (корректировка в части финансирования). |
| 4. | Постановление районной Администрации от 17.11.2023г. № 1614 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.10.2023г. V-№2-7 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022г. IV-№40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018г. № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» (корректировка в части финансирования и значений показателей программы). |
| 5. | Постановление районной Администрации от 27.12.2023г. № 1989 | Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 29.11.2023г. V-№4-9 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022г. IV-№40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018г. № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» (корректировка в части финансирования). |
| 6. | Постановление районной Администрации от 19.01.2024г. № 61 | В соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018г. № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» (корректировка в части финансирования между мероприятиями программы). |

Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие музейного дела» на 2019-2023 годы

за 2023 г.

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования |  | Остаток |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | в т.ч. |  |
|  |  |  | план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |  | законтрактованные обязательства следующего года |  |
| 1 | Информатизация деятельности музея. | Всего | 75 500,00 | 75 000,00 |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 75 500,00 | 75 500,00 | - |  |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - |  |  |
| 1.1 | Комплектование информационными ресурсами. | Всего | 75 500,00 | 75 500,00 | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 75 500,00 | 75 500,00 | - |  |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - |  |  |
| 2 | Научно-фондовая, научно-просветительская и экспозиционная деятельность | Всего | 281 180,00 | 281 155,00 | 25,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 181 180,00 | 181 180,00 | - |  |  |
|  |  | Другие источники | 100 000,00 | 99 975,00 | 25,00 |  | Остаток от приобретения основных средств за счет АК «АЛРОСА» |
| 3 | Организация и проведение экспозиций (в том числе выездные). | Всего | 118 320,00 | 118 320,00 | - |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 118 320,00 | 118 320,00 | - |  |  |
|  |  | Другие источники | - | - | - |  |  |
|  | ИТОГО по программе | Всего | 475 000,00 | 474 975,00 | 25,00 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - |  |  |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 375 000,00 | 375 000,00 | - |  |  |
|  |  | Другие источники | 100 000,00 | 99 975,00 | 25,00 |  |  |

Согласовано с финансовым  управлением:

______________________            ________________ /_______________________/

(должность)                                         (подпись)                       (Ф.И.О.)

Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Посещаемость муниципального краеведческого музея гостями и жителями Мирнинского района (в том числе взрослое и детское население) | количество человек | 900 | 1 253 | Значение целевого индикатора превышено в связи с увеличением спроса на посещение Этноцентра. |
| 2. | Развитие и укрепление материально-технической базы музея (приобретение специализированного оборудования, аппаратуры, выставочных стендов и экспонатов). | количество приобретенных единиц | 37 | 42 | Значение целевого индикатора превышено. В связи со снижением цены на приобретаемый товар приобретено большее количество единиц. |
| 3. | Экскурсионная деятельность муниципального краеведческого музея (в том числе обзорные экскурсии по городу) | количество проведенных экскурсий | 70 | 75 | Значение целевого индикатора превышено в связи с увеличением спроса на экскурсии (увеличение посещаемости музея). |
| 4. | Выставочная и экспозиционная деятельность муниципального краеведческого музея (в том числе выездные экспозиции) | количество экспозиций | 4 | 4 | Значение целевого индикатора выполнено. |
| 5. | Количество опубликованной информации о реализации программы | количество публикаций | 14 | 18 | Значение целевого индикатора превышено в связи с активной публикацией в социальных сетях (ВКонтакте). |

Расчет индикаторов муниципальной программы

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора |  | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Посещаемость муниципального краеведческого музея гостями и жителями Мирнинского района (в том числе взрослое и детское население) | количество человек |  |  | Журнал учета посетителей муниципального краеведческого музея | Учет (запись в журнале муниципального краеведческого музея) |
| 2. | Развитие и укрепление материально-технической базы музея (приобретение специализированного оборудования, аппаратуры, выставочных стендов и экспонатов). | количество приобретенных единиц |  |  | Ведомость учета основных средств МКУ «Межпоселенческое управление культуры» | Инвентаризационная опись МКУ «Межпоселенческое управление культуры» |
| 3. | Экскурсионная деятельность муниципального краеведческого музея (в том числе обзорные экскурсии по городу) | количество проведенных экскурсий |  |  | Журнал учета экскурсий муниципального краеведческого музея | Учет (запись в журнале муниципального краеведческого музея) |
| 4. | Выставочная деятельность муниципального краеведческого музея (в том числе выездные экспозиции) | количество экспозиций |  |  | Годовой отчет о работе муниципального краеведческого музея | Деятельность муниципального краеведческого музея за год |
| 5. | Количество опубликованной информации о реализации программы | количество публикаций |  |  | Годовой отчет о работе муниципального краеведческого музея | Мониторинг, сбор, учет опубликованной информации о деятельности муниципального краеведческого музея |

- Первый заместитель Главы

- Администрации района		________________	Д.А. Ширинский

- (подпись)

- Начальник МКУ «Межпоселенческое

- управление культуры»		________________	Е.А. Литвинова

- (подпись)

- Исполнитель: МКУ «МУК»,

- 8(41136) 43446