### Утверждено
постановлением районной Администрации
от «16» октября 2018 г. № 1447

### (в ред. постановления районной Администрации от 26.12.2018г. № 1946;

### в ред. постановления районной Администрации от 12.04.2019г. № 576;

### в ред. постановления районной Администрации от 15.07.2019г. № 1054;

### в ред. постановления районной Администрации от 18.12.2019г. № 1877;

### в ред.постановления районной Администрации от 13.03.2020г. №289;

### в ред.постановления районной Администрации от 07.07.2020г. №929;

### в ред.постановления районной Администрации от 22.10.2020г. №1553;

### в ред.постановления районной Администрации от 29.12.2020г. №2142;

### в ред.постановления районной Администрации от 31.03.2021г. №493;

### в ред.постановления районной Администрации от 30.11.2021г. №1802;

### в ред.постановления районной Администрации от 30.12.2021г. №2120;

### в ред. постановления районной Администрации от 15.04.2022г. №529;

### в ред. Постановления районной Администрации от 12.10.2022г. №1385;

### в ред. постановления районной Администрации от 30.12.2022 № 2045:

### в ред. постановления районной Администрации от 10.04.203 № 433;

### в ред. постановления районной Администрации от 17.11.2023 № 1614,

### в ред. постановления районной Администрации от 27.12.2023 № 1989,

### в ред. постановления районной Администрации от 19.01.2024 № 61)

### Муниципальная программа

### МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)

### «Развитие музейного дела»

### на 2019-2023 годы

### Мирный, 2018г.

### ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| ### 1 | ### Наименование программы | ### Развитие музейного дела. |
| --- | --- | --- |

| ### 2 | ### Сроки реализации программы | 2019-2023 годы. |
| --- | --- | --- |

| ### 3 | ### Координатор программ | ### Муниципальное казенное учреждение «Межпоселенческое управление культуры» муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия). |
| --- | --- | --- |

| ### 4 | ### Исполнитель программы | ### Муниципальное казенное учреждение «Межпоселенческое управление культуры» муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия). |
| --- | --- | --- |

| ### 5 | ### Цель программы | ### Сохранение и развитие музейного дела (муниципального краеведческого музея) как части культурного наследия Республики Саха (Якутия), России, как центра научного документирования и изучения Мирнинского района. |
| --- | --- | --- |

| ### 6 | ### Задачи программы | - Создание условий для деятельности музея, способного решать важные научные, образовательные, воспитательные задачи и организацию содержательного досуга граждан; - Совершенствование музейного дела и сохранение исторического наследия Мирнинского района. |
| --- | --- | --- |

| ### 7 | ### Финансовое обеспечение программы (руб.): | ### 2019 год | ### 2020 год | ### 2021 год | ### 2022 год | ### 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | ### республиканский бюджет |  |  |  |  |  |
|  | ### бюджет МО «Мирнинский район» | ### 1 242 220,90 | ### 423 598,90 | ### 148 690,00 | ### 325 005,00 | ### 375 000,00 |
|  | ### иные источники |  |  |  | ### 100 000,00 | ### 100 000,00 |
|  | ### ИТОГО по программе | ### 1 242 220,90 | ### 423 598,90 | ### 148 690,00 | ### 425 005,00 | ### 475 000,00 |

| ### 8 | ### Планируемые результаты реализации программы | ### Сохранение численности посещаемости музея; ### Укрепление материально-технической базы музея; ### Рост экскурсионной и выставочно-экспозиционной деятельности музея; ### Популяризация деятельности музея (публикации о реализации программы в СМИ). |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

  - Анализ состояния сферы социально-экономического развития

Муниципальная программа МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) «Развитие музейного дела» на 2019-2023 годы (далее именуется - программа) разработана в целях развития музейного дела в Мирнинском районе.

В соответствии с п.1 части 1 статьи 15.1. Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации органы местного самоуправления муниципального района имеют право на создание муниципальных музеев.

Музеи являются надежным и эффективным социально-культурным институтом, где сохраняются памятники истории, культуры и искусства, играющие важную роль в духовном развитии человека. Они осуществляют широкий спектр социальных функций: образовательную, воспитательную, просветительную, досуговую.

На сегодняшний день на территории  Мирнинского района действуют:

- пять музеев АК «АЛРОСА» (ПАО): историко-производственный музей и музей кимберлитов (г. Мирный); производственный музей Удачнинского ГОКа; историко-производственный музей Айхальского ГОКа; геологический музей Амакинской экспедиции в п. Айхал;

- школьные музеи при СОШ № 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 26, Политехнический лицей, именно историко-краеведческой направленности, которые финансируются из бюджета МО «Мирнинский район»;

- муниципальный краеведческий музей МО «Мирнинский район».

За последние годы в образовательных учреждениях усилился интерес к школьному музееведению. Министерство образования Российской Федерации в своём письме от 12 марта 2003 года рассматривает музеи образовательных учреждений как эффективное средство нравственного, патриотического и гражданского воспитания детей и рекомендует уделять внимание практической деятельности музеев, осуществлять взаимодействие с органами муниципалитета. Школьные музеи играют исключительно большое значение в учебно- воспитательной работе. Они способствуют формированию у учащихся гражданско-патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей, овладению учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности, служат целям усовершенствования образовательного процесса средствами дополнительного образования.

Историческое наследие Мирнинского района экспонируется, хранится и изучается в краеведческом музее, в первом двухквартирном плановом доме (г. Мирный, ул. Ойунского 9). Этот жилой дом был сдан в эксплуатацию 1 мая 1957 года. С этого дома началось плановое строительство города Мирного. 18 октября 1990 года в нем открылся отдел краеведения историко-производственного музея ПНО «Якуталмаз». В 2013 году АК «АЛРОСА» (ПАО) было принято решение о передаче в муниципальную собственность краеведческого отдела историко-производственного музея АК «АЛРОСА» (ПАО). В течение 2014 года была проведена работа по оформлению документации на передачу права собственности на здание и на земельный участок. В конце 2014 года были подписаны акты приема-передачи, в том числе на часть предметов фонда музея. В структуре МКУ «Межпоселенческое управление культуры» введен новый отдел музейного дела, со штатной численностью 2 единицы.

Муниципальный краеведческий музей после реэкспозиции был открыт для посетителей 3 июля 2015 года. Экспозиция музея рассказывает об истории Мирнинского района, флоре и фауне Западной Якутии, культуре якутов (одежда, предметы труда и быта, орудия охоты и др.). Дополнительно появились стенды: муниципальные образования Мирнинского района, ветераны Великой Отечественной войны  Мирнинского района, ветераны Тыла и Труда, уголок русской культуры.

С 2015 года в муниципальном краеведческом музее ведется работа по комплектованию музейного фонда, музей начал организовывать экспедиционную работу, связанную с научно обоснованным комплектованием фондов. Музей осуществляет следующие виды деятельности: комплектование музейного фонда (основного и научно-вспомогательного), сбор, учет, хранение, изучение и систематизация предметов музейного фонда, экскурсионное, лекционное и консультативное обслуживание посетителей. В музее проводятся уроки и лекции для учащихся общеобразовательных школ и школы искусств, проводятся мероприятия, посвященные государственным праздникам и знаменательным датам.

Анализ деятельности за 2015 – 2017 годы муниципального краеведческого музея показывает, что с момента открытия наблюдается рост посещаемости музея гостями и жителями Мирнинского района, экскурсионная и выставочная деятельность. Увеличился фонд музея: 2016 год – 980 единиц хранения; 2017 год – 1663 единицы хранения (основной, научно-вспомогательный фонд). В рамках укрепления материально-технической базы ежегодно для музея приобреталось специализированное оборудование (напольные и настенные витрины, экспозиционные витрины, информационные шерпы, информационные киоски, экспозиционный макет камелька, чучела птиц и зверей). За два года деятельности музея был произведен ремонт здания (электрические сети, ремонт потолков, замена ламп и специализированного освещения экспозиций, замена уличного ограждения территории музея и установка новой сигнализации внутри помещения, ремонт кабинета и подсобного помещения).

Согласно Стратегии социально-экономического развития Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года в целях сохранения и развития музейного дела как части культурного наследия планируется открытие на территории района отделения Российского географического общества, основным направлением которого станет сохранение культурно-исторического наследия района.

Музейный комплекс - это пространства, которые должны обеспечивать возможность как организации экспозиции и хранения экспонатов, так и проведения массовой популяризации памятников культуры среди широких слоев населения с помощью разнообразных форм выставочной деятельности. Необходимо отметить, что данной Стратегией будет рассмотрена возможность строительства на территории г. Мирного  современного муниципального музейного комплекса (краеведческого музея), который будет отвечать всем требованиям и коммуникационным возможностям в передаче музейной информации.

С целью сохранения образцов этноса планируется размещение музея быта и культуры малочисленных коренных народов Севера при строительстве сельского дома культуры в МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

Из приведенной выше краткой характеристики следует, что решение проблем в области развития музейного дела в районе требует применения программно-целевого метода.

| S (cильные стороны) | W (слабые стороны) |
| --- | --- |
| - наличие функционирующего муниципального краеведческого музея, способного на данный момент обеспечивать доступность граждан к культурным ценностям; - взаимодействие с ведомственными музеями АК «АЛРОСА» (ПАО) и школьными музеями Мирнинского района. | - недостаточная материально-техническая база муниципального краеведческого музея; - отсутствие у муниципального краеведческого музея юридического статуса. - не отремонтированное здание музея. |
| О (возможности) | Т (угрозы) |
| - сохранение и дальнейшее развитие муниципального краеведческого музея даст развитие современных форм музейного и экскурсионного обслуживания, организацию совместной работы музея с научными и образовательными учреждениями района, что позитивно повлияет на уровень развития культуры района и на общественное сознание, а также внесет весомый вклад в формирование положительного имиджа и бренда района в целом. | - недостаточное финансирование программы, которое может повлиять на результативность решения задач, определенных программой. |

  - Характеристика имеющейся проблемы

Музей, еще будучи в составе АК «АЛРОСА» (ПАО), не был постоянно открыт для посещения, работал по заявкам. Жители Мирнинского района не имели возможности посетить музей. Выросло поколение школьников, которые не знают музея. Одним из приоритетных направлений муниципального краеведческого музея должно стать тесное сотрудничество со школами. Формы и методы работы с детьми, а особенно с учащимися начальных классов, должны строиться с учетом их возрастных категорий. С самого начала работы музея со школьниками стало ясно, что нельзя ограничиваться эпизодическими посещениями музея, а нужна система постоянных контактов с ними. Но сегодня музей испытывает трудности с дальнейшим развитием культурно-образовательной деятельности: музейных уроков, лекций, тематических вечеров и других мероприятий из-за холодного и неблагоустроенного здания.

Материально-техническая база на сегодняшний день муниципального краеведческого музея не соответствует современному уровню требований к организации фондовой, экспозиционной и выставочной деятельности музея, не может активизировать развития музея а, следовательно, значительный потенциал музея как многофункционального учреждения не реализуется.

Обеспечение безопасности здания и музейного фонда муниципального краеведческого музея должно стать одной из главных задач в сохранении историко-культурного наследия Мирнинского района.

РАЗДЕЛ 2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Цели и задачи программы

Основной целью программы является сохранение и развитие муниципального краеведческого музея МО «Мирнинский район» как части культурного наследия России, как центра научного документирования и изучения Мирнинского района.

В соответствие с поставленной целью программой поставлены следующие задачи:

- создание условий для деятельности музея, способного решать важные научные, образовательные, воспитательные задачи и организацию содержательного досуга граждан;

- совершенствование музейного дела и сохранение исторического наследия Мирнинского района.

### 2.2. Общий порядок реализации программы

### Муниципальной программой МО «Мирнинский район» РС (Я) «Развитие музейного дела» на 2019-2023 годы предусмотрены мероприятия (в том числе очной и заочной форме) для решения поставленных задач:

Задача 1. Создание условий для деятельности музея, способного решать важные научные, образовательные, воспитательные задачи и организацию содержательного досуга граждан:

### мероприятие 1. Информатизация деятельности музея:

### 1.1. комплектование информационными ресурсами. Приобретение основных средств для музея, в том числе программного обеспечения с последующим ежегодным обновлением, подключение музея к сети «Интернет» и к программе «КАМИС» (расходы по данному мероприятию осуществляются в соответствии с ФЗ-44);

### мероприятие 2. Научно-фондовая, научно-просветительская и экспозиционная деятельность:

### 2.1. приобретение музейной мебели, специализированного оборудования, экспонатов, книг (в том числе для музея воинской и боевой славы в здании военного комиссариата) (расходы по данному мероприятию осуществляются в соответствии с ФЗ-44).

### 2.2. техническое обслуживание и ремонт основных средств (специализированного оборудования) (расходы по данному мероприятию осуществляются в соответствии с ФЗ-44).

Задача 2. Совершенствование музейного дела и сохранение исторического наследия Мирнинского района:

### мероприятие 1. Организация и проведение экспозиций (в том числе выездные). Приобретение сувенирной продукции, типографской продукции, расходного материала для оформления экспозиций и проведения мероприятий, приуроченных государственным праздникам и памятным датам (расходы по данному мероприятию осуществляются в соответствии с ФЗ-44);

### мероприятие 2. Участие музейных специалистов на обучающихся семинарах, мастер-классах, тренингах по методике и технологии работы по поддержке и продвижению музейного дела. Проведение районных конференций, круглых столов музейного сообщества по обмену опытом работы по развитию музейного дела в районе (расходы по данному мероприятию осуществляются в соответствии с ФЗ-44).

| РАЗДЕЛ 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие музейного дела» на 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рублей |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Информатизация деятельности музея. | Всего | 502 220,90 | 100 000,00 | 25 000,00 | 29 500,00 | 75 500,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 502 220,90 | 100 000,00 | 25 000,00 | 29 500,00 | 75 500,00 |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Комплектование информационными ресурсами. | Всего | 502 220,90 | 100 000,00 | 25 000,00 | 29 500,00 | 75 000,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 502 220,90 | 100 000,00 | 25 000,00 | 29 500,00 | 75 500,00 |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
| 2 | Научно-фондовая, научно-просветительская и экспозиционная деятельность. | Всего | 350 000,00 | - | 60 000,00 | 168 500,00 | 281 180,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 350 000,00 | - | 60 000,00 | 168 500,00 | 181 180,00 |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | 100 000,00 |
| 2.1. | Приобретение музейной мебели, специализированного оборудования, экспонатов, книг (в том числе для музея воинской славы в здании военного комиссариата). | Всего | 350 000,00 | - | - | 168 500,00 | 281 180,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 350 000,00 | - | - | 168 500,00 | 181 180,00 |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | 100 000,00 |
| 2.2. | Техническое обслуживание и ремонт основных средств (специализированного оборудования). | Всего | - | - | 60 000,00 | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | - | - | 60 000,00 | - | - |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
| 3 | Организация и проведение экспозиций (в том числе выездные). | Всего | 160 000,00 | 91 778,00 | 23 690,00 | 227 005,00 | 118 320,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 160 000,00 | 91 778,00 | 23 690,00 | 127 005,00 | 118 320,00 |
|  |  | Другие источники | - | - | - | 100 000,00 | - |
| 4 | Участие музейных специалистов на обучающих семинарах, мастер-классах, тренингах по методике и технологии работы по поддержке и продвижению музейного дела. Проведение районных конференций, круглых столов музейного сообщества по обмену опытом работы по развитию музейного дела в районе. | Всего | 230 000,00 | 231 820,90 | 40 000,00 | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 230 000,00 | 231 820,90 | 40 000,00 | - | - |
|  |  | Другие источники | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по программе |  | Всего | 1 242 220,90 | 423 598,90 | 148 690,00 | 425 005,00 | 475 000,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Государственный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет МО «Мирнинский район» | 1 242 220,90 | 423 598,90 | 148 690,00 | 325 005,00 | 375 000,00 |
|  |  | Другие источники | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 |

| РАЗДЕЛ 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых индикаторов программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Развитие музейного дела" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Посещаемость муниципального краеведческого музея гостями и жителями Мирнинского района (в том числе взрослое и детское население). | количество человек | 1 650 | 1 650 | 550 | 550 | 900 | 900 |
| 2 | Развитие и укрепление материально-технической базы музея (приобретение специализированного оборудования, аппаратуры, выставочных стендов и экспонатов). | количество приобретенных единиц | 15 | 15 | 1 | 0 | 5 | 37 |
| 3 | Экскурсионная деятельность муниципального краеведческого музея (в том числе обзорные экскурсии по городу). | количество проведенных экскурсий | 40 | 45 | 30 | 55 | 65 | 70 |
| 4 | Выставочная и экспозиционная деятельность муниципального краеведческого музея (в том числе выездные). | количество выставок и экспозиций | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Количество опубликованной информации о реализации программы. | количество публикаций | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| базовое значение показателя указывается за 2018 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя |  | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора |  | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |  |
|  |  |  |  | формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| 1 | Посещаемость муниципального краеведческого музея гостями и жителями Мирнинского района (в том числе взрослое и детское население). |  | количество человек |  |  | журнал учета посетителей муниципального краеведческого музея. | учет (запись в журнале муниципального краеведческого музея). |
| 2 | Развитие и укрепление материально-технической базы музея (приобретение специализированного оборудования, аппаратуры, выставочных стендов и экспонатов). |  | количество приобретенных единиц |  |  | ведомость учета основных средств МКУ "Межпоселенческое управление культуры". | инвентаризационная опись МКУ "Межпоселенческое управление культуры". |
| 3 | Экскурсионная деятельность муниципального краеведческого музея (в том числе обзорные экскурсии по городу). |  | количество проведенных экскурсий |  |  | журнал учета экскурсий муниципального краеведческого музея. | учет (запись в журнале муниципального краеведческого музея). |
| 4 | Выставочная и экспозиционная деятельность муниципального краеведческого музея (в том числе выездные). |  | количество выставок и экспозиций |  |  | годовой отчет о работе муниципального краеведческого музея. | деятельность муниципального краеведческого музея за год. |
| 5 | Количество опубликованной информации о реализации программы. |  | количество публикаций |  |  | годовой отчет о работе муниципального краеведческого музея. | мониторинг, сбор, учет опубликованной информации о деятельности муниципального краеведческого музея. |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
| значения данных индикаторов осуществляется не расчетным путем. |  |  |  |  |  |  |  |